|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 北纬校区教室多媒体设备24套 |
| 主管部门 | 西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市育才学校 |
| 项目负责人 | 刘光法 | 联系电话 | 52829888-6016 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 实际执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 186 | 186 | 186 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 186 | 186 | 186 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：项目计划2021年6月完成，达到交付使用条件。目标2：保障新建校教育教学工作的顺利开展。目标3：创造一个科学、先进、高效的信息化互动学习环境。 | 按照预定目标，已实际完成达100%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1:触控一体机 | 24台 | 24台 | 10 | 10 |  |
| 指标2:计算机 | 24台 | 24台 | 10 | 10 |  |
| 指标3:系统集成 | 24套 | 24套 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1:行业标准 | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  |
| 指标2:  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1:建设周期 | 45天 | 45天 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：分期支付 | 一期70%，二期30%，共计186万元。 | 186万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：实效经济 | 不可估算 | 基本达到预期 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会影响 | 提升办学实力 | 基本达到预期 | 20 | 18 | 具体数值无法实际用数据估计，达到预期 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：长年运行时长 | ＞1280小时 | ＞1440小时 |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：正常使用年限  | ＞6年 | ＞10年 |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生评价 | 实效性满意度达95% | 满意度达到98%以上 | 5 | 5 |  |
| 指标2：家校及社会 | 知名度不断提高,满意度达到90%以上 | 满意度达到95%以上 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 98 |  |