|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北纬校区专业教室9间 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市育才学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 孟辉 | | | | | 联系电话 | | 13520111282 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 156.15 | 156.15 | | 155.8 | | 10 | | 99.78% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 156.15 | 156.15 | | 155.8 | | — | | 99.78% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：该项目符合北京市中小学办学条件标准内容及满足学校教育教学实际需要，能够使学校在2021年基本达到基本办学条件水平，为了师生的教育教学顺畅，达到所需的标准。 目标2：阅览、美术、舞蹈、科学实验、音乐这些专业教室的建设给学生丰富的校园学习生活，提供优质的物质环境保证，使学生达到德智体美劳全方位的发展。 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1：专业教室 | | | 9间 | 9间 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备设施 | | | 符合合同和安装规范，正常使用 |  | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：环保 | | | 符合环保等要求 |  | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：节能 | | | 符合国家能效标准 |  | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：立项启动、招标 | | | 2020年3-4月 | 2020年4月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：进行采购 | | | 2020年6月 | 2020年5月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：验收结算 | | | 2020年9月 | 2020年7月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金额度 | | | 1561500元 | 1558000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 非盈利 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 办成师生喜欢、社会认可的学校 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 符合环保等要求 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | | | 95%以上 | 95%以上 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：教师满意度 | | | 95%以上 | 95%以上 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  | |