|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 北纬校区食堂设备 |
| 主管部门 | 西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市育才学校 |
| 项目负责人 | 崔徳玉 | 联系电话 | 13910033631 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 314.3 | 314.3 | 311.72 | 10 | 99.18% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | 314.3 | 314.3 | 311.72 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：食堂厨具 | 196种 | 196 | 5 | 5 |  |
| 指标2：食堂显示屏 | 6块 | 6 | 5 | 5 |  |
| 指标3：有限电视系统 | 10台 | 10 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：设备设施 | 符合合同和安装规范，正常使用 |  | 5 | 5 |  |
| 指标2：环保 | 符合环保等要求 |  | 5 | 5 |  |
| 指标3：节能 | 符合国家能效标准 |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：立项启动 | 2021年3月 |  | 5 | 5 |  |
| 指标2：进行采购 | 2021年3-6月 |  | 5 | 5 |  |
| 指标3：验收结算 | 2021年9月 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：资金额度 | 3142995元以内 |  | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | 非盈利 |  | 10 | 10 |  |
| 指标2：环境效益 | 符合环保等要求 |  | 10 | 10 |  |
| 指标3：社会效益 | 办成师生人民喜欢的学校 |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | 95%以上 |  | 5 | 5 |  |
| 指标2：教师满意度 | 95%以上 |  | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.9 |  |