**附件1**

**1. 项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 京财教育指【2020】1876号市级中小学生实践活动经费 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市宣武师范学校附属第一小学 |
| 项目负责人 | 李娅静 | 联系电话 | 63521767 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 259.20 | 259.20 | 236.28 | 10 | 91.16% | 9.2 |
| 其中：当年财政拨款 | 259.20 | 259.20 | 236.28 | — | 91.16% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据学校办学特色，有计划组织实施开展适合各校区学生年龄特点的各类社会实践活动、传承中华民族传统文化体验活动和科技、艺术、体育等相关主题活动 | 实际完成学生社会实践活动、传承中华民族传统文化体验活动和科技、艺术、体育等相关主题活动，因疫情原因影响部分支出。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：学生活动覆盖率 | 100% | 100% | 10 |  10 |  |
| 指标2：实践活动次数 | 14 | 15 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：资金使用合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：实践活动时间 | 5.6.10.12月 | 5.6.10.12月 | 5 | 5 |  |
| 指标2：课外小组活动完成时间 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目控制成本总额 | 259.20万元 | 236.28万元 | 10 | 9.1 | 因疫情原因影响部分支出 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高学生核心素养 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生及家长满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.3 |  |