|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备类-2021年更新-更新专用购置经费——广外户外大型玩具 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教委 | | | 实施单位 | 北京市第四幼儿园 | | |
| 项目负责人 | | 徐海娜 | | | 联系电话 | 18610672951 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 更换促进幼儿全身协调性发展并具有一定挑战性的大型户外玩具，丰富幼儿的户外游戏活动内容。 | | | | 更换玩具后，幼儿得到更全面的身体锻炼。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：更换2个大型户外玩具 | 2个 | 2个 | 10 | 10 | 执行无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：产品符合国家质量标准 | 符合/不符合 | 符合 | 10 | 10 | 执行无偏差 |
| 时效指标 | 指标1：及时足额收到预算资金 | 按时足额收到用款计划 | 及时足额 | 10 | 10 | 执行无偏差 |
| 指标2：在6月底完成玩具更新 | 按计划完成玩具更新，每晚1个月扣0.5分，最高扣3份 | 8月 | 10 | 9 | 因旧玩具报废后没有及时运走，8月底才完成新玩具的安装和验收。 |
| 成本指标 | 指标1：成本在预算范围内 | 40 | 40 | 10 | 10 | 执行无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：丰富幼儿户外游戏活动 | 达成/未达成 | 达成 | 10 | 10 | 执行无偏差 |
| 社会效益  指标 | 指标1：满足幼儿身体协调性发展的要求 | 满足/不满足 | 满足 | 10 | 10 | 执行无偏差 |
| 生态效益  指标 | 指标1：玩具符合环保要求 | 符合/不符合 | 符合 | 5 | 5 | 执行无偏差 |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高幼儿身体素质 | 有效提高 | 达成 | 5 | 5 | 执行无偏差 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教职工满意度 | 优良中差 | 优 | 5 | 5 | 执行无偏差 |
| 指标2：家长满意度 | 优良中差 | 优 | 3 | 3 | 执行无偏差 |
| 指标3：社会满意度 | 优良中差 | 优 | 2 | 2 | 执行无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |