**附件1**

**1. 项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西城区教育系统党员教育培训线上课程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区教育学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张铧珊 | | | | | 联系电话 | | 83101338 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 783900元 | 783900元 | | 783900元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 783900元 | 783900元 | | 783900元 | | 10 | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：通过面向西城区教育系统普通党员开展线上教育培训，贯彻党中央、市区各级文件精神，将各项教育培训任务落实到位；  目标2：借助学习平台，使党员培训工作向更深入的方向发展；  目标3：构建和完善西城区党员培训课程体系，形成具有西城特色的党员培训；不断提升党员队伍的党性修养、政治素养、师德素养以及教育教学伦理观念等，为提升党员队伍整体素质、助推党员业务专业化发展提供有力的支撑与保障。  目标4：本项目需在一年内完成对西城区教育系统近8000名党员的集中轮训，每名党员每年完成20学时的线上课程培训。 | | | | | | 目标1：通过面向西城区教育系统普通党员开展线上教育培训，贯彻党中央、市区各级文件精神，将各项教育培训任务落实到位；  目标2：借助学习平台，使党员培训工作向更深入的方向发展；  目标3：构建和完善西城区党员培训课程体系，形成具有西城特色的党员培训；不断提升党员队伍的党性修养、政治素养、师德素养以及教育教学伦理观念等，为提升党员队伍整体素质、助推党员业务专业化发展提供有力的支撑与保障。  目标4：本项目在一年内完成对西城区教育系统7619名党员的集中轮训，每名党员每年完成20学时的线上课程培训。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1：党员教育培训线上课程 | | | 20 | 20 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目管理及教务教学支持，服务对象 | | | 7600 | 7619 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：质量监控与项目评估报告 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标4：平台及服务器使用量 | | | 7600  20 | 7619  20 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率 | | | 95% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：依据项目方案推进，合理把握进度 | | | 按进度实施 | 按进度实施 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：培训成本，严格依据预算执行 | | | 培训成本，严格依据预算执行 | 培训成本，严格依据预算执行 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：社会效益 | | | 95% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受训学员满意度 | | | 95% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：受训学员满意度 | | | 95% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |