|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 宣武少年宫阳光合唱团、民乐团精品项目 |
| 主管部门 | 教务处 | 实施单位 | 北京市宣武少年宫 |
| 项目负责人 | 王芳娜、谭昕 | 联系电话 | 13520026763 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 55万 | 55万 | 55万 | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 55万 | 55 | 54.98万 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成市级校外阳光艺术节展演活动，丰富阳光团曲目库，进一步提高阳光团专业水平。开发“以德树人”综合实践创新课程，提高学生文化素养，在精品项目建设中，落实学生核心素养培育，在市、区校外优质项目建设中起到引领示范作用。 | 顺利完成创新活动课程开发，完善阳光团课程建设，形成有特色的育人体系，完成曲目库建设，学生综合能力得到提高。阳光艺术节展演活动由于疫情原因延迟进行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：活动课程80次 | 100％ | 90％ | 10％ | 9 | 疫情原因 |
| 指标2：500人 | 100％ | 100％ | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：任务完成率 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 指标2：优质任务率 | ≥98％ | 98％ | 10 | 9.8 |  |
| 时效指标 | 指标1：持续时长 | 12个月 | 100％ | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制 | ≤55万 | 100％ | 5 | 5 |  |
| 指标2：学校成功计划 | 100％ | 98％ | 5 | 4.9 | 疫情原因 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：  |  |  |  |  |  |
| 指标2：  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：丰富学生课后艺术生活，培养兴趣爱好，提高文化审美素养 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 指标2：  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：优质项目引领 | 100％ | 100％ | 5 | 5 |  |
| 指标2：课程育人效果 | 100％ | 98％ | 5 | 4.9 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：开发新的项目 | 100％ | 100％ | 5 | 5 |  |
| 指标2：扩大项目影响力，促进校外教育教学质量提升 | 100％ | 100％ | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生、家长满意度 | 100％ | 99.9％ | 10 | 9.9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.5 |  |