|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 城宫计划公益性活动经费及区级活动承办经费 |
| 主管部门 | 西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市宣武青少年科学技术馆 |
| 项目负责人 | 齐小兵 | 联系电话 | 63175140 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 25.935403 | 10 | 86% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 25.935403 | — | 86% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：面向西城区，开展丰富多彩的科技主题活动。目标2：扩大普及面、发动更多学校、学生参与活动。目标3：加强青少年的动手实践、创新思维能力的培养，以及综合素质的提高。 | 目标1：面向全区学生开展了丰富多彩的科技主题活动。目标2：扩大了普及面、有更多学校和学生参与活动。目标3：使青少年动手实践、创新思维能力和综合素质得到提高。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 科技普及活动 | 30项 | 27项 | 2 | 1 | 受疫情影响，4项区级竞赛延期。 |
| 普及师生 | 6000人 | 9321人 | 4 | 4 |  |
| 参与活动学校 | 15所 | 80余所次 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 学生科普知识掌握率 | 95% | 完成 | 5 | 5 |  |
| 学生作品完成率 | 95% | 完成 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2-6月目标 | 15项 | 16项 | 5 | 5 |  |
| 9-12月目标 | 15项 | 11项 | 5 | 4 | 受疫情影响，4项区级竞赛延期。 |
| 成本指标 | 每次活动人均成本控制 | 50元/人 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 学生用活动材料费用 | 小于30元/份 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 提升学生科学素养， 培养学生动手能力， 激发学生创新意识。 | 完成 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | 环境效益 | 向青少年普及环保相关知识。渗透可持续发展。 | 完成 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 活动对象满意度 | 95% | 完成 | 5 | 5 |  |
| 投诉次数 | 0次 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 90 | 88 |  |