|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城宫计划公益性活动经费及区级活动承办经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市宣武青少年科学技术馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 齐小兵 | | | | | 联系电话 | | 63175140 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | | 30 | 25.935403 | | 10 | | 86% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | | 30 | 25.935403 | | — | | 86% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：面向西城区，开展丰富多彩的科技主题活动。  目标2：扩大普及面、发动更多学校、学生参与活动。  目标3：加强青少年的动手实践、创新思维能力的培养，以及综合素质的提高。 | | | | | | 目标1：面向全区学生开展了丰富多彩的科技主题活动。  目标2：扩大了普及面、有更多学校和学生参与活动。  目标3：使青少年动手实践、创新思维能力和综合素质得到提高。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 科技普及活动 | | 30项 | | 27项 | 2 | | 1 | | 受疫情影响，4项区级竞赛延期。 | |
| 普及师生 | | 6000人 | | 9321人 | 4 | | 4 | |  | |
| 参与活动学校 | | 15所 | | 80余所次 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 学生科普知识掌握率 | | 95% | | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 学生作品完成率 | | 95% | | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 2-6月目标 | | 15项 | | 16项 | 5 | | 5 | |  | |
| 9-12月目标 | | 15项 | | 11项 | 5 | | 4 | | 受疫情影响，4项区级竞赛延期。 | |
| 成本指标 | 每次活动人均成本控制 | | 50元/人 | | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 学生用活动材料费用 | | 小于30元/份 | | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 提升学生科学素养， 培养学生动手能力， 激发学生创新意识。 | | 完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 环境效益 | | 向青少年普及环保相关知识。渗透可持续发展。 | | 完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 活动对象满意度 | | 95% | | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 投诉次数 | | 0次 | | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 88 | |  | |