|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 京财教育指[2020]1875号 英语听说考试系统 |
| 主管部门 | 西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京师范大学实验华夏女子中学 |
| 项目负责人 | 邢速 | 联系电话 | 63262419 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 64.0895 | 64.0895 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 64.0895 | 64.08954 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 打造两间能够利用现代信息化手段，有利于学生进行开展外语学习，集听、说、读三类练习和在线参加统考为一体的现代化的语音教室。 | 通过英语听口教室的建立，丰富教师教学手段，增加学生学习形式多样性，有效提升学生在外语学习中听、说、读方面的技能。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：集听、说、读三类练习和在线参加统考为一体的现代化的语音教室 | 2 | 2 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：资金使用合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成设备采购工作 | 12月底前  | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制  | 总成本控制在64.0895万元内  | 实际支出64.0895万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1： 实用性、专业性，方便全校师生的学习、培训、考试等工作 | 有效提升 | 提升有限 | 15 | 9 | 偏差原因：英语听说教室位于实验一小红莲校区内，实验一小红莲校区尚未验收开始使用，因此英语教室也无法正常使用。改进措施：科学制定方案，加强责任落实 |
| 指标2：  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： 提高教学质量 | 有效提高 | 提高有限 | 15 | 9 | 偏差原因：英语听说教室位于实验一小红莲校区内，实验一小红莲校区尚未验收开始使用，因此英语教室也无法正常使用。改进措施：科学制定方案，加强责任落实 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度shishengmanyidu | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 88 |  |