|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 英语听说考试系统 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京师范大学实验华夏女子中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 邢速 | | | | | 联系电话 | | 63262419 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 122.1104 | | 121.189 | | 10 | | 99% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 122.1104 | | 121.189 | | — | | 99% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 打造两间能够利用现代信息化手段，有利于学生进行开展外语学习，集听、说、读三类练习和在线参加统考为一体的现代化的语音教室。 | | | | | | 通过英语听口教室的建立，丰富教师教学手段，增加学生学习形式多样性，有效提升学生在外语学习中听、说、读方面的技能。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1：集听、说、读三类练习和在线参加统考为一体的现代化的语音教室 | | | 2 | 2 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金使用合规率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成设备采购工作 | | | 12月底前 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制 | | | 控制在122.1104万元内 | 实际支出121.189万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： 实用性、专业性，方便全校师生的学习、培训、考试等工作 | | | 有效提升 | 提升有限 | 15 | | 9 | | 偏差原因：英语听说教室位于实验一小红莲校区内，实验一小红莲校区尚未验收开始使用，因此英语教室也无法正常使用。  改进措施：科学制定方案，加强责任落实 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： 提高教学质量 | | | 有效提高 | 提高有限 | 15 | | 9 | | 偏差原因：英语听说教室位于实验一小红莲校区内，实验一小红莲校区尚未验收开始使用，因此英语教室也无法正常使用。  改进措施：科学制定方案，加强责任落实 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度shishengmanyidu | | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87 | |  | |