附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财教育指【2020】1875号一般性转移支付因素法-校园保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区教育研修学院附属幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈雪梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66023109 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70.56 | 70.56 |  | 70.56 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.56 | 70.56 |  | 70.56 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据首都综治委、市教委、市公安局2010年37号《进一步加强全市中小学及幼儿园安全防范的工作标准》建立校园安全长效机制，着力提高各类校园安全防范能力和水平，配备专业保安人员，担负校园巡逻、门卫和应急处理突发事件等安全工作，通过实施该项目，不断提高办园质量，保障园所安全。 |  |  |  |  |  | 配备12名专业保安人员，担负校园巡逻、门卫和应急处理突发事件等安全工作，通过实施该项目，不断提高办园质量，保障园所安全，提高家长满意度。确保校园正常教育教学活动的开展，做好校园安全保卫工作，为广大师生提供良好的学习生活环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50% | 数量指标 | 指标1：聘请保安人数 |  |  | 12人 | 12人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：校园安全率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：支付及时性 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：资金总成本 |  |  | 70.56万元 | 70.56万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 30% | 经济效益 指标 | 指标1：确保校园正常教育教学活动的开展，做好校园安全保卫工作，为广大师生提供良好的学习生活环境。 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：受益人数 |  |  | 184人 | 184人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长对幼儿园的满意率 |  |  | 95% | 99% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

1. 项目支出绩效自评表