|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 兼职督学劳务费 |
| 主管部门 | 西城区教委 | 实施单位 | 北京市西城区教育督导研修中心 |
| 项目负责人 | 唐正红 | 联系电话 | 83259801 |
| 项目资金 | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | 10 | 100 | 10 |
| 　 | 其中：当年财政拨款 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | — | 100 | — |
| 　 |  上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| 　 |  其他资金 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  严格落实《教育督导条例》，认真开展好我区综合督导、挂牌督导、学前评估、专项督导、经常性督导、随访督导等工作，充分发挥督导“以督促改、以督促健、以督促发展”的职能，聘请35名兼职督学，共同完成督政及学校督导评价工作。依据《北京市全面实施素质教育督导评价方案》《西城区街道、委、办、局全面实施素质教育评价指标体系》《西城区普通中小学全面实施素质教育督导评价指标体系》和《北京市幼儿园办园质量督导评估实施方案》，年内如期完成督导街道委办局、督导中小学校、幼儿园工作任务。 |  以“认真履行教育职责，助力西城教育全面发展”为目标积极开展督政工作，全年共完成综合督导4个街道、专项督导8个委办局、30所民办培训学校的督导工作。以 “认真履行教育职责，助力西城教育全面发展”为目标积极开展督政工作，全年共完成综合督导4个街道、专项督导8个委办局、30所民办培训学校的督导工作。 以“强化双减双新意识，提升西城区办学质量”为抓手积极开展督学工作。全年完成了对14所公办中小学的综合督导任务。组织责任督学以疫情防控、校园安全为主要内容对全区40所中学（64个校区）、57所小学（101个校区）和108所幼儿园（132个园址，包括办园点和无证园）开展了每月1次的挂牌督导检查。按照市教委的统一部署，全年共完成65所幼儿园办园质量督导评估验收上报评审工作，完成了幼儿园三年内完成评估定级的工作要求。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：完成12所公办中小学综合督导任务 | 12所 | 14所 | 7 | 7 | 　 |
| 指标2：完成44所幼儿园办园质量督导评估 | 44所 | 65所 | 7 | 5.6 | 按照市教委统一工作部署，2021年提前完成所有公办幼儿园办园质量督导评估 |
| 质量指标 | 指标1：依据《西城区普通中小学全面实施素质教育督导评价指标体系》标准 | 12所 | 依据体系标准完成14所中小学综合督导 | 6 | 6 | 　 |
| 指标2：依据《北京市幼儿园办园质量督导评估实施方案》标准 | 44所 | 依据方案标准完成65所幼儿园质量督导评估 | 6 | 4.8 | 按照市教委统一工作部署，2021年提前完成所有公办幼儿园办园质量督导评估 |
| 时效指标 | 指标1：上半年完成6所中小学，下半年完成6所中小学综合督导 | 12所 | 14所 | 6 | 6 | 　 |
| 指标2： 上半年完成22所幼儿园办园质量评估；下半年完成22所幼儿园办园质量评估 | 44所 | 65所 | 6 | 4.8 | 按照市教委统一工作部署，2021年提前完成所有公办幼儿园办园质量督导评估 |
| 成本指标 | 指标1：聘请兼职督学参与中小学综合督导工作，经费由区财政承担 | 176.40万元 | 176.40万元 | 6 | 6 | 　 |
| 指标2：聘请市区级专家参与学前评估工作，经费由区财政承担 | 176.40万元 | 176.40万元 | 6 | 6 | 　 |
| 效益指标30% | 社会效益指标 | 指标1：督学每月根据科室工作要求开展综合督导检查、评估验收等工作，督促学校依法办学、规范管理、内涵发展，不断提高育人质量，促进全体学生全面和谐发展 | 督学每月根据科室工作要求开展综合督导检查、评估验收等工作，督促学校依法办学、规范管理、内涵发展，不断提高育人质量，促进全体学生全面和谐发展 | 总结学校落实“五项管理”的典型案例并加强宣传推广，确保学生睡眠充足，细化手机监管，规范推荐读物，落实作业要求，着力解决小胖墩、小豆芽、小眼镜、小焦虑问题，不断提高学生体质健康水平。 | 15 | 15 | 　 |
| 指标2：督学每月至少随访挂牌单位一次，完成月督查工作记录。及时解决挂牌热线及公共邮箱反映的各项问题，处理好家校之间矛盾。 | 督学每月至少随访挂牌单位一次，完成月督查工作记录。及时解决挂牌热线及公共邮箱反映的各项问题，处理好家校之间矛盾。 | 已按照要求进行随访完成工作记录。及时解决挂牌热线及公共邮箱反映的各项问题，处理好家校之间矛盾。 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：召开综合督导反馈会，学校满意度达到100%。 | 100% | 召开综合督导反馈会，学校满意度达到100%。 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 90 | 86.2 | 　 |