**西城区直达资金10月份细化方案及执行情况**

为加强直达资金常态化管理、切实发挥直达资金支出成效，我区采取有效措施，强化组织领导，明确责任分工，加快推进直达资金监管工作有序开展。

**一、直达资金预算安排**

截至10月底，我区本年度接收中央直达资金指标285,750.36万元，总分配下达率73.6%。涉及17类中央转移支付资金，主要用于保居民就业、保基本民生、保市场主体等重点领域，确保中央和地方重大决策部署落实到位。截至10月底，我区中央直达资金累计支出132,574.22万元，支出进度46.4%。

**二、直达资金支出成效**

2022年我区直达资金切实发挥直达资金“六保”、“六稳”的中坚作用。安排十余项资金用于落实医疗补助、困难群众救助、教育经费补助等政策性资金，安排各项卫生体系提升等资金用于疫情防控、基本民生保障等重点方向，进一步加大民生领域和重点项目的财政保障力度。

2022年西城区文旅局中央直达资金主要包含两个方面的内容：门磁购置经费和集中医学观察点经费。总预算金额为27，143.18万元，已支出23，581.35万元，完成率为86.88%。按照区疫情防控工作要求，区文旅局与隔离点酒店签订租用协议。根据隔离点每日隔离人数，逐日核算房间使用费、逐餐核算餐饮费，以及车辆使用等各项费用，分批申请经费逐家结算。因部分特殊人群身患基础病不能实行集中隔离或集中隔离医学观察点暂时没有空余可用隔离房间等情况，根据我区疫情防控要求对此类人群进行安装门磁管理，拨付中央直达资金67.94万元。

2022年，西城区房管局共收到保障性住房补贴中央直达资金3,711万元，截止2022年10月支出进度为100%，资金全部用于发放市场租房补贴，惠及中低收入住房困难家庭17041户次。所有中央直达资金均确保做到专款专用，按月发放到配租家庭指定银行账户。市场租房补贴作为住房保障制度的重要环节，在促使住房保障体系不断完善，住房保障能力持续增强，实现困难群众住有所居目标上发挥了重要作用。我区通过积极引导符合申请条件的住房困难家庭，通过租赁市场房源解决住房问题，充分发挥存量房在住房保障中的作用，切实加快解决我区中低收入家庭住房困难问题，实现住有所居的安居梦。同时，区房管局进一步加强市场租房补贴发放管理，定期开展市场租房补贴家庭的资格复核和动态监管，重点对家庭人口变化、实际租住情况等进行核实，防范骗租骗补行为发生。

2022年1月,根据指标安排下达展览路街道2022年中央财政优抚对象补助经费（直达资金）450万元。截至10月26日已支付441.88万元，惠及198人。街道民政科按照使用规定，将此笔优抚对象补助经费列入年度专项支出，用于优抚对象伤残人员的伤残抚恤、护理费和定期补助对象发放生活补助。街道严格按照单位财务管理制度的要求，严格项目实施过程中的监督管理制度，严格执行相关审批制度，进行规范化管理。为了充分体现党和政府对优抚对象的关怀，严格按政策给予优抚对象发放抚恤金和定期生活补贴，按照标准计发，严格执行财务制度和措施，有效保障服务对象权益。按照月度的规定时间内完成资金发放工作，街道办事处根据申请人提供的金融机构信息，通过银行代理金融机构完成资金发放工作。专款专用，通过社会化发放，保障资金安全到位。优抚对象感到非常满意，从心底里感受到党和政府的温暖，优抚对象共享发展成果的目的得到传达，也激发了军人保卫祖国，建设祖国的献身精神。

北京市西城区财政局

2022年10月