## 2022年市政府工作报告重点任务清单（征求意见稿）
2022年西城区承办市政府工作报告重点任务二季度进展情况
序号 | 任务名称 | 区级主责单位 | 二季度进展情况
1 | 加强各类围挡、临时建筑、桥下空间精细治理，持续推动核心区旅游住宿业转型升级。 | 市规划自然资源委西城分局、区住房城市建设委、区城市管理委、区文化和旅游局 | 一是2022年计划对90处围挡开展整治，目前共完成60处，其中施工围挡已完成29处，非施工围挡已完成31处，完成总任务量的66.7%。二是完成天宁寺桥桥下空间更新改造初步设计方案。三是完成13家宾馆酒店关停转型升级工作。
2 | 加强国家金融管理中心功能建设，推动国家金融科技风险监控中心、人民银行数据中心等国家级金融基础设施在京落地。 | 北京金融街服务局、西城园管委会 | 一是新增4家上市公司，分别是:中国移动、龙源电力、中化金茂物业、利仁科技（已过会）。二是创新升级“双管家”服务模式，拓展服务链条，加强机构引进。1-5月，引进金融机构22家，新增注册资本金357.76亿元，重点机构包括国民养老保险、国新发展投资管理有限公司、现代财产保险中国公司等。三是配合中国人民银行营业管理部（北京）、市地方金融监督管理局完成《国家金融科技风险监控中心建设方案》。四是加快打造资产管理行业发展高地，研究起草了《促进金融街打造资产管理行业高地三年行动计划（2022-2024年）》。
3 | 全力支持新三板改革，用好北京证券交易所。完善多层次资本市场服务体系，推动北京证券交易所与区域性股权市场、私募股权份额转让平台等有效衔接，带动券商、资管、财务、法务等专业服务机构聚集发展。持续加大企业辅导和培育力度，推动更多专精特新等企业登陆资本市场。 | 北京金融街服务局 | 一是聚焦创新能力强、成长速度快的中小企业，建立完善培育引进政策机制，实行创新型中小企业重点上市培育清单制，引导上市后备企业科学确定上市路径。二是助推优质企业启动新三板挂牌和北交所上市计划，加快新三板基础层企业进入创新层、创新层企业在北交所上市进程，加强北交所上市梯队储备。三是截至目前，西城区企业在北交所上市1家，新三板挂牌46家，创新层6家，其中1家已进入辅导备案，并拟于年内在北交所上市，68家专精特新、小巨人、单项冠军企业全部纳入北交所拟上市企业资源储备，2家拟于年内在新三板挂牌。
4 | 实施加强国际交往中心功能建设规划，持续提升天安门地区、中南海周边、长安街沿线等传统国事活动区域环境品质。加快雁栖湖国际会都扩容提升，推进第四使馆区、国家会议中心二期、新国展二三期建设。强化南中轴地区、城市副中心等重点区域国际交往功能。 | 区城市管理委、市规划自然资源委西城分局、区政府外办 | 一是开展天安门广场、故宫等传统国事场所周边地区综合整治工作，持续优化传统国事场所功能，逐步完善中南海周边、长安街沿线区域设施布局，配合做好北昆国际文化艺术中心及西单文化广场升级改造项目服务工作。二是梳理2022年西城区推进国际交往中心功能建设重点任务清单，研究推荐大栅栏C3地块项目作为西城区代表性项目纳入北京市推进国际交往中心功能建设项目库。三是按计划推进正阳门箭楼南望景观视廊周边环境整治等重点项目。目前旧鼓楼大街空间品质提升项目、西安门大街环境整治提升项目已基本实施完毕；正阳门箭楼南望永定门景观视廊项目正在施工中；六铺炕片区公共空间改造项目处于前期阶段，下一步进入预算评审阶段。
5 | 高水平办好2022年中国国际服务贸易交易会、中关村论坛、金融街论坛，持续探索市场化、国际化、专业化办会新机制，提升展示交易功能，扩大国际影响力。 | 区商务局、北京金融街服务局、西城园管委会 | 1.2022年中国国际服务贸易交易会拟于三季度举办，目前市商务局尚未部署相关工作，下一步我区将做好参会准备工作。 2.加速推进2022金融街论坛年会筹备。一是明确定位特点及活动框架，并将金融街建设与发展30年元素与今年论坛年会筹备方案充分融合。二是开展论坛年会主题议题征集研究，组织金融管理部门、金融机构和行业协会开展多轮主题议题征集研讨，形成年会主题、平行论坛议题。三是对宣传策划、重要嘉宾邀请、平行论坛承接等工作落实合作机制。四是根据疫情防控最新形势，充分做好疫情防控研判。五是形成了《2022金融街论坛年会总体方案》，已征求5家共同主办单位、市金融局意见，并报市领导审阅，目前已启动正式上报程序。
6 | 做好老城整体保护，推动重点文物腾退，加快推进五八二电台迁建，创新文物活化利用机制和方式。加强重点文物、会馆、名人故居保护利用，推进文艺演出进会馆旧址，打造“会馆有戏”文化品牌。推动国立蒙藏学校旧址修缮与开放。 | 区委宣传部、市规划自然资源委西城分局、区民族宗教办、区文化和旅游局 | 一是举办“会馆有戏”京彩西城春季演出季活动，在挖掘辖区可利用会馆资源的同时，依托自身文化资源特色和优势，深入拓展博物馆、纪念馆及可利用文物资源。二是会同北京演艺集团、北方昆曲剧院，在梅兰芳纪念馆、报国寺、正乙祠戏楼等有代表性的历史文化场所打造主题鲜明、内容多元、功能各异的沉浸式演艺业态。三是推出“遇见梅兰芳”系列活动，打造沉浸式曲剧《茶馆》，《天官赐福》正乙祠版作为正乙祠开幕庆典戏首次亮相。四是推进京报馆旧址、杨椒山祠、绍兴会馆等第二批文物建筑活化利用项目。
7 | 一体推进冬奥防疫和城市防疫，严格落实赛时进出京等管控措施。做好与张家口疫情防控政策衔接，确保人员安全顺利往返。切实保障赛事安全、社会安全。 | 区委组织部、区教委、区人力社保局、区城市管理委、区商务局、区文化和旅游局、区卫生健康委、区应急局 、区市场监督管理局、西城公安分局 | 此项工作已完成。经与市政府督查室沟通，二季度起无需继续报送。
8 | 坚持把总规作为城市发展、建设、管理的基本依据，大力加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平。 | 市规划自然资源委西城分局、各部门、各街道 | 一是围绕中央对首都工作的总体定位和基本要求，密切结合区域特点，在努力提高政府治理效能、加快推进城市更新、进一步提升国际竞争力、着力增强政治意识等方面开展工作。二是严格落实北京城市总体规划、核心区控制性详细规划，持续推进中央政务功能优化布局和历史文化名城保护等工作，抓精准服务，推动科技创新，助力北京国际科技创新中心建设。三是围绕西城区打造国家级金融科技示范区的建设目标，推动2022年北京国际科技创新中心建设重点任务落实。四是印发《西城区“十四五”时期国际交往中心功能建设规划》，按照规划项目化、项目清单化、清单责任化的要求推动落地实施。
9 | 坚持以政治建设为统领，牢记“看北京首先要从政治上看”要求，坚持和捍卫“两个确立”,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“国之大者”，不折不扣贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记重要讲话指示批示精神。 | 各部门、各街道 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻总书记重要讲话精神。持续巩固拓展党史学习教育成果，不断提高政治站位，从思想和行动上坚决捍卫“两个确立”,自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。落实市委部署要求，扎实有力破解西长安街街道群众急难愁盼问题，拆除违建398处、4509.8平方；落实60个保障学位，圆满完成适龄儿童入园保障任务；完成22座未达标厕所改造；完成力学胡同周边申请式退租，共签约442户，占区域总户数的46.67%；以西黄城根南街45号院4号楼1门为突破点，推动老楼加装电梯；与中央单位建立常态化双向互动机制，“央地合作”推进央产老旧小区改造。
10 | 巩固深化党史学习教育成果，弘扬伟大建党精神，切实把建党百年庆祝活动收获的宝贵精神财富转化为前进动力。 | 各部门、各街道 | 一是将推动党史学习教育常态化长效化列入区委常委会2022年重点工作持续推进。二是召开党史学习教育总结会议，全面总结我区党史学习教育成效和经验。三是全区87个党（工）委、党组班子召开党史学习教育专题民主生活会，进行对照检查，深入剖析，开展批评与自我批评。四是各级党组织落实主体责任，加强组织领导，坚持不懈领悟“两个确立”决定性意义、坚定做到“两个维护”的高度自觉。五是坚持集中学习和自主学习相结合，通过开展理论学习中心组专题学习、主题党日、干部教育培训等方式，将党史学习教育融入日常，落实落细。六是把党史学习教育与中心工作相结合，强化宗旨意识，使学习教育成效转化为推动构建新发展格局、推动高质量发展的强大动力。
11 | 坚决扛起政治责任，深入推进中央第六轮巡视、第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改。 | 各部门、各街道 | 一是中央第六轮巡视问题整改工作已于2021年上半年整改完毕并长期坚持，2022年，将继续以疏解整治促提升专项行动为抓手，推进人口调控工作，实现区域常住人口控制在110.2万人以内；并继续积极配合首规委办开展规划源头管控等工作，严格落实双控四降要求，持续推进违法建设治理工作；针对新生违法建设，持续严格管控，发现一起，拆除一起，保持新生违法建设零增长。二是持续做好第二轮中央生态环境保护督察整改工作。其中，70件群众信访举报案件已完成销号备案工作，14项整改任务中12项已完成销号，另外2项正在持续推进中。
12 | 自觉接受市人大及其常委会法律监督、工作监督，自觉接受市政协民主监督，认真办理市人大代表议案建议和市政协提案。 | 区政府办公室 | 我区共承办市人大代表议案建议和市政协提案29件，其中28件已办结，1件正在积极办理中。
13 | 完善抓落实工作目标责任和考核体系，健全专班推动工作机制，严格绩效考核管理，进一步提高政府效能和服务水平。 | 区政府办公室、各部门、各街道 | 西城区政府进一步完善抓落实的绩效考核体系，建立健全绩效考核工作机制。市绩效考评工作明确任务目标，按照下发的区政府日常履职考核事项清单逐项细化任务内容，并积极对接市级考评主体。区绩效考评工作完成并下发区政府绩效考评体系、细则，进一步提升绩效管理工作的科学性、合理性，更好地服务市区重点工作推进，服务区域经济社会发展，进一步提高政府效能和服务水平。
14 | 推动“局处长走流程”专项活动向全人员、全领域、全环节拓展深化，认真查找和解决政策落地痛点难点，打通政策落实“最后一公里”。 | 各部门、各街道 | 推动“局处长走流程”专项活动向全人员、全领域、全环节拓展深化。编制《西城区2022年度“政务服务体验员”工作方案》。推进“一把手走流程”落实，打通政策落实“最后一公里”，上半年共开展“一把手走流程”活动10次。
15 | 始终坚持政府过紧日子，厉行节约，严格控制政府机关运行成本。深化全成本预算绩效改革，将成本绩效管理拓展到区、到街道（乡镇），加强重点领域成本绩效分析，持续推进保障城市运行的公共服务领域降本增效，提升财政资金使用效益。加强市级财政统筹，提高区级财政管理能力。 | 区财政局、各部门、各街道 | 一是完成2022年部门预算批复工作，强化预算约束，降低行政成本和严控“三公”经费执行。二是制定印发《北京市西城区专项转移支付资金管理办法》，进一步规范约束财政资金的下达、分配、执行。三是修订完善办公用房维修改造项目预算定额标准和确定未达标厕所（户厕）改造预算定额标准。四是通过绩效自评查找问题、总结经验，提升2022年财政资金使用效益。
16 | 建设学习型政府，加强政府工作人员教育培训，不断提高综合素养和专业化能力。 | 各部门、各街道 | 制定《2020年西城区处级党委（党组）理论学习中心组巡听旁听工作安排》、《2022年全区党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》，认真落实区委区政府理论中心组、区政府党组会议集体学习、区政府常务会议会前学法等制度，推动理论自觉融入日常、原著原文学在经常。举办处级干部专题轮训班、春季处级干部进修班、80后处级干部履职能力提升专题培训班、科级干部任职培训班等，协调局、处级领导干部参加中央、市相关培训班次调训，培训各类干部1000余名。同时注重发挥区委党校主渠道，采取线上与线下相结合的方式，开设“理论读书班”和“周末大讲堂”，倡导党员干部学习党的创新理论，提升思想政治素质。
17 | 严格落实中央八项规定及其实施细则精神和市委实施意见，驰而不息纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，继续精文简会，持续为基层减负。 | 区政府办公室 | 从严从实规范组织生活，召开西城区政府党组党史学习教育专题民主生活会，积极开展批评与自我批评，不断巩固深化党史学习教育成果。保障疫情防控、城市治理、经济发展、民生保障等重点工作高效落实。坚持以首善标准改进工作作风，在全区范围内深入推进“该不该、能不能、怎么办”改革学习创新。党组班子成员带头深入一线，大兴调查研究之风，加强“解剖麻雀”深度调研和“四不两直”随机调研，认真走好新时代群众路线。统筹区级会议，控制参会范围，精简会议流程，重点聚焦解决问题，充分利用智能会议平台，收集汇总区政府系统发文计划，做好区政府系统发文情况统计监测工作，确保不超过计划数量，落实精简文件要求，制发区政府规范性文件10件。
18 | 层层压实全面从严治党主体责任，严格落实意识形态工作责任制，加强“一把手”和领导班子监督。 | 区政府办公室 | 一是结合实际制定2022年度西城区政府党组、党组成员落实全面从严治党主体责任清单，制定西城区政府党组全面从严治党主体责任2022年度任务安排。二是党组成员结合分管领域逐级压实责任，健全闭环责任链条。三是深入落实党内法规执行责任制，贯彻中央办公厅《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》及市委、区委工作安排，制定区政府党组、党组书记和班子其他成员抓党建工作责任提示清单。四是召开全面从严治党工作部署会，签订落实全面从严治党主体责任清单。五是严格落实意识形态工作责任制。坚持以制度立规矩，以执行作表率，坚持底线思维，发扬斗争精神，准确把握和防范化解意识形态领域风险。
19 | 强化重点领域廉政风险防控，持之以恒抓好政府系统党风廉政建设和反腐败工作，永葆为民务实清廉的政治本色。 | 各部门、各街道 | 一是严格落实中央八项规定精神及其实施细则，对廉政工作常抓不懈，做到警钟长鸣、防微杜渐。二是召开2022年度区政府廉政工作会议，深入贯彻国务院廉政工作会议精神和市政府廉政工作会议精神，全面部署下一步区政府系统党风廉政建设和反腐败工作。三是持续加强重点领域和关键环节的廉政风险防控，坚持防微杜渐。四是强化日常监督管理，深入推进党风廉政教育。通过学党章党规党纪、警示教育、观看专题片等方式，筑牢党员干部廉洁自律思想防线。五是加强廉政提醒检查全覆盖。严明换届纪律严肃换届风气，确保选出的市区党代会代表素质优良、结构合理。六是聚焦重点项目，夯实廉政风险防控基础工作，有力推动风险防范措施落实到位。