## 2022年市政府工作报告重点任务清单（征求意见稿）
2022年西城区承办市政府工作报告重点任务三季度进展情况
序号 | 任务名称 | 区级主责单位 | 三季度进展情况
1 | 加强各类围挡、临时建筑、桥下空间精细治理，持续推动核心区旅游住宿业转型升级。 | 市规划自然资源委西城分局、区住房城市建设委、区城市管理委、区文化和旅游局 | 一是编制《西城区落实首都功能核心区控制性详细规划三年行动计划（2022年-2025年）》，目前已完成第一轮征求意见工作。二是截至7月底已完成全部36处施工围挡整治工作。三是截至8月底，已全部完成54处非施工围挡规范提升及拆除工作。四是天宁寺桥桥下空间更新改造已于8月下旬进场施工，预计11月底完工。五是积极做好住宿业转型升级相关工作，已完成区内30家住宿企业“关转提”工作任务，其中关停15家、转型3家，提升12家，提前完成全年任务。
2 | 加强国家金融管理中心功能建设，推动国家金融科技风险监控中心、人民银行数据中心等国家级金融基础设施在京落地。 | 北京金融街服务局、西城园管委会 | 全力推动优质金融机构落户发展，配合中国人民银行营业管理部（北京）、市地方金融监督管理局等部门开展国家金融科技风险监控中心筹备工作。今年以来，我区新入驻金融机构29家，新增注册资本金669.39亿元，包括第三支柱养老专营机构国民养老保险、国开行全资设立的政策性开发性金融工具国开基础设施基金等重要机构。
3 | 全力支持新三板改革，用好北京证券交易所。完善多层次资本市场服务体系，推动北京证券交易所与区域性股权市场、私募股权份额转让平台等有效衔接，带动券商、资管、财务、法务等专业服务机构聚集发展。持续加大企业辅导和培育力度，推动更多专精特新等企业登陆资本市场。 | 北京金融街服务局 | 一是印发《西城区关于服务北京证券交易所发展和促进创新型中小企业在北京证券交易所上市的若干措施（试行）》、签署《西城区人民政府 北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司签订战略合作协议》，将全方位保障北交所属地发展。二是开展企业培训、政策宣讲等活动合计15次,其中举办区域特色多元化融资助力企业高质量发展系列活动3次，宣讲区域服务企业上市工作举措、支持政策、中小微融资平台等内容。三是加快落实服务北交所十条政策，我区首家北交所上市企业国源科技的补差资金奖励450万元已拨付到位，现已启动对道亨科技新三板挂牌100万元的资金申请审核，形成政策示范效应。
4 | 实施加强国际交往中心功能建设规划，持续提升天安门地区、中南海周边、长安街沿线等传统国事活动区域环境品质。加快雁栖湖国际会都扩容提升，推进第四使馆区、国家会议中心二期、新国展二三期建设。强化南中轴地区、城市副中心等重点区域国际交往功能。 | 区城市管理委、市规划自然资源委西城分局、区政府外办 | 一是已完成旧鼓楼大街空间品质提升项目及西安门大街环境整治施工任务。正阳门箭楼南望永定门景观视廊项目稳步推进，预计年底竣工；六铺炕片区公共空间改造项目处于前期阶段，目前正在进行财政预算评审。二是继续做好天安门广场、故宫等传统国事场所周边综合整治工作，逐步完善中南海周边、长安街沿线区域设施布局；做好正阳门箭楼南望景观视廊周边环境整治工程及西单商场、汉光百货等老商业设施升级改造工作。三是征集全区重点区域环境整治项目和重大硬件项目，共梳理62项2022年西城区推进国际交往中心功能建设重点任务清单。四是定期召开国际交往中心功能建设2022年重点任务推进会，针对19项市级任务进行重点调度。
5 | 高水平办好2022年中国国际服务贸易交易会、中关村论坛、金融街论坛，持续探索市场化、国际化、专业化办会新机制，提升展示交易功能，扩大国际影响力。 | 区商务局、北京金融街服务局、西城园管委会 | 一是组织动员495家驻区企业机构参加服贸会，较上届增长99%；预筹项目金额约7.42亿美元，较上届增长255%；“两区”重点项目签约总金额155亿元，排名全市第一。二是成功举办服贸会“踔厉奋发 共向未来”主题北京金融街展。举办金融街建设与发展30周年专场音乐会，国际金融组织、中外金融机构、金融科技企业的负责人参加，回顾金融街30年发展成果、展望西城区高质量发展未来。三是高水平筹办2022金融街论坛和金融街建设与发展30周年活动，调整完善《2022金融街论坛年会总体方案》，有序开展嘉宾预沟通、开闭幕式策划、综合宣传、会务保障及招商引资等工作。目前年会议题方案已基本成形，开闭幕式专题策划已启动，相关会务保障工作正在有序推进。
6 | 做好老城整体保护，推动重点文物腾退，加快推进五八二电台迁建，创新文物活化利用机制和方式。加强重点文物、会馆、名人故居保护利用，推进文艺演出进会馆旧址，打造“会馆有戏”文化品牌。推动国立蒙藏学校旧址修缮与开放。 | 区委宣传部、市规划自然资源委西城分局、区民族宗教办、区文化和旅游局 | 一是举办“会馆有戏”品牌活动。“在什刹海遇见梅兰芳”，打造“梅妙之夜·在白塔寺遇见梅兰芳”活动，将国粹传承与传播创新融合。推出福州新馆版北京曲剧《林则徐在北京》，其禁毒内容与沉浸式演出巧妙结合，相得益彰。正乙祠联合抖音推出创新性直播活动，将昆曲《牡丹亭》首次用“实时多视角”的方式呈现。打造“会馆有戏——中秋昆韵话月明”中秋专场活动，邀请读城文化体验官与大家相聚正乙祠戏楼听专家讲典故、咏古诗、赏昆曲、制月饼、学非遗，话题总阅读量1187万人次。二是第二批文物建筑活化利用计划项目完成专家评审，中标结果已于9月21日经区政府常务会最后审定，预计于第四季度完成与中标单位的签约工作。
7 | 一体推进冬奥防疫和城市防疫，严格落实赛时进出京等管控措施。做好与张家口疫情防控政策衔接，确保人员安全顺利往返。切实保障赛事安全、社会安全。 | 区委组织部、区教委、区人力社保局、区城市管理委、区商务局、区文化和旅游局、区卫生健康委、区应急局 、区市场监督管理局、西城公安分局 | 此项工作已完成。经与市政府督查室沟通，二季度起无需继续报送。
8 | 坚持把总规作为城市发展、建设、管理的基本依据，大力加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平。 | 市规划自然资源委西城分局、各部门、各街道 | 一是认真贯彻落实总规、核心区控规和“十四五”时期发展规划，不断完善城市更新，持续加强国际竞争力。二是严格落实北京城市总体规划、核心区控制性详细规划，持续推进中央政务功能优化布局和历史文化名城保护等工作，抓精准服务，推动科技创新，助力北京国际科技创新中心建设。三是积极推进金科新区核心区域综合整治提升工程，目前整体进度完成85%。
9 | 坚持以政治建设为统领，牢记“看北京首先要从政治上看”要求，坚持和捍卫“两个确立”,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“国之大者”，不折不扣贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记重要讲话指示批示精神。 | 各部门、各街道 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断提高政治领悟力。扎实有力破解西长安街街道群众急难愁盼问题。拆除违建436处、4891.8平米，超额完成任务；落实60个保障学位，圆满完成适龄儿童入园保障；24座未达标厕所改造已全部完成，其中改造22座，填灭2座；完成力学胡同周边申请式退租，共签约442户，占区域总户数的46.67%；推动老楼加装电梯，14部已完成主体部分，4部正在加快推进；与中央单位建立常态化双向互动机制，有改造需求的10个央产老旧正在逐个攻坚破解，北新华街110号院文物腾退已初步完成腾退资金和房源测算，待市级明确房源及资金后将配合做好后续工作。
10 | 巩固深化党史学习教育成果，弘扬伟大建党精神，切实把建党百年庆祝活动收获的宝贵精神财富转化为前进动力。 | 各部门、各街道 | 一是将党史学习教育融入日常，落实落细。指导各系统各单位落实主体责任，加强组织领导，坚持集中学习和自主学习相结合，开展中心组专题学习、主题党日等学习活动。区委党校在处级干部进修班等培训课程中开设党史专题课程。二是组织特色党史学习教育活动。开展“抗战中的西城”主题宣传教育，展现西城人民参加抗日救亡运动、反抗日伪统治、争取民族独立的斗争历史。策划“党旗所指 团旗所向——西城青年跟党奋进的100年”主题展览活动和”红色家风代代传”“一封家书传家风——走进故居，缅怀先烈”活动，弘扬革命传统，发扬爱国主义精神。
11 | 坚决扛起政治责任，深入推进中央第六轮巡视、第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改。 | 各部门、各街道 | 一是中央第六轮巡视问题整改工作已于2021年上半年整改完毕并长期坚持，2022年，将继续以疏解整治促提升专项行动为抓手，推进人口调控工作，实现区域常住人口控制在110.2万人以内；并继续积极配合首规委办开展规划源头管控等工作，严格落实双控四降要求，持续推进违法建设治理工作；针对新生违法建设，持续严格管控，发现一起，拆除一起，保持新生违法建设零增长。二是持续做好第二轮中央生态环境保护督察整改工作。其中，70件群众信访举报案件已完成销号备案工作，14项整改任务中12项已完成销号，另外2项正在持续推进中。针对第二轮中央生态环境保护督察群众举报的70个案件，以易反弹及重复举报案件为重点，采用暗查方式，开展实地复核45件。
12 | 自觉接受市人大及其常委会法律监督、工作监督，自觉接受市政协民主监督，认真办理市人大代表议案建议和市政协提案。 | 区政府办公室 | 一是西城承办的市级建议、提案29件，目前已全部办复。二是完成市十五届人大代表建议、十三届市政协委员提案办理“回头看”落实工作。
13 | 完善抓落实工作目标责任和考核体系，健全专班推动工作机制，严格绩效考核管理，进一步提高政府效能和服务水平。 | 区政府办公室、各部门、各街道 | 西城区政府多措并举抓绩效任务落实，通过定期督办、调研培训、察访核验、各级调度等工作机制的运转，充分保障各项绩效任务落细落地，进一步提升绩效管理工作的科学性、合理性，更好地服务市区重点工作推进，服务区域经济社会发展，进一步提高政府效能和服务水平。
14 | 推动“局处长走流程”专项活动向全人员、全领域、全环节拓展深化，认真查找和解决政策落地痛点难点，打通政策落实“最后一公里”。 | 各部门、各街道 | 一是深入推进西城区“政务服务体验员”制度。按照《西城区2022年度“政务服务体验员”工作方案》，积极统筹推进全区“一把手走流程”落实。截至目前，共开展“一把手走流程”30余次。二是总结连续4年“政务服务体验员”经验，推出由“单位一把手+企业群众+业务干部”组成的西城区政务服务“三维”体验员，通过转换企业视角，建立起全方位多维度体验制度。相关工作经验被国务院办公厅《政府职能转变和“放管服”改革简报》（8月24日，第216期）刊发。
15 | 始终坚持政府过紧日子，厉行节约，严格控制政府机关运行成本。深化全成本预算绩效改革，将成本绩效管理拓展到区、到街道（乡镇），加强重点领域成本绩效分析，持续推进保障城市运行的公共服务领域降本增效，提升财政资金使用效益。加强市级财政统筹，提高区级财政管理能力。 | 区财政局、各部门、各街道 | 一是贯彻落实政府过紧日子，严格“三公”经费等预算执行，结合实际科学合理压减部门预算支出。二是召开2023年部门预算培训会，进一步强调政府过紧日子的有关要求，从严从紧编制2023年预算。三是制定《西城区项目支出绩效评价管理办法》、《西城区绩效运行监控管理办法》，形成了我区较为完善的预算管理全过程绩效评价制度框架。四是完成全区15个街道2019-2020年度财政运行、3个重点领域、2个街道共6个成本绩效分析报告。五是按照《西城区2022年绩效评价工作计划》，选取跨越部门边界的、保障城市运行的公共服务领域开展财政成本绩效评价工作。六是结合行业特点和具体案例，组织开展全区八批次部门整体支出单位绩效自评、成本绩效分析工作培训。
16 | 建设学习型政府，加强政府工作人员教育培训，不断提高综合素养和专业化能力。 | 各部门、各街道 | 一是区委区政府理论中心围绕习近平总书记关于党的建设重要论述、习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话精神开展学习。二是实施“4+1+3+2”分层分类教育培训，开展4期公务员初任培训，1期青年公务员阶梯式培训，3期新提任科级领导干部培训，2期正科级领导干部高级研究班。三是举办第2、3、4期处级干部进修班，第3期处级干部培训班，2022年社区党组织书记示范培训班。四是组织全区各单位学习宣传贯彻落实市第十三次党代会精神。五是举办青年干部理论读书班，共有176名35岁以下青年干部参加培训。
17 | 严格落实中央八项规定及其实施细则精神和市委实施意见，驰而不息纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，继续精文简会，持续为基层减负。 | 区政府办公室 | 一是不断巩固深化党史学习教育成果。将理论学习持续转化为工作动力，保障疫情防控、城市治理、经济发展、民生保障等重点工作高效落实。二是坚持以首善标准改进工作作风，推进作风建设走深走实。党组班子成员带头深入一线，加强“解剖麻雀”深度调研和“四不两直”随机调研，认真走好新时代群众路线。三是认真落实西城区2021年全面从严治党（党建）工作考核结果暨政治生态分析研判问题清单整改，涵养风清气正的政治生态。四是开展线上线下公文管理培训超过450人次，规范文件制发。做好区政府系统发文情况统计监测工作，截至9月年度制发区政府规范性文件14件。五是精简会议流程，重点聚焦问题导向、整改措施。严控参会范围，充分利用智能会议平台，确保会议组织高效。
18 | 层层压实全面从严治党主体责任，严格落实意识形态工作责任制，加强“一把手”和领导班子监督。 | 区政府办公室 | 一是结合实际制定2022年度区政府党组、党组成员落实全面从严治党主体责任清单，制定区政府党组全面从严治党主体责任2022年度任务安排，党组成员结合分管领域逐级压实责任，健全闭环责任链条。二是深入落实党内法规执行责任制，制定区政府党组、党组书记和班子其他成员抓党建工作责任提示清单。三是开展意识形态工作研讨学习，每位政府党组成员结合分管工作实际，就落实意识形态工作进行专题研究。
19 | 强化重点领域廉政风险防控，持之以恒抓好政府系统党风廉政建设和反腐败工作，永葆为民务实清廉的政治本色。 | 各部门、各街道 | 一是召开2022年度区政府廉政工作会议，深入贯彻国务院和市政府廉政工作会议精神，全面部署区政府系统党风廉政建设和反腐败工作，有力推进党风廉政建设工作向纵深发展。二是积极开展警示教育，通报近期北京市纪委查处的违反中央八项规定的典型案例。以案为鉴，深刻认识发生违纪违法问题的根本原因，加强源头治理和靶向治疗。三是加强党员干部“八小时以外”教育管理，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，筑牢党员干部廉洁自律思想防线。四是开展节前教育提醒，紧盯违规公款吃喝、违规收送礼品礼金、违规公款旅游、违反公车使用管理规定，坚决遏制隐形变异“四风”问题滋生蔓延，营造廉洁从政的良好氛围。