## 2022
西城区政府2022年为民办实事项目
序号 | 项目内容 | 主责单位 | 上半年进展情况
1 | 继续推进老旧小区综合改造，完成6个老旧小区综合整治任务。 | 区住房城市建设委 （区重大办） | 已完成展览路街道市委党校、新兴中巷小区，广外街道广外南街、马中里三区、白菜湾、广外南街甲乙47、白菜湾四巷17号院、天宁寺南里小区、红莲中里小区，白纸坊街道建功北里四区，共10个老旧小区的综合改造整治工作。
2 | 对2718间平房进行翻建、修缮；对104栋楼房进行综合维修；对186个平房院落雨污水管线进行改造。 | 德源集团 宣房集团 | 德源集团： 1.已完成343间平房的翻建、修缮，涉及居民187户，共计5328平方米，529间平房正在施工中。 2.已完成79个院落的下水改造，涉及居民606户，共计维修下水管线1775米、铺渗水砖2761平方米。 3.已完成10栋楼房的综合维修，涉及居民932户，建筑面积8.31万平方米，11栋楼房正在施工中。 宣房集团： 1.已完成5间平房的翻建，75间平房正在施工中。 2.已完成1270间平房的综合维修，共计改造雨污水户线49处。 3.已完成22栋楼房的综合维修，2栋楼正在施工中。
3 | 对33处平房院落实施海绵化改造，解决低洼院落汛期积水问题。 | 区城市管理委 | 受疫情影响，6月13日正式启动33座平房院落的海绵化城市改造工作。 1.广内街道计划对12处平房院落进行改造，其中10处已完成并准备进行竣工验收，2处因正式施工前与居民进行统一改造签字时，部分居民不同意改造，所以无法继续改造（建学胡同14号和建学胡同31、33号）。 2.金融街街道6座平房院落改造正在施工中，什刹海街道15座平房院落正在进行民意调查工作，预计整体改造工程与9月中旬完工，年底前完成结算审计。
4 | 继续推进“既有住宅增设电梯工作”，推动实施15部电梯开工、加装工作。 | 区住房城市建设委 （区重大办） | 已完成加装10部电梯的审核工作，涉及新街口街道1部、陶然亭街道8部、展览路街道1部。
5 | 实施煤改电蓄能式电采暖设备更新工程，提高居民冬季电采暖的可靠性和安全性。 | 区生态环境局 | 1.对新街口、月坛、展览路、德胜、什刹海、西长安街、天桥7个街道参加煤改电改造的居民进行摸底调查，规划更新规模及户数。 2.确定电采暖设备更新的总体数量。对往年未参加电采暖设备更新以及煤改电、新增峰谷电表工作中未购买设备的居民，继续进行补充更新或补充购买，并纳入今年的更新方案。 3.起草《西城区2022年煤改电蓄能式电采暖设备更新工作方案》，待摸底调查数据最终确定后，报区政府研究审议。 4.着手开展电采暖设备招标等相关工作，并严格按照疫情防控要求组织电采暖设备更新，以保障群众进行政策咨询、设备选购及相关手续的办理。
6 | 对平房区院内未达标厕所进行改造，本年度完成不少于50座。 | 区城市管理委 相关街道 | 1.已完成西长安街街道内25座不达标厕所的改造试点工作。 2.建立了50座平房院内不达标厕所台账，并制定下发了《西城区不达标厕所改造方案》。
7 | 开展消防“一警六员”实操实训工作，提升消防安全自防自救能力。 | 西城消防救援支队 | 已开展“一警六员”实操实训视频培训22306条，培训人数16890人，切实培养并提升“准消防员”对初期火灾的处置能力。同时，进一步完善自防自救体系建设，确保辖区火灾形势平稳可控。
8 | 加强食品安全监督抽检，实现对食品、食用农产品等与群众生活密切相关的33大类食品抽检监测全覆盖。 | 区市场监督管理局 | 1.区级食品抽检2796批次，完成年度计划的58.5%。其中不合格产品27批次，抽检合格率99%。 2.印发《西城区加强食品安全宣传教育 提升公众健康素养的实施意见》，累计监督食品留样8973件，开展食品安全快速检测2414件，签封流转北京小吃6.2吨。 3.加强食品生产经营各环节的突出问题排查和疫情防控集中督查，累计检查1083户次。 4.将连锁餐厅、“网红”餐厅、美食城等高风险和问题多发领域列为重点检查对象，共检查550家，对于存在食品安全问题的116家餐饮企业，依法予以处罚停止其线上经营，并进行官网及媒体双曝光。
9 | 新建绿地5000平方米，建设屋顶绿化5000平方米，垂直绿化1000延长米；创建首都绿化美化花园式社区1个，花园式单位1个。 | 区园林绿化局 | 1.完成马连道第三区口袋公园绿地建设3596平方米。 2.确定五栋大楼等5处屋顶绿化建设项目，约2000平方米，已对屋面荷载情况进行检测。 3.完成平安大街垂直绿化3000延长米。 4.拟创建钟声社区等5个社区为花园式社区，拟创建紫金印象小区等2家为花园式单位，相关工作正在有序推进中。
10 | 继续实施道路林荫计划，建成6条慢行林荫路。 | 区城市管理委 | 已和相关单位对确定的任务点位进行现场调研，目前正在组织完成设计等前期工作。
11 | 实施“二类公厕整体改造项目”，整体修缮14座二类公厕，保障正常运转。 | 环雅丽都 | 已确定14座公厕的设计改造方案，做到“一厕一方案”。目前已完成项目工程设计和工程量清单控制价编制的招标流程，正在进行项目招标控制价评审。
12 | 对全区小区内照明设施进行普查，有序消除设施损坏现象。 | 区城市管理委 区住房城市建设委 区房管局 | 区城市管理委:已完成各类小区初步摸排工作，正在进一步梳理各街道台账。 区住房城市建设委:根据新建住宅工程的建设单位是否按分期建设方案要求，对市政公用基础设施和公共服务设施进行验收且合格情况的检查，并加强对在建住宅工程建设单位相关政策宣贯。 区房管局:向物业服务企业制发通知，要求企业按照物业服务合同内容约定，对小区内照明设施进行排查，开展自查自改，符合合同内企业维修职责的，要求企业及时维修，超出合同范围的，要求企业履行上报义务，及时报社区、街道、相关部门维修。
13 | 对5条道路实施大中修，改善道路交通条件。 | 区城市管理委 | 已完成5条道路的前期设计，正在进行项目清单编制及预算评审工作。
14 | 新增有偿错时共享车位400个，解决居民停车难问题。 | 区城市管理委 | 新增18家有偿错时共享停车场，增加车位274个，主要分布于展览路、新街口、广外等街道。
15 | 继续推进学校、医院等重点区域交通综合整治；挖掘停车资源，新建立体停车楼2座。 | 区城市管理委 | 1.已完成实验二小周边佟麟阁路南段中心护栏的恢复工作。 2.已取得市交通委、市公交集团关于7路公交车路线调整工作的批复，目前正在进行新建站位（西单路口南侧）占掘路的报批手续。 3. 已协调市交通委、市交管局等单位，完成对实验二小南门佟麟阁路东段、奋斗小学门前向阳胡同两段电子收费路段建设和康乐里小学西门4个电子收费车位取消工作的报批审核。 4. 已将实验一小门前南新华街南北两端限时禁止掉头的交通组织调整上报市交管局秩序处审批。 5. 实验一小、实验二小、奋斗小学、康乐里小学等4所学校的交通设施和电子监控设备安装工作，已经向区财政申请资金，近期启动相关招标工作。 6.正在完善人民医院周边交通综合治理方案。 7.有序推进新华1949和首农集团裕民路4号院的立体停车楼建设工作。
16 | 为1万家企业返还失业保险费，推动辖区企业稳定发展。 | 区人力社保局 | 该任务因政策受限目前无法继续开展。 2022年5月13日，接到北京市就业促进中心就业稳岗处通知，按照《人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》（人社部发〔2022〕23号）要求，实施稳岗返还政策的统筹地区，上年度失业保险基金滚存结余备付期限应在1年以上。因北京市不具备稳岗返还政策实施条件，2022年暂不实施稳岗返还政策。
17 | 为有需求的居家老年人提供智能化服务，拟安装1万台“一键呼”设备。 | 区民政局 | 出台《西城区为老年人开展“一键呼”应急呼叫服务工作方案》（西民发〔2022〕7号），选取月坛、大栅栏、广外3个街道作为试点，完成需求摸底、老年人报名及系统平台的建设。目前“一键呼”话机已到位1000台，受疫情影响，上门安装工作滞后。
18 | 新增家庭养老照护床位500张，帮助老年人及家庭解决居家照护难题。 | 区民政局 | 印发了《北京市西城区养老家庭照护床位建设管理实施细则》，正在启动基础服务设备招标采购流程，目前已完成家庭照护床需求的摸底工作。
19 | 建设2家母婴友好医院，提高妇女儿童健康优质服务水平。 | 区卫生健康委 | 开展北京市母婴友好医院建设创建动员部署，邀请市级评估专家解读《北京市母婴友好医院标准》，督促各助产机构对照《北京市母婴友好医院标准》建立任务台账，提高各助产机构妇幼健康优质服务和人文关怀水平，目前母婴友好医院正在培训创建阶段。
20 | 继续推进生活性服务业网点建设，新建20个便民商业网点。 | 区商务局 | 严格按照建设“规范化、连锁化、品牌化”生活性服务网点的要求，已完成10个新建便民商业网点,其中蔬菜零售1家，便利店4家，“第三空间”1家,末端配送4家。
21 | 开展基本医疗保险定点医疗机构新增工作，为群众提供更多就医选择。 | 区医保局 | 共收到1家医疗机构和45家零售药店的申请材料，区医保局以“基金监管大部”人员为基础，吸纳信息、审计第三方力量，分成4个小组，按照市级工作程序和要求完成了现场检查核实工作。
22 | 推进智慧医疗建设，在1家区属医院及1家社区卫生服务中心开展“诊间支付”“先诊疗后付费”等信用就医服务试点。 | 区卫生健康委 | 1.已完成新街口社区卫生服务中心试点对接信用就医支付功能，确认对接范围。因疫情原因，还未到社区进行全流程测试。待测试完成后，对机构人员培训，正式上线信用就医系统。 2.因二龙路医院系统条件暂时无法对接信用就医系统，试点区属医院正在结合考察实际情况进行重新调整。
23 | 开展各级各类群众文化活动1350场次，受益人次179万人次。 | 区文化和旅游局 | 1.组织各级各类公共文化活动225项，386场，参与群众约37.16万人次，其中，线上活动161项，304场，观看点击量29.46万次；线下活动69项，92场，覆盖7.7万人次。 2.在冬奥会和冬残奥会期间，组织开展丰富多彩的文化演出活动和冰雪项目体验活动，营造了浓厚的冬奥文化氛围，共接待市民游客9万余人次。 3.在疫情常态化情况下，做到“疫情防控不放松、文化惠民不停止”，以“我们的节日”为重点开展线上线下文化活动，举办百姓戏剧展演、中国原创话剧邀请展、海棠诗会等品牌活动。 4.深入推进文化惠民工程，开展公益演出、公益展览、公益讲座、公益培训等活动，不断丰富市民文化需求。
24 | 继续推进群众身边的体育设施建设，每个街道新增1处体育场地健身设施。 | 区体育局 | 1.已确认5公里健身步道设计方案，进行了《防洪评价报告》编制的前期数据搜集工作，组织设计单位编制初步预算，目前已报市水务局立项审批和财政预算评审。 2.各街道均已明确1处新增体育场地健身设施的具体点位，相关工作正在有序推进。