## 2022
西城区政府2022年重要民生实事项目三季度进展情况汇总表
序号 | 重点工作任务 | 牵头单位 | 第三季度进展情况
1 | 继续推进老旧小区综合改造，完成6个老旧小区综合整治任务。 | 区住房城市建设委 | 已完成14个老旧小区综合整治项目，提前完成年度任务目标。
2 | 对2718间平房进行翻建、修缮；对104栋楼房进行综合维修；对186个平房院落雨污水管线进行改造。 | 德源集团 宣房集团 | 1.已完成3212间平房翻建、修缮，提前超额完成全年任务。其中完成翻建565间，完成修缮2677间。 2.已完成92栋楼房综合修缮，完成全年任务的88.46%，12栋楼房正在推进中，预计年底前完成任务目标。 3.已完成177个平房院落雨污水管线改造，完成全年任务的95.16%，9座院落正在推进中，预计年底前完成任务目标。
3 | 对33处平房院落实施海绵化改造，解决低洼院落汛期积水问题。 | 区城市管理委 | 已完成全部33个院落海绵化改造工作，提前完成年度任务目标。
4 | 继续推进“既有住宅增设电梯工作”，推动实施15部电梯开工、加装工作。 | 区住房城市建设委 | 已完成加装15部电梯审核工作，提前完成年度任务目标。
5 | 实施煤改电蓄能式电采暖设备更新工程，提高居民冬季电采暖的可靠性和安全性。 | 区生态环境局 | 按照《西城区2022年煤改电蓄能式电采暖设备更新工作方案》，已确定电采暖设备招投标代理公司并与其签订了招投标代理合同，近期正式发布招标公告。在电采暖设备供应商招投标工作结束后，着手组建煤改电现场办公室，组织现场办公室及厂家人员培训，规范服务流程，严格落实疫情防控要求，为采暖季前居民选购电采暖设备做好准备。
6 | 对平房区院内未达标厕所进行改造，本年度完成不少于50座。 | 区城市管理委 相关街道 | 已完成西长安街25座不达标厕所改造试点工作，其余25座不达标平房区院内厕所正组织招投标和进场施工，预计年底前完成全部工作。
7 | 开展消防“一警六员”实操实训工作，提升消防安全自防自救能力。 | 西城消防救援支队 | 已开展多轮次“一警六员”实操实训，培训 38755人，切实培养、提升“准消防员”处置初期火灾的能力。同时，完善丰富自防自救体系建设，确保辖区火灾形势平稳可控。
8 | 加强食品安全监督抽检，实现对食品、食用农产品等与群众生活密切相关的33大类食品抽检监测全覆盖。 | 区市场监督管理局 | 1.已完成食品安全监督抽检3950件，合格率99%，其中完成市县食用农产品抽检1114件，发现不合格产品38批次，问题发现率3.4%。 2.及时公开食品安全监督抽检信息，截至目前共公开11期，并已回传国家食品安全抽样检验信息系统。 3.强化食品安全监督抽检承检机构考核管理。经实地核查，各承检机构规章制度健全，检验程序规范。
9 | 新建绿地5000平方米，建设屋顶绿化5000平方米，垂直绿化1000延长米；创建首都绿化美化花园式社区1个，花园式单位1个。 | 区园林 绿化局 | 1.完成茶马街游园3596平方米，德胜门绿地628平方米，白纸坊绿化建设783平方米，共计5007平方米。 2.完成屋顶绿化5096平米，提前完成年度任务目标。其中：广安门中医院2078平米，前门北京坊1723平米，统战部550平米，华乐颂酒店745平米。 3.完成平安大街垂直绿化3000延长米，提前超额完成年度任务目标。 4.已确定钟声社区等5个社区为拟创建花园式社区，紫金印象小区等2家为拟创建花园式单位，目前已经完成区级验收，预计年底前完成首绿办验收。
10 | 继续实施道路林荫计划，建成6条慢行林荫路。 | 区城市管理委 | 已完成7条林荫路建设，提前超额完成年度任务目标。
11 | 实施“二类公厕整体改造项目”，整体修缮14座二类公厕，保障正常运转。 | 环雅丽都 | 确定14座公厕的设计改造方案，做到“一厕一方案”。目前已完成招标相关工作，预计十月底正式进入施工实施阶段，预计年底前完成全年任务。
12 | 对全区小区内照明设施进行普查，有序消除设施损坏现象。 | 区城市管理委 区住房城市建设委 区房管局 | 1.组织各街道完成小区内照明设施普查并梳理形成台账，共发现问题点位2处，现已全部整改完成。 2.加强对在建住宅工程建设单位的政策宣贯，对有分期建设方案要求的新建住宅工程的市政公用基础设施和公共服务设施验收合格的进行检查。 3.要求物业服务企业按照合同约定，对小区内照明设施进行排查，建立问题台账，对符合合同内企业维修职责的，要求企业及时维修，超出合同范围的，要求企业及时报社区、街道、相关部门维修。
13 | 对5条道路实施大中修，改善道路交通条件。 | 区城市管理委 | 已完成5条道路的前期设计，目前正在施工中，预计年底前完成。
14 | 新增有偿错时共享停车位400个，解决居民停车难问题。 | 区城市管理委 | 新增843个有偿错时共享停车位，提前超额完成年度任务目标。
15 | 继续推进学校、医院等重点区域交通综合整治；挖掘停车资源，新建立体停车楼2座。 | 区城市管理委 | 1.已完成实验二小、实验一小、师范大学附属中学、奋斗小学、康乐里小学等5所学校的前期交通组织调整等工作，监控设备安装工作有序推进中，目前正在施工招标阶段。已完成人民医院周边交通综合治理停车资源共享措施，大幅缩短就诊停车时长。已完成广安门中医医院周边治理非机动车停放区域整治工作，加大机动车违法停车执法力度，引导就医车辆有序排队，指定临时落客区域，减少通行车辆与就医车辆交织混行。其他学校、医院周边交通组织规划正在稳步推进。 2.立体停车楼建设已完成首农集团裕民路4号院建设工作，有序推进新华1949立体停车楼建设，预计11月完成。
16 | 为1万家企业返还失业保险费，推动辖区企业稳定发展。 | 区人力社保局 | 该任务因政策受限目前无法继续开展。 2022年5月13日，接到北京市就业促进中心就业稳岗处通知，按照《人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》（人社部发〔2022〕23号）要求，实施稳岗返还政策的统筹地区，上年度失业保险基金滚存结余备付期限应在1年以上。因北京市不具备稳岗返还政策实施条件，2022年暂不实施稳岗返还政策。
17 | 为有需求的居家老年人提供智能化服务，拟安装1万台“一键呼”设备。 | 区民政局 | 根据《西城区为老年人开展“一键呼”应急呼叫服务工作方案》，为有需求的居家老年人安装一键呼设备，目前已为11026户老年家庭安装“一键呼”设备，已提前超额完成年度任务。
18 | 新增家庭养老照护床位500张，帮助老年人及家庭解决居家照护难题。 | 区民政局 | 出台《北京市西城区养老家庭照护床位建设管理实施细则》（西民发【2022】8号），推进西城区养老家庭照护床位建设，健全完善“三边三级”就近精准养老服务体系，完成500张家庭养老照护床位签约及设备配置工作，已提前完成全年任务。
19 | 建设2家母婴友好医院，提高妇女儿童健康优质服务水平。 | 区卫生健康委 | 已完成4家机构的区级评估，正在等待市级评估结果。同时根据区级评估中发现的薄弱环节，有针对性的开展业务指导，督促各助产机构从母乳喂养、自然分娩、母婴安全等方面提升服务水平。
20 | 继续推进生活性服务业网点建设，新建20个便民商业网点。 | 区商务局 | 严格按照“规范化、连锁化、品牌化”生活性服务网点的建设要求，已提前完成全年20个新建网点的工作任务,其中蔬菜零售2家，便利店（生鲜超市）11家，便民理发2家,“第三空间”1家,末端配送（快递柜）4处。
21 | 开展基本医疗保险定点医疗机构新增工作，为群众提供更多就医选择。 | 区医保局 | 共接收1家医疗机构和45家零售药店的基本医疗保险定点申请材料。其中41家零售药店通过市、区级评估，现已进入系统改造环节。
22 | 推进智慧医疗建设，在1家区属医院及1家社区卫生服务中心开展“诊间支付”“先诊疗后付费”等信用就医服务试点。 | 区卫生健康委 | 选取新街口社区卫生服务中心和展览路医院开展信用就医试点，现已完成信用就医患者全流程测试。
23 | 开展各级各类群众文化活动1350场次，受益人次179万人次。 | 区文化和旅游局 | 已组织各级各类公共文化活动1138场，参与群众约137.65万人次。同时坚持“疫情防控不放松、文化惠民不停止”，以“我们的节日”——七夕节、中秋节等传统节日为重点,开展线上线下文化活动。并继续深入推进文化惠民工程，开展公益演出、公益展览、公益讲座、公益培训等活动，不断丰富市民文化需求。
24 | 继续推进群众身边的体育设施建设，每个街道新增1处体育场地健身设施。 | 区体育局 | 已完成14个街道新增体育设施，广内街道施工进度过半，预计11月完成全年任务。