## 2022
2022年西城区人民政府为民办实事项目全年完成情况24项
序号 | 重点工作任务 | 牵头单位 | 全 年 完 成 情 况
1 | 继续推进老旧小区综合改造，完成6个老旧小区综合整治任务。 | 区住房城市建设委 | 已完成23个老旧小区综合整治项目，超额完成年度任务目标。
2 | 对2718间平房进行翻建、修缮；对104栋楼房进行综合维修；对186个平房院落雨污水管线进行改造。 | 德源集团 宣房集团 | 完成4831间平房翻建、修缮，其中翻建830间、修缮4001间；完成108栋楼房综合修缮和190个平房院落雨污水管线改造，超额完成年度任务目标。
3 | 对33处平房院落实施海绵化改造，解决低洼院落汛期积水问题。 | 区城市管理委 | 已于2022年三季度完成全部33个院落海绵化改造工作，提前完成年度任务目标。
4 | 继续推进“既有住宅增设电梯工作”，推动实施15部电梯开工、加装工作。 | 区住房城市建设委 | 已完成加装40部电梯审核工作，超额完成年度任务目标。
5 | 实施煤改电蓄能式电采暖设备更新工程，提高居民冬季电采暖的可靠性和安全性。 | 区生态环境局 | 按照《西城区2022年煤改电蓄能式电采暖设备更新工作方案》，联合各街道办事处组建了煤改电现场办公室，结合疫情防控形势及要求对新街口、月坛、展览路、德胜、什刹海、西长安街、天桥等7个地区的居民开展2022—2023采暖季电采暖设备更新工作。截至目前，已对4000余台电采暖设备进行更新，此项工作将持续到本采暖季结束，即2023年3月31日。
6 | 对平房区院内未达标厕所进行改造，本年度完成不少于50座。 | 区城市管理委 相关街道 | 已完成平房区院内50座未达标厕所改造任务，按时完成全年任务目标。
7 | 开展消防“一警六员”实操实训工作，提升消防安全自防自救能力。 | 西城消防救援支队 | 开展多轮次“一警六员”实操实训，培训合格人数4万余人。同时，不断完善社会联防自救体系，推动并巩固全区938个重点单位、263个社区及一般单位微型消防站力量建设，目前已完成全市自防自救平台注册各种形式消防队站2121个。
8 | 加强食品安全监督抽检，实现对食品、食用农产品等与群众生活密切相关的33大类食品抽检监测全覆盖。 | 区市场监督管理局 | 稳步推进食品安全监督抽检工作，对食品、食用农产品等与群众生活密切相关的33大类食品进行全覆盖抽检监测，按时完成全年抽检任务。同时依据《食品安全监督抽检信息公开工作制度（试行）》，公开食品安全监督抽检信息，并上传至国家食品安全抽样检验信息系统。
9 | 新建绿地5000平方米，建设屋顶绿化5000平方米，垂直绿化1000延长米；创建首都绿化美化花园式社区1个，花园式单位1个。 | 区园林绿化局 | 1.完成茶马街游园等城市绿地建设共计9307平方米。 2.完成华乐颂酒店等屋顶绿化建设5096平方米。 3.完成平安大街垂直绿化3000延长米。 4.创建西长安街街道为花园式街道；创建中央音乐学院等5个社区为花园式社区;创建紫金印象等2个单位为花园式单位。超额完成年度任务目标。
10 | 继续实施道路林荫计划，建成6条慢行林荫路。 | 区城市管理委 | 已完成40条慢行林荫路建设，超额完成年度任务目标。
11 | 实施“二类公厕整体改造项目”，整体修缮14座二类公厕，保障正常运转。 | 环雅丽都 | 按照“一厕一方案”确定14座公厕的设计改造方案，并已全部完成改造。
12 | 对全区小区内照明设施进行普查，有序消除设施损坏现象。 | 区城市管理委 区住房城市建设委 区房管局 | 1.制定《西城区住宅小区（平房院落）路灯治理工作实施方案》，全面梳理小区内无路灯台账，并组织安装施工，截至目前，共安装太阳能路灯248盏。 2.要求物业服务企业对小区内照明设施进行排查，建立问题台账，对符合合同内企业维修职责的要及时维修，超出合同范围的，要及时上报。 3.区住建委负责对新建住宅工程的建设单位是否按分期建设方案要求，对市政公用基础设施和公共服务设施进行验收且合格情况的检查。全年对辖区内在建的全部住宅工程的建设单位进行了相关政策宣贯。
13 | 对5条道路实施大中修，改善道路交通条件。 | 区城市管理委 | 已完成西绒线胡同、黄寺大街、双旗杆路、佟麟阁路、广安门车站西街西办幅5条道路大修工程，按时完成年度任务目标。
14 | 新增有偿错时共享停车位400个，解决居民停车难问题。 | 区城市管理委 | 新增有偿错时共享停车位953个，提前超额完成年度任务目标。
15 | 继续推进学校、医院等重点区域交通综合整治；挖掘停车资源，新建立体停车楼2座。 | 区城市管理委 | 1.完成北大人民医院、广安门医院周边交通综合治理工作。 2.完成实验二小、实验一小、师范大学附属中学、奋斗小学、康乐里小学、育民小学白云观校区、椿树馆小学（低年级部）、宏庙小学门前、西单小学门前等9所学校交通治理工程。 3.完成首农集团裕民路4号院、新华1949园区两座立体停车楼建设工作。
16 | 为1万家企业返还失业保险费，推动辖区企业稳定发展。 | 区人力社保局 | 该任务因政策受限无法继续开展。 2022年5月13日，接到北京市就业促进中心就业稳岗处通知，按照《人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》（人社部发〔2022〕23号）要求，实施稳岗返还政策的统筹地区，上年度失业保险基金滚存结余备付期限应在1年以上。因北京市不具备稳岗返还政策实施条件，2022年暂不实施稳岗返还政策。
17 | 为有需求的居家老年人提供智能化服务，拟安装1万台“一键呼”设备。 | 区民政局 | 根据《西城区为老年人开展“一键呼”应急呼叫服务工作方案》，为有需求的居家老年人安装一键呼设备，截至目前已安装老年人“一键呼”应急呼叫设备1.2万台，超额完成年度任务目标。
18 | 新增家庭养老照护床位500张，帮助老年人及家庭解决居家照护难题。 | 区民政局 | 出台《北京市西城区养老家庭照护床位建设管理实施细则》（西民发【2022】8号），推进西城区养老家庭照护床位建设，健全完善“三边三级”就近精准养老服务体系。已于2022年三季度提前完成500张家庭养老照护床位签约及设备配置工作。
19 | 建设2家母婴友好医院，提高妇女儿童健康优质服务水平。 | 区卫生健康委 | 北京大学第一医院和首都医科大学附属北京友谊医院已于11月4日通过市级评估，完成北京市母婴友好医院创建，按时完成年度任务目标。
20 | 继续推进生活性服务业网点建设，新建20个便民商业网点。 | 区商务局 | 严格按照“规范化、连锁化、品牌化”生活性服务网点的建设要求，全区21个新建网点，其中蔬菜零售2家，便民早餐1家，便利店（生鲜超市）11家，便民理发2家,“第三空间”1家,末端配送（快递柜）4处。
21 | 开展基本医疗保险定点医疗机构新增工作，为群众提供更多就医选择。 | 区医疗保障局 | 2022年新增北京高济百康恒康大药房有限责任公司等37家定点零售药店，服务协议于12月31日起正式生效。
22 | 推进智慧医疗建设，在1家区属医院及1家社区卫生服务中心开展“诊间支付”“先诊疗后付费”等信用就医服务试点。 | 区卫生健康委 | 构建西城区居民信用就医保障体系，为签约居民、老年人、高端人才和部分驻区单位职员等不同类型人群提供相匹配的信用就医服务。同时在肛肠医院、展览路医院、新街口社区卫生服务中心和德胜社区卫生服务中心开展信用就医试点，试点范围为门急诊和部分住院服务，目前肛肠医院和新街口社区卫生服务中心已正式开通信用就医业务。
23 | 开展各级各类群众文化活动1350场次，受益人次179万人次。 | 区文化和旅游局 | 深入推进文化惠民工程，以传统节日为重点，开展公益演出、公益讲座、公益培训、公益展览等线上线下等活动。全区共开展各类公共文化活动3338场次，参与群众约960.82万人次。其中，线上活动2385场次，线上参与群众932.62万人次；线下活动953场次，参与群众28.2万人次。
24 | 继续推进群众身边的体育设施建设，每个街道新增1处体育场地健身设施。 | 区体育局 | 15个街道均已完成新增体育场地健身设施建设，按时完成年度任务目标。