## 实事
2023年西城区承办市级为民办实事项目一季度工作进展
区级 序号 | 市级 序号 | 任务内容 | 区政府 分管领导 | 区级主责单位 | 一季度进展 | 3月进展（部门报送）
1 |  | 进一步盘活居住区周边公共建筑停车资源，新增有偿错时共享停车场150处、停车位10000个。 |  | 区城市管理委 | 截止目前，共新增有偿错时共享停车场7处，有偿停车车位279个。下一步将进一步通过市民反映、实地走访等形式，根据实际需求增加地区停车资源。
| 15 |  | 王中峰 |  |  | 区城市管理委：截止目前，共新增有偿错时共享停车场7处，有偿停车车位279个。下一步将进一步通过市民反映、实地走访等形式，根据实际需求增加地区停车资源。
2 |  | 创建10个全民健身示范街道和体育特色乡镇，改扩建10个体育公园，新建70处足球、篮球等体育健身活动场所，新建或更新3000件室外健身器材。 |  | 区体育局 | 一是确定为广内街道翠芳园公园和长椿苑小区新建2处健身活动场所，正在积极办理前期手续，预计上半年开工建设。 二是确定为广外、金融街、天桥三个街道20个点位新建或更新室外健身器材。已制定初步工作方案，下一步将深入社区走访，了解具体情况，做好前期准备工作。
| 22 |  | 桑硼飞 |  |  | 区体育局：初步完成具体工作方案，与宣武门西大街翠芳园公园和长椿苑小区进行了初步对接。按工作进程按时完成阶段性计划工作。
3 | 26 | 持续为全市燃气用户更换、加装安全型配件，年内完成100万户。 | 王中峰 | 区城市管理委 | 市燃气集团正在进行招标，预计4月招标完毕，约5月正式启动我区燃气配件更换工作。结合日常维修检修工作，目前已为3026户用户完成燃气更换、加装安全型配件。 | 区城市管理委：持续为全市燃气用户更换、加装安全型配件，截止目前已完成3026户。接下来将持续推进安装燃气安全型配件的进度。
4 | 30 | 对米面油、肉蛋奶、进口食品、冷链食品等33大类食品抽检监测全覆盖；全年抽检监测药品、医疗器械、化妆品等不少于1.3万批次。 | 陈朝晖 | 区市场监管局 | 截至目前，已完成对12大类食品抽检监测；完成药品、医疗器械、化妆品抽检监测79批次，完成比率为14.7%。 | 区市场监管局：截至目前，已完成对12大类食品抽检监测，完成药品、医疗器械、化妆品抽检监测79批次。食品抽检检测已完成比率为36.4%，药品、医疗器械、化妆品抽检测已完成比率为14.7%。
5 |  | 依托企业园区、大型商圈、银行网点、餐饮门店、连锁超市、加油站点等，推动新建公共区域职工之家60个、新就业形态劳动者暖心驿站1000个。 |  | 区总工会 | 制定并部署《2023年西城区工会阵地建设任务梳理》，明确8月底前完成新建不少于2个公共区域职工之家、30个户外劳动者暖心驿站任务。 推进辖区内6个拟建设服务阵地筹备建设工作，待全区申报结束后，区总工会对阵地建设质量进行验收并报市总工会审批。