## 2023（完整）
2023年西城区政府为民办实事项目一季度工作进展
类别 | 序号 | 实事项目 | 区政府分管领导 | 责任单位 | 完成时限 | 一季度进展
改善群众居住条件 | 1 | 继续推进老旧小区综合改造，完成6个老旧小区综合整治任务。 | 朱国栋 | 区住房城市建设委 | 2023年12月底前 | 组织召开第一次区老旧小区综合整治联席会议，审议通过2023年老旧小区综合整治项目，目前正在按照市级要求，组织填报市住建委综合整治管理信息系统。重点推进前期已通过市联席会审批的老旧小区综合整治项目，确保年底前完成6个老旧小区综合整治任务。
| 2 | 对2639间平房进行翻建、修缮；对72栋楼房进行综合维修；对153个平房院落雨污水管线进行改造。 | 朱国栋 | 德源集团 宣房集团 | 2023年12月底前 | 一是平房翻建项目已初步完成入户摸底调查等前期准备工作，正在进行施工单位招标。二是平房修缮、楼房综合维修、平房院雨污水管线改造项目已完成施工单位招标等前期准备工作，施工单位已开始进场施工。
| 3 | 继续推进“既有住宅增设电梯工作”，推动实施20部电梯开工、加装工作。 | 朱国栋 | 区住房城市建设委 | 2023年12月底前 | 已完成2023年既有住宅增设电梯工作任务部署，已审核加装电梯4部。下一步，将继续指导、督促相关街道加快项目申报工作，确保年底前完成20部电梯开工、加装任务。
| 4 | 继续开展煤改电蓄能式电采暖设备更新工作，提高居民冬季电采暖的可靠性和安全性。 | 陈大鹏 | 区生态环境局 | 2023年12月底前 | 已对西长安街、金融街、白纸坊、陶然亭、广内、广外等街道参加煤改电改造的居民设备更新意愿进行摸底调查，初步确定电采暖设备计划更新数量。
营造安全宜居环境 | 5 | 提升单位自防自救能力，组织开展园林绿化、物流寄递等领域从业人员消防基本技能实操实训2万余人。 | 王中峰 | 西城消防支队 | 2023年12月底前 | 完成3500人实操实训工作，其中公交系统培训人数为1678人，餐饮行业人员培训人数为1822人，
| 6 | 强化平房院落区域火灾防范能力，完成1.2万余处平房院落的消防安全星级评定工作。 | 王中峰 | 西城消防支队 | 2023年12月底前 | 制定《关于西城区消防安全专项整治深化年行动实施方案》，重点围绕平房院落消防安全工作，明确任务目标和工作阶段，推进平房院落消防安全治理，确保年底前完成等级防控挂牌和星级评价工作。
| 7 | 做好重点人群消防安全保障，为“老、弱、病、残”等消防安全弱势群体2.6万余人配发火灾逃生自救“四件套”。 | 王中峰 | 西城消防支队 | 2023年12月底前 | 印发《“深化三项整治遏制小火亡人”专项行动》《“百车千员进万户”消防安全专项行动实施方案》，针对消防安全弱势群体开展摸排，建立完善弱势群体台账，各街道针对弱势群体发放逃生自救“四件套”3338套。下一步，将持续加大配发力度，确保三季度前完成“四件套”采购发放工作，四季度开展督导检查。
| 8 | 加强食品安全监督抽检，实现对食品、食用农产品等与群众生活密切相关的33大类食品抽检监测全覆盖。 | 陈朝晖 | 区市场监管局 | 2023年12月底前 | 加强食品安全监督抽检，实现对食品、食用农产品等与群众生活密切相关的食品抽检监测。截至目前，已完成对12大类食品抽检监测。
| 9 | 新增绿地5000平方米，建设屋顶绿化5000平方米，垂直绿化1000延长米。 | 陈朝晖 | 区园林绿化局 | 2023年11月底前 | 目前已完成安康口袋公园、广外滨南绿地项目立项、资金申请、设计方案审核工作。天宁寺桥等垂直绿化正在进行前期准备工作。大栅栏商业街15号等6处屋顶绿化正在进行荷载检测和方案设计。
方便群众出行 | 10 | 对5条道路实施大中修，改善道路交通条件。 | 王中峰 | 区城市管理委 | 2023年12月底前 | 已明确5条道路大中修的点位，正在开展前期清单编制工作。
| 11 | 继续推进有偿错时共享停车，新增不少于500个有偿错时共享车位。 | 王中峰 | 区城市管理委 | 2023年11月底前 | 持续推进有偿错时共享停车工作，缓解停车难问题。截至目前，已完成新增有偿错时共享停车场7处，停车位279处。
| 12 | 对现有路侧电子收费车位进行“存量优化”，提升道路通行能力，改善道路停车秩序。 | 王中峰 | 区城市管理委 | 2023年12月底前 | 完成第三期高位视频建设，38条道路共1873个车位纳入电子收费管理；配合交管对道路车位进行调整，取消3条道路共14个车位。
优化基本公共服务 | 13 | 持续激发市场主体活力，为100家驻区重点单位提供人力社保政策服务。 | 朱国栋 | 区人力社保局 | 2023年12月底前 | 组建“业美就在西城”人力资源服务团，构建“1+4”服务体系，通过4项主题服务，做好为驻区重点单位提供人力社保政策服务相关准备，计划于二季度开始正式为驻区重点单位提供政策服务。
| 14 | 继续推进“一键呼”应急呼叫服务，为本区有需求的70岁及以上常住户籍居家老年人安装应急呼叫装置1万台。 | 陈大鹏 | 区民政局 | 2023年12月底前 | 已开展“一键呼”应急呼叫服务安装需求摸排工作，确定各街道今年安装数量。完成“一键呼”应急呼叫服务项目立项公示、招标代理单位遴选等工作，正在开展项目招投标工作。
| 15 | 继续推进养老家庭照护床位建设，新增养老家庭照护床位200张。 | 陈大鹏 | 区民政局 | 2023年12月底前 | 已开展2023年养老家庭照护床位宣传动员、需求摸排工作，分配各街道今年建设任务数量。完成2023年养老家庭照护床位项目立项公示、设备服务商遴选等工作，正在开展项目招投标工作。同步启动2023年西城区养老家庭照护床位签约工作。
提升生活便利性 | 16 | 提升生活性服务业品质，建设5个“一刻钟便民生活圈”。 | 聂杰英 李翰阳 | 区商务局 | 2023年12月底前 | 依据一刻钟便民生活圈划分标准,已最终形成西城区一刻钟便民生活圈台账。截至目前，已基本完成广外街道茶马便民生活圈建设任务,同时其他生活圈建设已经同步启动,正在积极推进中。
| 17 | 对250座三类公厕进行品质提升，改善居民如厕条件。 | 王中峰 | 区城市管理委 | 2023年12月底前 | 已完成工程设计及清单控制价编制的招标流程，确定了设计及造价编制单位。完成摸底公厕台账及改造细则需求的前期准备，并按照“一厕一案”的原则完成全部公厕的设计方案，目前正在进行工程量清单控制价的编制。
丰富文体生活 | 18 | 开展各级各类群众文化活动1350场次，受益人次179万人次。 | 桑硼飞 | 区文化和旅游局 | 2023年12月底前 | 截至目前，共举办首都市民系列文化活动553项，1182场，参与群众86.763万人次。其中区级及以上活动180项，396场，参与群众81.67万人次。街道级活动373项，786场，参与群众约5.093万人次。
| 19 | 继续推进群众身边的体育设施建设，提升改造2个公园，增加体育场地设施。 | 桑硼飞 | 区体育局 | 2023年11月底前 | 新增宣武门西大街翠芳园公园和长椿苑小区健步走步道两处体育设施。广外街道、天桥街道和金融街街道更新100件室外健身器材。