## 实事
2023年西城区承办市级为民办实事项目二季度工作进展
区级 序号 | 任务内容 | 区级主责单位 | 二季度进展
1 | 进一步盘活居住区周边公共建筑停车资源，新增有偿错时共享停车场150处、停车位10000个。 | 区城市管理委 | 进一步盘活居住区周边公共建筑停车资源，截至目前，已新增有偿错时共享停车场13处、停车位469个，完成全年任务的52.1%。
2 | 创建10个全民健身示范街道和体育特色乡镇，改扩建10个体育公园，新建70处足球、篮球等体育健身活动场所，新建或更新3000件室外健身器材。 | 区体育局 | 一是新建2处健身活动场所：翠芳园项目预计6月底开始施工，8月底完工。长椿苑公园调整为白云公园和官园公园，6月份调整后报市园林绿化局，目前正在开展招采相关工作，官园公园预计10月初完工，白云公园预计10月底完工。 二是新建和更新100件室外健身器材：预计7月底前根据社区需求制定器材更新方案，完成前期准备工作；8月底前选定相关供货商，9月底前采购物品到位，10月中旬前完成验收。
3 | 持续为全市燃气用户更换、加装安全型配件，年内完成100万户。 | 区城市管理委 | 经了解，市燃气集团正在履行招标程序，待招标完成后开展批量更换、加装安全型配件工作。截至目前，西城区已完成日常换装25661户，完成全年任务的32.08%。下一步将督促市燃气集团加快推进换装工作。
4 | 对米面油、肉蛋奶、进口食品、冷链食品等33大类食品抽检监测全覆盖；全年抽检监测药品、医疗器械、化妆品等不少于1.3万批次。 | 区市场监管局 | 截至目前，已完成对21大类食品抽检监测，完成药品、医疗器械、化妆品抽检监测共344批次。食品抽检监测已完成比率为63.6%，药品、医疗器械、化妆品抽检监测已完成比率为63.8%。
5 | 依托企业园区、大型商圈、银行网点、餐饮门店、连锁超市、加油站点等，推动新建公共区域职工之家60个、新就业形态劳动者暖心驿站1000个。 | 区总工会 | 继续指导全区各级工会阵地围绕六条主线开展公共区域职工之家和户外劳动者暖心驿站建设。6月推进展览路街道4个拟建设服务阵地筹备建设工作，目前累计完成26个（其中公共区域职工之家3个，户外劳动者暖心驿站23个）阵地建设前期筹备工作，待全区申报结束后，由区总工会验收并报市总工会审批。