## 任务清单
2023年西城区承办市级重点工作任务三季度工作进展
区级序号 | 任务内容 | 区级主责单位 | 三季度进展
1 | 启动实施核心区控规新一轮行动计划，稳步推进核心区功能优化。认真抓好中南海-天安门及周边地区、长安街沿线等重点地区综合整治。 | 区住房城市建设委 区城市管理委 市规自委西城分局 | 编制完成《西城区落实首都功能核心区控制性详细规划三年行动计划（2023年-2025年）》并推进实施，目前正在进行配套性文件核准程序，拟于近期发文。西城区新一轮三年行动计划项目正在有序推进中：阜内二期项目正在进一步完善手续，开始拆除8处违建；马连道公共空间品质提升项目格调、馨莲茗园退线已完成，机械大厦节点已进场施工，绿化工作正在推进过程中；西单-积水潭街区（灵境胡同-西四段）环境整治提升项目立面改造共计106处，目前立面改造已开工点位73处。西单连廊空间提升方案由中建院作为方案综合主体持续深化。制定并落实《中南海周边地区综合整治和长安街沿线（西城段）及纵深环境品质提升工作方案》，召开30条精品宜居街巷工作部署会，各街道正在按照精品街巷标准开展整治，区级验收通过10条并报市级验收（长安街沿线区域），目前正在市级验收中，剩余任务正在督促各街道加快进度。截至目前共有25个院落被评选为“最美院落”。已完成西长安街街道保护更新工作方案初稿，正在按照市级部门意见修改完善。
2 | 不断降低核心区人口、建筑、商业、旅游密度，推进核心区人口疏解安置房建设，推进核心区文物腾退保护利用，开展2000户平房院落申请式退租和1200户修缮。优化公共服务供给，不断补齐民生短板，推动老城整体保护与现代生活服务功能有机融合。（西城任务：开展1000户平房院落申请式退租和600户修缮） | 区发展改革委 市规自委西城分局 区住房城市建设委 区商务局 区文化和旅游局 区园林绿化局 区文保中心 区房管局 | 西城区全部专项行动涉及人口变化24231人次，完成全年总任务（24070人次）的100.67%。市里下达的17个量化专项行动任务（近期新增2项任务）和3个项目化清单中，违法建设治理等10项任务已提前完成，核心区住宿业整治提升等2项任务进度达到80%以上，其他项目有序推进中。持续通过在途项目实施、拆违、简易楼腾退疏解等途径推动建筑规模减量。目前已完成“椿树地区”城市更新专班工作方案、“椿树片区”城市更新统筹主体公开遴选工作实施方案初稿，会同责任师团队持续梳理项目库。已完成25个十分钟便民生活圈建设工作，预计9月底前完成32个建设目标，已完成5个一刻钟便民生活圈建设。加强热点景区周边交通治理工作，督导旅行社国庆中秋假期期间合理规划旅游路线、错峰出行。2023年计划新开的5个项目（宣西北二期、法源寺二期、天桥北部平房区一期、西四北一期、东斜街一期）已全部启动，截至9月24日，1000户申请式退租任务已完成1009户退租签约，已完成全年申请式退租任务。600户修缮任务修缮工程已完成533户，9月份正在实施378户，9月底前可完成全年任务。
3 | 抓紧推进新国展二期、第四使馆区、大兴国际机场会展中心建设，推动新国展三期配套项目建设。强化南中轴地区、城市副中心等重点区域国际交往功能。 | 区政府外办 市规自委西城分局 | 督促检查国际交往中心功能建设2023年重点任务和综合监测评价各项指标上半年推进情况，62项任务总体推进顺利，其中有明确性指标要求的任务共20项，已完成16项，其余4项正在推进，预计可按期完成；开放性指标要求的任务共42项，均预计可按期完成。持续推进《西城区“十四五”时期加强国际交往中心功能建设规划》中期评估工作，征求全区各单位意见，召开专家评审会，修改完善评估报告。
4 | 高水平办好中国国际服务贸易交易会、中关村论坛、金融街论坛，以“三平台”为引领深化各领域对内对外交流合作。 | 区商务局 金融街服务局 西城园管委会 | 高水平筹备2023金融街论坛年会，总体方案报国务院审批中，正在全面推进议题深化、嘉宾沟通邀请工作；落实“一主+N分+多沙龙”的论坛框架体系，成功举办20余场论坛系列活动；接待伦敦金融城市长一行来访，接待外国记者走进北京金融街。确定第三届全球金融科技大会整体活动方案，包括16场论坛活动、全球金融科技应用场景大赛、系列展览等环节，各环节均按照整体进度安排有序推进。16场论坛组织策划按周调度，目前各场次均已确定议题议程，并已启动嘉宾预邀请。
5 | 保护好老城整体空间格局及老城肌理，修补和恢复历史文化街区风貌，推进历史名园、古树名木保护，逐步贯通水系、绿道、街巷脉络。加强对北京历史文化核心价值的发掘、研究和阐释。 | 市规自委西城分局 区文化和旅游局 区城市管理委 区园林绿化局 | 积极推进新街口西等四片历史文化街区保护规划编制，根据中期专家会的意见进一步修改完善并形成征求意见稿，预计年底前完成保护规划编制并划定四片历史文化街区核心保护范围。正在对第二批区级文物保护单位建设控制地带划定成果，按照文物保护单位是否位于历史文化保护区范围内进行区分并继续细化。开展古树名木生长势评估项目下半年巡查工作；古树名木保护宣传项目已完成西城区古树名木养护培训和第二次科普宣传活动；古树名木生境改造方案已通过市园林绿化局审核，施工图纸已编制完成，招标控制价已报区财政评审，工作计划年底前完成；古树名木抢救复壮工作，确定了施工及监理单位，47株区管古树名木复壮已开始施工，年底前完成全部工作。做好《西板桥遗址景观提升工程》实施，加强与市水务局沟通，不断推进西城区水系连通工作。
6 | 主城区对农村乡镇学校、卫生院开展手拉手帮带。 | 区教委 区卫生健康委 | 一是西城教委高度重视北京市统筹主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作，根据北京市教委工作要求，8月至9月间积极组织西城区40余所学校与67所“手拉手”乡镇结对学校开展对接工作，目前已完成全部对接任务。中古友谊小学与“手拉手”结对校-昌平区史各庄中心小学正式签订了合作协议并举行了“协同共建暨拜师活动”。两校早在2018年就成功开展了“手拉手”合作项目，此次新合作协议的签订再一次开启了两校教育合作发展的新篇章。 二是对农村乡镇卫生院手拉手帮带，组织2家区属医院支援房山区相关医疗机构，5家区属医院支援门头沟区相关医疗机构，1家区属医院支援通州区相关医疗机构，累计支援491人次。
7 | 落实中长期青年发展规划（2016-2025），支持西城区、顺义区开展全国青年发展型城市试点建设。 | 团区委 | 西城区在青年发展型城市中期评估中获评A档等次，并结合中期评估反馈意见，不断探索青年优先发展理念与城市建设运营理念相融合的实践路径。一是健全完善青年工作制度机制。着力构建多层次、常态化的青年工作联席会议机制，9月5日召开专题会议，专项听取试点中期评估情况报告，对下一步试点工作推进进行部署。二是组织动员青年引领城市文明风尚。发布“感动西城卡”，邀请五星志愿者等榜样人物成为“荣誉市民”，线上领卡后再进行线下消费时享受优惠服务，感受数字生活便利、体会西城温度。三是积极搭建海内外青年沟通联系平台。承办“2023年华裔杰出青年北京研修营”西城线路，来自16个国家的25位华裔杰出青年沉浸式体验西城文化。
8 | 对新冠病毒感染实施“乙类乙管”，科学开展疫情监测评估，精准实施分级分类防控，着重做好老年人等重点群体防疫保障，加强药品储备和应急救护设施储备，全力加强重症防范救治，有效维护社会生产生活正常运转。强化科技支撑，加快推进新技术路线变异株疫苗附条件上市，加强广谱抗病毒药物和小分子化学药科研成果有效应用。进一步提高疫苗加强免疫接种覆盖率。 | 区卫生健康委 区委组织部 区政府办公室 区教委 区民政局 区市场监管局 区外联办 | 继续按照《西城区新型冠状病毒感染监测预警工作方案》开展监测工作和新冠变异株再感染调查工作。目前已形成周报36期，8月无新增聚集性发热疫情，调查处置5起手足口聚集性疫情（7天2例及以上)。坚持落实独居老人健康状况零报告机制。组织各相关单位摸排60岁及以上老年人群或者18-59岁感染高风险人群新冠感染和疫苗接种情况，汇总核查相关数据。针对近期疫情形势有所提升的情况，指导养老机构一是加强日常健康监测，如发现有异常情况及时报告。截至2023年9月10日，西城区60岁及以上老年人，第一剂累计接种26.18万人，累计接种率96.31%，第一剂加强累计接种22.12万人，累计接种率86.79%；80岁及以上老年人，第一剂累计接种26757人，累计接种率66.66%，第一剂加强累计接种17351人，累计接种率75.40%。持续对西城区在营153家药店经营的12种新冠相关药品进货、销售、库存量进行监测。从监测情况看，目前辖区零售药店12种新冠相关药品均有库存，市场整体平稳有序。
9 | 坚持和加强党的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣落实党中央决策部署。 | 各部门 各街道 | 借鉴西长安街街道群众急难愁盼问题解决经验和路径，以点带面，启动实施《西城区解决群众急难愁盼问题三年行动计划（2023-2025）》并编制《2023年项目清单》，涉及56项任务，现已全部启动实施。其中，9项已提前完成年度目标（德胜街道马甸社区南村西院完成更换路灯、陶然亭街道湖景小区电力完成改造施工、6个老旧小区综合整治、新开工20部老楼加装电梯、分网格为70岁及以上居家老年安装“一键呼”应急呼叫智能终端1万台、养老助餐点达到200个、仲裁院立案大厅设立欠薪案件服务窗口、促进1万名登记失业人员实现就业、全区开展线上线下各级各类文化活动不少于1165场次），剩余47项按计划稳步推进中。
10 | 严格落实市委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施意见，按照党中央和市委的统一部署，认真开展政府系统主题教育。 | 区委组织部 区委宣传部 各部门 各街道 | 一是组织召开全区主题教育部署会、主题教育联络组培训会，明确主题教育各项工作要求、相关时间节点和注意事项，梳理重点任务清单，指导各联络组按照有关安排精准开展联络工作，推动全区各单位高质量完成主题教育。二是组建区委主题教育领导小组和“1办9组”，制定全区主题教育“1+7”工作方案和领导小组、领导小组办公室相关制度机制和工作规则。三是开展文艺精品创作，推动主题教育走深走实。拍摄电视剧《蒙藏学校》，邀请专家召开剧本大纲论证会。电视剧《梦中的那片海》圆满收官，西城区为还原70年代的生活质感，通过走访调研和多方协调，为主创团队提供了专家咨询和实地考察等服务保障，该剧自开播就备受关注，收视热度一路走高，观众反响热烈，备受好评。
11 | 全面落实重大行政决策法定程序，加强决策执行情况跟踪反馈和决策评估，落实重大行政决策终身责任追究制度和责任倒查机制，提高决策的科学化民主化法治化水平。 | 区政府办公室 区司法局 区政务服务局 各部门 各街道 | 严格落实重大行政决策程序与制度，9月份审核政府重大决策及规范性文件共计7件；开展重大行政决策案例评审工作；召开区政府常务会3次，研究会议议题7项，各项议题均严格按要求落实重大行政决策制度，持续提升行政决策的科学化、民主化、法制化水平。
12 | 深入开展“局处长走流程”，打通政策落地的“最后一公里”。 | 区政务服务局 各部门 各街道 | 目前，全区46家单位集中完成“一把手走流程”活动。结合“双提升”工程，建立“政务服务社会监督员”工作机制，向来自“北京市百强民营企业家”的10名监督员颁发聘书，推出“六个1”双向服务卡，打通政策落地“最后一公里”。
13 | 加强和改善政府绩效考核评价，树立真抓实干工作导向，完善正向激励和容错纠错机制，激励干部敢于负责、勇于担当、善于作为，增强干部推动高质量发展、服务群众、防范化解风险本领，形成比学赶帮超、竞相抓落实的工作局面。注重在重大斗争一线、急难险重任务中锻炼干部，建设一支高素质专业化公务员队伍。 | 区委组织部 区政府办公室 各部门 各街道 | 对《西城区2023年度市政府绩效考评任务清单》进行分解并下发至各牵头部门，组织牵头部门结合任务清单明确责任单位，做好任务分解。梳理市绩效考评任务推进情况，排查风险任务，对薄弱环节进行督办调度和沟通反馈。将2022年度市绩效考评扣分任务整改情况和2023年度市绩效考评指标体系、任务清单及风险任务等报区政府党组会审议。严格落实二十字好干部标准和“四个不让”要求，树立重政治标准、重基层一线、重实干担当的选人用人导向，8月提任和进一步使用干部30人；采取实地走访和电话访谈的方式，对全区有配备指标的40家单位进行了专项调研，重点调研了各单位落实年轻干部队伍建设主体责任情况、年轻干部实际表现，对各单位下一步重点工作、存在问题进行了工作指导。
14 | 严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委贯彻落实办法，持续深化纠治“四风”，进一步精文简会，精简政府系统“督检考”事项，深化拓展基层减负工作。 | 区政府办公室 各部门 各街道 | 严格执行区政府系统发文计划，做好区政府系统发文情况统计监测，年度累计制发区政府规范性文件16件。实施“双提升”工程送服务到基层，在7家单位开展公文管理培训，为西城区公务员初任培训班授课，累计培训共900人。强化区政府常务会、专题会上会议题统筹，按月对计划议题进行调度。紧盯区政府主要领导批示、指示，安排政府党组会上会议题，保证实效性。规范会议材料，要求汇报材料加强比较分析，多数据少文字，明确存在问题和工作措施，切实提升工作效能。从源头上规范督查检查考核工作，实行年度计划和审批报备制度，确定2023年西城区督查检查考核事项共7项。
15 | 深入推进经济责任审计问题整改，巩固深化中央第六轮巡视、两轮中央生态环境保护督察整改成效。 | 区发展改革委 市规自委西城分局 区生态环境局 区审计局 区城管执法局 | 深入推进经济责任审计整改工作，截至目前，暂无经济责任审计问题整改事项。统筹调度全区7、8月份第二轮中央生态环境保护督察整改工作情况，形成清单化调度报告并报送市督查整改办。西城区政协城建环保委员会召开“生态环境保护督察”专题协商会，委员们围绕议题进行了交流发言，从不同角度对我区环保督察整改工作提出意见建议。
16 | 始终坚持政府过“紧日子”，按照5%比例压减会议费、培训费、差旅费、办公费等一般性支出，从严从紧核定“三公”经费预算，总量原则上“零增长”，推动全成本预算绩效全覆盖。积极向中央争取资金政策支持，加强“四本预算”、债券资金的统筹衔接，优先用于保障全市大事要事。 | 区财政局 各部门 各街道 | 完成2023年部门预算批复工作，印发文件通知，要求各预算单位更加严格地控制和降低行政成本。始终坚持政府过“紧日子”，“三公”经费预算总量实现“零增长”。6月发行一般债券3.3亿元，截至8月末已支出3.14亿元，支出进度95%，将督促主管部门、项目单位尽快完成支出任务。财政和部门评价工作正在开展中，其中：完成向市财政局报送成本绩效考核资料工作，完成2022年度区级财政运行综合绩效评价自评工作。