## 实事
2023年西城区承办市级为民办实事项目三季度工作进展
区级 序号 | 任务内容 | 区级主责单位 | 三季度进展
1 | 进一步盘活居住区周边公共建筑停车资源，新增有偿错时共享停车场150处、停车位10000个。 | 区城市管理委 | 截至2023年9月12日，已新增有偿错时共享停车场16处、停车位679个。下一步将继续与辖区内经营性备案停车场沟通，争取挖潜更多车位。预计11月底前完成全年任务。
2 | 持续开展72所学校、69所医院、16个景区、84个商场周边交通秩序监测和交通环境提升。 | 区城市管理委 西城交通支队 区教委 区商务局 区文化和旅游局 区卫生健康委 区园林绿化局 | 已完成学校、医院、景区、商场周边交通调研和治理方案，按照治理方案开展治理。一是北京实验二小（涭水河校区）、十五中附属小学新址、三里河第三小学、宣武师范学校第一附属小学已完成交通整治。白纸坊小学的门前交通整治同周边居民停车问题出现冲突，计划本周召开工作推进会，进一步推进整治工作，确保校园周边交通安全。二是完善预约挂号，优化流程诊疗和分时就诊，本月西城区预约就诊率达到97%。宣武医院西侧停车场已运行，儿童医院停车场正在施工中。三是继续加强对北海公园周边大巴车停靠的治理工作，督促旅行社不得随意停靠旅游大巴车，提示大巴司机勿随意停靠接送游客，全力保障景区景点周边交通秩序稳定有序。四是随时关注尤其是重要节假日大悦城、金融街购物中心、凯德mall等重点企业交通情况并设专人管理，缓解因非机动车乱停乱放造成的交通拥堵。高德地图APP发布大悦城周边停车实时情况，优化市民停车、出行环境。
3 | 创建10个全民健身示范街道和体育特色乡镇，改扩建10个体育公园，新建70处足球、篮球等体育健身活动场所，新建或更新3000件室外健身器材。 | 区体育局 | 一是新建2处健身活动场所：已完成翠芳园建设。官园公园正在施工，预计9月底完工。白云公园已报财政预算评审，预计10月底进场，11月底完成。 二是新建和更新100件室外健身器材：已更新、新建60件室外健身器材，剩余任务正在施工准备阶段，可以按照年初计划于11月底前完工。
4 | 持续为全市燃气用户更换、加装安全型配件，年内完成100万户。 | 区城市管理委 | 已完成全年任务。积极协调燃气集团和各街道办事处开展燃气安全型配件换装工作，截至2023年9月3日，已完成80427户安全型配件换装工作。
5 | 对米面油、肉蛋奶、进口食品、冷链食品等33大类食品抽检监测全覆盖；全年抽检监测药品、医疗器械、化妆品等不少于1.3万批次。 | 区市场监管局 | 截至目前，已完成对33大类食品抽检监测，完成药品、医疗器械、化妆品抽检监测共481批次。食品抽检监测已完成比率为100%，药品、医疗器械、化妆品抽检监测已完成比率为89.2%。
6 | 依托企业园区、大型商圈、银行网点、餐饮门店、连锁超市、加油站点等，推动新建公共区域职工之家60个、新就业形态劳动者暖心驿站1000个。 | 区总工会 | 已完成全年任务。全区累计建设公共区域职工之家3个，户外劳动者暖心驿站33个。已向市总工会申报，后期区总工会将组织专项检查验收，进一步加强规范化建设，符合要求后张贴市总工会统一标识。