## 2023（完整）
2023年西城区政府为民办实事项目三季度工作进展
序号 | 实事项目 | 责任单位 | 三季度进展
1 | 继续推进老旧小区综合改造，完成6个老旧小区综合整治任务。 | 区住房城市建设委 | 依据市、区相关工作要求，牵头制定《西城区老旧小区体检评估工作实施方案》并经区联席会审议通过发布执行；向市级申报并获批“十四五”老旧小区综合整治任务共38个小区、约49万平米；督促各实施主体加快推进在施项目收尾工作。截至目前，新完工13个小区、约15.3万平米，区级年度6个老旧小区综合整治任务提前完成。
2 | 对2639间平房进行翻建、修缮；对72栋楼房进行综合维修；对153个平房院落雨污水管线进行改造。 | 德源集团 宣房集团 | 平房翻建工程已完工554间，在施281间；平房综合维修工程已完工5509间平房；楼房综合维修工程已完工73栋楼；院落雨污水管线改造工程已完工151个院落。各项工作有序推进中，预计年底前可完成全部任务。
3 | 继续推进“既有住宅增设电梯工作”，推动实施20部电梯开工、加装工作。 | 区住房城市建设委 | 完成区级2023年既有住宅增设电梯工作任务部署，指导、督促各街道紧前开展群众工作，加大项目申报力度。截至目前，已完成新开工27部、新完工13部，提前完成区级推动实施20部电梯开工、加装工作任务。
4 | 继续开展煤改电蓄能式电采暖设备更新工作，提高居民冬季电采暖的可靠性和安全性。 | 区生态环境局 | 组建并成立了煤改电现场办公室；开展电采暖设备政府招标采购工作，确定了电采暖设备供应商；开展电采暖设备审批培训相关工作；四季度开始陆续更新居民的电采暖设备，能够按时完成任务。
5 | 提升单位自防自救能力，组织开展园林绿化、物流寄递等领域从业人员消防基本技能实操实训2万余人。 | 西城消防支队 | 截至9月30日，全区共培训32177人，已超额完成培训任务。根据全区火灾大排查大整治专项行动部署，消防支队组织对医疗卫生、餐饮饭店、物流运输、交通、环卫园林等重点行业、重点领域从业人员开展“一警六员”实操实训，使培训人员体验、掌握“出真水、灭真火”，培养一批“准消防员”。
6 | 强化平房院落区域火灾防范能力，完成1.2万余处平房院落的消防安全星级评定工作。 | 西城消防支队 | 为强化平房院落区域火灾防范能力，截至9月30日，西城区消防救援支队持续联合各街道办事处开展检查，进行基础信息摸排，同时对液化石油气站入户工作人员进行全面消防培训，继续开展老旧电气线路改造工作，及时消除不安全因素，推进突出隐患的整改工作。9月22日完成1.2万余处平房院落消防安全星级评定工作，并积极引导群众参与排查治理，自查自改隐患问题，全面营造共建、共治、共享消防安全的良好氛围。
7 | 做好重点人群消防安全保障，为“老、弱、病、残”等消防安全弱势群体2.6万余人配发火灾逃生自救“四件套”。 | 西城消防支队 | 为做好重点人群消防安全保障，西城区消防救援支队开展入户走访工作并进行地毯式排查，联合街道及液化石油气站进行消防安全知识宣讲，同时持续对弱势群体开展一对一结对子帮扶行动，9月13日完成2.6万名消防安全弱势群体逃生自救四件套配发工作。
8 | 加强食品安全监督抽检，实现对食品、食用农产品等与群众生活密切相关的33大类食品抽检监测全覆盖。 | 区市场监管局 | 加强食品安全监督抽检，实现对食品、食用农产品等与群众生活密切相关的33大类食品抽检监测全覆盖。截至目前，已完成对33大类食品抽检监测，已完成比率为100%。
9 | 新增绿地5000平方米，建设屋顶绿化5000平方米，垂直绿化1000延长米。 | 区园林绿化局 | 2023年计划新增城市绿地5000平方米,已完成安康口袋公园、滨南绿地及宫门口游园建设，完成面积5183平米，已完成全年任务。拟新建大栅栏商业街15号等7处屋顶绿化，目前6处已经完工，共计4804平米，1处正在施工准备阶段。垂直绿化已完成全年任务，共计1015延米。
10 | 对5条道路实施大中修，改善道路交通条件。 | 区城市管理委 | 5条道路均已完成方案编制、预算评审、监理招标等工作，截至目前已完成4条道路大中修。
11 | 继续推进有偿错时共享停车，新增不少于500个有偿错时共享车位。 | 区城市管理委 | 已新增有偿错时共享停车场16处，于9月30日已超额完成任务（新增停车位达679个）。下一步将继续与辖区内经营性备案停车场沟通，争取挖潜更多车位。
12 | 对现有路侧电子收费车位进行“存量优化”，提升道路通行能力，改善道路停车秩序。 | 区城市管理委 | 第三季度，在对停车资源进行调研后，进一步优化停车资源，对西城区新增6条道路167个泊位。截至目前，17条道路核减45个车位。
13 | 持续激发市场主体活力，为100家驻区重点单位提供人力社保政策服务。 | 区人力社保局 | 自4月4日举办“业美就在西城”人力资源服务团工作启动仪式暨“聚力金融街”首场服务活动以来，共开展线上人力社保“移动课堂”11次，线下“政策订制课”13次，联合行业主管部门为驻区重点单位提供“服务管家帮”服务事项4次，共为700余家驻区单位提供人力社保政策服务1200余人次。
14 | 开展19所“小而精”“小而美”特色学校建设，本年度完成规划设计方案。 | 区教委 | 目前19所学校已确定14所学校的改造方案，其余5所学校的设计方案初稿已经完成，等待区委区政府专题会议审核。在已确定方案的14所学校中，已有9所学校实施建设并亮相，其余5所学校正在有序推进，办理前期手续和深化方案设计中。
15 | 继续推进“一键呼”应急呼叫服务，为本区有需求的70岁及以上常住户籍居家老年人安装应急呼叫装置1万台。 | 区民政局 | 按照实施细化目标，有序推进“一键呼”应急呼叫服务工作，持续推进服务商拓展、服务质量提升及设备安装工作，上半年完成了1万台应急呼叫设备安装工作。
16 | 继续推进养老家庭照护床位建设，新增养老家庭照护床位200张。 | 区民政局 | 按照实施细化目标，有序推进建设养老家庭照护床位工作，已完成新增300张床位的建设，超额完成建设任务。
17 | 提升生活性服务业品质，建设5个“一刻钟便民生活圈”。 | 区商务局 | 按照市商务局关于2023年一刻钟便民生活圈评估评价工作整体安排，经市商务局评审验收，西城区已完成5个民生事实任务的一刻钟便民生活圈建设，完成率100%，且均达到优秀水平，与东城区并列全市第一。
18 | 对250座三类公厕进行品质提升，改善居民如厕条件。 | 区城市管理委 | 截至目前，已完成全部250座三类公厕品质提升工作，正在组织验收及后续结算审计、工程档案整理及拨付款工作。
19 | 开展各级各类群众文化活动1350场次，受益人次179万人次。 | 区文化和旅游局 | 三季度，共完成首都市民系列文化活动2225场，318.38（线上+线下）万人次参与。
20 | 继续推进群众身边的体育设施建设，提升改造2个公园，增加体育场地设施。 | 区体育局 | 翠芳园、官园公园已完工。白云公园正在进行前期招采工作，预计10月底进场，11月底完成。已更新、新建60件室外健身器材，剩余任务正在施工准备阶段，可以按照年初计划于11月底前完工。