## 2023（完整）
2023年西城区政府为民办实事项目全年工作进展
序号 | 实事项目 | 责任单位 | 全年进展
1 | 继续推进老旧小区综合改造，完成6个老旧小区综合整治任务。 | 区住房城市建设委 | 继续推进老旧小区综合改造，全年新开工31个小区、新完工15个小区。
2 | 对2639间平房进行翻建、修缮；对72栋楼房进行综合维修；对153个平房院落雨污水管线进行改造。 | 德源集团 宣房集团 | 全年完成918间平房翻建，6505间平房综合维修，80栋楼房综合维修，177个院落雨污水管线改造。
3 | 继续推进“既有住宅增设电梯工作”，推动实施20部电梯开工、加装工作。 | 区住房城市建设委 | 全年新开工电梯35部、完工电梯26部，同步打造核心区首个规模化100%加梯的小马厂南里项目和5部电梯同步竣工的里仁东街项目等老楼加装电梯“西城样本”。
4 | 继续开展煤改电蓄能式电采暖设备更新工作，提高居民冬季电采暖的可靠性和安全性。 | 区生态环境局 | 对各街道使用满十年确需更换的蓄能式电采暖设备进行更新，全年共为3597户居民更新购置电采暖设备5789台。
5 | 提升单位自防自救能力，组织开展园林绿化、物流寄递等领域从业人员消防基本技能实操实训2万余人。 | 西城消防支队 | 全年共组织医疗卫生、餐饮饭店、物流运输、交通、环卫园林等重点行业、重点领域从业人员开展“一警六员”实操实训32974人。
6 | 强化平房院落区域火灾防范能力，完成1.2万余处平房院落的消防安全星级评定工作。 | 西城消防支队 | 全年完成12851处平房院落等级评定工作。组织开展平房院落消防安全专项整治，以液化石油气安全型配件更换、可燃物清理、电动车整治为抓手，开展平房院落检查排查，加强平房院落区域重点关注人群逃生自救四件套配发，院落配备轻便灭火器材。
7 | 做好重点人群消防安全保障，为“老、弱、病、残”等消防安全弱势群体2.6万余人配发火灾逃生自救“四件套”。 | 西城消防支队 | 全年为“老、弱、病、残”等消防安全弱势群体26306人配发火灾自救逃生器材“四件套”，切实做好重点人群消防安全保障工作。
8 | 加强食品安全监督抽检，实现对食品、食用农产品等与群众生活密切相关的33大类食品抽检监测全覆盖。 | 区市场监管局 | 全年完成33大类食品抽检4782批次，实现对食品、食用农产品等与群众生活密切相关的33大类食品抽检监测全覆盖。所有抽检任务均由具有检测资质的第三方机构进行检测，检测流程在国家食品抽检系统内体现，抽检结果均在西城区政府网（外网）对公众进行公示。
9 | 新增绿地5000平方米，建设屋顶绿化5000平方米，垂直绿化1000延长米。 | 区园林绿化局 | 全年完成安康园、滨南绿地、宫门口游园等10处绿地建设，新增绿地12927平米；完成大栅栏商业街15号、北新华街29号昌盛大厦、南菜园甲2号等7处5064平米屋顶绿化；完成西便门桥、天宁寺桥、白云桥周边等5处1015延米垂直绿化。
10 | 对5条道路实施大中修，改善道路交通条件。 | 区城市管理委 | 全年完成10条道路大中修，进一步改善道路交通条件，切实提升居民出行环境。
11 | 继续推进有偿错时共享停车，新增不少于500个有偿错时共享车位。 | 区城市管理委 | 全年完成有偿错时共享停车场19处，新增有偿错时共享停车位939个。
12 | 对现有路侧电子收费车位进行“存量优化”，提升道路通行能力，改善道路停车秩序。 | 区城市管理委 | 全年对21条道路进行“存量优化”，共核减停车位58个，进一步改善道路停车秩序，提升道路通行能力。
13 | 持续激发市场主体活力，为100家驻区重点单位提供人力社保政策服务。 | 区人力社保局 | 全年为485家驻区重点单位提供人力社保政策服务，共开展线上人力社保“移动课堂”14次，线下“政策订制课”22次，联合行业主管部门为驻区重点单位提供“服务管家帮”服务事项13次，召开“总监联席会”1次。
14 | 开展19所“小而精”“小而美”特色学校建设，本年度完成规划设计方案。 | 区教委 | 全年完成19所“小而精”“小而美”特色学校建设项目的规划设计方案，其中，北京市第43中学、鸦儿胡同小学等9所学校已完成实施并亮相，其余学校按照规划设计方案有序推进。
15 | 继续推进“一键呼”应急呼叫服务，为本区有需求的70岁及以上常住户籍居家老年人安装应急呼叫装置1万台。 | 区民政局 | 全年为本区有需求的70岁及以上常住户籍居家老年人安装应急呼叫装置1.8万台。依托养老社区服务驿站“总服务台”，精准对接老年人各项养老需求，提供紧急帮助、关爱服务、信息咨询、生活服务等居家安全保障性的智能化服务。
16 | 继续推进养老家庭照护床位建设，新增养老家庭照护床位200张。 | 区民政局 | 全年新建养老家庭照护床位500张，为失能老年人提供专业化照护服务。
17 | 提升生活性服务业品质，建设5个“一刻钟便民生活圈”。 | 区商务局 | 全年完成17个一刻钟便民生活圈建设，按市级评审验收标准均达到优秀水平。
18 | 对250座三类公厕进行品质提升，改善居民如厕条件。 | 区城市管理委 | 全年完成250座三类公共厕所内部设施提升改造工作，参照二类公共厕所设施配置标准，新增洗手设施、无障碍扶手、小便器隔板等服务设施，进一步改善公共厕所环境。
19 | 开展各级各类群众文化活动1350场次，受益人次179万人次。 | 区文化和旅游局 | 全年以“清明节”“端午节”“七夕节”“中秋节”“重阳节”等传统文化节日以及“元旦”“五一”“十一”等现代节假日、纪念日时间节点为重点，共开展公益演出、公益展览、公益讲座、公益培训等各类首都市民系列文化活动7624场，受益478.82（线上+线下）万人次。
20 | 继续推进群众身边的体育设施建设，提升改造2个公园，增加体育场地设施。 | 区体育局 | 全年完成翠芳园和官园公园的儿童乐园、休闲长椅、健走步道、乒乓球场地等方面提升改造，在2个公园增加了儿童活动场地、健身器材等体育场地设施。