## 实事
2023年西城区承办市级为民办实事项目全年工作进展
区级 序号 | 任务内容 | 区级主责单位 | 全年进展
1 | 进一步盘活居住区周边公共建筑停车资源，新增有偿错时共享停车场150处、停车位10000个。 | 区城市管理委 | 全年新增有偿错时共享停车场19处、停车位939个，进一步盘活居住区周边公共建筑停车资源。
2 | 持续开展72所学校、69所医院、16个景区、84个商场周边交通秩序监测和交通环境提升。 | 区城市管理委 西城交通支队 区教委 区商务局 区文化和旅游局 区卫生健康委 区园林绿化局 | 全年完成5所学校（北京实验二小涭水河校区、十五中附属小学新址、三里河第三小学、宣武师范学校第一附属小学、白纸坊小学。）、2所医院（宣武医院、儿童医院。）、1个景区（北海公园）、3个商场（西单大悦城、金融街购物中心、西直门凯德茂）周边交通综合整治。
3 | 创建10个全民健身示范街道和体育特色乡镇，改扩建10个体育公园，新建70处足球、篮球等体育健身活动场所，新建或更新3000件室外健身器材。 | 区体育局 | 全年完成翠芳园及官园公园2个公园体育场地设施建设工作，增加了儿童活动场地、健身器材等。已更新室外健身器材111件。
4 | 持续为全市燃气用户更换、加装安全型配件，年内完成100万户。 | 区城市管理委 | 积极协调燃气集团和各街道办事处开展燃气安全型配件换装工作，截至12月5日，已安装115175户，完成率143.97%。
5 | 对米面油、肉蛋奶、进口食品、冷链食品等33大类食品抽检监测全覆盖；全年抽检监测药品、医疗器械、化妆品等不少于1.3万批次。 | 区市场监管局 | 全年实现对米面油、肉蛋奶、进口食品、冷链食品等33大类食品抽检监测全覆盖，完成药品、医疗器械、化妆品抽检监测539批次。
6 | 依托企业园区、大型商圈、银行网点、餐饮门店、连锁超市、加油站点等，推动新建公共区域职工之家60个、新就业形态劳动者暖心驿站1000个。 | 区总工会 | 全年建设公共区域职工之家3个、户外劳动者暖心驿站33个，已通过市、区总工会检查验收，下一步将张贴市总工会统一标识。