北京金融街资本运营中心

“西城区政府投资引导基金支持金融街集团引入产业转型升级项目”

绩效评价报告

一、基金基本情况

（一）基金设立背景及过程

2016年9月，经西城区政府2016年第13次区委书记专题会批准，由北京金融街投资(集团)有限公司（简称“金融街集团”）代表西城区国资企业出资50亿元投资于中国国有企业结构调整基金（简称“国调基金”）项目。

西城区政府根据财政部《政府投资基金暂行管理办法》（财预〔2015〕210号）和北京市财政局《政府股权投资资金管理暂行办法》（京财资产〔2015〕2566号）的有关规定，设立西城区政府投资引导基金（以下简称“引导基金”）。引导基金于2015年12月29日经西城区第124次区政府专题会审议通过设立，引导基金计划募资规模200亿，该项基金主管部门为西城区财政局。

2018年9月20日，北京金融街资本运营中心（2022年更名为：北京金融街资本运营集团有限公司，以下简称“金融街资本”）、北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会与金融街集团签订《增资协议》，约定由引导基金通过金融街资本以货币资金对金融街集团增资人民币10亿元，增资价格为1元/股，全部定向用于金融街集团对国调基金出资。投资期限不超过5年，金融街集团应通过定向减资、收购或其他合规方式实现政府引导基金退出。

（二）基金投资情况

2018年11月26日，区国资委和资本运营中心作为金融街集团的股东，出具了《金融街集团2018年第一次临时股东会决议》，同意资本运营中心向金融街集团增资10亿元，全部计入实收资本。

2018年12月24日，金融街集团办理完毕本次10亿元增资的工商变更登记。

2018年9月14日，金融街资本收到金融街集团申请引导基金增资10亿元，专项用于投资国调基金的请示。立项后，经引导基金投资管理委员会审议，2018年9月19日经西城区第58次区政府专题会批准，引导基金通过金融街资本对金融街集团增资10亿元，定向用于金融街集团投资国调基金产业转型升级项目。

（三）绩效目标

1.总体绩效目标

通过金融街集团投资国企结构调整基金，用于金融街集团对国调基金实缴出资，促使国调基金注册地保留在西城区，管理好基金运作，保持良好沟通。

2.阶段性目标

一是引入优质税源机构和发展区内金融业态，强化西城区金融政策中心的地位；

二是金融街集团及各区属国有企业要向中央企业学习先进的企业管理经验；

三是引导国企结构调整基金回投至西城区内，并运用西城区品牌向外阜友好地区拓展投资业务；

四是通过投资国企结构调整基金增加金融街集团的市场影响力；

五是派驻区政府干部到企业交流学习，加强人才队伍建设。

二、评价结论

金融街资本“西城区政府投资引导基金支持金融街集团引入产业转型升级项目”被评价金额10亿元，经专家组综合评议，该项目绩效评价综合得分90.13分，其中，合规性28.04分，效率与价值27.89分，效果34.20分，绩效评价级别评定为“优”。

三、绩效评价分析

（一）基金绩效目标

金融街资本未事前根据基金投资情况填报绩效目标申报表，根据本次评价要求，后补充填报了绩效目标申报表。项目绩效目标申报表整体填报内容比较细化，产出数量、质量、进度、成本以及产出效益指标均具备较为详细的定量性或定性化描述，内容设置较为清晰。

（二）基金绩效控制

1.西城区政府投资引导基金的设立，由区财政局报区政府批准，引导基金是由区政府出资设立并按市场化方式运作的政策性基金，为政府出资设立基金的母基金。通过金融街资本对金融街集团增资10亿元，定向用于金融街集团投资国调基金产业转型升级项目，符合政府投资基金投向重点，目标明确，决策程序履行较规范。

2.通过历次收回的分红及减资部分，已完成投资任务目标，但该部分资金沉淀在金融街集团，未归还至金融街资本引导基金专户。既不符合引导基金出资初衷，又限制引导基金再次投资发挥作用。

（三）基金产出及效果

1.引导基金通过金融街资本对金融街集团增资10亿元，定向用于金融街集团投资国调基金产业转型升级项目，投资效率和价值总体较好，发挥了结构调整作用。

2.通过政府引导基金投资国调基金，能够放大对高精尖产业类企业投资效果。国调基金充分发挥国家级基金投资带动作用，助力中央企业加大对“9+6”前瞻性战略性新兴产业和未来产业等重点领域的布局力度，助力科技自立自强。该引导基金发挥了一定的社会资本撬动作用，对于本地区也起到了一定的放大效益。

3.金融街集团依法履行股东职责，对需国调基金股东大会审议决策的事项，依据集团授权授信体系，履行内部决策程序后，在国调基金股东大会表决。但金融街集团没有内部管理制度明确派出董事、投委会委员的履职方式。

四、主要问题及相关建议

（一）主要问题

1.国调基金分红及历次减资部分未及时归还至引导基金专户。经区政府各级决策的政府引导基金出资10亿元，用于国调基金出资。出资后自2018年至2022年期间从国调基金收回的分红35,320万元；自2021年至2022年期间从国调基金减资94,464万元，合计分红、减资达129,784万元。历次分红、减资部分，已完成投资任务目标，但该部分资金沉淀在金融街集团，未归还至引导基金专户，不符合引导基金出资初衷，又限制引导基金再次投资发挥作用，不利于提升引导基金的投资收益。

2.国调基金已进入退出期，引导基金退出计划不明确。国调基金将于2023年9月20日到期，后续涉及退出问题，未提前制定延期或到期退出方案和计划，缺少退出程序、退出收益、退出资金预期计划安排方案和退出风险控制等安排。

3.国调基金对于促进西城区产业升级方面的效率、效益分析不够聚焦。本项目对西城区的产业转型升级、国有企业布局优化的带动作用不够清晰，基金规模放大倍数不够准确，对西城目标企业的扶持效果以及产业升级放大效果的呈现不足。国调基金对典型项目的投资情况以及整体的收益情况虽提供了相关数据，但未充分展现全部投向及各个项目的收益、结构调整以及社会效益情况等，在重点领域的长效发展的效果挖掘不足。

（二）有关建议

1.完善引导基金投资回收资金回流专户和国库的相关机制。国调基金分红及减资部分应按照投资比例返还引导基金专户，对于未及时将国调基金分红及减资部分返还的应安排返还计划，根据同期引导基金投资收益水平或银行贷款利率孰高原则，计算各期收回分红及退股部分在金融街集团闲置期间的资金成本，应由金融街集团支付至金融街资本引导基金专户。

2.做好引导基金退出计划安排。引导基金代持机构应尽快研究退出方案，对项目进行全面评估，按照基金决策程序，进一步明确引导基金退出管理机制，充分论证后报投委会、区政府办公会决策批准。确保引导基金资金安全性，提高资金社会效益和经济效益，防止因仓促处置导致国有资产流失。

3.对西城区产业转型升级的带动效应及产生的效益效果应充分分析。一是增加针对西城区产业升级效益的数量值，体现政府投资引导基金支持金融街集团引入产业转型升级的绩效；二是探索引导基金在实现目标的引导作用的效果呈现方式，准确衡量引导基金在实现价值方面的杠杆效应；三是建议全面掌握西城区产业以及产业转型升级情况，以及“引导基金”投资“国调基金”后对西城区产业布局以及产业转型升级所做出的贡献。

4.进一步完善引导基金管理机制。一是明确政府引导基金注入国有企业资本金的依据或完善相关管理办法；二是完善引导基金授权管理机构委派至国调基金的董监事和投委行使表决权的授权机制。