附件

西城区贯彻落实第二轮北京市生态环境

保护督察报告反馈意见整改方案

按照《北京市贯彻〈生态环境保护督察工作规定〉实施办法》《西城区北京市生态环境保护督察报告》（以下简称《督察报告》）有关要求，现结合工作实际，特制定整改方案如下。

一、总体要求

严格落实“党政同责、一岗双责”，坚持区委、区政府高位统筹，相关部门主要领导对职责范围内的环境保护工作负主要责任，各街道党政主要负责同志对本行政区域内环境保护工作负全面领导责任。按照“管发展、管生产、管行业必须管生态环境保护”原则，将环保责任和要求落实到相关政策实施和监督管理各方面、全过程。从严整改，推动问题解决。坚持目标导向，实施清单制管理，定期核查、挂账督办，严格按时限抓整改、按时序抓推进、按节点抓落实，确保整改责任到位、整改措施到位、整改效果到位。

二、整改目标

（一）督察反馈问题整改到位。明确整改任务，按序时完成整改。2024年底前，25项整改任务取得阶段性进展和成效，移交的责任追究问题问责到位。

（二）生态环境质量持续改善。到2025年底，主要污染物排放总量持续削减；主要污染物浓度继续下降，优良天数比例达到市级考核要求，基本消除重污染天气；水功能区水质达标率保持稳定，市级及以上考核断面达到市级考核要求，主要河湖水生态状况有所改善；土壤污染风险得到有效管控，污染地块安全利用率稳定达到95%以上。

（三）推进生态环境治理体系和治理能力现代化。加快生态文明体制机制改革，健全生态补偿、生态环境损害赔偿、排污许可、企业环境信息披露等制度。构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的生态环境保护大格局，形成导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的现代环境治理体系。

三、主要措施

（一）坚决扛起生态文明建设政治责任

1.强化理论武装，凝聚思想共识。将生态文明建设纳入各级党委（党组）理论学习中心组年度学习计划，持续举办全区生态文明建设专题培训班，强化党政领导干部生态文明意识，凝聚全区上下共抓生态保护、共建美丽西城的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

2.强化党的领导，落实各方责任。坚持党对生态文明建设集中统一领导，区委区政府高位统筹，充分发挥区委生态文明委作用，定期研究部署生态文明建设重点工作。严格按照“党政同责、一岗双责”要求，落实西城区生态环境保护工作职责分工规定，压紧压实各方责任。

3.强化考核监督，严肃责任追究。将生态文明建设和环境保护工作纳入各级领导班子和干部考核，发挥激励和约束作用，将考核结果作为干部综合考核评价、奖惩任免的重要依据，并作为领导班子年度考核的重要参考。

（二）深入打好蓝天保卫战

1.将扬尘治理作为蓝天保卫战的重中之重，完善扬尘管控机制，加大对扬尘问题通报、督导检查、专项督查力度，推广“基坑气膜”“混凝土C-MiC模块化集成建筑”等先进技术，打造施工扬尘精细化管控“西城样板”。加大施工扬尘统筹监管力度，整合部门监管资源，建立健全工作协商、信息共享等联动机制，形成施工扬尘管控合力。加大背街小巷深度保洁，推进机械化清扫保洁向背街小巷延伸。加强裸地治理，动态更新裸地信息台账并及时妥善管控。

2.强化挥发性有机物治理。提升印刷、汽修行业挥发性有机物监管力度，依法查处超标排放、不正常使用污染防治设施等违法行为。补齐监管能力短板，对标对表排放标准、工程设计规范开展深度评估，推动企业进一步减排。

3.提升移动源监管力度。重点针对私开旁路、尾气超标等突出问题加强移动源执法检查。重点推动区属企业率先垂范，推进非道路移动机械新能源更新，从源头减少非道路机械污染排放。

（三）深入打好碧水、净土保卫战

深入推进水环境治理和水污染防治，持续巩固改善全区地表水环境质量。严格巡查检查和监管执法，加强入河排口管理。发挥溢流治理设施效益，推进雨污分流，减少污水入河，实现西护盖板河、人定湖等水质改善提升。开展生活垃圾密闭式清洁站改造，规范处理站内污水。强化环卫作业停车场污染防控，确保污水排放达标，改善场区卫生环境。

（四）切实筑牢环境安全屏障

健全危险废物、医疗废物管理机制，加强产废单位日常监督管理。加强环境突发事件应急演练，定期开展核与辐射安全专项检查。严格生活垃圾管理，压实生活垃圾收集转运的监督管理责任。开展建筑垃圾乱堆乱放、与生活垃圾混存混放等问题的专项整治，推进装修垃圾智能收集箱试点应用工作，提升居住区装修垃圾规范化水平。

（五）着力提升城市生态品质

将生态文明建设与文明城区创建、花园城市建设相结合，利用疏解腾退空间推进“留白增绿”、挖潜增绿，推进口袋公园和小微绿地精准织补，保持公园绿地500米服务半径全覆盖。

四、保障措施

（一）加强领导，有序推进

成立北京市生态环境保护督察西城区整改落实工作领导小组（以下简称领导小组），由区委、区政府主要领导担任组长，由生态环境保护领域相关区领导任副组长，全区相关单位和各街道主要负责同志为成员，主要负责统筹推进西城区北京市生态环境保护督察整改工作。领导小组下设办公室（以下简称区整改办），设在区生态环境局，负责整改工作的组织协调、统一调度、督促落实等日常工作。

本方案发布6个月内，各项具体问题应取得阶段性进展和成效，各牵头单位要对具体问题整改情况进行自查，向区整改办报送整改情况总结报告或阶段性进展情况报告。

（二）强化督办，严肃问责

对督察组移交的责任追究问题，由区纪委区监委调查核实，制定问责工作实施方案，依法依规依纪严肃问责。对整改进展缓慢、工作落实不力、整改措施未按时推进的，下发督办单，视情采用通报、约谈等措施，推动问题解决。对涉及表面整改、敷衍整改、虚假整改等问题，一经查实，依法严肃追究相关单位和人员责任。

（三）及时公开，接受监督

充分发挥新闻媒体的舆论监督及导向作用，依托“一报一网”和新媒体平台，大力宣传生态环保督察整改成效、经验做法、长效机制建设等情况，向社会及时公开整改方案和整改落实情况，接受群众监督，推动形成全社会共同关注、参与生态环境保护的良好氛围。

附件：《西城区北京市生态环境保护督察报告》反馈问题

整改措施清单

附件

《西城区北京市生态环境保护督察报告》

反馈问题整改措施清单

一、西城区生态文明建设和生态环境保护工作虽然取得明显进展和成效，但区域大气环境质量依然长期处于全市靠后水平，人口、资源、环境矛盾仍然较为突出，生态环境治理体系和治理能力与首都功能核心区高质量发展要求还不匹配，生态环境保护工作力度、效果与党中央、国务院和市委、市政府的要求，与人民群众的期盼、与国际一流的和谐宜居之都首善之区的发展目标相比仍有一定差距。面对区域重点难点问题，一些部门和街道持续推进生态环境保护工作的动力不足、韧性不强。个别部门生态环境保护意识淡薄，生态环境保护职责落实不到位，各部门齐抓共管的生态环境保护大格局尚未完全形成。

整改目标：贯彻落实习近平生态文明思想，以生态环境高水平保护助力核心区经济社会高质量发展，持续健全生态环境保护责任体系，推动形成齐抓共管的生态环境保护大格局。

完成时限：2024年底前

责任单位：区委生态文明委办公室（第一责任单位承担统筹、督促、销号工作，下同）、区纪委区监委、区委办公室、区委组织部、区委宣传部、区政府办公室、区发展改革委、市规划自然资源委西城分局、区生态环境局、各街道(各责任单位承担具体整改措施落实责任，并配合牵头单位共同开展销号工作，下同)

整改措施：

（一）提高政治站位。立足核心区战略定位，落实首都功能核心区控制性详细规划，坚持减量发展，以“双控四降”推动人口、资源与城市环境协调发展。将生态文明建设纳入区委理论学习中心组年度学习计划，在党政领导干部教育培训中，加大生态文明建设培训力度，每年举办生态文明建设专题培训班，强化党政领导干部生态文明意识，推动提升绿色发展能力水平。（区委生态文明委办公室、区委组织部、区委宣传部、区发展改革委、市规划自然资源委西城分局）

（二）全面落实责任。每年召开区委生态文明委会议，研究部署生态文明建设重点工作。区委常委会、区政府常务会定期研究调度污染防治工作情况，将生态环境保护工作纳入党（工）委、党组书记工作点评会内容。通过大气污染防治三级约谈机制，对空气质量排名落后的街道加大约谈力度。夯实专题调度机制，定期通报各部门、各街道工作情况。（区委生态文明委办公室、区委办公室、区政府办公室）

（三）强化考核评价。将生态环境保护重点工作落实情况纳入区政府绩效管理体系，过程考核和结果考核并重，发挥激励和约束作用，将考核结果作为干部综合考核评价、奖惩任免的重要依据，并作为领导班子年度考核的重要参考。加强基层环保机构和队伍建设，健全完善人才选配机制，营造干事创业的良好环境。（区委组织部、区政府办公室、区生态环境局、各街道）

（四）严格督查问责。健全督察整改常态化机制，确保问题整改到位。对各相关部门、各街道生态环境保护职责落实及重点任务完成情况开展督查，推动职能部门和各街道履职。对生态环境保护工作中存在的失职失责问题，依规依纪依法实施监督问责。（区纪委区监委、区政府办公室、区生态环境局）

二、扬尘管控工作推进不力。近三年，西城区细颗粒物浓度长期排名全市靠后，粗颗粒物浓度持续高于全市平均，扬尘问题成为制约区域大气环境质量的突出问题。

整改目标：加强扬尘管控，持续改善空气质量。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区委生态文明委环境污染防治工作小组办公室、区生态环境局、区住房城市建设委、区房管局、区城市管理委、区园林绿化局、区城管执法局、各街道、环雅丽都、蓟城山水

整改措施：

（一）提升精细化管控水平。坚持科学治污、精准治污、依法治污，加强领导和调度，督促各有关单位、各街道严格落实《西城区蓝天保卫战2024年行动计划》任务措施，不断提升城市环境精细化管控水平，不断改善空气质量。（区委生态文明委环境污染防治工作小组办公室）

（二）开展“一微克”系列专项行动。针对不同季节主要污染特点，组织开展贯穿全年的“一微克”系列专项行动；行业管理部门和属地街道持续加大巡查检查力度，加强联合执法，开展“三监”联动，始终保持高压执法态势。（区生态环境局、区住房城市建设委、区房管局、区城市管理委、区园林绿化局、区城管执法局、各街道、环雅丽都、蓟城山水）

（三）加大对扬尘问题通报、督导检查、专项督查的力度。定期通报大气环境质量排名、扬尘问题；加强日常巡查检查力度，发现问题及时移交行业主管部门和属地街道；根据大气环境质量排名以及共性突出问题，适时开展专项督查或约谈。（区生态环境局）

三、施工扬尘统筹监管不到位。区住建部门对扬尘问题监管力度不够，问题多发。督察抽查28处房建、市政类工地，78%“六个百分之百”落实不到位，存在车辆带泥上路、非作业面未苫盖等扬尘问题；特别是位于陶然亭街道的大吉危改项目，位于白纸坊街道的菜园街棚户区改造、光源里棚户区改造项目，位于德胜街道的小西天危房改建等项目夜间施工扬尘尤为严重，还存在施工噪声扰民现象。全区有29个工程项目在一个施工周期内因扬尘问题被执法部门处罚3次及以上，区住建部门未按规定采取责令停工或上报市住建委暂停招投标资格的措施，行业惩戒措施未能发挥作用。

整改目标：加大施工扬尘统筹监管力度，切实提高施工扬尘监管效能，不断提升精细化管理水平。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区住房城市建设委、区教委、区生态环境局、区城市管理委、区卫生健康委、区国资委、区园林绿化局、区城管执法局、各街道、天恒集团、广安集团、环雅丽都、蓟城山水

整改措施：

（一）压实各单位、各街道施工扬尘管控责任，加强对房建、市政类工程的检查、指导，推动扬尘精细化管控措施落实。以大吉危改项目、菜园街棚户区改造项目、光源里棚户区改造项目、小西天危房改建项目等为重点，加强夜间施工扬尘、噪声监管。（区教委、区生态环境局、区住房城市建设委、区城市管理委、区卫生健康委、区国资委、区园林绿化局、区城管执法局、各街道、天恒集团、广安集团、环雅丽都、蓟城山水）

（二）区城管执法局会同各街道持续完善问题“发现—移交—整改/处罚—反馈”机制，对各部门移送的案件线索及时处理反馈。对1个自然年内，同一施工周期同一施工单位因施工扬尘违法行为被处罚2次仍存在扬尘问题的，责令停工整改7天；对被处罚3次仍存在扬尘问题的，上报市住房城乡建设委。（区住房城市建设委、区城管执法局、各街道）

四、区住建部门作为全区施工扬尘管控总牵头部门，对其他部门统筹指导缺失，未建立工作协商、信息共享等联动机制，未形成扬尘管控合力。园林、城市管理等工地扬尘问题多发，先农坛坛门及坛墙文物建筑本体修缮项目存在未采取抑尘措施，露天搅拌散装水泥、石灰现象。此外，区住建部门牵头的扬尘视频监控系统未充分共享，半数以上街道无法使用，未能通过视频监控及时发现解决扬尘问题。

整改目标：切实发挥施工扬尘管控牵头作用，整合监管资源，完善工作联动机制，提升远程视频检查工作效能。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区住房城市建设委、区教委、区生态环境局、区城市管理委、区文化和旅游局、区卫生健康委、区国资委、区体育局、区园林绿化局、区城管执法局、各街道、环雅丽都、蓟城山水

整改措施：

（一）加强施工扬尘管控工作统筹，切实发挥牵头作用。完善协调联动响应机制，整合各单位监管资源，依据法规职责加大联合检查力度。各有关单位、各街道加强对本行业系统、本辖区工地监管，及时发现问题并督促整改。先农坛坛门及坛墙文物建筑本体修缮项目已整改，现项目已完工。（区教委、区生态环境局、区住房城市建设委、区城市管理委、区文化和旅游局、区卫生健康委、区国资委、区体育局、区园林绿化局、区城管执法局、各街道、环雅丽都、蓟城山水）

（二）区城管执法局加强对各街道视频监控账号应用工作的统筹，加强对监控平台账号实时维护和账号使用情况的监督检查，保障平台正常使用；加大远程视频检查工作力度，及时发现问题，依法查处施工扬尘违法违规行为。（区城管执法局、各街道）

五、扬尘环保税加征工作有待加强。区城管执法部门和区税务部门未按规定对76个项目完成扬尘税的双倍征收。未有效发挥扬尘税在扬尘管控工作中的“经济杠杆”作用。

整改目标：加强部门协同，建立定期信息数据传输机制，持续提升扬尘管控环节的环保税征管质效。

完成时限：立行立改

责任单位：区税务局、区生态环境局、区住房城市建设委、区城管执法局

整改措施：

（一）持续抓细抓实环保税征管工作，区税务局已完成纳税核查工作，对属于环保税征税范围的企事业单位做到应征尽征。（区税务局）

（二）加强数据共享，推动完善扬尘管控部门协同共治。建立健全环保税征管数据共享工作机制，有效提升信息共享质量，发挥扬尘管控工作合力。（区生态环境局、区住房城市建设委、区城管执法局）

六、小微工地管理薄弱。西城区现有1700余个小微工地，点多面广量大，抽查34处小微工地，27处环保措施不到位，施工过程扬尘问题较多。展览路、德胜等街道的部分小微工程未按要求设置围挡或抑尘设施，蓟城山水公司负责的广宁伯街步道工程露天破碎作业未采取抑尘措施。部分背街小巷道路积尘明显。抽查20条胡同、背街小巷，均存在积尘、遗撒等现象。小微工地、老旧小区改造等项目周边，道路扬尘问题普遍；部分市政、园林项目物料堆放遗洒造成周边道路积尘。2022年什刹海街道和西长安街街道部分背街小巷的尘负荷均有5个月以上全区排名靠后，弘善胡同、三不老胡同、大酱坊胡同等背街小巷积尘较严重。

整改目标：加大小微工地管理力度;通过完善机制、加强执法、落实网格化监管，推动全区限额以下工程扬尘治理工作高质量完成。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区住房城市建设委、区城市管理委、区园林绿化局、各街道、环雅丽都、蓟城山水

整改措施：

（一）发挥网格化管理作用，狠抓落实、精细治理、强化执法。各街道针对限额以下小微工程围挡和抑尘措施开展督导巡查；蓟城山水负责的广宁伯街步道工程已整改，现项目已完工。(各街道、蓟城山水)

（二）提升背街小巷清扫保洁水平。对市政工程项目、园林工程项目物料堆放遗撒造成周边道路扬尘问题开展专项巡查。进一步加大背街小巷深度保洁力度，全面推进机械化清扫保洁向背街小巷延伸。加强对弘善胡同、三不老胡同、大酱坊胡同等背街小巷，限额以下工地，老旧小区积尘进行清扫保洁。（区城市管理委、区园林绿化局、各街道、环雅丽都）

（三）加大巡查力度，充分发挥西城区限额以下工程综合管理联席会工作机制。持续开展成员单位综合巡查，对问题项目“日关注”，发挥预警、通报约谈、联动执法等机制作用。依托西城区限额以下工程智慧巡查系统，提升考核制度“扬尘治理”分值占比，保持高压态势，推动全区扬尘治理问题落实落地。（区住房城市建设委、区城市管理委、区园林绿化局、各街道）

七、裸地管控仍存在盲点。居住区绿地、拆迁遗留地等裸地治理存在短板。特别是钟声胡同社区、西外文化休闲广场等老旧小区或公园内，绿化养护不到位、长期失管致使绿地内斑秃形成裸地。新街口街道、广安门外街道还存在3处共约5000平方米裸地用于停车，院内浮土较厚，车辆出入扬尘问题突出。

整改目标：裸地管控率在全市持续保持前列。

完成时限：2024年底前

责任单位：区委生态文明委环境污染防治工作小组办公室、区生态环境局、区园林绿化局、区城管执法局、各街道、蓟城山水

整改措施：

（一）加强裸地治理和日常监管。西长安街街道已对钟声胡同社区裸露绿地完成了补植补种。西外文化休闲广场原有裸地已完成补植补种。广外街道已对广外南街77号裸地进行硬化处理，治理完成后街道定期冲洗路面；广外街道督促手帕口南街64号管理单位加强裸地治理，部分裸地已硬化，其余裸地采取绿化等措施进行治理，后续将全部硬化；新街口街道对大茶叶胡同35号裸地进行苫盖，将场地内的车辆清走后移交蓟城山水，按受壁街工程设计方案进行施工。（西长安街街道、新街口街道、展览路街道、广外街道）

（二）加强裸地巡查和台账更新。进一步加大裸地巡查检查力度，建立裸地信息台账并动态更新，采取绿化、硬化、覆盖等措施妥善管控。（区园林绿化局、各街道、蓟城山水）

（三）加强裸地通报和专项督查。加大对裸地问题的通报力度；加强对裸地管控问题整改情况的跟踪，适时开展裸地专项督查，督促落实生态环境保护职责。（区委生态文明委环境污染防治工作小组办公室、区生态环境局、区城管执法局）

八、统筹管理不到位，违规排水问题多发。一些部门和街道落实生态环境保护一岗双责还有差距，统筹监管不力，致使一些违反生态环境保护法规要求的问题长期存在。道路清洗废水长期违规排放。区城市管理部门对于作业单位监督不力、把关不严。北京市《城市道路清扫保洁质量与作业要求》规定回收污水不应排入雨水管线。督察发现，承担西城区800余万平方米道路清扫保洁的北京环雅丽都投资有限公司主体责任落实不到位，长期违规作业，将未经处理的道路清洗废水违规排入雨水管网，并将该排水操作作为公司操作流程规范指导一线作业，年排放量达9万余吨。现场取样监测，废水化学需氧量、总磷浓度超过《水污染物综合排放标准》中排入地表水体的相关排放限值，分别超标22.8倍、7.5倍。督察组指出问题后，该公司又在未取得排水许可的情况下将污水超标排入污水管井。此外，道路清洁人工作业将道路垃圾、污物直接冲洗至雨水管涵，未落实作业标准要求。

整改目标：强化统筹管理，规范道路清扫保洁作业，严格落实道路清洗废水排放相关要求。

完成时限：2024年底前

责任单位：区城市管理委、环雅丽都、北京市排水集团一分公司

整改措施：

（一）2023年8月，环雅丽都对《环雅丽都公司道路作业要求及流程》进行修改，符合北京市《城市道路清扫保洁质量与作业要求》相关规定，道路清洗废水已不再排入雨水管网。（区城市管理委、环雅丽都）

（二）2024年底前，环雅丽都将道路清洗废水按照《北京市城市管理委员会关于加强城市道路清扫保洁工作的通知》要求达标排入污水管网。（区城市管理委、环雅丽都）

（三）区城市管理委强化统筹管理，加强对道路清扫作业单位的监督把关，与排水部门协调联动，每季度对道路清洗废水向雨水管网违规排放行为开展专项检查，并将检查结果纳入《北京市西城区环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）》。（区城市管理委、环雅丽都、北京市排水集团一分公司）

（四）督促环雅丽都落实作业标准要求，环雅丽都落实主体责任，加强对作业部门和个人规范作业的监督检查，并将检查结果纳入绩效考核。（区城市管理委、环雅丽都）

九、部分餐饮企业向雨水篦子违规倾倒问题多发。督察发现，大栅栏、新街口、什刹海、西长安街等街道多家餐饮企业周边及平房区道路雨水篦子中均存在明显餐厨油污和垃圾，增加初期雨水污染风险。部分属地日常监管不到位，近3年大栅栏、西长安街和什刹海街道未对相关违法行为进行查处。

整改目标：坚持标本兼治，压紧压实属地监管责任，对于发现向雨水篦子违规倾倒垃圾行为“零容忍”。

完成时限：2024年底前

责任单位：区城管执法局、各街道、环雅丽都

整改措施：

（一）加强执法监管，狠抓雨水篦子污染治理。区城管执法局对大栅栏、西长安街和什刹海街道进行重点督导。各街道及时更新餐饮企业台账，按月制定巡查计划，按照“月计划、年覆盖”原则，依托“吹哨报到”机制组织联合执法，加强对违规倾倒垃圾问题的日常巡查管理，强化重点时间段的执法检查，年度内保证对所辖餐饮企业按分级分类要求全覆盖检查至少一次。对于发现的违规倾倒垃圾行为“零容忍”，发现一起，处罚一起。（区城管执法局、各街道）

（二）建立长效机制，压实污染治理各方责任。区城管执法局与属地街道加强联动，多渠道、多种形式开展法治宣传，不断提升公众及商户守法意识和责任意识。加强专项督察检查，并将违规倾倒垃圾问题纳入西城区城市管理行政执法责任制考核（评）办法。（区城管执法局、各街道）

（三）强化源头治理，推动雨水篦子污染标本兼治。各街道建立联动工作机制，对街巷雨水篦子纳入区域保洁统筹管理，定期规范进行系统性清理清洁。（各街道、环雅丽都）

十、监督管理缺失，生活垃圾收集、转运问题突出。行业部门监督指导不力，企业未落实环保措施，生活垃圾收集、转运环节存在环境污染。密闭式清洁站超标排放问题突出。西城区现有环雅丽都公司运营管理的密闭式清洁站72座，站内压缩垃圾产生的污水，均未按照规定处置，长期超标直排污水管网。抽测龙爪槐胡同等3座其他垃圾清洁站及4座厨余垃圾清洁站废水总排口污水，化学需氧量、总磷、氨氮、动植物油等多项指标均超过《水污染物综合排放标准》排入公共污水处理系统排放限值，北纬路、电车一场两座厨余垃圾清洁站排放的污水超标严重，化学需氧量分别超标145倍、133.6倍，总磷分别超标42.75倍和46.75倍。

整改目标：强化生活垃圾收集转运的指导和监督管理，实现辖区内密闭式清洁站产生的污水规范处理。

完成时限：2024年底前

责任单位：区城市管理委、环雅丽都

整改措施：

（一）龙爪槐胡同等3座其他垃圾清洁站及4座厨余垃圾清洁站已制定改造计划，其中电车一场已落实改造，其余6家按照计划推进落实。（区城市管理委、环雅丽都）

（二）对72座密闭式清洁站按照“一站一策”确定污水集中收集施工改造名单，并制定改造计划，于2024年底前完成改造任务。（区城市管理委、环雅丽都）

（三）密闭式清洁站产生的污水由委托专业公司外运，进行规范化处理。（区城市管理委、环雅丽都）

（四）加强对生活垃圾收集转运的监督管理。强化行业部门指导，完善密闭式清洁站管理制度，加强对运输、处理企业运行情况的监督检查，及时发现和解决运行中产生的问题，强化企业主体责任，督促企业落实环保措施。（区城市管理委、环雅丽都）

十一、环卫作业车辆停车场污染防控措施落实不力。环雅丽都公司现有环卫作业车辆600余台，在8座停车场进行日常养护，场区内垃圾车收运作业产生的污水直排污水管网，车辆作业产生的混合垃圾随意堆存，部分车场异味较大。其中，万泉寺停车场停放作业车200余辆，场区生活和作业车辆产生的垃圾混存混放，冲洗车辆产生的废水未进行有效收集，臭味明显。

整改目标：强化环卫作业车辆停车场污染防控措施，改善场区环境，车辆冲洗废水规范处置。

完成时限：2024年底前

责任单位：区城市管理委、环雅丽都

整改措施：

（一）提升停车场现场保洁水平。万泉寺等8座环卫作业车辆停车场场区生活和作业车辆产生的垃圾已实现分开存放，对于车场异味，已采取喷洒除味剂措施，减小异味影响。（区城市管理委、环雅丽都）

（二）开展设施升级改造。根据停车场实际情况，环雅丽都对现有洗车平台及附属设施进行改造，实现停车场污水有效收集、处理。污水经处理后检测达标的，合规排放；经检测不达标的，通过委托专业公司外运，进行规范化处理。（区城市管理委、环雅丽都）

（三）完善管理、检查制度。区城市管理委督促环雅丽都完善各项规章制度，加强日常监督检查力度，定期检查评估，发现问题责令立行立改，并纳入年度考核。（区城市管理委、环雅丽都）

十二、临时生活垃圾收集点管理不规范。环雅丽都公司未经审批在可回收物中转站、停车场内设置4处临时生活垃圾收集点，日均转运生活垃圾100余吨。督察发现4处现场作业均不规范，收运过程未密闭，垃圾渗出的污水遗撒地面，异味明显。此外，广安门内、陶然亭、西长安街等多个街道的平房社区内存在生活垃圾随意丢弃现象。

整改目标：规范临时生活垃圾收集点管理，提升平房区生活垃圾规范投放水平。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：区城市管理委、各街道、环雅丽都

整改措施：

（一）区城市管理委对照标准严格检查验收，规范临时生活垃圾收集点审批备案。督察指出的月坛南桥停车场、开阳桥停车场、西外停车场、开阳桥中转站4处临时生活垃圾收集点，开阳桥中转站收集点已在2023年9月迁移至彩钢厂房内实现密闭作业，其余3处均已撤销。（区城市管理委、环雅丽都）

（二）环雅丽都提升现场作业标准，加大保洁力度，保持场地卫生，在现场喷洒除味剂，消除异味影响。区城市管理委及陶然亭街道加大对开阳桥中转站临时收集点检查频次，对发现问题的责任主体进行督办、约谈或者处罚，形成长效监管机制。（区城市管理委、陶然亭街道、环雅丽都）

（三）区城市管理委加强对广内、西长安街、陶然亭街道的业务指导和检查考核，督促强化平房区垃圾落地问题治理力度。各街道切实做好关于垃圾规范投放的宣传引导，营造自主分类投放的良好氛围。（区城市管理委、各街道）

十三、西城区在生态环境精细化管理方面还存在短板，精细化管理体系、长效管理机制还不够健全，严在日常、严在细节的力度不够，距离“城市管理应该像绣花一样精细”的要求还有一定差距。挥发性有机物日常监管存在漏洞。西城区现存9家印刷企业和4家喷烤漆汽修企业，近一半企业存在环境问题。印刷行业挥发性有机物治理要求落实不到位。按照国家及本市《关于加强挥发性有机物治理的通知》要求，单一低效治理工艺的印刷企业应于2021年9月底前完成整改，确保稳定达标排放。督察发现，北京印钞有限公司和北京路局票据印刷有限公司未按照要求完成整改。其中北京印钞有限公司共有8个排口，抽测发现两个排口超标。经济日报印刷厂、北京邮票厂有限公司等3家企业污染防治设施运行维护不到位，部分设施已无法正常使用，活性炭等耗材长期未更换。

整改目标：提升挥发性有机物监管力度，健全长效管理机制，补齐监管漏洞和短板，提升精细化管理水平。

完成时限：2024年底前

责任单位：区生态环境局、区经济促进局

整改措施：

（一）典型问题立行立改。目前，典型问题已初步完成整改，北京印钞有限公司、北京路局票据印刷有限公司通过排口封堵、加装复合式净化单元方式初步完成单一低效治理工艺整改；经济日报印刷厂、北京邮票厂有限公司等3家企业已建立设施维护内部管理机制，通过更换故障UV灯管、定期更换活性炭等吸附介质、调整催化燃烧室温度等主要做法加强污染防治设施运行维护，确保治理设施正常运行。组织北京印钞有限公司、北京路局票据印刷有限公司等重点企业，针对单一低效治理工艺排口制定组合净化技术整改提升方案，重点督促北京印钞有限公司以吸附—脱附—燃烧工艺为主，推动治理设施深度升级，同步强化经济日报印刷厂、北京邮票厂有限公司等重点企业设施运行维护指导与排放监管，督促各单位规范更新吸附介质做好治污设施维护，确保依法排污。（区生态环境局、区经济促进局）

（二）加强日常监督管理。充分发挥三监联动管理机制作用，提升印刷、汽修行业挥发性有机物监管力度，依法查处超标排放、不正常使用污染防治设施等违法行为。结合日常执法与监督帮扶，加强法规、技术、管理要求宣贯，督促企业落实挥发性有机物治理要求，促进企业完善污染治理设施设备内部管理机制，达到治理效果，达标排放。（区生态环境局、区经济促进局）

（三）补齐监管能力短板。对标对表排放标准、工程设计规范开展深度评估，推动企业进一步减排，充分运用执法、监测等手段提升监管和执法效能与水平。（区生态环境局、区经济促进局）

十四、汽车维修企业监管不到位。督察检查全区4家涉及喷烤漆作业的汽修企业，其中德胜街道金瑞路汽车服务中心露天打磨、调漆，粉尘、挥发性有机物无组织排放；白纸坊街道中电联汽车服务公司调漆间废气净化设施不正常运行。

整改目标：压紧压实企业主体责任，规范机动车维修企业经营行为，严格落实减排措施。

完成时限：立行立改，长期坚持

责任单位：北京市交通委员会西城运输管理分局、区生态环境局、德胜街道、白纸坊街道

整改措施：

（一）紧盯突出问题。金瑞路汽车服务中心、中电联汽车服务公司相关问题已立行立改完毕。（区生态环境局、德胜街道、白纸坊街道、北京市交通委员会西城运输管理分局）

（二）各部门按职责强化监督检查。督促、指导企业落实减排措施。相关部门、街道开展联合执法检查，规范企业经营行为，督促落实主体责任。（区生态环境局、德胜街道、白纸坊街道、北京市交通委员会西城运输管理分局）

十五、水资源精细化管理不到位。西城区落实“节水优先”治水方针仍有差距，水资源管理存在薄弱环节。特殊行业用水管理不力。作为高耗水行业，洗车服务用水应按特殊行业计量，按非居民用水的16倍计价。区水务管理部门在账洗车服务企业42家，督察发现另有16家洗车企业未纳入管理台账。随机抽查25家，发现位于新街口街道的北京扬帆金海汽车俱乐部有限责任公司等20家使用非居民用水未按特殊行业计量、未按16倍计价，且未安装或不正常使用循环水设备。2020年至今区水务管理部门未对上述违规行为进行过查处。

整改目标：强化水资源精细化管理，实现洗车行业依法依规经营，规范洗车用水。

完成时限：2024年6月底前

责任单位：区城市管理委、区市场监管局、区税务局、各街道

整改措施：

（一）加强洗车行业巡查力度和台账统计。各街道每季度开展一次洗车行业摸排，更新洗车行业台账。区城市管理委对台账逐一现场复核，加强日常巡查，保持台账更新的准确性和及时性。截至2024年4月底，新发现洗车企业9家，关停洗车企业2家，纳入台账管理洗车企业共计69家。（区城市管理委、各街道）

（二）加强宣传引导，规范洗车用水。开展《北京市节水条例》宣贯，要求具备条件的洗车企业全部使用再生水洗车，规范再生水洗车设备。使用自来水洗车的严格安装使用水循环设施，按照特殊行业水费单独装表计量。生活用水一律登录北京市计划用水管理小程序纳入计划管理。北京扬帆金海汽车俱乐部有限责任公司于2024年2月底在西城区已无经营行为，原经营场所已拆除。（区城市管理委）

（三）加强水务执法监管，狠抓洗车行业用水管理。开展多部门联合执法，对违法企业进行约谈、责令限期整改，对拒不整改或整改不到位的洗车企业进行立案处罚。（区城市管理委、区市场监管局、区税务局、各街道）

十六、再生水利用工作推进不到位。2020年至2022年，全区再生水年使用总量逐年降低，由117.9万立方米降至86.38万立方米；园林绿化、环境卫生、道路清扫降尘80%用水为自来水，再生水年使用量也逐年降低，未落实进一步提高再生水利用的工作要求。全区有40个住宅小区、单位内部景观用水违规使用自来水，近3年共使用5万余立方米。

整改目标：深入挖掘再生水使用潜力，有效提高再生水用量。

完成时限：2025年底前

责任单位：区城市管理委、区园林绿化局、各街道、环雅丽都、蓟城山水

整改措施：

（一）加强行业用水指导，层层压实责任，深挖再生水利用潜力，全力推进园林绿化、环境卫生、道路清扫的再生水利用工作。区城市管理委与环雅丽都按月互通再生水使用量，做到一月一督一核，台账清晰。同时立行立改在可行区域内（2号环线地铁和平门延线以南），全部使用再生水进行道路冲洗作业。（区城市管理委、环雅丽都）

（二）加大推动园林再生水利用工程落地力度，2024年底前完成立项，2025年完成建设。（区城市管理委、区园林绿化局、蓟城山水）

（三）加强监管与水务执法。实行景观清单化管理，立行立改梳理完成涉及景观用水单位（小区）一对一台账，对拒不整改或整改不到位的，进行水务执法约谈、检查。（区城市管理委、区园林绿化局、各街道）

十七、超计划用水管理存在短板。2020年至2022年全区有1100余家次非居民用水户超计划指标用水90余万立方米，应加价缴纳水费1100余万元，但实际有900余万元未缴纳。

整改目标：严格用水计划管理。

完成时限：2024年底前

责任单位：区城市管理委、各街道

整改措施：

（一）严格水资源管理，建立整改台账，制定整改计划，有序推进整改。（区城市管理委）

（二）区城市管理委结合信息化管理平台，向欠费单位发送政务信息进行催缴；联合属地街道召开辖区欠费单位催缴会；对仍未缴纳单位，进行集体约谈；对欠费清单实行动态化管理。（区城市管理委、各街道）

（三）加大催缴力度，做到能收尽收，坚持每周与银行核对清单，各相关单位及时对接收缴情况，共同解决收缴中的问题。（区城市管理委、各街道）

十八、汛期溢流污染治理仍需加强。西城区部分区域排水管网还不完善，设施管理存在薄弱环节。汛期污水溢流问题较为突出。西城区现有雨、污水主干管线892公里，其中合流制管线占比达36%；大栅栏、什刹海、新街口等多个街道平房区的户支管线也存在较大比例雨污合流情况。西护城河、南护城河、凉水河等河流的70个入河排口中10个涉及雨污合流。督察发现，位于白纸坊街道西护城河白纸坊桥、广安门外街道莲花河甘石桥等多处入河排口，汛期均存在污水溢流入河情况，现场水体发黑，异味明显。此外，在展览路等12个街道还有40个排水设施错接混接点位未完成治理工作。

整改目标：持续推进雨污分流，减少溢流污水入河。

完成时限：2026年底前

责任单位：区城市管理委、各街道、北京市排水集团一分公司

整改措施：

（一）加强统筹，摸清底账，雨污错接混接实现动态清零。对展览路、金融街等12个街道的40个错接混接点位建立台账，按街道列出整改计划，分类推进，对能够用管理手段治理的点位立行立改，2024年10月完成治理；对没有分流条件，需要工程手段治理的点位，结合雨污分流治理推动完成。（区城市管理委、各街道）

（二）狠抓落实，持续推动雨污合流治理。深入排查西、南护城河，凉水河等河流的70个入河排口中10个涉及雨污合流，定位溢流位置及雨污合流范围，制定措施，2024年完成天桥街道2个排口立项；2025年完成天桥街道2个排口施工任务，完成广内街道1个排口雨污分流治理，进行广外街道2个排口立项；2026年底前全部排口完成治理工作。减少溢流污染对河水水质的影响。（区城市管理委、天桥街道、广内街道、白纸坊街道、广外街道）

（三）区城市管理委积极对接市排水集团协助排查，详细摸排320公里合流管线分布。以天桥街道雨污分流治理成果为试点，推广经验做法，动态掌握清单台账，实行建账、销账管理，结合城市更新改造工作协同开展雨污分流。（区城市管理委、各街道、北京市排水集团一分公司）

十九、溢流治理设施未充分发挥环境效益。西护盖板河污水处理设施是全区唯一的汛期调蓄污水治理设施，自2022年3月建成至今累计运行仅240小时，且仅能处理污水中的悬浮物和总磷，汛期溢流污水排入西护城河。督察组对西便门暗沟出口闸前蓄水水质取样监测，氨氮浓度超IV类功能水体标准5.9倍。汛期水质恶化情况明显。地表水监测数据显示，近两年汛期，南护城河永定门市考断面水质监测多次为IV类，超过水质考核III类要求；南护城河西便门、右安门水质监测站监测数据多次为V类，均超过水环境功能区划IV类标准。2023年6月上述3个点位水质均出现明显下滑。

整改目标：优化调整，发挥溢流治理设施效益；推进雨污分流，减少污水入河，持续改善河道水质。

完成时限：2024年底前

责任单位：区城市管理委、区生态环境局、什刹海街道、新街口街道、金融街街道、椿树街道、展览路街道、月坛街道、广内街道、北京市排水集团一分公司

整改措施：

（一）区城市管理委建立与排水集团的联合会商和调度机制，排水集团做好初雨净化装置的运行，采用高效复合絮凝及浮选水体物理处理技术，在非主汛期的降雨中处理初期雨水，切实减少河道初雨污染，充分发挥设施效益。（区城市管理委、北京市排水集团一分公司）

（二）区城市管理委与西护盖板河流域各街道，持续开展雨污合流治理，逐步减少汛期溢流污水进入西护盖板河。区城市管理委加强暗沟出口水质监测（突出氨氮浓度、总磷指标检测）。（区城市管理委、什刹海街道、新街口街道、金融街街道、椿树街道、展览路街道、月坛街道、广内街道）

（三）协调北京市水务局流域中心、丰台区水务局及相关单位，专题研究南护城河水质改善提升工作，加强入河排口出水口管理。（区城市管理委）

（四）区城市管理委会同区生态环境局做好水质监测数据共享,为水质深化治理做好支撑。（区城市管理委、区生态环境局）

二十、移动源监管力度仍需提升。移动源减排工作尚有短板，部分任务要求未得到有效落实。非道路移动机械行业监管存在盲区。督察组对广安门内、陶然亭、什刹海、金融街街道4家再生资源经营场所的9辆非道路移动机械进行抽测，7辆尾气超标，其中5辆颗粒捕集器私开旁路、废气直排。此外，在小微工地使用的非道路移动机械也存在尾气超标情况。

整改目标：提升移动源监管力度，推进移动源减排工作。

完成时限：2024年底前

责任单位：区生态环境局、区教委、区住房城市建设委、区城市管理委、区国资委、区园林绿化局、各街道、环雅丽都、蓟城山水

整改措施：

（一）紧盯突出问题立行立改。重点针对私开旁路、尾气超标等突出问题加强移动源执法检查。目前已对广内、陶然亭、什刹海、金融街街道4家再生资源经营场所尾气超标线索开展复核，并对小微工地非道路移动机械开展排查，相关违法问题均已立案处罚并整改完毕。（区生态环境局、区城市管理委、各街道）

（二）持续提升监管力度。动态更新全区在用非道路移动机械台账，以私开旁路、编码登记等为重点，加强执法检查，消除监管盲区。同步强化与行业部门及属地街道配合，定期开展联合执法，完善情况通报、联合约谈工作机制，切实提升监管力度。（区教委、区生态环境局、区住房城市建设委、区城市管理委、区园林绿化局、各街道）

（三）推动区属单位非道路移动机械源头减排。结合污染防治攻坚战重点工作，积极推动区属企业率先垂范，开展非道路移动机械新能源替代，从源头减少非道路机械污染排放。各行业部门针对企业整改情况，将各企业推进工作考核结果反馈区国资委，纳入企业负责人经营业绩考核，严格奖惩。（区城市管理委、区国资委、区园林绿化局、环雅丽都、蓟城山水）

二十一、新能源车应用任务落实不到位。按照2022年污染防治攻坚战行动计划要求，区城市管理部门要组织推进新增和更新4.5吨以下环卫车为纯电动或氢燃料电池车，但环雅丽都公司在当年12月注册登记的新车中仍有16辆燃油车。

整改目标：严格落实新能源环卫作业车辆新增、更新要求。

完成时限：2024年底前

责任单位：区城市管理委、环雅丽都

整改措施：

（一）制定新增环卫车辆购置和旧车淘汰办法，加强审核把关。2024年3月15日起,对2022年12月注册登记的16辆扫雪铲冰应急保障燃油新车进行封存，除冬季扫雪铲冰等应急保障外，严禁使用。（区城市管理委、环雅丽都）

（二）严格按照市城市管理委对环卫车辆新能源化的要求，指导督促环雅丽都加快环卫新能源车替代工作,2024年底，环卫车辆新能源化占比达到45%。（区城市管理委、环雅丽都）

二十二、建筑垃圾规范化管理存在短板。督察发现，陶然亭街道对建筑垃圾日常管理不到位，3个点位长期堆存混合垃圾，存在环境隐患。其中，姚家井二巷19号南侧约2000平方米空地，未经备案设立建筑垃圾临时存放点，600多吨建筑垃圾和部分生活垃圾、少量危险废物长期混存，场地内道路未硬化，扬尘问题突出；大吉危改项目6号地约40000平方米范围内，大量建筑垃圾堆存长达16年，现场防尘网破损、苫盖不严，还堆存厨余垃圾和其他垃圾；中信沁园大件垃圾暂存点混存装修垃圾、生活垃圾，清理运输不及时。此外，牛街、白纸坊等街道有20余处装修垃圾随意堆存。牛街街道正阳门箭楼南望景观环境整治项目建筑垃圾与生活垃圾混存混放。

整改目标：补齐建筑垃圾规范化管理工作短板，有效治理建筑垃圾乱堆乱放、与生活垃圾混存混放等突出问题。

完成时限：2024年底前

责任单位：区城市管理委、区住房城市建设委、区房管局、各街道

整改措施：

（一）陶然亭街道姚家井二巷19号南侧空地涉及问题，已于2023年7月1日前整改完毕。按照核心区禁止设立建筑垃圾临时存放点要求，区城市管理委于2023年6月30日对此地点完成了可回收物中转站备案。中信沁园大件垃圾暂存点涉及问题，陶然亭街道已完成清理，并对相关管理责任人进行约谈、立案并处罚5000元。牛街、白纸坊等街道20余处装修垃圾随意堆存问题，已由牛街、白纸坊等街道立行立改完毕。正阳门箭楼南望景观环境整治项目问题已整改，现项目已完工。（区住房城市建设委、区房管局、区城市管理委、大栅栏街道、陶然亭街道、牛街街道、白纸坊街道）

（二）大吉危改项目6号地涉及问题，北侧区域的渣土清运工作已完成；南侧清运工作需待拆迁工作彻底完成后进行，已于2023年进行两次大规模苫盖，并做好日常滤网破损的小面积补盖工作。（区住房城市建设委、区房管局、区城市管理委、陶然亭街道）

（三）加强统筹协调，加大检查指导和督办力度。定期组织召开例会，开展联合检查。目前已将装修垃圾规范管理纳入《西城区装修垃圾分类考核评价指标》，并将编制印发《西城区建筑垃圾规范化管理工作指导方案》。（区住房城市建设委、区房管局、区城市管理委、各街道）

（四）发挥部门联动，重点检查居住区装修垃圾乱堆乱放、未及时清运、混存厨余垃圾和其他垃圾等行为，发现问题，按相关规定进行处罚。加强审批把关，不得私自设立建筑垃圾临时存放点。（区房管局、区城市管理委、各街道）

（五）引入智能管理，大力推进装修垃圾智能收集箱试点应用工作。已完成辖区内50个智能收集箱试点选址。编制下发《西城区试点应用装修垃圾智能收集箱工作推进方案》，明确试点小区、运输车辆、箱体、处置场所和清运路线，提升居住区装修垃圾规范化水平。（区城市管理委、各街道）

二十三、餐饮企业油烟设施日常维护不到位，异味扰民问题多发。2022年1月至2023年4月，西城区餐饮油烟类投诉256件，占全区生态环境诉求的27%。抽查发现，广安门内街道2家餐饮单位未安装油烟净化装置，部分餐饮单位油烟净化设施日常维护不到位。餐饮油烟在线监控平台未能充分发挥作用，部分餐饮企业油烟净化器工况检测报警后，监管部门未能及时处置。

整改目标：加强油烟净化设备日常维护的监督管理，进一步完善餐饮油烟监控平台功能，充分发挥在线平台监督执法的作用，推动餐饮油烟异味扰民问题持续改善。

完成时限：2024年底前

责任单位：区生态环境局、各街道

整改措施：

（一）完善工作机制，强化日常监管与非现场执法。区生态环境局与街道形成执法合力，以非现场监管+现场检查相结合方式开展日常监管工作，加强餐饮单位油烟净化设备清洗维护，严查不按要求安装、使用净化设备，净化设备空壳、断电，烟道破损泄漏，超标排放等违法行为，并进行处罚整改。广内街道两家餐饮单位未安装油烟净化装置问题已完成整改。（区生态环境局、各街道）

（二）用好科技手段，提升监管精准度。持续完善餐饮油烟监控平台功能及覆盖范围，在日常监管中，结合营业时间、客流水平等行业特点，有效识别餐饮油烟净化系统问题，及时推送问题线索并开展现场执法检查和监测，逐步形成企业优先自查、街道日常巡查、生态环境部门执法检查的工作模式。（区生态环境局、各街道）

（三）增强责任意识，实施餐饮油烟排放专项治理。结合“每月一题”，聚焦群众反映的突出问题，推动重点单位深度治理，开展餐饮企业油烟净化设备升级改造、优化烟道排口朝向等工作，并加大对餐饮企业普法宣传力度，督促企业规范经营，形成守法自律、合法自觉，切实解决群众反映的油烟异味扰民问题，推动全区餐饮油烟异味扰民问题持续改善。（区生态环境局、各街道）

二十四、危险废物、医疗废物管理不规范，存在环境风险。督察发现，广安门外街道中车汽修分公司、北京市第七中学、北京市月坛中学等产废单位未建立健全管理制度，产生的危险废物未得到规范处置。新街口街道新街口城市森林公园内露天堆放1.78吨涉疫医疗废物长达4个月，现场未采取任何防护措施，箱体破裂，存在环境隐患。

整改目标：健全危险废物、医疗废物管理机制，加强产废单位日常监督管理，督促产废单位规范管理合规处置危险废物，降低环境风险。

完成时限：2024年底前

责任单位：区生态环境局、区教委、区卫生健康委、新街口街道、北京市交通委员会西城运输管理分局

整改措施：

（一）加强日常监管。聚焦典型问题，督导广外街道中车汽修分公司、北京市第七中学、北京市月坛中学等产废单位立行立改，完善内部机制，健全管理制度，推动问题整改，规范化处置危险废物。目前，新街口城市森林公园内露天堆放涉疫医疗废物问题已整改完毕，广外街道中车汽修分公司、北京市第七中学、北京市月坛中学等产废单位已进一步完善管理制度。（区教委、区生态环境局、区卫生健康委）

（二）完善危险废物、医疗废物管理机制。严格落实《固废法》及年度污染防治攻坚战的要求，制定年度危险废物规范化管理工作方案，建立长效机制，强化危险废物申报、处置等重点环节规范化管理，加强与属地协作联动，推动全区危险废物、医疗废物规范化处置。（区教委、区生态环境局、区卫生健康委、新街口街道、北京市交通委员会西城运输管理分局）

（三）加强培训宣传。加强对产废单位的业务培训，结合日常执法普法，强化危废管理相关法律条款宣传，推动各单位落实主体责任，提升危废管理水平。（区教委、区生态环境局、区卫生健康委、北京市交通委员会西城运输管理分局）

二十五、湖泊水质改善工作仍有待加强。2022年至2023年6月西城区水质监测数据显示，大观园湖、人定湖年均水质为V类，未达到水环境功能区划IV类标准，其中人定湖个别月份为劣V类。

整改目标：推动湖泊水质改善提升，达到水环境功能区划IV类标准。

完成时限：2025年底前

责任单位：区城市管理委、区公园管理中心、德胜街道、白纸坊街道、人定湖公园管理处、大观园公园管理处

整改措施：

（一）强化河长制作用，落实属地河长责任，做好湖泊水质改善提升。加强巡查检查，督促公园管理单位做好水体日常保洁维护。（区城市管理委、德胜街道、白纸坊街道）

（二）区城市管理委加强对区公园管理中心、人定湖公园管理处的协调和督促。人定湖公园管理处做好水净化处理设施的运行维护，2024年6月底前达到水环境功能区划IV类标准。（区城市管理委、区公园管理中心、人定湖公园管理处、）

（三）区城市管理委、白纸坊街道制定大观园湖水质改善提升方案，设定短期目标为2024年12月底解决水体感官问题；长期目标为2025年底达到水环境功能区划 IV类标准。大观园公园管理处做好水环境维护和相关设备运维工作。（区城市管理委、白纸坊街道、大观园公园管理处）