附件1-1

2023年部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

区政府外办是负责本区外事工作、港澳事务工作的区政府工作部门，设3个内设机构：因公出入境管理科、国际交流科、涉外管理科。根据主要职责，2023年度主要工作任务有：

1.国际交往中心建设：落实《西城区“十四五”时期加强国际交往中心功能建设规划》；统筹全区国际交往中心功能建设各项资源，积极参与举办和服务保障中央、市级各项重大国际活动；组织全区国际交往中心功能建设素质培训；加强外事工作宣传，展示西城外事工作成果；开展国际语言环境建设工作，举办市民讲外语品牌活动，开展外语标识核查工作，提升区域国际化氛围。

2.国际交流和港澳工作：开展与国际友城的交流活动，巩固、深化现有友城关系；承担中央和北京市各部门安排的党宾国宾团组来访任务；适时开拓新友城，优化友好城市布局；开展港澳交流工作。

3.出入境管理及领事保护工作：负责全区因公出访手续办理、领事保护宣传和APEC商务旅行卡宣传推介办理。

4.涉外管理工作：参与涉外应急维稳工作；修订全区涉外应急预案，并组织全区应急演练。

- 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

根据本单位三定职责，结合2023年工作计划，区政府外办设立整体工作绩效目标。着眼于国际交往中心功能建设核心承载地建设，以服务国家总体外交和首都外事，服务区域经济社会发展，提升西城区国际化水平为目的，加强外事资源统筹为基础，不断优化友城布局、构建多领域外事项目体系；优化出入境业务管理系统，培养一支懂政策、明纪律、熟业务的专业外事专办员队伍；为区内企业“走出去”提供便利，促进国际经贸交流和区域经济社会发展；践行“外事为民”理念，加强预防性领事保护宣传，提升区内人员、机构在海外的自我保护意识和风险防范能力；营造良好的国际语言环境，维护安全稳定的涉外环境。绩效目标设立合理，绩效指标较为清晰，且可衡量；预算额度测算依据充分，与工作任务相匹配。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数805.28万元，其中，基本支出578.76万元，项目支出226.52万元。资金总体支出805.28万元，其中，基本支出578.76万元，项目支出226.52万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

保障14名在职人员的日常工作运转。梳理7类36条外事接待路线，全要素完善接待资源体系。承办4场国家级外交外事活动，完成中央及市级交办的对外交往任务39个，对26家重点公共场所进行外语标识专项检查。完成十四五专项规划中期评估，牵头推进全区62项年度重点任务全面完成。办理因公出国（境）团组审核审批23批次58人次、APEC商旅卡申请38人次、外国人来华邀请申请22人次。举办全市首个区级领保情景剧大赛，并选送4部作品参与市级决赛，分获一二三等奖。举办9场“领保进万家”活动。举办2场市民讲外语品牌活动。举办2场全区国际交往中心功能建设相关培训。修订《西城区涉外突发事件应急预案》。对全区40余项涉外活动提出指导意见。

2.产出质量

团组接待和交流活动合规性100%。举办全市首个区级领保情景剧大赛，并选送4部作品参与市级决赛，分获一二三等奖。市民讲外语活动完成率100%，外语标识核查工作完成率100%。涉外突发事件应急演练完成率100%。培训完成率100%。《国际信息参阅》编写完成率100%。出入境管理系统和微信公众号运营服务完成率100%。

3.产出进度

所有任务均按年度计划实施完成。

- 4.产出成本

所有任务均按照相关制度要求进行经费支出，有效实现了成本控制。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

2023年，重点公共场所标识外语正确率居全市第二，有效营造了良好国际语言环境。提升了机构和人员海外出行安全意识和风险防范能力，为企业“走出去”提供帮助，切实发挥外事工作“惠民众、利企业”的作用。切实维护了安全稳定的涉外环境。

- 2.可持续性影响

有效提高了西城区对外事工作的重视度和西城区国际影响力和国际交往水平。

- 3.服务对象满意度

圆满完成中央、市级国际交流活动服务保障任务，得到中央和市级部门的感谢信。参训的区内单位和人员对培训内容表示满意。市政府外办对区政府外办在北京市“领事保护情景剧大赛”和“北京·国际范儿”短视频大赛中的组织工作高度认可，授予区政府外办“优秀组织奖”。搭建居民与国外友城友好交流平台，增强居民幸福感。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

区政府外办制定了《内部控制制度体系》，包括“三重一大”制度、预算管理制度、支出管理制度、货币管理制度、公务卡管理制度、办公用品及低值易耗品管理制度、合同管理制度、固定资产管理制度等。及时根据上级文件进行修订完善，并经党组会审议通过后实施。

- 2.资金使用合规性和安全性

制定资金使用管理流程，实行逐级审核申报把关，确保资金使用的可控性，确保财政资金的有效使用。各科室根据全年工作计划和重点任务，在开展具体项目前，制定实施方案和经费预算，包括三家比较或其他必要性理由相关内容。经主要领导和主管领导同意后，按照经费支出分级授权管理原则进行经费支出申请。办理支出前，应先按规定履行事前审批、采购、合同签订等前置程序。

各科室申请具体经费支出前，填写《经费支出预审表》，由涉外管理科对经费使用的合理合规性进行预审。严格按照“三重一大”制度要求执行，经涉外管理科预审后，10000元（含）以下经费支出报经财务主管领导审批；超过10000元至30000元以内的经费支出报经财务主管领导签字后，报主要领导审核；30000元（含）以上至50000元以内的经费支出经主任办公会讨论决定后，由财务主管领导签字后，报主要领导审核；50000元（含）以上的经费支出经由主任办公会讨论决定并经党组会同意，由财务主管领导签字后，报主要领导审核。

- 经费审核同意后，启动合同审批程序。主责科室负责人对合同订立审批表及拟定的合同文本进行审核，并对合同内容及所提供资料的真实性、合法性、完整性负责，就合同资金落实情况及付款条件、付款方式征求涉外管理科意见。法律顾问对合同违约责任、纠纷处理等实质性条款是否合法、完整、明确提供法律审核意见。主责科室及时、全面地按照审核意见对合同进行修改完善，并提交相应科室进行复核，最后将复核后的合同文本及合同订立审批表依次上报主管领导、主要领导审批。需求科室应按照合同约定，全面履行合同，督促合作方按照合同要求完成相关工作。

- 项目结束后，主责科室撰写活动信息或总结报告，根据需要，进行信息公开或上报相关主管部门，注重收集保存服务对象满意度相关材料。

- 3.会计基础信息完善性

- 区政府外办财务管理工作由区机关事务服务中心代管。按照区财政局相关要求，起草2023年部门预算编制说明和2022年部门决算编制说明，并进行及时完成公开。

- 资产管理

- 截至2023年底，区政府外办固定资产总额1,434,285.65元。严格按照《固定资产管理办法》定期进行资产盘点，确保账实相符。

- 绩效管理

2023年，根据区财政局要求开展了2022年全年部门整体支出单位自评。综合评价为：通过项目的实施，完成了全年重点工作任务，实现了年度预期效果，自评得分“100”。

- 结转结余率

- 2023年结转结余率为0。

- 部门预决算差异率

- 2023年部门预决算差异率为0。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023年，通过各项项目的实施，完成了全年重点工作任务，实现了年度预期效果，自评得分为“100”。

- 存在的问题及原因分析

需进一步加强预算管理工作，不断提升部门预算编制的前瞻性、科学性和准确性。

- 措施建议（整改措施、下一步工作举措）

需进一步完善预算绩效管理机制，加强绩效管理，注重项目管理过程资料留存，做好服务对象满意度调查、分析与总结，以便改进自身工作。