## 1
附件2-1
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处市民服务中心
项目名称：“无围墙”站点年租金 |  | 项目金额：124万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 无围墙敬老院汽北站、西街站、二区站年租金，通过支付站点年租金，开设服务驿站， 开展各类活动，使得辖区老人能够享受到敬老院式的服务。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 本项目未发生重大调整。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 本项目绩效目标无调整。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。
4.项目资金到位及使用 情况 | 本项目资金批复124万元，截止2019年12月31日支付金额124万，项目资金执行率100%。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。
5.项目财务管理情况 | 财务管理制度健全，经费使用严格按照街道财务制度执行，做到专款专用，严格按合同规定的支付方式和数额进行支付，审批手续严密。项目经费核算及时准确，符合会计原则。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 完善了无围墙敬老院例会制度，委托专业的运营商对无围墙敬老院汽北站、西街站进行运营，聘请专业的第三方审计公司对运营方进行全年跟踪审计，建立月坛街道无围墙敬老院五规范五统一制度，使得无围墙敬老院在制度上更加规范。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 本项目由市民服务中心负责，具体委托天津鶴童养老福利协会、北京华方养老照料中心，北京乐活堂养老中心进行站点运营工作。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 本项目能够按照原计划2019年11月完成。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。
9.阶段性完成情况 | 目前各驿站已经开展了5个大类30多项为老服务，从2019年1-12月，各驿站已经累计提供了千余人次的服务，同时还提供“自我保健指导”、“足部护理”、“中度失能老人助浴”等居家上门服务，真正发挥了驿站的站点服务和居家服务功能。全年来看，绩效目标实现程度达到98%。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人: 于锐 | 联系电话：68394169 | 填写日期：2019年12月20日

## 2
附件2-2
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处平安建设办公室
项目名称：社区治安环境保安服务费 |  | 项目金额：165.70 万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 为加强社会治安综合治理基层建设，补充月坛街道原有执法力量有限、人员编制不足，大力整合地区环境治安防范资源，按照西城区综治委的要求，从2005年开始，月坛街道综治办(现平安建设办)正式成立了社区治安环境保安服务队。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 本项目未发生重大调整。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 本项目绩效目标无调整。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因
4.项目资金到位及使用情况 | 项目资金批复165.70 万元，截至2019年12月20日支付资金165.70万元，项目资金执行率100%。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。
5.项目财务管理情况 | 财务管理制度健全，严格遵守《项目支出预算管理办法》等管理制度，严格按合同规定的支付方式和数额进行支付，审批手续严密。项目经费核算及时准确，符合会计原则。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 采取协议采购方式签订合同。此项目支出资金经2018年12月10日主任办公会和2018年12月19日工委会审议通过后执行。严格执行单位内部财务管理制度及各项财经法规，加强支出审批控制，强化财务审核，以保证财务收支的合规合法。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 本项目由平安建设办负责，委托月坛派出所具体实施。项目实施架构图如下：平安建设办→月坛派出所→社区治安环境保安队。月坛派出所副所长李元虎负责社区治安环境保安队的工作安排。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 本项目已经按原计划于2019年12月完成。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。如不能按原计划完成，说明调整方式和新的项目进度安排。
9.阶段性完成情况 | 截止2019年12月20日已完成的产出：在儿童医院协助民警核查机动车辆36000余辆次，户籍大厅居住证办理9000余人次，办理政审材料证明3000余份，办理身份证窗口接待10000余人次，信息核查录入每月核查人、车18000余次，视频监控每日24小时值守，监控派出所重点管控部位。加班加点协助民警押送嫌疑人180余人次。 已实现的效益：努力建设一支政治可靠、纪律严明、训练有素、攻坚有力的社区治安环境管理力量，加强地区治安环境管理、社会秩序稳定。绩效目标实现程度100%. | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人:李燕明 | 联系电话：51813744 | 填写日期：2019年12月20日

## 3
附件2-3
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处城市管理办公室
项目名称：街道街巷准物业管理服务 |  | 项目金额：1956.24万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 提高地区环境秩序水平, 结合西城区提出的“十有十无一创建”、城市精细化管理目标，推进本区域内疏解整治提升工作。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 项目预算存在调整。年初预算金额为2,084.22 万元，下班年调减预算127.97万元，调整后预算金额为1956.24万元。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 本项目绩效目标无调整。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标
4.项目资金到位及使用 情况 | 调整后项目预算1956.24万元，截止2019年12月31日已支付合同金额的80%，即支出项目预算1956.24万元，项目执行率为为100%。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时
5.项目财务管理情况 | 该项工作管理制度健全，财务管理参照《月坛街道办事处预算管理办法》、《月坛街道办事处支出管理办法》等管理制度。严格按合同规定的支付方式和数额进行支付，审批手续严密。项目经费核算及时准确，符合会计原则。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 1.建立、完善了《月坛街巷物业项目管理制度汇编》，涵盖八大物业服务职责方案、制度、应急预案等。2.执行中严格按照《西城区背街小巷物业服务标准》内外业考核要求执行。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 月坛背街小巷物业服务项目由街道城市管理办公室负责，分南北区分别成立了月坛准物业管理项目部，负责具体执行背街小巷物业服务，另外聘请第三方北京金泊顿物业管理有限公司对南北区物业服务执行情况进行考核，监督检查，并发掘项目亮点，向城市管理办公室汇报。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 本项目根据项目预期目标，截至2019年12月31日已全部完成。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么。
9.阶段性完成情况 | 2019年1月1日至12月31日已完成的产出:月坛街巷物业共出动94530人次；开展重大保障124次；处理突发事件118起，有效发现并扑救初起火灾21次；协助联合执法68次，出动1280余人次；清理街巷大件堆物2295吨；码放共享单车1459281辆；劝导游商5845起；清理小广告约188200份；劝导沿街晾晒550处；进行设施设备巡查870次，开展设备清理120次，发现问题530处，自行修护68起，上报242起；清理僵尸自行车750辆；协助职能部门和自行拆除地桩锁974处；开展交通疏导1794次；洒水降尘406车；施划便道非机动车停车位19处，约247米；与3个社区对接，引导居民自治停车管理，收取“五证”资料270份；进行垃圾分类宣传15次，覆盖7个社区872人次，组织垃圾分类参观5次，覆盖230余人次；开展扫雪铲冰活动8次。绩效目标实现程度100% | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人: 颜志斌 | 联系电话：51813814 | 填写日期：2019年12月23日

## 4
附件2-4
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处党群工作办公室
项目名称： 《人文月坛》编辑印刷发行费 |  | 项目金额：128.80万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 通过发行《人文月坛》报，宣传党的路线方针政策，弘扬先进文化，倡导健康积极的生活方式，展示月坛地区干部群众在构建和谐社会中的风采，充分彰显“和谐、融合，领跑、人文”的月坛区域发展理念，搭建月坛城区党和政府与地区居民、与辖区单位直接的、及时的沟通平台，拓展百姓信息交流的渠道。同时加强外媒宣传工作。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 本项目未发生重大调整。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 本项目绩效目标无调整。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标
4.项目资金到位及使用 情况 | 项目资金批复128.80万元，截止2019年12月31日支付资金1287704.5万元，项目资金执行率99.98%。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时
5.项目财务管理情况 | 严格执行《月坛街道财务管理制度》，会计核算符合会计原则，资金使用严格按照流程进行审批，做到了资金使用有监督，可查询。资金支出程序。资金支出向科长提出申请，由科长和负责人员对购买的商品或服务进行询价和比较。涉及采购项目的履行采购手续，工程类的项目按财务管理制度进行询价和审计。所有资金支出需向主管领导汇报，项目资金量5000-5万元向主管领导和财务领导汇报，需要上财务支出联席会通过。5万-20万需上主任办公会通过，20万以上需上工委会通过。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 建立了《月坛街道宣传管理制度》并执行相关制度和方案。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。
7.组织机构情况 | 项目部有工作人员5名，其中其中部长1名、副部长1名、副主任科员2名，科员1名。 负责人：胡小波（宣传部部长）,负责宣传部全面工作；负责宣传部全面工作。 副部长：吕亚琳,协助部长做好全面工作。 成员：苏力刚、徐铮、张悦,组织开展党员、干部、群众的思想道德教育、民主法治教育等;负责对外宣传工作；负责宣传活动的照相、摄像等工作。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 本项目能够按原计划2019年12月完成。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么
9.阶段性完成情况 | 通过发行《人文月坛》报，宣传党的路线方针政策，弘扬先进文化，倡导健康积极的生活方式，展示月坛地区干部群众在构建和谐社会中的风采，充分彰显“和谐、融合，领跑、人文”的月坛区域发展理念，搭建月坛城区党和政府与地区居民、与辖区单位直接的、及时的沟通平台，拓展百姓信息交流的渠道。同时加强外媒宣传工作。绩效目标实现程度99.98% | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人：胡小波 | 联系电话：51813807 | 填写日期：2019年12月23日

## 5
附件2-5
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处民生保障办公室
项目名称：残疾人职业康复劳动项目 |  | 项目金额：112.91万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 为建立对职业康复劳动项目的长效保障机制，重点解决智力残疾人、稳定期精神残疾人的职业康复问题，开办并通过残联部门审批的残疾人职业康复劳动项目。按照市、区残联文件要求，用于职康站劳动项目、技能培训、康复训练、生活训练、日常办公等，完善职康站建设。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 项目内容未调整，预算金额进行调整：调整前1179360元，年终调整后为1129131.01元。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 本项目绩效目标无调整。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。
4.项目资金到位及使用 情况 | 项目资金批复112.91万元，截止2019年12月30日支付资金112.22万元，项目资金执行率99.39%。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。
5.项目财务管理情况 | 财务管理制度健全，严格遵守《项目支出预算管理办法》等管理制度，严格按合同规定的支付方式和数额进行支付，审批手续严密。项目经费核算及时准确，符合会计原则。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 建立了《职康站财务管理制度》《考勤制度》《家长联席会制度》《管理人员岗位职责》《学员规章制度》《安全管理制度》 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 上级单位为西城区残疾人联合会，月坛街道残疾人联合会，下设26个社区残协。街道共有5个温馨家园和5个手拉手职业康复站。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 已按进度完成，但12月份因一区康复站学员及老师饭费未支付成功导致项目存在结余。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。如不能按原计划完成，说明调整方式和新的项目进度安排。
9.阶段性完成情况 | 截止2019年12月30日已完成的产出：2019年为企业输送2名残疾人实现帮扶性就业。截止12月底，职业康复站共组织活动36场，1153人次参加。 已实现的效益：对成年智力残疾人及稳定期的精神残疾人通过职业康复劳动，能有效地提升其生活品质，减轻家庭和社会的负担,为走向社会奠定基础。 绩效目标实现99.39%。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人: 马越 | 联系电话：51813787 | 填写日期：2019年12月20日

## 6
附件2-6
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处市民服务中心
项目名称：文化养老经费 |  | 项目金额：190.11万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 充分发挥地区社会组织的专业优势，提升社区老年文化资源共享的受益率，创新开展社区文化养老项目，为各社区老年文化组织提供业务指导，为地区老年人提供就近、丰富的精神文化养老服务。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 本项目未发生重大调整。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 本项目绩效目标无调整。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。
4.项目资金到位及使用 情况 | 项目资金批复190.11万元，截止2019年12月31日支付资金159.78万元，项目资金执行率100%。(调减30.33万元） | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。
5.项目财务管理情况 | 财务管理制度健全，建立了《项目支出预算管理办法》等管理制度。严格按合同规定的支付方式和数额进行支付，审批手续严密。项目经费核算及时准确，符合会计原则。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 财务管理制度健全，严格遵守《项目支出预算管理办法》等管理制度，严格按合同规定的支付方式和数额进行支付，审批手续严密。项目经费核算及时准确，符合会计原则。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 工作人员制定申报经费使用计划、律师审核合同、财务审核合同及金额、主管科长审核、主管主任审批、核对无误后提供相关材料申领支票。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 本项目能够按原计划2019年12月完成。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。如不能按原计划完成，说明调整方式和新的项目进度安排。
9.阶段性完成情况 | 截止2019年12月31日已完成的产出:绿植、剪纸开展200余场，1600人次、快乐养老开展70余场，完成志愿者80余名的培训，服务人次1万余名老人，3000余场次、夕阳茶座系列活动开展483次，9194人次，共计500余场，2万余人次。完成满意度调查200份。 已实现的效益： 用不同的文化元素和娱乐活动把社区老人组织起来，有目标、有秩序、有兴趣地开展各种形式的居养活动，通过该活动向老人们传递各种居养知识、自我照料技能和阳光心态的引领。 绩效目标实现程度100%。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人: 于锐 | 联系电话：68394169 | 填写日期：2019年12月 日

## 7
附件2-7
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处城市管理办公室
项目名称：保洁经费 |  | 项目金额：992.17万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 依据《北京市环境卫生质量标准》、《西城区市政管理作业标准》进行作业，达到月坛地区背街小巷环境秩序井然、干净整洁，让居民生活的更加美好。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 年初预算金额为981.88万元，由于背街小巷的改造，增加了三里河南七巷面积1200平方米，三里河南横街面积600平方米，总计增加面积面积1800平方米，因此2019年保洁经费调增预算金额992.17万元。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 本项目绩效目标无调整。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。
4.项目资金到位及使用 情况 | 项目资金批复981.88万元，因作业面积调整增加作业经费10.28万元，项目资金调整为992.17万元。截止2019年12月已支付全部资金992.17万元，项目资金执行率100%。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。
5.项目财务管理情况 | 管理制度健全，财务管理参照《月坛街道办事处预算管理办法》、《月坛街道办事处支出管理办法》等管理制度。审批手续严密，项目经费核算及时准确，符合会计原则。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 执行《西城区街巷环境卫生保洁作业精细化管理指导意见》、《西长安街街道预算项目管理制度》；制定了《月坛办事处对北京城市之洁环卫服务中心的监督考核办法》。能够按照制度、办法执行，考核验收中取得较好成绩。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 本项目由月坛街道城市管理办公室负责，2019年2月3日经会议通过单一来源选定北京城市之洁环卫服务中心负责月坛地区106条街巷的清扫保洁工作。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 本项目能够按原计划2019年12月完成。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。如不能按原计划完成，说明调整方式和新的项目进度安排。
9.阶段性完成情况 | 下半年按着工作计划、作业标准完成了各项保洁工作，辖区背街小巷达标率为100％，得到了街道领导的肯定。做到了管辖区域街巷环境整洁，为辖区居民提供了优美、舒适的生活环境。绩效目标实现程度100％。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人：颜志斌 | 联系电话：51813814 | 填写日期：2019年12月20日

## 8
附件2-8
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处城市管理办公室
项目名称：老旧小区保洁经费 |  | 项目金额：382.58万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 依据《协议采购》文件和合同要求，对17个无人管理小区进行环境卫生保障工作，通过对社区日常大环境清扫、道路清扫、楼内外清扫、绿化带保洁、落叶清扫、小广告清除、垃圾清运，及时清理易燃堆积物等工作及重点时期、重点地段的环境维护工作，达到为居民提供一个规范、干净、整洁的生活环境的效果。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 本项目未发生重大调整。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 本项目绩效目标无调整。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。
4.项目资金到位及使用 情况 | 项目资金批复382.58万元，截止2019年11月30日支付资金382.58万元，项目资金执行率为100%。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。
5.项目财务管理情况 | 本项目财务管理制度健全，建立了《项目支出预算管理办法》等管理制度。严格按合同规定的支付方式和数额进行支付，审批手续严密。项目经费核算及时准确，符合会计原则。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 1. 建立了《保洁项目管理方案》，结合月坛老旧小区实际情况建立了《老旧小区保洁实施方案》；2.执行情况：严格按照方案执行。项目采取公开遴选方式选定了北京安恒泰物业管理有限公司和北京同心物业管理有限公司负责具体实施。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 本项目由月坛街道城市管理办公室负责，依据2016年度通过公开招投标确定的中标供应商：北京安恒泰物业管理有限公司负责15个小区的保洁服务，北京同心物业管理有限公司负责2个小区的保洁服务。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 本项目能够按原计划2019年12月完成。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。如不能按原计划完成，说明调整方式和新的项目进度安排。
9.阶段性完成情况 | 截止2019年12月31日，根据去年的工作总量估计，每年要清运垃圾75600车次，截止目前已经完成37800车次，每周要针对240栋楼宇进行清洁打扫，每年要总共打扫12520次，目前已经打扫12200余次，均由记录表格印证。绩效目标实现程度100％。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人：颜志斌 | 联系电话：51813814 | 填写日期：2019年12月20日

## 9
附件2-9
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处地区协调服务办公室
项目名称：统计调查经费 |  | 项目金额：183.89万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 延续2018年政府采购购买服务项目，完成辖区内企业及个体户全国第四次经济普查信息数据采集、录入、审核、分析、抽查工作。开展驻区单位基本情况调查，为领导了解地区产业发展情况及驻区单位基本情况提供有力的参考依据。做好2019年人口抽样调查工作，开展宣传，争取地区居民的理解与支持得到，为第七次人口普查积极探索，积累经验。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 本项目进行调减14万元，调整为169.89万元。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 其中经济普查项目计划支出140.25万元，实际审计后支出102.41万元。原因是2018年经普准备阶段，街道辖区企业数是按照全区统一预计企业数计算，签订的政府采购合同工作量比实际大导致。其次是驻区单位基本情况表购买服务支出24.67万元，工作发生在2018年12月，统计局原计划在2018年完成此项工作，所以导致该项目经费没有做在2019年度预算中。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。
4.项目资金到位及使用 情况 | 项目资金批复183.89万元，调整后资金为169.89万元，2019年支付169.28万元，项目资金执行率99.64%。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。
5.项目财务管理情况 | 街道财务管理制度健全，先后建立了《政府采购管理办法》、《项目支出预算管理办法》等管理制度。严格按合同规定的支付方式和数额进行支付，审批手续严密。项目经费核算及时准确，符合会计原则。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 街道建立了《项目管理制度》，严格安照制度执行。项目委托第三方采取了公开招投标方式，签订政府采购合同；未达到公开招投标标准的项目，采取三方询价方式签订合同。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 本项目由地区协调服务办公室负责。制定有《月坛街道第四次全国经济普查清查工作方案》，并成立了经普办公室，下设文秘宣传组、数据处理组、专业指导组、后勤保障组等14个专项工作组，具体负责开展月坛街道第四次全国经济普查工作。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 本项目已按照原计划于2019年12月完成 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。如不能按原计划完成，说明调整方式和新的项目进度安排。
9.阶段性完成情况 | 月坛街道第四次全国经济普查工作共登记一套表单位330余家，非一套表单位（规模以下单位）3045家，登记率106.06%，登记率位居全区第二。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人: 于锐 | 联系电话：68394169 | 填写日期：2019年12月19日

## 10
附件2-10
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处社区建设办公室
项目名称：月坛地区 |  | 项目金额：190.11万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 各社区党组织使用项目经费重点加强社区志愿者队伍建设，党建阵地建设，社区环境设施建设。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 本项目调减330万。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 本项目绩效目标无调整。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。
4.项目资金到位及使用 情况 | 项目资金批复780万，调减330万。截至2019年12月20日支付资金383.8万元，项目资金执行率85.3%。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。
5.项目财务管理情况 | 制定了《月坛街道社区党组织群众经费使用管理实施细则》，严格按合同规定的支付方式和数额进行支付，审批手续严密。项目经费核算及时准确，符合会计原则。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 成立了基层党组织服务群众项目领导小组，每个项目均上会集体讨论。按照财务规定，均采取了公开招投标的方式，未达到公开招投标采取三方比价。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 本项目组织部负责，部分项目委托城建科、住房保障科开展项目，各社区党组织具体实施。 部长王波负责审批。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 本项目能够按原计划2019年12月完成。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。如不能按原计划完成，说明调整方式和新的项目进度安排。
9.阶段性完成情况 | 截止12月20日，18个项目完成立项，其中10个项目已经完成。其余项目正在持续推进中。白云观社区社区活动空间建设项目已经完成施工。目前项目经费还没有支付给施工方。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人: 党新卫 | 联系电话：51813958 | 填写日期：2019年12月25日

## 11
附件2-11
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处社区建设办公室
项目名称：社区教育经费 |  | 项目金额：125万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 坚持以人为本，体现教育为人民服务的宗旨，不断挖掘月坛地区教育资源，努力将学校教育、校外教育、社区教育结合起来。努力提升地区教育氛围，为学生营造良好成长环境。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 本项目未发生重大调整。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 本项目绩效目标无调整。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。
4.项目资金到位及使用 情况 | 项目资金批复125万元，截止2019年12月31日支付资金124.095万元，项目资金执行率99.28%。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。
5.项目财务管理情况 | 具体内控程序是：资金支出向科长提出申请，由科长和负责人员对购买的商品或服务进行询价和比较。涉及采购项目的履行采购手续，工程类的项目按财务管理制度进行询价和审计。所有资金支出需向主管领导汇报，项目资金量超过5000元向主要领导汇报，超过50000元需上书记、主任联席办公会通过。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 建立了《第八届中小幼地区文艺汇演工作方案》、《地区教育协调委员会工作方案》，严格按照方案执行。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 本项目由文化建设与社会组织科负责，科室、各社区、社会组织、地区学校幼儿园及相关单位具体实施，街道社区教育工作领导小组组长由街道主要领导担任，责任科室负责日常工作，其他科室、社区、社会组织及学校根据具体工作内容完成项目工作。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 本项目能够按原计划2019年12月完成。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。如不能按原计划完成，说明调整方式和新的项目进度安排。
9.阶段性完成情况 | 本项目为全年工作，截止到2019年12月31日，完成地区中小幼文艺汇演工作；按计划完成学区相关工作；完成2019年度幼儿园招生工作；完成2019年度非京籍人员子女在京入学批准书审批工作；完成2019年六一儿童节慰问工作；完成2019年社区教育工作；完成学区理事会工作会工作；完成2019年教师节慰问工作；完成2019年市民学习周工作，完成2019年上级部门安排的相关工作，绩效目标实现程序100%。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人:陈俊 | 联系电话：51813760 | 填写日期：2019年12月31日

## 12
附件2-12
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处城市管理办公室
项目名称：垃圾分类指导员补贴 |  | 项目金额：799.76万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 必发世纪负责月坛街道20个社区27642户居民生活垃圾日常运行进行企业化经营管理，由设立企业专职社区督导、社区垃圾分类指导员、社区垃圾分类志愿者及自主开发居民环保积极分子等多级层绩效考核企业管理模式，共同培养并带动整个社区居民普及垃圾分类意识，提高居民垃圾分类率、参与率，提高厨余垃圾的正确投放率，推进地区生活垃圾减量化、资源化、无害化发展。辖区餐饮304家单位垃圾分类管理工作的监督检查及指导。 绿景负责月坛街道10个社区16040户居民生活垃圾日常运行管理，维护居民小区分类桶站的环境卫生；辖区48家党政机关、学校、医院等公共机构垃圾分类管理工作的监督检查及指导。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 本项目未发生重大调整。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 本项目绩效目标无调整。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标
4.项目资金到位及使用 情况 | 截止2019年12月23日已到位676.8735元（其中应支付北京必发世纪科技发展有限公司2018年垃圾分类服务费尾款：96.40元、实际支付91.40万元，5万元作为绩效扣款。支付北京必发世纪科技发展有限公司2019年与2018年空档期垃圾分类款：884735元；支付2019年度二次服务费397.60元）。 截止2019年9月15日已支付2339753.04元（其中垃圾分类活动用水1944元、支付绿景盛世北京环境技术服务有限公司2018年垃圾分类服务费尾款：293600元、支付绿景盛世北京环境技术服务有限公司2019年垃圾分类首付款：1154225.52元；支付第二次服务费1154224.52元）。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时
5.项目财务管理情况 | 该项公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 1.建立了项目管理制度（垃圾分类指导员工作管理制度）和实施方案（餐厨垃圾规范管理工作方案、党政机关开展垃圾强制分类工作方案、居民小区垃圾分类规范管理工作方案）工作管理制度健全，有完善的《员工岗位制度》、《薪资制度》、《员工考勤管理制度》、《财务管理制度》2.执行情况：严格按照制度执行。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 项目经理：制定项目运行方案，落实各项规章制度，保证项目顺利运行；项目主管：人员招募及分工，管理督导项目成员完成日常作业；宣传员：宣传动员居民参与垃圾分类；分类指导员：负责指定区域生活垃圾二次分拣，维护垃圾桶及桶站清洁工作；监督员：公司派监督员每天对于管辖范围内的小区以及餐饮企业进行现场检查，指导日常工作，负责项目日常运行自查工作，发现问题及时上报公司；内勤文员：公司指定内勤文员对项目的资料收集存储整理垃圾分类报表月季度报告。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 必发世纪负责项目能够按照原计划2020年7月完成。 绿景负责项目能够按照原计划2019年12月完成。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么
9.阶段性完成情况 | 截止2019年12月23日已完成的产出：街道辖区居民小区生活垃圾日常运行管理常态化进行，居民小区383个分类桶站运行正常，市级、区级检查基本达到“零问题”；辖区304家餐饮单位实行垃圾分类制度，辖区48家党政机关实行垃圾分类制度。2019年，在月坛街道辖区开展垃圾分类宣传培训活动总计132场，覆盖居民人数达4252人。已实现的效益：我司负责的月坛街道辖区20个社区垃圾分类居民知晓率达100%，参与率逐渐提高，自觉在家将垃圾源头分类，正确投放到对应的垃圾桶。 绩效目标实现程度90%。 截止2019年11月30日已完成的产出：街道辖区居民小区生活垃圾日常运行管理常态化进行，居民小区383个分类桶站运行正常，市级、区级检查基本达到“零问题”；辖区48家党政机关实行垃圾分类制度。2019年，我司在月坛街道辖区开展垃圾分类宣传培训活动总计52场，覆盖居民人数达8232人。已实现的效益：月坛街道辖区26个社区垃圾分类居民知晓率达100%，参与率逐渐提高，自觉在家将垃圾源头分类，正确投放到对应的垃圾桶。 绩效目标实现程度90%。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人：颜志斌 | 联系电话：51813814 | 填写日期：2019年12月23日

## 13
附件2-13
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处平安建设办公室
项目名称：月坛平安建设宣传教育基地 |  | 项目金额：346.505万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 通过深入广泛的宣传教育推广平安科普知识，提升社区老年人、中小学生、企事业主体的安全意识、强化公众自救互救能力，从而有效规避发生各类火灾、交通安全事故，减少社会治安事件发生，维护地区社会安全稳定，并将最大程度减少人民群众和国家生财产损失。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 于今年第二次预算进行了调整 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 本项目绩效目标无调整。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。
4.项目资金到位及使用 情况 | 项目年初预算金额421.51万元，第二次调整预算调整为346.505万元截至2019年12月20日支付项目设计部分费用12.40万元，项目资金执行率97.9%。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。
5.项目财务管理情况 | 财务管理制度健全，严格遵守《项目支出预算管理办法》等管理制度，严格按合同规定的支付方式和数额进行支付，审批手续严密。项目经费核算及时准确，符合会计原则。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 本项目经办公会讨论通过规划设计方案，严格落实项目实施方案，按照街道有关规定对项目方案设计实施三方比价进行遴选确定设计方，目前已完成项目设计，在进行招投标的准备工作。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 本项目由月坛街道平安建设办公室负责。由平安建设办公室主任李建华总负责，科长李燕明、邱鹏、张玉国、刘朝晖等为成员，负责项目的经费预算计划，明确分工、整体统筹推进。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 本项目能够按原计划2019年12月完成。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么
9.阶段性完成情况 | 截至2019年12月20日支付项目经费346.505万元。针对项目建设规划在地区开展广泛宣传，普遍受到地区单位和居民的充分肯定和支持。绩效目标实现程度10%。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人:李燕明 | 联系电话：51813744 | 填写日期：2019年12月20日

## 14
附件2-14
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处市民服务中心
项目名称：低保、低收入医疗救助金 |  | 项目金额：245万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 依据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《北京市民政局、北京市人力资源和社会保障局、北京市卫生计划生育委员会、北京市财政局关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》（京民社救发〔2014〕219号）文件内容，由月坛街道市民服务中心具体实施。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 本项目未发生重大调整。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 本项目绩效目标无调整。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。
4.项目资金到位及使用 情况 | 项目资金批复245万元，，截止2019年12月31日支付资金245万元，项目资金执行率100%。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。
5.项目财务管理情况 | 参照月坛街道办事处财务管理制度执行，严格按市、区相关文件规定的支付方式和数额进行支付，审批手续严密。项目经费核算及时准确，符合会计原则。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 参照《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《北京市民政局、北京市人力资源和社会保障局、北京市卫生计划生育委员会、北京市财政局关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》（京民社救发【2014】219号）文件。日常经费申报使用，严格按照市、区、街文件内容执行。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 此项目由月坛街道市民服务中心负责并具体实施。项目实施组织架构图如下：工作人员制定申报经费使用计划-主管所长审批-社保所所长审核-主管主任审批-街道财政科核对-划拨经费。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 本项目按计划19年12月完成。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。如不能按原计划完成，说明调整方式和新的项目进度安排。
9.阶段性完成情况 | 截止2019年12月底，对社会救助对象共进行医疗救助2083人次,245万元，绩效目标实现程度100%。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人:林英 | 联系电话：51813824 | 填写日期：2019年12月31日

## 15
附件2-15
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处党群工作办公室（人事）
项目名称：社区工作人员经费 |  | 项目金额：5000万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 根据规定和标准，按时、定量发放各项工作、人员经费。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 项目资金批复5000万元，年中调减经费300万元，调整后项目经费4700元。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 本项目未发生重大调整。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。
4.项目资金到位及使用 情况 | 项目资金批复5000万元，年中调减经费300万元，调整后项目经费4700元。截止2019年12月31日支付资金4660万元，项目资金执行率99.15%。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。
5.项目财务管理情况 | 严格按照《北京市西城区人民政府月坛街道办事处内部控制手册》的各项制度管理办法执行。项目经费核算及时准确，符合会计原则。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 严格按照《北京市西城区人民政府月坛街道办事处内部控制手册》执行。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 本项目由党群工作办公室（人事）负责及具体实施 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 本项目能够按原计划2019年12月完成。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。如不能按原计划完成，说明调整方式和新的项目进度安排。
9.阶段性完成情况 | 截止2019年12月31日已完成的产出:按照每月考勤为登记在册的社区工作者按时发放工资，严格把控各具体项目的发放。 已实现的效益：通过社区工作者人员工资的发放，保证了他们日常生活的稳定，便于社区的管理和服务，发放准确率及发放进度满意率100%。 绩效目标实现程度100%。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人:周静 | 联系电话：51813800 | 填写日期：2019.12.23

## 16
附件2-16
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处市民服务中心
项目名称： 社会公益性就业组织岗位补贴经费 |  | 项目金额：335 万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 项目依据《西城区社会公益性就业组织管理办法（试行）》(西人社发（2016）31号)及《关于对<西城区社会公益性就业组织管理办法（试行）>的补充通知》(西人社发〔2017〕96号)文件内容，对月坛街道公益性就业组织安置人员，按每人每月3060标准申请岗位补贴经费。经费用于支付公益性就业组织安置人员每月工资、社保、住房公积金个人应缴部分及劳动保护相关支出。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 本项目未发生重大调整 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 本项目绩效目标无调整 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。
4.项目资金到位及使用 情况 | 项目资金批复335万元，截止2019年12月31日支付资金309.72万元，项目资金执行率47.26%。经费全部及时、足额到位 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。
5.项目财务管理情况 | 参照月坛街道办事处财务管理制度执行，严格按市、区相关文件规定的支付方式和数额进行支付，审批手续严密。项目经费核算及时准确，符合会计原则。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 参照《月坛街道科室使用公益性组织人员管理办法（暂行）》及《北京望月泽劳务服务中心工会经费及工会会费使用暂行规定》。日常经费申报使用，严格按照市、区、街文件内容执行。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 此项目由月坛街道社会保障事务所负责并具体实施。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 本项目已按原计划19年12月完成 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。
9.阶段性完成情况 | 截止2019年12月31日已完成产出309.72万元，项目资金执行率92.45%。为85名公益性就业组织安置人员按月足额发放工资，缴纳社保、公积金，为月坛地区的和谐稳定做出了突出贡献。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人:林英 | 联系电话：51813824 | 填写日期：2019年12月31日

## 17
附件2-17
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处城市管理办公室
项目名称：街区环境综合整治 |  | 项目金额：1,414.31万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 通过系统设计与整治修补和生态修补，逐步改善人居环境，努力提升城市品质。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确
2.项目调整情况 | 项目年初预算资金1,414.31万元，由于月坛和地藏庵街区内居民较多，在方案设计过程中，驻地单位及社区居民对街道街区整理工作高度关注，多次通过相关渠道提出工作意见和建议，导致设计方案多次修改。同时，受国庆活动保障等因素影响，月坛和地藏庵街区街区更新工程延期至2020年4月底竣工。由于上述原因，项目实施进度有所滞后，所对应的预算资金预计进行调减。其余工作内容能够按计划在年度内完成。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 项目实施进度有所滞后，产出进度指标调整至2020年4月完成。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标
4.项目资金到位及使用 情况 | 项目资金批复1,414.31万元，截止2019年12月23日支付资金850.07万元，向区财政申报调减此项目预算资金564.23万元，项目资金执行率100%。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时
5.项目财务管理情况 | 项目执行时，严格按照《月坛街道工委会议事决策规则》、《月坛街道主任办公会会议制度》、《月坛街道办事处工程建设项目管理办法》、《月坛街道办事处合同管理办法》等内控制度执行，针对月坛街道月坛街区及地藏庵街区整治提升等重大资金使用拟定工作实施方案，确保相关工作落实到位。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 制定了《月坛街道月坛街区及地藏庵街区整治提升工作实施方案》。严格按照街道内控制度，经街道主任办公会及工委会审议后，报区财政局审核招标控制价，筹备公开招投标相关工作 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 为确保街区整理及街区更新有序、稳步开展，整合街道相关科室及职能站所管理权限及执法资源，依托城市环境分类分级管理标准，探索建立街区整理后长效管控机制，成立“月坛街道街区整理领导小组”，负责各项工作的统筹协调和组织实施。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 在2019年9月、2019年12月，综合预算项目实施过程中因项目实施目标区域居民、驻区单位诉求多样化导致方案调整和国庆保障相关要求导致工期延长等因素，向区财政申报调减此项目预算资金564.233982万元，调整后的预算项目已按计划执行完成。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。
9.阶段性完成情况 | 截止2019年12月23日已完成的产出:1.三里河二区全总院内拆违后地面抢修工程。2.月坛北街安装挡车桩。3.户外围挡制作安装。4.月坛街道大件废弃物暂存转运点搭建围挡。5.月坛街道背街小巷景观提升改造工程监理.6.月坛街道地藏庵街区整治提升工程及月坛街道地藏庵街区整治提升工程施工监理。7.月坛、地藏庵街区整治提升工程。8.建立“责任规划师”团队等。已实现的效益： 一是街区整理展示中心正式向居民开放。二是保持地区街巷道路平整，解决了个别街巷道路破损、坑洼不平的问题，保障了居民正常通行。三是逐步改善地区环境秩序。绩效目标实现程度100%。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人: 陈昭 联系电话：51813754 填写日期：2019年12月25日

## 18
附件2-18
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处平安建设办公室
项目名称：月坛街道综合防控视频系统扩建及尾款 |  | 项目金额：140万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 全面推进“以政府为主导、以技防为保障、以社区治安治理为主责”的平安社区建设，大力开展街道国际安全社区与平安社区的创建工作，加强背街小巷综合治理及易发案区域的监控力度，确保地区安全稳定和社会安定。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 本项目未发生重大调整。 | 本项目未发生重大调整。
3.绩效目标调整情况 | 本项目绩效目标无调整。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。
4.项目资金到位及使用 情况 | 项目资金批复140万元，截至2019年8月30日支付审计后资金134.5237万元，项目资金执行率100%。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。
5.项目财务管理情况 | 财务管理制度健全，严格遵守《项目支出预算管理办法》等管理制度，严格按合同规定的支付方式和数额进行支付，审批手续严密。项目经费核算及时准确，符合会计原则。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 按照月坛街道铁二一等十社区监控建设方案和北京市西城区科技和信息化委员会关于月坛街道铁二一社区等十社区监控系统升级改造项目审查意见执行。委托中诚跃新（北京）咨询有限公司采取公开招投标方式。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 本项目由月坛街道综治办主任李燕明负责，主任科员丁士军组织实施。委托中诚跃新（北京）咨询有限公司进行公开招投标程序。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 本项目已按原计划于2019年8月提前完成。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。
9.阶段性完成情况 | 该项目已完成立项、公开招投标、签订合同、项目实施，该项目已于2019年6月26日验收完成，于2019年8月28日审计完成。通过新增的115个监控探头，增强了地区监控区域，降低区域发案率，确保地区居民财产稳定。绩效目标实现程序80% | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人:李燕明 | 联系电话：51813744 | 填写日期：2019年12月20日

## 19
附件2-19
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处党群工作办公室
项目名称：宣传经费 |  | 项目金额：124万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 通过开展政治理论宣传教育、做好舆论引导、加强文化建设、促进地区精神文明，着力构建宣传大格局，不断增强地区宣传工作的引导力传播力影响力战斗力，为“四型月坛”建设提供强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 项目实施方案与预算无重大调整及调整内容 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 无调整 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。
4.项目资金到位及使用 情况 | 全年申请124.00万元，项目资金到位124.00万元。 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。
5.项目财务管理情况 | 执行《月坛街道财务管理制度》，会计核算符合会计原则，资金使用严格按照流程进行审批，做到了资金使用有监督，可查询。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 建立了《月坛街道宣传管理制度》、《机关及社区宣传员管理机制》、《理论中心组学习制度》、《宣传栏管理制度》，《反法西斯战争胜利70周年纪念活动社会治安与安全警卫总体实施方案》并执行相关制度和方案。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 项目部有工作人员5名，其中其中部长1名、副部长1名、副主任科员2名，科员1名。 负责人：胡小波（宣传部部长） 副部长：吕亚琳 成员：苏力刚、徐铮、张悦。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 截至12月31日，宣传经费124万，项目支出119.34万元，支出比例为96.24%。完成的具体工作：1。组织街道和社区道德讲堂活动100余场，5000余人次；2.上报舆情信息数量315条；3.接待媒体98次，街道各项工作在中央、市级报纸、电台、电视台被报道合计167余篇次，网络媒体报道1200余次；4.开展网络文明传播工作，组织5个首都级文明单位和9个文明社区各建立的3人为一组的网络文明志愿者小组共42人，发表博文2千余篇，微博6000余篇，网络论坛留言万余篇；开展96次微信推送；5.为机关、社区征订人民日报140份、北京日报430份、前线杂志115份、求是杂志70份、新华每日电讯70份等刊物；6.组织学习十九大精神等内容的中心组学习30次；7.百姓宣讲130场，5000余人次；8.开展社区宣传教育活动，“绿色交换空间”30场、“我们的节日”活动50次；9.制作完成街道工作纪实宣传片。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。如不能按原计划完成，说明调整方式和新的项目进度安排。
9.阶段性完成情况 | 丰富多彩的群众性精神文明建设活动，营造了积极向上的人文环境和舆论氛围。以文化育人，进一步提高地区居民的思想道德素质，提高街区文明化程度；对内、对外、线上、线下同步宣传，全面宣传街道社会建设、城市管理、民生保障等多方面工作取得的成功，打造服务型政府形象，为下一步工作的开展创造了良好的条件。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人: | 联系电话： | 填写日期：2019年12月23日

## 20
附件2-20
项目支出绩效跟踪分析表
预算科室：北京市西城区人民政府月坛街道办事处城市管理办公室
项目名称：月坛地区违建拆除经费 |  | 项目金额： 900万元
绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明
1.项目初始绩效目标 | 逐步拆除老旧遗留违法建设及违规牌匾标识，进一步规范建设工程规划秩序，有效降低因违法建设连带引起的各种风险，提高各种行业运营的建设及空间安全底线，通过“以房管人”配合首都疏整促的行动目标，促使城市肌体、建筑物密度以及依托建筑物的业态布局得到有效矫治。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。
2.项目调整情况 | 项目内容（实施方案）发生调整， 项目立项时申报2019年本项目预算为人民币9000000元，由于2018年申报项目审计尾款时间较长，2019年出结算书，以及2018年11月9-11月11项目款在2019年出结算书支付首付款，共计支付3366559.92元。且2019年拆违任务已经顺利完成。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。
3.绩效目标调整情况 | 本项目绩效目标无调整。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。
4.项目资金到位及使用 情况 | 项目资金批复900万元。截止2019年12月31日，共计支出项目资金879.78万元。项目资金执行率97.75% | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。
5.项目财务管理情况 | 严格参照《北京市西城区人民政府月坛街道办事处内部控制手册》各项规定，严格按合同规定的支付方式和数额进行支付，审批手续严密。项目经费核算及时准确，符合会计原则。 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。
6.制度建设及执行情况 | 1.按照《月坛街道办事处预算管理办法》、《月坛街道办事处支出管理办法》等相关文件。 2.严格按照财政结算评审，支付项目尾款。 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。
7.组织机构情况 | 由西城区人民政府月坛街道办事处与中标的一标段北京鑫雅市政建设工程处、二标段江苏中益建设工程有限公司签订合同，委托两家公司具体实施项目。 架构图：由月坛街道城管执法队拆违组与两家公司沟通，进行违法建设及违规牌匾标识的拆除及恢复工作。两家公司按月或季度将项目结算书报城管队内勤，内勤交财政科报财政局进行审计，按审计金额支付款项。 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。
8.项目进度情况 | 本项目按照原计划完成。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。如不能按原计划完成，说明调整方式和新的项目进度安排。
9.阶段性完成情况 | 截止2019年6月30日已完成的产出及已实现的效益：2019年月坛街道拆除违法建设任务为5000㎡，截至目前，共拆除账内违法建设76处，建筑面积10293.47平方米。超额完成任务20%。其中商业类违法建设18处，建筑面积1687.96平方米；办公类违法建设31处，建筑面积6526.39平方米；居住类违法建设17处，建筑面积1212.16平方米；仓储类违法建设10处，建筑面积866.96平方米，超额完成了拆违任务。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。
项目负责人: 郎兴华 | 联系电话：63443601 | 填写日期：2019年12月23日