## 2023（完整）
2024年西城区为民办实事项目二季度进展情况
序号 | 实事项目 | 责任单位 | 二季度进展
1 | 持续推进老旧小区综合改造，完成6个老旧小区改造项目。 | 区住房城市建设委 | 持续推进老旧小区改造项目建设工作，截至目前，已完工20个改造项目，提前、超额完成年度任务。
2 | 对2585间平房进行翻建、修缮；对76栋楼房进行综合维修；对171个平房院落雨污水管线进行改造。 | 德源集团 宣房集团 | 平房翻建工程在施204间、竣工107间；平房综合修缮在施142间、竣工2623间；楼房综合修缮在施4栋、竣工44栋；平房院落雨污水管线改造开竣工103处。
3 | 持续推进老楼加装电梯工作，审核加装电梯20部以上。 | 区住房城市建设委 | 持续推进老楼加装电梯项目，截至目前，已开工16部，提前实现“任务过半”。
4 | 继续开展煤改电蓄能式电采暖设备更新工作，为煤改电居民办理设备更新手续。 | 区生态环境局 | 组织各单位对2023—2024年采暖季蓄能式电采暖设备进行验收；确定2024—2025年采暖季电采暖设备更新计划并制订《西城区2024年煤改电蓄能式电采暖设备更新工作方案》（征求意见稿）。预计2024年10月全面启动办理设备更新手续，组织居民到现场采购电采暖设备。
5 | 提升火灾防范处置能力，对建筑施工、医疗养老等领域开展消防技能实操实训不少于2万人。 | 西城消防救援支队 | 截至6月15日，共组织全区建筑施工、医疗养老、高校师生、燃气、社工家教等领域开展消防基本技能实操实训1.27万人，不断提升火灾防范处置能力。
6 | 对鳏寡孤独等消防安全重点关爱人群配备辅助灭火及逃生器材“四件套”，安装独立联网感烟报警器和一键呼实现全覆盖。 | 西城消防救援支队 | 对鳏寡孤独等消防安全重点关爱人群配备辅助灭火及逃生器材“四件套”，全年计划配发500套，目前已配发869套。完成为2785名卧病在床和行动不便的人群安装独立联网感烟报警器，同时实现一键呼全覆盖。
7 | 加强食品安全监督抽检，实现与群众生活密切相关的33大类食品抽检监测全覆盖；加强产品质量监督抽查，营造良好、健康、放心的购物环境。 | 区市场监管局 | 加强食品安全监督抽检，已完成对23大类食品抽检监测；加强产品质量监督抽查，全年计划抽检282组产品，上半年已抽检113组。
8 | 新增城市绿地5000平方米，建设屋顶绿化5000平方米，垂直绿化500延长米。 | 区园林绿化局 | 新增城市绿地方面，马连道胡同3号移动公司南侧口袋公园、南菜园南口西侧小微绿地已完工,新建绿地面积5036平方米；右内大街南口西侧口袋公园正在进行施工清单编制工作。屋顶绿化方面，计划新建地质调查局等7处屋顶绿化，约5000平米，目前已经全部完成荷载检测，正在进行方案设计。垂直绿化方面，计划新建500延长米，包括旧鼓楼大街、里仁东街、后海南沿等点位。
9 | 持续推进背街小巷精细化治理工作，创建精品街巷80条、优美街巷370条；持续推进“最美院落”建设，打造60个“最美院落”。 | 区城市管理委 | 按照“十无五好四有”标准打造背街小巷，目前第一批已完成区级验收，共34条精品街巷，217条优美街巷，19条达标街巷，正在报市级验收。已完成第一批20个最美院落的打造和评选工作，其中中南海周边共13个；第二批计划打造20个“最美院落”，预计7月底完成评审工作。
10 | 持续改善道路交通出行条件，对5条道路进行大中修；探索开展“慢行步道体检”工作。 | 区城市管理委 | 持续改善道路交通出行条件，道路大中修工作正在征求相关单位意见，之后提请区政府常务会审议。制定《道路交通安全隐患排查整治工作方案》，加强区属道路养护力度，二季度共出动巡查人员5460人次 ，修复道路坑洼破损问题2894处，面积172865平米，确保我区人行步道平整安全。
11 | 加强停车设施建设，完成5座立体停车设施建设；持续推进有偿错时共享停车，新增1000个有偿错时共享车位。 | 区城市管理委 | 儿童医院停车楼、阜外大街35号院已建设完成，新增车位755个；群力胡同9号院与受壁街地下停车场属于基建类工程项目，随着基建工程实施进度逐步推进，目前均已经基本完成。持续推进有偿错时共享停车，与24家备案经营性停车场签订协议，为周边居民提供927个有偿错时共享泊位。
12 | 继续推进“一键呼”应急呼叫服务，为2万户70岁及以上西城区户籍老年人家庭安装一键呼叫设备。 | 区民政局 | 持续推进"一键呼"应急呼叫服务工作，加强政策宣传，统筹指导街道、社区、驿站为辖区老年人推进报名、安装、服务等工作，现已为8000户70岁及以上西城区户籍老年人家庭安装一键呼叫设备。
13 | 继续推进养老家庭照护床位建设，新增300张养老家庭照护床位。 | 区民政局 | 持续推进养老家庭照护床位建设，为重度失能、残疾、高龄独居老年人签约家庭照护床位，提供基础性和专业化服务，解决特殊老年人个人和家庭面对照护困难时的问题，已完成300张养老家庭照护床位建设任务。
14 | 按照每千名常住老年人建设1家助餐点的标准，建成不少于320家“父母食堂”。 | 区民政局 | 持续推进养老助餐点建设，持续开展老年人助餐结算便捷化、服务品质化、管理规范化、供给精细化建设，推动养老助餐服务工作高质量发展。二季度建设“父母食堂”9家，已累计建设养老助餐点313家。
15 | 推进普惠托育建设，创建普惠托位1003个。 | 区卫生健康委 | 持续推进托育服务体系建设,试点多种形式托育服务供给。截至目前，已建设普惠托育试点机构/园所共22处、585个托位，其中小学办托6处、90个托位；普惠幼儿园托班13处、332个托位；普惠托育试点机构3处、163个托位。
16 | 深入开展儿童友好城市建设，推动《西城区儿童友好城市建设三年行动计划（2023—2025）》落实落地。 | 区发展改革委 | 在新街口、什刹海、大栅栏和广安门内4个儿童友好城市建设基础较好的街道，开展重点街区通学路、城市公共空间项目调研，谋划打造7个儿童友好街区。初步形成西城区8个近期可实施的重点街区、公共空间通学路项目，加紧推进项目设计方案深化。《西城区儿童友好城市建设三年行动计划（2023—2025）》涉及的38项任务，均在有序推进中，预计在2025年底完成。
17 | 持续挖潜扩充中小学学位，新增学位1万个。 | 区教委 | 参考户籍人口数据，分析各学区学位需求，结合学区学位需求和各校实际情况制定招生计划，逐一推进落实。通过挖潜和调整教育系统内部资源、统筹利用全区各类资源等渠道，经扩班容、翻建、改建、新建、租用社会资源建设快装教室等途径实现中小学扩班200个以上，增加学位10000个以上。制发2024年义务教育阶段入学工作实施意见，保持政策稳定。优化小学、初中入学操作流程和计划分配，在长安街以南新增3所初中全区招生校区，增加热点学位供给。
18 | 促进高校毕业生高质量充分就业，实现西城户籍高校毕业生就业率不低于95%。 | 区人力社保局 | 召开二季度高校毕业生就业工作培训会，交流工作经验，发放服务手册。跟踪各行业主管部门岗位挖掘情况，截至目前，361家企业提供有效岗位2807个，完成指标92.03%。联系走访服务企业151家，挖掘重点行业人才需求，归集发布岗位885个。参与市级招聘会2场，12家企业累计提供岗位29个，拟招收301人。一对一电话联系毕业生实现帮扶率100%，通过家长座谈会了解毕业生求职需求，“一人一档”精准画像，按需开展职业指导和岗位推荐工作。召开讲座4场，帮助困难毕业生提高求职自信心和竞争力。
19 | 推动具备儿科开诊条件的社区卫生服务中心提供儿科诊疗服务，实现社区卫生服务中心儿科诊疗服务全覆盖。 | 区卫生健康委 | 区社区卫生服务机构根据实际情况为辖区儿童提供儿科诊疗服务，加强儿科药品储备。截至目前，全区15家社区卫生服务中心全部能够根据自身情况提供儿科诊疗服务。
20 | 推进中医药基层能力提升建设，新建20个社区中医阁。 | 区卫生健康委 | 推动西城区社区卫生服务中心、社区卫生站20个中医阁诊疗区建设，截至目前，已完成9个中医阁的建设，其余11个都在有序推进设置规划。
21 | 提高民生保障和便民服务供给水平，实现十分钟便民生活圈所有社区全覆盖。 | 区商务局 各街道 | 指导各街道梳理本地区十分钟便民生活圈评审资料，经区级实地评审验收，现已完成18个十分钟便民生活圈建设，实现十分钟便民生活圈所有社区全覆盖。
22 | 加强基层劳动人事争议调解组织建设，推动50%社区设立劳动人事争议调解联络员。 | 区人力社保局 | 围绕西城区“4+N”产业布局，在北京坊、金科新区等重点产业园区建立调解组织。开展“百名调解员联千企”“仲心护航”系列宣传服务活动，为新就业群体、农民工等重点领域劳动者和辖区企业送政策、送服务。深入推进社区设立劳动人事争议调解联络员工作。截至目前，全区263个社区已全部设立劳动人事争议调解联络员，设立比例100%，超额完成目标任务。将派出庭、巡回庭开进园区、社区，加强对街道调解员、社区联络员的业务培训和指导，增强调解队伍专业性。
23 | 推动不动产关联事项进驻政务大厅，为群众和企业提供“一站式”服务。 | 区房管局 | 启用西直门新址后，按计划调配人员，组织相关业务培训，协调推进解决不动产关联事项进驻政务大厅相关配套保障问题，顺利有序完成进驻政务大厅工作，为群众和企业开展政务服务。
24 | 开展各级各类群众文化活动1165场次，受益人次179万人次。 | 区文化和旅游局 | 开展各级各类群众文化活动，截至目前，共完成首都市民系列文化活动2598场、参与148.38万人次。
25 | 不断满足群众的体育健身需求，完成2个体育公园建设。 | 区体育局 区园林绿化局 | 有序推进人定湖、北滨河2个体育公园建设，目前已按计划进场施工，原状拆除基本完成，预计10月底完工。