## 2023（完整）
2024年西城区为民办实事项目
类别 | 序号 | 实事项目 | 责任单位 | 三季度进展
改善群众居住条件 | 1 | 持续推进老旧小区综合改造，完成6个老旧小区改造项目。 | 区住房城市建设委 | 已完成全年任务。持续推进我区老旧小区综合改造，截至目前，我区2024年老旧小区综合整治工作已新完工20个项目。
| 2 | 对2585间平房进行翻建、修缮；对76栋楼房进行综合维修；对171个平房院落雨污水管线进行改造。 | 德源集团 宣房集团 | 平房翻建工程在施191间、竣工453间；平房综合修缮竣工3636间；楼房综合修缮竣工75栋；平房院落雨污水管线改造开竣工162处。
| 3 | 持续推进老楼加装电梯工作，审核加装电梯20部以上。 | 区住房城市建设委 | 已完成全年任务。截至目前，我区2024年老楼加装电梯工作已新开工31部。
| 4 | 继续开展煤改电蓄能式电采暖设备更新工作，为煤改电居民办理设备更新手续。 | 区生态环境局 | 待确定《西城区2024年煤改电蓄能式电采暖设备更新工作方案》后，开展蓄能式电采暖设备更新项目招标采购，明确设备厂家和监理单位。在校场口社区增设临时选购点，以方便居民按需选购设备，办理设备更新手续，让群众少跑腿。
营造安全宜居环境 | 5 | 提升火灾防范处置能力，对建筑施工、医疗养老等领域开展消防技能实操实训不少于2万人。 | 西城消防救援支队 | 已完成全年任务。截至9月27日，西城区消防救援支队共组织全区建筑施工、医疗养老、高校师生、燃气、社工家教等领域从业人员开展消防基本技能实操实训3.14万人。
| 6 | 对鳏寡孤独等消防安全重点关爱人群配备辅助灭火及逃生器材“四件套”，安装独立联网感烟报警器和一键呼实现全覆盖。 | 西城消防救援支队 | 已完成全年任务。2024年度全区500套配发任务，目前已落实配发1123套。
| 7 | 加强食品安全监督抽检，实现与群众生活密切相关的33大类食品抽检监测全覆盖；加强产品质量监督抽查，营造良好、健康、放心的购物环境。 | 区市场监管局 | 加强食品安全监督抽检，已完成对31大类食品的抽检监测。加强产品质量监督抽查，第三季度共抽检产品118组，截至目前总共已抽检282组。
| 8 | 新增城市绿地5000平方米，建设屋顶绿化5000平方米，垂直绿化500延长米。 | 区园林绿化局 | 新增城市绿地方面，马连道胡同3号移动公司南侧口袋公园、南菜园南口西侧小微绿地和右内大街南口西侧口袋公园等3处口袋公园及小微绿地项目均已完工，新建绿地面积6429平方米。屋顶绿化方面，目前已完成新建大观园办公楼、北京市内保局、中古友谊小学3处屋顶绿化，共计2833平米。垂直绿化方面，已完成西单北大街、德胜公园、旧鼓楼大街3处，共计105延米。待资金到位后，年底前完成年度目标。
| 9 | 持续推进背街小巷精细化治理工作，创建精品街巷80条、优美街巷370条；持续推进“最美院落”建设，打造60个“最美院落”。 | 区城市管理委 | 按照“十无五好四有”标准打造背街小巷，截至目前目前第一批已完成区级验收，共34条精品街巷，217条优美街巷，19条达标街巷，正在报市级验收；另有精品街巷42条、优美街巷164条、达标街巷21条，正在准备区级验收。已完成40个最美院落的打造和评选工作，其中长安街沿线和中海周边共25个；剩余20个“最美院落”，正在逐个院落现场核实情况。
方便群众出行 | 10 | 持续改善道路交通出行条件，对5条道路进行大中修；探索开展“慢行步道体检”工作。 | 区城市管理委 | 加强全域步道巡查，发现问题及时修复处理，第三季度共计出动巡查人员5520人次、修复道路坑洼破损问题6291处、面积52331.67平米。5条道路大中修相关工作已完成西四北大街、西四南大街、右内后巷3条路大修，剩余广宁伯街和三里河横四条2条路正在施工。
| 11 | 加强停车设施建设，完成5座立体停车设施建设；持续推进有偿错时共享停车，新增1000个有偿错时共享车位。 | 区城市管理委 | 已完成2024年5处立体停车设施，儿童医院停车楼、阜外大街35号院、群力胡同9号院、地铁大厦、新风街3号院停车设施已建设完成；与37家备案经营性停车场签订错时共享停车协议，为周边居民提供1290个有偿错时共享泊位。
| 12 | 继续推进“一键呼”应急呼叫服务，为2万户70岁及以上西城区户籍老年人家庭安装一键呼叫设备。 | 区民政局 | 已完成全年任务。截至目前已为2万户70岁及以上西城区户籍老年人家庭安装一键呼叫设备。
优化基本公共服务 | 13 | 继续推进养老家庭照护床位建设，新增300张养老家庭照护床位。 | 区民政局 | 已完成全年任务。已完成新增300张养老家庭照护床位建设目标。
| 14 | 按照每千名常住老年人建设1家助餐点的标准，建成不少于320家“父母食堂”。 | 区民政局 | 已完成年度任务。按照每千名常住老年人建设1家助餐点的标准，已累计建设323家“父母食堂”助餐点建设目标。
| 15 | 推进普惠托育建设，创建普惠托位1003个。 | 区卫生健康委 | 已完成年度任务。截至目前，西城区托位共建设普惠托位1164个，持续推进托育服务体系建设，试点多种形式托育服务供给。
| 16 | 深入开展儿童友好城市建设，推动《西城区儿童友好城市建设三年行动计划（2023—2025）》落实落地。 | 区发展改革委 | 在新街口、什刹海、大栅栏和广安门内4个儿童友好城市建设基础较好的街道开展重点街区通学路、城市公共空间项目谋划，谋划打造7个儿童友好街区。初步谋划生成西城区8个近期可实施的重点街区、公共空间通学路项目，形成西城区儿童友好空间建设项目库，加紧推进项目设计方案深化及前期手续办理。《西城区儿童友好城市建设三年行动计划（2023—2025）》涉及的38项任务，均在有序推进中，预计在2025年底完成。
提升生活便利性 | 17 | 持续挖潜扩充中小学学位，新增学位1万个。 | 区教委 | 已完成年度任务。通过挖潜和调整教育系统内部资源、统筹利用全区各类资源等渠道实现中小学扩班230个以上，增加学位10000个。参考户籍人口数据，分析各学区学位需求，结合学区学位需求和各校实际情况制定招生计划，逐一推进落实。制发2024年义务教育阶段入学工作实施意见，保持政策稳定。优化小学、初中入学操作流程和计划分配，在长安街以南新增3所初中全区招生校区，增加热点学位供给。组织各校完成中小学招生工作，各项工作平稳推进，9月顺利报到。
| 18 | 促进高校毕业生高质量充分就业，实现西城户籍高校毕业生就业率不低于95%。 | 区人力社保局 | 已完成年度任务。截至9月25日，实现西城户籍高校毕业生就业率不低于95%。召开第三次街道高校毕业生就业培训会，明确离校未就业毕业生促就业工作要点，统一标准。联合25个行业主管部门挖掘岗位3553个，超额完成储备3050个岗位目标任务；联系、走访企业225家，市级平台归集发布岗位2235个。举办多形式、多规模招聘会37场，累计组织714家企业提供专聘岗位近1.6万个。通过“家长座谈会”、电话咨询、数据摸排、职业指导、岗位推荐等工作，为困难家庭毕业生开展精准画像和“一人一册多措”精细化就业帮扶，帮助毕业生提高求职自信心和竞争力。
丰富文体生活 | 19 | 推动具备儿科开诊条件的社区卫生服务中心提供儿科诊疗服务，实现社区卫生服务中心儿科诊疗服务全覆盖。 | 区卫生健康委 | 已完成全年任务。截至目前，全区15家社区卫生服务中心全部能够根据自身情况提供儿科诊疗服务。区社区卫生服务机构根据实际情况为辖区儿童提供儿科诊疗服务，加强儿科药品储备。
| 20 | 推进中医药基层能力提升建设，新建20个社区中医阁。 | 区卫生健康委 | 推进中医药基层能力提升建设,与社区卫生服务中心进行及时对接、调研和计划，目前已完成17个中医阁的建设，其余3个在有序推进规划建设。
| 21 | 提高民生保障和便民服务供给水平，实现十分钟便民生活圈所有社区全覆盖。 | 区商务局 各街道 | 已完成全年任务。指导各街道梳理本地区十分钟便民生活圈评审资料，经区级实地评审验收，现已完成18个十分钟便民生活圈建设，实现十分钟便民生活圈所有社区全覆盖。
| 22 | 加强基层劳动人事争议调解组织建设，推动50%社区设立劳动人事争议调解联络员。 | 区人力社保局 | 已完成全年任务。截至目前，全区263个社区已全部设立劳动人事争议调解联络员，设立比例100%。围绕西城区“4+N”产业布局，在北京坊、金科新区等重点产业园区建立调解组织。开展“百名调解员联千企”“仲心护航”系列宣传服务活动，为新就业群体、农民工等重点领域劳动者和辖区企业送政策、送服务。深入推进社区设立劳动人事争议调解联络员工作。将派出庭、巡回庭开进园区、社区，加强对街道调解员、社区联络员的业务培训和指导，增强调解队伍专业性。
| 23 | 推动不动产关联事项进驻政务大厅，为群众和企业提供“一站式”服务。 | 区房管局 | 已完成全年任务。启用西直门新址后，按计划调配人员，组织相关业务培训，协调推进解决不动产关联事项进驻政务大厅相关配套保障问题，顺利有序完成进驻政务大厅工作，为群众和企业开展政务服务。
| 24 | 开展各级各类群众文化活动1165场次，受益人次179万人次。 | 区文化和旅游局 | 已完成全年任务。全年累计开展各类群众文化活动4728场次，受益人数276.99万人次。7-9月，全区以“七夕”“中秋节”等传统文化节日及“国庆”等节假日、纪念日等重点时间节点为重点，共开展公益演出、公益展览、公益讲座、公益培训等各类首都市民系列文化活动2130场，128.71万人次参与。
| 25 | 不断满足群众的体育健身需求，完成2个体育公园建设。 | 区体育局 区园林绿化局 | 有序推进2个体育公园建设，人定湖公园、北滨河公园已完成施工，待市级核验。