## 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
项目名称 |  |  | 无障碍设施改造
主管部门及代码 |  |  | 北京市西城区展览路街道办事处（267001） |  | 实施单位 |  | 展览路街道残联
项目负责人 |  |  | 何鹏 |  | 联系电话 |  | 68362138
项目属性 |  |  | 未纳入政府投资计划的综合整治 |  | 项目期 |  | 全年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 200
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 200
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 根据西政办发〔2019〕8号《北京市西城区进一步促进无障碍环境建设2019—2021年行动实施方案》，将居住区无障碍改造纳入老旧小区综合整治、背街小巷环境整治中统一实施。居住区内人行通道的行进方向或高差发生变化时，宜设置提示盲道。居住建筑出入口应设置无障碍坡道和轮椅回转空间。具备条件的老旧住宅楼可按有关政策加装电梯。条件不足的，可通过购买服务、邻里互助、志愿服务等方式实现无障碍出行。居住区内便民服务场所应设置必要的无障碍设施。2020年待改造点位50个，打造一个车公庄大街慧馨园-政务大厅-银行群-五栋大楼-新华里小区的无障碍精品路线2021年待改造点位582个，街道现有1434个坡道和扶手必上账项，共计3020个必上账项明年需要整改100%。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：2021年待改造点位 |  | 582个
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：街道现有坡道和扶手必上账项 |  | 1434个
|  |  | …… |  |  | 指标3：3020个必上账项明年需要整改 |  | 整改率100%
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：符合无障碍设计规范 |  | GB50763-2012
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：工程量化、上会、招标、整改、销账等一系列工作 |  | 年初开始
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：预计全年工作完成情况 |  | 10月底完成
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 200万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：符合无障碍设计规范保证工程质量 |  | GB50763-2012
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：满足群众“七有”“五性”需求 满足残疾人、老年人、儿童各方人群生活和出行需求 |  | 满足各项需求
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：完成项目后验收符合标准 社区相关残疾人、老年人人群调查满意度 |  | 不低于95%