2018年度部门决算及“三公”经费决算信息公开

决算公开目录

第一部分、2018年部门决算情况说明

- 部门主要职责及机构设置情况

- 人员构成情况

三、2018年部门决算收支情况说明及增减变化

- 四、决算主要支出情况

- 五、部门“三公”经费财政决算情况及增减变化

- 六、机构运行费用

- 七、政府购买服务情况

- 八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

- 九、国有资产占用情况说明

- 十、名词解释

- 十一、民生支出项目情况

十二、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况

第二部分、2018年度部门决算报表

一、2018年部门收支总体情况表

二、2018年部门收入总体情况表

三、2018年部门支出总体情况表

四、2018年财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表

六、2018年一般公共预算基本支出情况表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2018年政府性基金预算收支决算

第一部分、2018年部门决算情况说明

- 一、部门机构设置、职责

主要职能：（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。（二）讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。（四）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。（五）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、任免、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。（六）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。（八）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。（九）负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。（十）承办区政府交办的其他事项。

椿树街道社会保障事务所担负椿树街道人力资源和社会保障以及最低生活保障等服务职能。

- 机构情况：机构设置没有变化。

- 二、人员构成情况

人员情况：本级实有在职人数153人，其中在职公务员111人，事业单位42人。退休人员118人，离休人员7人。

| 单位基本信息表 |  |
| --- | --- |
| 北京市西城区人民政府椿树街道办事处 |  |
| 项目 | 数值 |
| 单位实际人员数 | 279 |
| 在职人数(不含工人,不含长休人员) | 153 |
| 公务员及参照公务员管理人数 | 153 |
| 事业在职人数 | 0 |
| 离休人数 | 8 |
| 退休人数 | 118 |
| 临时工人数 | 0 |
| 长休人员数 | 0 |
| 工人数 | 0 |
| 退职人员数 | 0 |
| 公安、法院、城管大队辅警、保安等人员 |  |
| 单位党员人数（含离退休） | 207 |
| 两新组织党员人数 | 163 |
| 单位办公用房情况(平方米)： |  |
| 建筑面积(单位办公用房情况) | 7,549.12 |
| 使用面积(单位办公用房情况) | 0.00 |
| 取暖面积情况：(建筑面积) | 4,155.15 |
| 取暖面积(燃油、燃气、电锅炉) | 460.00 |
| 取暖面积(燃煤锅炉直供) |  |
| 取暖面积(燃煤锅炉间接) | 0.00 |
| 取暖面积(热力) | 0.00 |
| 上年度单位办公取暖费实际支出(元) | 130,894.68 |
| 车辆情况 |  |
| 编制数 | 1 |
| 实有数(编制内) | 1 |
| 五年以上车辆数 | 1 |
| 五年以下车辆数 |  |

三、2018年部门决算收支情况说明及增减变化

2018年椿树街道预算内收入资金129970390.42元，上年结转221837.80元，收入总计130192228.22元。2018年椿树街道预算内支出资金129341399.37元，结转下年850828.85元，支出总计130192228.22元。

2017年预算内收入资金144716701.95元，上年结转167564.90元，收入总计145007799.40元。2017年预算内支出资金143992003.77元，结转下年1015795.63元，支出总计143992003.77元。

2018年收入资金较2017年减少14815571.17元，支出资金较2017年减少13799775.55元，减少原因为响应政府号召，厉行节约。

- 四、决算主要支出情况

| 一般公共服务支出 | 42,417,351.45 |
| --- | --- |
| 人大事务 | 69,528.80 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,069,427.27 |
| 统计信息事务 | 475,777.15 |
| 财政事务 | 425,108.60 |
| 纪检监察事务 | 172,387.47 |
| 群众团体事务 | 71,548.25 |
| 组织事务 | 2,640,333.11 |
| 宣传事务 | 2,218,971.40 |
| 统战事务 | 264,901.40 |
| 其他一般公共服务支出 | 9,368.00 |
| 国防支出 | 211,636.00 |
| 国防动员 | 211,636.00 |
| 公共安全支出 | 336,166.00 |
| 司法 | 336,166.00 |
| 科学技术支出 | 17,932.50 |
| 科学技术普及 | 17,932.50 |
| 文化体育与传媒支出 | 3,960,561.16 |
| 文化 | 3,527,036.18 |
| 体育 | 433,524.98 |
| 社会保障和就业支出 | 32,290,916.08 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 156,372.00 |
| 民政管理事务 | 17,636,919.85 |
| 行政事业单位离退休 | 8,281,410.64 |
| 抚恤 | 990,891.28 |
| 退役安置 | 1,756,927.50 |
| 社会福利 | 13,373.70 |
| 残疾人事业 | 2,521,603.45 |
| 红十字事业 | 123,252.47 |
| 临时救助 | 163,451.35 |
| 临时救助支出 | 111,905.47 |
| 特困人员供养 | 111,905.47 |
| 其他生活救助 | 79,647.83 |
| 其他社会保障和就业支出 | 455,160.54 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 3,343,190.21 |
| 其他计划生育事务支出 | 636,162.06 |
| 计划生育事务 | 8,100.00 |
| 食品和药品监督管理事务 | 149,830.00 |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 149,830.00 |
| 行政事业单位医疗 | 2,549,098.15 |
| 行政单位医疗 | 1,724,098.15 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 825,000.00 |
| 优抚对象医疗 | 0.00 |
| 优抚对象医疗补助 | 0.00 |
| 城乡社区支出 | 42,003,184.97 |
| 城乡社区管理事务 | 1,241,448.99 |
| 城乡社区规划与管理 | 5,969,084.79 |
| 城乡社区环境卫生 | 18,160,269.65 |
| 其他城乡社区支出 | 16,632,381.54 |
| 住房保障支出 | 4,741,843.00 |
| 住房改革支出 | 4,741,843.00 |
| 其他支出 | 18,618.00 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,618.00 |
| 本年支出合计 | 129,341,399.37 |
| 结余分配 |  |
| 结转下年 | 850,828.85 |
| 支出总计： | 130,192,228.22 |

- 五、部门“三公”经费财政决算情况及增减变化

2018年部门决算“三公”经费财政拨款支出14572.06元，其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计	0人次。

（二）公务接待费

2018年财政拨款公务接待费支出6430元。

本年度本单位使用公共预	算财政拨款支出的国内公务接待	共6430元，用于购买办公用茶叶。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出14572.06元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8142.06元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1台，上交4台至区行政服务中心。

- 三公经费增减变化情况

- 2018年三公经费金额14572.06元，较2017年三公经费金额35,846.73元减少21274.67元，减少原因为厉行节约。

- 六、机构运行费用

- 机构运行经费包括日常公用经费和人员经费，合计38514201.06元。其中，日常公用经费3575265.81元，包括办公费、水费、电费、食堂维修费、食堂日杂费、后勤费用等。人员经费34938950.20元，包括机关人员工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助及其他工资及福利支出。

- 七、政府购买服务情况

- 2018年，椿树街道办事处购买服务总计12527472元。其中，购买货物4262319元，购买工程0元，购买服务8236785元。其中包括购买法律服务、会计服务、统计服务、地区安全管理服务（见详细表）。

- 八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

- 目前暂未存在国有资本经营预算财政拨款。

- 九、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额万9065.81元，其中：车辆1台，22.98万元；单位价值50万元以上的通用设备台0（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、135.96万元。

- 十、名词解释

- 1.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

- 2.政府购买公共服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

- 十一、民生支出项目情况

- 我街道涉及民生类支出项目有：①社会保障和就业支出32290916.08元，②医疗卫生与计划生育支出3343190.21元，主要为最低生活保障、医疗救助、临时救助、两残补贴、高等教育新生入学救助支出。

民生支出项目名称、预算规模已在部门预算公开中公开；补助标准、发放程序已按上级部门要求公开；低保金、临时救助等补助类资金申请时按程序在社区公示栏公示。

- 十二、2018年重点项目绩效反馈

西城区区级财政支出

绩效跟踪报告

部门名称：  北京市西城区人民政府椿树街道办事处

填报日期：         2019年 1月21日

目    录

一、绩效跟踪工作组织实施情况	1

二、年度预算执行情况	3

（一）预算批复情况	3

（二）预算调整情况	3

（三）预算执行情况	4

三、绩效目标完成情况及分析	4

（一）部门整体绩效目标完成情况	4

（二）项目绩效目标完成情况	11

（三）各项目绩效目标完成情况及原因分析	13

四、意见和建议	51

（一）存在的问题及原因分析	51

（二）持续改进工作的具体措施	54

五、附件	55

北京市西城区人民政府椿树街道办事处

2018年全年财政支出绩效跟踪报告

北京市西城区财政局：

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，根据《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》、《北京市预算绩效管理办法（实行）》、《北京市市级财政支出绩效跟踪管理办法》、《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）等文件规定，北京市西城区人民政府椿树街道办事处（以下简称“椿树街道”）依据区财政局《关于各预算单位报送2018年全年绩效跟踪相关相关材料的通知》的要求，在2018年财政支出半年绩效跟踪工作的基础上，开展了全年绩效跟踪检查工作，形成本绩效跟踪报告。

# 一、绩效跟踪工作组织实施情况

为进一步推进预算绩效管理，加强对财政支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行跟踪管理和督促检查，我街道重点从五个方面开展工作。

（一）加强组织领导，明确职责分工。我街道高度重视2018年度绩效管理工作，结合区财政《关于各预算单位报送2018年全年绩效跟踪相关材料的通知》要求，我街道对预算绩效管理绩效跟踪工作进行部署。成立了由街道主要领导为组长，分管领导为副组长，相关科室领导为组员的预算绩效领导小组，全面领导预算绩效管理工作。为加强协调配合，我街道建立了科学有效的组织领导体制和协作配合机制，注重发挥各方面的积极作用。一是领导小组负责全面领导我街道预算绩效管理工作。二是由财务科负责组织、协调、指导各预算执行科室开展绩效管理工作，编制绩效跟踪工作计划；确定跟踪检查的重点项目，收集整理相关资料；审核各单位填写的相关附表。三是各预算项目执行科室组织自行做好项目支出预算绩效的自评工作，按照要求填制绩效跟踪相关表格，撰写项目自评报告，准备相关业务资料。保证了绩效跟踪工作的顺利进行。

（二）加强组织部署。明确我街道2018年度主要工作内容和总体工作安排。及时向各预算科室下发了《关于报送2018年项目预算支出绩效相关材料和进行全年绩效跟踪检查的通知》，确定了重点跟踪项目和开展绩效跟踪的具体时间。并委托第三方中介机构联合成立工作小组，对我街道各科室重点项目进行跟踪检查。

（三）结合单位实际，突出跟踪重点。结合我街道职能和年度重点工作内容，对我街道实施的社会关注度较高、金额较大的项目及重大政策为重点的项目进行跟踪。共选取了34个重点项目，对其全年执行情况进行深入解析、跟踪检查。通过跟踪项目执行情况，能够反映出部门整体项目情况。

（四）严格按照预算资金批复金额执行。由区财政局下达年初批复的各个项目资金数，在规定的项目资金额度中，认真做好每一笔资金的支出，每笔资金在拨付前根据我街道部门内控制度规定，支出超出一定金额的，经主任办公会、工委党委会商议，党组成员均同意之后才能进行项目资金拨付手续，确保预算资金支出程序规范。

（五）加强绩效跟踪档案管理。认真收集整理绩效跟踪检查资料，分别按照项目名称建立资料档案并由专人管理。

# 二、年度预算执行情况

## （一）预算批复情况

根据《北京市西城区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（西财预〔2018〕32号），2018年度我街道总支出安排19,673.37万元。其中：预算内资金安排18,768.75万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排0.00万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排904.62万元。

## （二）预算调整情况

我街道分别于2018年9月28日、2018年11月20日、2018年11月23日、2018年11月30日、2018年12月24日收到西城区财政局《关于同意椿树街道办事处调整预算的通知》（西财预指〔2018〕515号）、（西财预指〔2018〕746号）、（西财预指〔2018〕791号）、《关于调减街道2018年第一批预算指标的通知》（西财预指〔2018〕858号）、《关于追加街道工资指标的通知》（西财预指〔2018〕916号）。根据上述预算调整函件以及年度财政追加项目金额，截至2018年12月31日，调整后部门整体预算金额为17,126.33万元。其中基本支出安排5，028.22万元，项目支出安排12,098.11万元。

## （三）预算执行情况

截至2018年12月31日，椿树街道部门整体支出16,672.05万元，其中：基本支出4,903.78万元，项目支出11,768.26万元。部门整体支出金额占全年预算支出金额比例为97.35%，其中：基本支出金额占全年基本支出预算金额比例为97.52%，项目支出金额占全年项目支出预算金额比例为97.27%。

# 三、绩效目标完成情况及分析

## （一）部门整体绩效目标完成情况

2018年度椿树街道在区委、区政府的领导下，街道工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，牢固树立“红墙意识”， 不折不扣落实市、区各项决策部署,围绕构建“和谐宜居椿树”主题，瞄准“抓党建、疏功能、惠民生、美环境、保平安、兴文体”的工作思路，按照 “一二三四五六”的实现路径（即，围绕一个主线，坚持两个导向，强化三大建设，抓住四个重点，落实五条标准，建设“六个椿树”），扎实推进地区各项工作发展。我部门全年针对重要议题共召开主任办公会47次，工委会39次。经全年工作的开展，部门主要工作开展情况如下：

1.抓党建，提升统领全局工作水平

一是抓好意识形态工作。以学习贯彻党的十九大精神为主线，抓好各类宣传教育。共组织理论学习中心组学习29次，下发十九大精神学习材料3000余册，举办讲座5场。编辑出版《椿树风采》36期720余篇，推送微信115期313条，《西城报》采用稿件92篇。协调中央和市级近百家媒体对街区整理、系列文化活动进行报道。

二是抓实基层党建工作。把党的十九大精神纳入“两学一做”学习教育常态化制度化。举办科级干部和党务工作者培训班3期；制定年度44条基层党建重点任务清单；召开区域党建协调委员会会议，接收1114余名在职党员到7个社区报到，24个党组织到工委报到；收缴党费21万元，按月开展主题党日活动；投入14.2万元慰问生活困难党员和老党员32人次；立项18个社区党组织服务群众项目；社区“两委”换届有序推进。选拔任用和交流干部11人，推荐科级后备干部5人，安排机关、社区工作人员双向挂职锻炼，严格落实老干部各项待遇。

三是抓牢全面从严治党。认真传达学习上级文件精神及主要领导讲话精神，对《宪法》和《监察法》《纪律处分条例》进行专题辅导，围绕44个案例召开专题警示教育会。部署街道党风廉政建设工作，签订10类个性化责任书1050份，承诺书101份；对非公党支部和社区落实党风廉政建设工作进行走访调研；完成3名社区纪检专员的选任。全年立案7件，配合区纪委对3名党员做出纪律处分，本级对4名党员给予纪律处分。对新入职、新列编、干部开展了集体谈话，对41名党员干部开展了工作约谈。将背街小巷治理、“进千门走万户”等作为专项巡查内容，开展“以案为镜，看社区经费管理使用之禁区”专题辅导，对社区经费财物管理使用情况开展专项检查。

四是抓强党建引领工作。“街道吹哨、部门报到”3项试点任务妥善完成，“进千门走万户”走访单位635家，居民3000余次，收集问题1600余件，解决1500余件；多次研究大部制改革问题，准备工作基本就绪。创新开展“党建＋”工作，借助“椿议民情访”“五民”体系（即民事民提、民事民议、民事民决、民事民评、民事民享）实施民生工程、民意立项，在协商确定养老机构服务方、阅读空间运营方等重点项目上取得明显成效。注重提升工会精细化管理和服务水平，强化共青团的凝聚力和有效覆盖，探索“妇女之家”建设项目，发动人大代表、政协委员参与街道大项活动，做好统战人才储备和资源融合，开展了首次京台民间文化交流活动。

2.疏功能，逐步优化地区功能布局

一是用疏解降低密度。安徽会馆、秦良玉屯兵处、永兴庵和晋江会馆等文物腾退工作进行顺利；完成12户违法群租房的治理和2处地下室处经营住人问题清理；依托疏整促各专项行动疏散涉及人口1199人次，完成全年疏解涉及人口任务指标的119%。

二是用整治限制幅度。坚持“双片长”制和周调度会制度，保持拆违的高压态势，完成4000平方米的上账任务，治理“开墙打洞”23处；打响西草厂地区综合整治攻坚战，在取消公房出租、取缔低端业态、整治交通秩序等方面取得明显成效。

二是用提升呈现风度。完成街区划分、街区城市设计、亮相街区城市设计、文保区交通综合整治及街区展示馆建设等工作，建立推动街区保护更新长效机制。对辖区61条街巷进行整治提升，对西琉璃厂片区14条胡同进行街区亮相改造提升，东椿树、南柳巷等胡同跻身西城最美街巷行列。

3.惠民生，坚持为民服务发展思想

一是积极推动社会治理创新。加强社区民主自治建设，汇集上报民意立项案例10篇；将社区代表会收集的30件意见建议分解到20个部门和单位，进行全程跟踪落实；拓展“椿议民情坊”功能，开展2场社区宣传外展活动，召开3场社区安装充电桩、太阳能路灯、魏染胡同36号院环境整治项目的协商表决会、观摩会。做好“三社联动”项目推进及社区治理和服务创新实验区结题验收相关工作，对99支社会组织进行备案复核，通过培训提升社会组织服务能力；加大政府购买服务力度，对30个项目、700余万元经费进行管理。动员积极分子、志愿者、自治共建理事会，参与社区服务管理；招录24名社区工作者，派出参加分层分类培训16批，考前培训、继续教育60余人次，为“两委”换届提供人才支持。

二是努力提高民生服务质量。“零就业家庭”动态为零，“一窗通办、一口受理”和“前台综合受理，后台分类报批”工作模式平稳运行；完成保障性住房、经济适用房选房和保障性住房申请、资格复核工作；采取项目化运作的方式开展为老服务和便民活动，研究利用腾退空间探索“多居一站”服务模式，加大对困难群众的帮扶力度。

三是扎实推进为民办实事工程。2018年街道9项为民办实事中，为60岁以上居民家中安装感烟报警器、为7个社区配备消防设备、举办第十六届“椿树杯”北京市社区京剧票友大赛等7项实事已经办结；对前孙公园等5条胡同进行综合整治、开展文化悦老系列主题活动2件实事均将在年度内如期完成。

4.美环境，营造美丽舒适生活氛围

一是系统推进留白增绿。充分利用拆迁腾退空地进行绿化，留白增绿1060平米，全年绿化面积6000余平米。组织开展义务植树和“百万鲜花进社区”活动，加强胡同绿地管理养护力度，通过宣传强化居民爱绿护绿意识。

二是逐步解决交通拥堵。制定解决停车难工作方案，在率先亮相的西琉璃厂片区打造西城首个慢行系统。辖区建设停车场1处，施划停车位106个，规划设置自行车、老年代步车和共享单车停放区64处，建立停车自治管理制度，多措并举解决交通拥堵及停车难问题。

三是持续改善生态质量。清理无主垃圾渣土9421处，清理绿地及门前院后卫生12500余处，发动环境志愿者800余人次参与月末清洁日及夏季灭蚊蝇专项行动，配合完成大气污染防治及架空线入地。对河外西里、宣东4号楼的雨污水管线进行重新铺换，对宣东1、2、3号楼进行综合整治提升。推行平房院落准物业化管理，广泛开展垃圾分类宣传活动。

5.兴文体，彰显椿树文化独特魅力

一是提高精神文明建设水平。坚持常态化抓好地区精神文明建设，开展以“椿风十里、文明有你”为主题的精神文明建设系列活动、以“创建文明城区•共建美好生活”为主题的文明城区推动日等活动，营造了良好的精神文明创建氛围。与赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇和张北县南滩村对接扶贫，投入帮扶资金72.8万元，帮助开展危房改造及光伏电站项目脱贫。

二是树立地区文化自信。依托地区丰厚文化底蕴，打造党建+文化品牌，努力实现“小街道大文化”。加快党建与地区文化的融合，充分发挥文化自信的凝聚作用，培育党员群众的区域文化自豪感。街道充分挖掘地区文化资源，持续打造四个品牌，即：琉璃厂文房四宝艺术节，琉璃厂灯谜会，“椿树杯”北京市社区京剧票友大赛和“椿树杯”五人制足球赛。

三是不断提升公共文化服务水平。持续完善街道、社区公共文化服务设施，林白水故居悦读空间完全投入使用，百姓文化之家充分发挥了文化服务作用，陆续开展文艺演出、讲座培训、青少年传统文化系列教育及寒暑假活动，辖区居民群众性文化活动丰富多彩。举办了新春灯谜节和第二届琉璃厂文房四宝艺术节等活动；以“让爱延续”为主题的五人制足球赛吸引了23支代表队参赛，以“二八芳华承国粹，四十春秋颂改革”为主题的十六届“椿树杯”京剧票友大赛，有五百余人暨二十一个票房进入决赛，网络直播累计观看用户五万余人次；花毽邀请赛等特色文化活动，越来越受到广大居民的喜爱。

6.保平安，构建安定安全和谐家园

一是加强安全风险防范。健全社会面维稳安保指挥机制，确保实现“四个不发生”。启动一级超强社会防控10天19170人次、二级防控16天18608人次，确保了地区安全稳定。对辖区1334个探头和36栋156个单元门的楼宇对讲系统和已过期的253个监控设备进行维修维护保养。7个社区微型消防站实现全覆盖，重点推进小型消防站建设工作。

二是落实安全生产责任。以安全社区创建为抓手，持续推进安全生产主体责任落实。全年投入安全生产经费80余万元，组织大型宣传培训14次、联合执法40余次，约谈企业8家，全年共检查单位1800余家次，发布各种灾害预警通知8次，发现并消除安全隐患374余处。

三是做实信访维稳等工作。坚持信访隐患排查调处制度，全年信访总量247件，接访300人次，注重重点人防控；司法工作坚持在维护地区和谐稳定和满足群众法律需求方面积极作为；开展年度兵役登记，走访慰问现役士兵和军烈属，加强民兵队伍建设，深入开展民防宣传活动。

## （二）项目绩效目标完成情况

按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）的要求以及西城区财政局“关于各预算单位报送2018年全年绩效跟踪相关材料的通知”，针对2018年我街道实际工作特点，及重点跟踪项目筛选原则，我街道共选取了34个项目进行跟踪，重点跟踪项目年初预算合计金额为8,549.28万元,全年项目支出财政预算金额为13,998.26万元。重点跟踪项目预算金额占全年项目年初预算金额的61.07%。截至2018年12月31日34个重点跟踪项目实际支出金额合计6,840.95万元，重点跟踪项目全年预算调整后资金总额为7140.90万元，预算完成比例为95.80%。重点跟踪项目预算支出明细见下表：

单位：万元

| 序号 |  | 项目名称 | 截至2018年12月31日项目支出 | 项目调整后 预算 | 项目年初预算 | 预算完成比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 组织事务经费 | 264.03 | 309.67 | 243.00 | 85.26% |
| 2 |  | 《椿树风采》报纸 | 68.74 | 71.73 | 65.80 | 95.83% |
| 3 |  | “微信公众平台” | 39.27 | 40.43 | 40.00 | 98.10% |
| 4 |  | “第16届椿树杯北京市京剧票友大赛” | 39.85 | 40.00 | 40.00 | 99.63% |
| 5 |  | 社会组织项目群管理 | 46.25 | 48.00 | 48.00 | 96.35% |
| 6 |  | 社会组织管理费用 | 35.24 | 36.00 | 46.00 | 97.89% |
| 7 |  | 社区工工作者人员经费 | 1308.77 | 1347.60 | 1334.60 | 97.12% |
| 8 |  | 社区居委会办公费 | 150.12 | 150.20 | 155.20 | 99.95% |
| 9 |  | 社区居委会公益金 | 60.45 | 62.00 | 65.00 | 97.50% |
| 10 |  | 社区工作费 | 97.00 | 97.00 | 107.00 | 100.00% |
| 11 |  | 平台体系建设费 | 34.75 | 36.00 | 36.00 | 96.53% |
| 12 |  | 梁家园社区用房装修 | 102.52 | 115.00 | 80.00 | 89.15% |
| 13 |  | 安全生产经费 | 74.85 | 78.81 | 79.00 | 94.98% |
| 14 |  | 胡同周边准物业化管理 | 416.97 | 416.97 | 416.97 | 100.00% |
| 15 |  | 园林绿化经费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% |
| 16 |  | 街道绿地养护管理费 | 76.20 | 76.20 | 67.00 | 100.00% |
| 17 |  | 地区垃圾分类经费 | 99.61 | 110.35 | 155.35 | 90.27% |
| 18 |  | 辖区街巷保洁费用 | 531.14 | 531.14 | 486.23 | 100.00% |
| 19 |  | 背街小巷整治提升经费 | 277.26 | 277.26 | 569.50 | 100.00% |
| 20 |  | 2018年背街小巷环境整治提升补助资金 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 100.00% |
| 21 |  | 反恐小分队工作经费 | 379.01 | 390.56 | 390.56 | 97.04% |
| 22 |  | 综治科技创安经费 | 72.17 | 110.00 | 100.00 | 65.61% |
| 23 | 综治工作经费 |  | 650.13 | 651.88 | 1732.61 | 99.73% |
| 24 | 防火经费 |  | 170.33 | 207.24 | 207.24 | 82.19% |
| 25 | 低保金及其他救助资金 |  | 585.77 | 590.00 | 680.00 | 99.28% |
| 26 | “志愿助老”工作 |  | 19.89 | 20.00 | 40.00 | 99.45% |
| 27 | “维权护老”工作 |  | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 100.00% |
| 28 | “服务养老”工作 |  | 27.07 | 28.57 | 19.07 | 94.75% |
| 29 | “资源惠老”工作 |  | 25.81 | 28.22 | 18.92 | 91.46% |
| 30 | “文化悦老”工作 |  | 14.87 | 16.87 | 16.87 | 88.14% |
| 31 | “红线社区养老服务驿站建设” |  | 37.25 | 40.00 | 40.00 | 93.13% |
| 32 | “零距离系统维护” |  | 16.00 | 16.00 | 42.16 | 100.00% |
| 33 | 林白水故居阅读空间 |  | 50.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00% |
| 34 | 林白水阅读空间建设费用 |  | 268.43 | 346.00 | 346.00 | 77.58% |
| 合计 |  |  | 6,840.95 | 7,140.90 | 8,549.28 | 95.80% |

## （三）各项目绩效目标完成情况及原因分析

1.由组织部实施的“组织事务经费”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出264.03万元，预算调整后金额309.67万元，预算执行率85.26%。预算结余45.64万元，预算结余资金已上交财政。

该项目主要依据中共北京市委组织部 北京市财政局《关于印发〈城乡基层党组织服务群众经费管理办法（试行）的通知〉》（京组通〔2014〕68号）文件要求，开展基层党组织实施党建服务项目，培育党员群众共同参与的服务组织，由党组织牵头负责开展的与群众生活密切相关的公共服务类项目或活动。

通过项目的实施，一是基层党建、干部教育方面：第一季度完成慰问、协调会成员调研等活动；第二季度完成部分党员主题党日活动及“七一”系列活动；第三、四季度完成主题党日活动、科级干部与党支部书记培训并做好总结。二是党建项目方面：第一季度完成项目申报等相关工作；第二季度完成相关项目采购、第一批项目审批及执行；第三、四季度完成第二批项目审批、执行及撰写工作总结。

该项目全年举办科级干部和党务工作者培训班3期、制定年度44条基层党建重点任务清单、召开区域党建协调委员会会议，接收1114余名在职党员到7个社区报到，24个党组织到工委报到；按月开展主题党日活动；慰问生活困难党员和老党员32人次；立项18个社区党组织服务群众项目。全年对非公党支部和社区落实党风廉政建设工作进行走访调研；完成3名社区纪检专员的选任。“街道吹哨、部门报到”3项试点任务妥善完成，“进千门走万户”走访单位635家，居民3000余次，收集问题1600余件，解决1500余件；多次研究大部制改革问题，准备工作基本就绪。

预算调整及原因分析：2018年年初预算批复资金243.00万元，上半年因工作计划有所调整，年中绩效跟踪已申请追加预算69.00万元，下半年又因招标结余原因调减预算2.33万元，调整后全年预算309.67万元。

跟踪认为，该项目预算年度内2次调整，调整后仍出现预算结余45.64万元，结余资金比例较大。另外，项目在执行过程中存在一些问题，如宣东社区民族习俗宣传阵地建设工程，由于雾霾天气进入多发期，且外墙涂料采用内溶性聚酯链接料不耐寒，不适合冬季施工，导致项目延期；部分支部活动开展数量未达到原计划目标；部分工程类项目因招标手续慢，一定程度上影响了项目的执行进度及资金支付进度。

原因分析：该项目前期调研工作还不够充分，尚未建立项目储备库，项目的选择上缺乏科学的前期论证，对部分项目风险预估存在欠缺，导致个别子项目实施进度有所滞后。

2.由宣传部实施的“《椿树风采》报纸”项目，截至2018年12月31日，实际支出项目预算68.74万元，预算调整后金额71.73万元，预算执行率95.83%。预算结余2.99万元，项目结余资金已上交财政。

该项目主要委托中宣助力（北京）有限公司，负责《椿树风采》策划采写、版面设计、制作等环节。全年每周二固定发行一期《椿树风采》，版面文章能够全面反映椿树街道各项工作开展情况。

通过项目的开展，2018年全年共编辑出版了《椿树风采》报纸36期720余篇，利用每周一期《椿树风采》报纸，向当地居民宣传党的政策，营造了良好的舆论氛围，将宣传工作与街道工作有机结合，打造了良好的街道工作宣传阵地。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金65.80万元，上半年因支出进度调整，年中跟踪已申请追加预算5.93万元，调整后全年项目预算71.73万元。

跟踪认为，该项目预算经费调整后，因《椿树风采》第四季度投递经费推迟到2019年支付，导致项目资金结余2.99万元，项目支出计划不够科学，未在年中针对项目尾款支付时间的现实情况进行有效把控，预算支出计划的科学性还有待进一步提高。但该项目整体完成情况良好。

3.由组织部实施的“微信公众平台”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出39.27万元，预算调整后金额40.43万元，预算执行率98.10%。预算结余1.16万元，项目结余资金已上交财政。

该项目主要委托中宣助力（北京）传媒有限公司，负责“嗨椿树”微信公众号策划采写、排版、网络推送等环节。完成每周二、四推送当期微信，每期三篇，每篇阅读量在160以上，微信版面文章能够全面反映椿树街道各项工作的推进。

通过项目的开展，2018年共推出微信115期313条。通过微信公众号，较好地展示了街道、科室、社区工作开展情况，搭建政府与居民沟通的平台，开拓网络媒体宣传阵地，同时也为各科室、各社区提供了较好的宣传学习沟通平台。项目整体情况完成良好。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金40.00万元，上半年因微信采编费结算时间发生调整，年中跟踪时已申请追加预算0.43万元，调整后全年项目预算40.43万元。实际支出项目预算39.27万元，预算执行率98.10%。项目预算结余1.16万元，项目结余资金已上交财政。

跟踪认为，该项目年中调整后结余预算1.16万元，因公众号采编合同为跨年合同（合同周期为2018年2月1日至2019年1月31日），合同尾款还未支付导致结余。另外，该项目支付进度晚于合同约定，“椿树街道2018年-2019年微信采编合作协议书”于2018年2月1日签订，约定签订合同后60日内支付合同首付款，而实际于2018年7月支付首付款，支出进度晚于合同约定。项目预算管理规范性有待加强，合同管理意识有待提高，后续工作中还应规范合同支付进度，科学合理测算年度支出预算，提高预算管理水平。

4.由社会办实施的“第16届椿树杯北京市京剧票友大赛”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出39.85万元，预算金额40.00万元，预算执行率99.63%。预算结余0.15万元，项目结余资金已上交财政。

该项目主要委托博章影视文化传媒有限公司承担从票房、票友初赛、复赛的筛选、决赛闭幕清场的全阶段赛事工作，具体包括为活动宣传、布展材料的设计与制作、宣传片拍摄、舞台设计及布置，展板、画册设计及印刷、比赛方案设计及现场组织、竞赛管理等相关工作。

通过项目的实施，2018年9月8日，第十六届“椿树杯”北京市京剧票友大赛，在百年老校北京第一实验小学音乐厅鸣锣开场。本届大赛的主题为“二八芳华承国粹，四十春秋颂改革”，广大票友不仅展现对京剧艺术的热爱，更表达出自己对庆祝改革开放的一片热忱。经过前期千余人的初赛、复赛的激烈角逐，决赛阶段按照“生、旦、净、丑、现代”五个组别进行比赛。评委遵循公平、公正、公开的原则，从行当气质人物刻画、发音水平、表演技巧、舞台效果、综合素质等五个方面进行评分。“椿树杯”票友大赛作为一项坚持了十六年、专为戏迷票友举办的京剧赛事，群众参与度和社会关注度远近闻名。大赛于现场进行了网络直播，累计有五万人通过网络直播观看了比赛，很多在外地的网友表示虽未亲临现场，依旧能感受到了比赛的热情。

另外，区人大常委会副主任张宗禹，区政协副主席程军，区文联副主席、文化顾问许立仁，区长助理宋李健等西城区委、区政府及相关委办局领导莅临现场；椿树街道主要领导，人大代表、政协委员、非公代表、机关干部等；和受邀担任本届评委的五位京剧表演艺术家与五百余名票友、三百余名戏迷欢聚一堂，共襄盛典，唱响百年传承。

跟踪认为，该项目执行结束后，由街道第三方北京思科公司对项目进行验收，并根据验收结果支付项目尾款，导致项目资金有所结余，但通过结题验收的方式能够有效的对项目执行结果进行把控。另外，社会群众对椿树杯京剧票友大赛参与度和社会关注度较高，达到了预期社会效益，项目执行情况良好。

5.由社会办实施的“社会组织项目群管理”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出46.25万元，预算金额48.00万元，预算执行率96.35%。预算结余1.75万元，项目结余资金已上交财政。

该项目主要委托北京市思科社会组织能力建设促进中心协助承担政府购买服务管理，对项目发布、过程管理等环节达到较为专业的监管，以达到规范项目立项、评审、过程监管、结题验收等工作的效果目标。主要工作为协助我街道10万元以下的社会购买服务项目，协助审核承接方资质、项目合同、项目实施方案，并出具审核意见；10万以上50万以下的项目，协助撰写项目申报公告、组织洽谈会，并出《竞争性洽谈小组意见》；50万及以上的项目，协助联系招投标公司，开展公开招标工作，协助撰写招标过程所需文字资料。对街道有中期评估需求的项目开展中期评估，形成《项目中期评估报告》，对未一次性通过中期评估的项目开展整改审核，形成《项目整改审核意见》。协助街道办事处对项目进行验收，提交《项目结题验收评估报告》，对未一次性通过验收评估的项目开展整改审核，形成《项目整改审核意见》等相关工作。

通过项目的实施，2018年启动新项目管理32个，有29个项目确定承担单位并实施，管理承担单位共16家。20个项目在2018年度完成结题，项目管理资金总额668.71万元，比较规范有效的利用了社会力量。

跟踪认为，该合同尾款未全部支付，导致项目资金结余1.75万元。该项目通过委托第三方协助椿树街道对政府购买服务项目在项目立项、过程监管、验收管理方面进行管理，并给出各阶段管理意见，有助于规范椿树街道购买服务项目科学管理，项目执行情况良好。但社会办作为该项目主管科室，在项目执行过程中全程通过第三方的力量加强管理，对第三方服务管理质量的审核与监督资料有所缺失，其自身管理责任的体现相对弱化。

6.由社会办实施的“社会组织管理费用”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出35.24万元，预算金额36.00万元，预算执行率97.89%。项目预算结余0.76万元，项目结余资金已上交财政。

该项目由我街道采取政府购买服务等形式，落实三社联动、椿树街道社会组织孵化培育管理中心孵化转型社会组织项目、椿树街道社会组织孵化培育管理中心平台建设和能力促进项目、社会组织队伍建设项目、椿树街道“椿议民情坊”五民体系实践项目等。实现椿树街道社会组织孵化培育管理中心培育、管理、人才队伍建设、信息交流等功能，为政府职能转变搭建创新平台，激活居民参与社区建设活力，促进辖区社会组织良性向上发展，从而实现社会服务的可持续发展。

通过项目的实施，三社联动项目引入专业力量对三社联动进行日常管理和指导的专业化支撑服务，完成了椿树街道社区公共服务协会换届、年检、三证合一、税务系统变更、项目发布等内容；椿树街道“椿议民情坊”五民体系实践项目完成4次主题宣传活动、2次工作坊、7次工作实践、3次观摩学习及案例撰写；椿树街道社会组织孵化培育管理中心平台建设和能力促进项目开展培训、交流、分享、宣传等活动24场，每场不少于20人；椿树街道社会组织孵化培育管理中心孵化转型社会组织项目对7个社区社工、社区社会组织负责人进行访谈，整理访谈102份，形成调研报告一份；社会组织队伍建设项目召开对接会、开展6场技能分类专题提升活动、1场规范化讲座、3场工作坊、3场品牌能力工作坊。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金46.00万元，因项目质保金年度内无需支付，年中申请调减预算10.00万元，调整后全年项目预算36.00万元。

跟踪认为，该项目根据第三方出具项目意见予以支付合同款项，因此2018年项目预算调整后仍结余0.76万元。通过社会组织管理，能够对政府购买服务项目进行有效监控，该项目执行效果良好，能够为社区社会组织服务与发展的规范化提供了途径，使社区社会组织运作更加高效。

7.由社会办实施的“社区工作者人员经费”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出1,308.77万元，预算调整后金额1,347.60万元，预算执行率97.12%。项目预算结余38.83万元，项目结余资金已上交财政。

该项目按照北京市《关于进一步规范社区工作者工资待遇的实施办法》、《北京市社区工作者考核评议办法》等相关规定，为社区工作者发放工资、奖金、补助等；组织社区工作者体检、办理保险等各项慰问工作；为志愿者发放补助等主要工作。

经过项目的实施，经统计，2018年全年纳入该项目人员经费中的社区工作者有121人、志愿者16人，为94名社区工作者购买体检，为110人办理补充医疗保险等。我街道已按照全年计划为社区工作者人员、志愿者发放工资及补贴等相关费用，保障了社区工作者正常开展工作，保障了社会工作者队伍建设，不断增强了后备力量。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金1,334.60万元，2018年8月份因社区工作者工资调整方案还没有落实，申请调减预算287.00万元，到2018年11月社区工作者工资待遇调整方案通过并执行，需补发及调整后的工资增额，2018年11月申请追加预算300.00万元，调整后全年项目预算1,347.60万元。

跟踪认为，该项目预算执行率97.12%，项目预算结余38.83万元，预算测算精准度还有待提高。但因该项目为人员工资及相关补助费用，人员数量情况存在变动现实情况，对预算的精准测算确实存在一定的难度。社工人员工资发放足额、及时，项目执行效果良好。

8.由社会办实施的“社区居委会办公费”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出150.12万元，预算调整后金额150.20万元，预算执行率99.95%。项目结余0.08万元，项目结余资金已上交财政。

该项目主要是为保障社区办公用房正常使用，维持社区日常办公支出，主要支出为房租、办公用房维修、购置和维护日常办公设备、办公用品、电话费、水电燃气费、供暖费、物业费等费用。

通过项目的实施，一是为各社区居委会购置和维护了日常办公设备和办公用品，支付了社区用房水、电、暖气、物业等费用；二是支付了四川营胡同8号房租、大沙土园2号房租、宣东房租、椿树园社区用房置换使用费、红线胡同19号房租；三是支付梁家园社区煤改电、房屋安全鉴定、社区工作台改造、网络布线、地下水管更换维修及孵化中心装修等工程费。保障了社区正常的办公环境和日常工作需要，助力为社区居民提供更好的服务。

预算调整及原因分析：项目批复预算资金155.20万元，年中结合上半年社区维修支出情况，年中跟踪时申请调减项目预算5.00万元，调整后项目预算150.20万元。

跟踪认为，该项目作为各社区日常办公经费，各社区修缮及改造类项目施工过程及结算资料归集不够齐全，过程监管程序的规范性有待加强。社会办作为项目主责科室，还应进一步对各社区申报的费用加强规范管理，强化资料收集，规范项目资料的存档。

9.由社会办实施的“社区居委会公益金”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出60.45万元，预算调整后金额62.00万元，预算执行率97.50%。项目预算结余1.55万元，项目结余资金已上交财政。

该项目依照《西城区社区公益事业专项补助资金使用管理办法》文件要求，设立社区公益事业专项补助资金，主要用于开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等社区公益事业活动所需的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用，以及购买服务项目等。

通过项目的实施，2018年公益金计划审批项目224项，完善了社区基础设施，满足居民对公益事业的需求，丰富活动内容，提升了生活品质；通过公益金项目提供为民服务，完善了社区配套设施，为居民创造良好的生活空间和居住环境，促进地区和谐发展。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金65.00万元，上半年因实际户数有所变化，年中跟踪时申请调减预算3.00万元，调整后全年项目预算62.00万元。

跟踪认为，因该项目按照《西城区社区公益事业专项补助资金使用管理办法》规定的补助标准进行预算申报，各社区实际工作开展所涉及内容较为繁杂，项目资金依据各社区具体工作的开展情况进行支付，造成实际执行与预算申报存在一定的偏差，预算结余1.55万元，尚属于可控范围。项目整体完成情况较好。

10.由社会办实施的“社区工作费”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出97.00万元，预算调整后金额97.00万元，预算执行率100.00%。

该项目主要组织社区工作者开展培训、交流等团队建设，提升专业能力和服务水平；招聘社区工作者，为社区工作者提供工作日午餐和节假日加班餐，保障日常工作开展，开展社区规范化建设。

通过项目的实施，一是为社区和有关科室订阅《中国社会报》、《中国民政》、《北京社区报》等6种报刊杂志；二是全年完成社工统一招聘28人的面试、体检和考察环节及入职办理工作；三是委托北京宣武红旗大学对全体社区工作者开展社会工作能力培训，邀请相关领域知名专家教授以课堂授课为主，增加课堂互动游戏、投射分析等形式，增强社区工作者培训体验参与性；四是组织参加16批次市、区两级分层分类培训，包括社会工作职业能力、社区工作者心理服务能力、社区工作实务能力提升等培训。鼓励和支持社区工作者参加职业考试，组织参加考前培训、继续教育等60余人次。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金107.00万元，因市、区已组织社工初级培训、岗位培训、专业知识培训等各类培训，街道相关培训工作相应减少，年中跟踪时申请调减预算10.00万元，调整后全年项目预算97.00万元。

跟踪认为，本项目根据调整后的实施内容，已完成年度内相关工作。但项目预算调整比例偏高，又因对市、区每年组织的培训工作等工作动态了解不够，对可能影响项目实施的客观因素预估不足，预算编制的科学性与准确性有待进一步提高。

11.由社会办实施的“平台体系建设费”项目，2018年年初批复预算资金36.00万元，实际支出项目预算34.75万元，预算执行率96.53%。项目预算结余1.25万元，项目结余资金已上交财政。

该项目主要是为保障街道自主开发的绩效管理平台、社工学习平台和市民学习平台网络较好的使用，委托北京成义网科信息技术有限公司对视频教育流媒体课件服务器网站平台进行维护，租赁三台服务器并进行托管，对网络应用进行托管，并由专人负责日常维护、数据上传、后台管理等工作；委托易邦人力资源服务有限公司签将未摄制25门二分屏和6门三分屏课件替换为240门适于手机微课。

通过项目的实施，已完成了社区工作者2018年上半年绩效考核数据录入和平台优化。为配合使用微信公众平台，便于居民用手机端进行学习观看课程，已把原数字学习资源开发-课件制作服务项目合同书课件制作替换成适用于手机观看的微课程。

跟踪认为，该项目整体实施内容完成情况良好，但该项目存在结余资金未及时调整、调减情况，上半年该项目与易邦人力资源服务有限公司签订“数字学习资源开发-课件制作服务”合同金额为8.75万元、与北京成义网科信息技术有限公司签订的“服务器租赁托管和网络应用托管”合同金额26.00万元，总计委托金额为34.75万元，在已确定项目总支出金额及项目内容委托完成情况下，未及时对项目已确认的结余资金1.25万元及时调减，导致项目结余资金滞留，未能有效发挥财政资金的使用效益。

12.由社会办实施的“梁家园社区用房装修”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出102.52万元，预算调整后金额115.00万元，预算执行率89.15%。项目结余12.48万元，项目结余资金已上交财政。

该项目是主要是通过招标，委托北京宣房投资管理集团有限公司对梁家园社区办公用房所在地，即前孙公园胡同56号前院、后院的房屋、卫生间以及院内工程进行解危排险修缮。解除房屋潜在的安全隐患，为社区提供一个安全的办公场所。

根据项目的实施，完善了梁家园社区办公地点基础设施，梁家园社区办公用房的维修、解危排险修缮工程等，保证了社区办公用房的正常运转。目前已完工，该项目根据工程结算审计结果，已完成工程款支付，根据合同约定，工程款的 3%作为质保金于一年后按规定支付。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金80.00万元，上半年根据现场勘查，设计方案调整导致工程量增加，年中申请追加预算35.00万元，调整后项目预算115.00万元。

跟踪认为，项目前期设计方案的科学性有所不足，预算编制依据不够充分，造成项目中期预算增加比例较大。项目完工后，根据结算审计及工程质保金约定，项目资金结余12.48万元，项目过程控制有待加强，项目前期招标时预算控制还不够精确化。项目整体工程已完成验收，但项目施工过程、监理及验收资料还应做好更有效的收集、归档。

13.由安办实施的“安全生产经费”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出74.85万元，预算调整后金额78.81万元，预算执行率94.98%。项目结余3.96万元，项目结余资金已上交财政。

该项目根据《2017年西城区市级安全社区创建培训工作计划》，《2018年全区安全生产宣传教育工作方案》，《西城区安全生产宣传教育“七进”活动方案》等文件精神，开展宣传培训、安全社区创建、兼职安全生产巡查员组建、可燃气报警系统维护、安全生产责任险投保等工作。

通过项目的实施，2018年组织大型宣传培训14次、联合执法40余次，约谈企业8家，全年共检查单位1800余家次，发布各种灾害预警通知8次，发现并消除安全隐患374余处，与安监局联合执法，共处罚2家单位2万元；报送宣传报道信息近百篇，安全生产微信公众号推送近80多篇。举行举办第四届“椿树杯”安全生产知识竞赛等大型活动3次。

安办作为创建办公室与各部门、机关科室、社区、地区企业紧密配合，共同努力，开展了工作场所、社会治安、交通、消防、居家、儿童及校园安全、残疾人、老年人、食品安全等九方面的工作，共实施28个项目。全年辖区企业投保安全生产责任险等险种167家，完成覆盖地区企业数量20%的目标。完成遴选14名专业人员，组建成为椿树安全生产兼职巡查员，加强了安全生产的基层力量建设。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金79.00万元，年中因宣传品采购价格变化，年中申请项目预算调减0.19万元，调整后全年项目预算78.81万元。

跟踪认为，在实施开展中，宣传培训工作参加人数较预期有所减少，以及在项目执行过程中严格厉行节约并有效控制采购宣传品单价等原因，节约项目预算3.96万元。根据执行情况效果来看，该项目整体完成情况较好。

14.由城建科实施的“胡同周边准物业化管理”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出416.97万元，预算金额416.97万元，预算执行率100.00%。

该项目根据西城区2016年9月9日召开的关于平房区、老旧小区准物业管理专题会会议精神，自2017年起在全区全面推行老旧小区及平房院落文保区准物业化服务管理。椿树街道经公开招标，委托北京宣房投资管理公司，负责全街道平房区的准物业管理服务，包括环境整治、卫生保洁、秩序维护、设施管理、施工监管、维修服务、场地管理、绿化监管、便民服务等工作，同时，负责椿树街道两个广场及安徽会馆的保洁工作等。

通过项目的实施，由北京宣房投资管理公司负责全街道平房区的准物业管理服务，全年为居民进行照明、水管管道、门窗等入户维修458次，解决墙面起裂、贴砖脱落，路面破损下陷等问题119处，对所服务区域内的下水口进行全面检查，清理堵塞口42处，确保汛期排水通畅。结合街道背街小巷“十有十无”整治工作要求，将平房院落文保区整体作为一个管理项目进行准物业化管理，不断优化了准物业化管理水平。进一步提升城市精细化管理水平，为平房区居民提供准物业化服务，提高了平房院落的城市管理和居民的满意度，让平房区居民能够享受到与楼房居民一样的物业服务，树立良好的政府形象。

跟踪认为，项目整体完成情况良好，项目绩效目标未发生偏离。但签署的合同中缺少相关转包或分包的风险控制及物业人员的考勤要求，也没有明确细化四至范围和具体管理面积明细。另外，在改进社会治理方式方面的论证与研究不够充分，在坚持社区多元共治，鼓励和支持社会各方面参与，健全基层治理机制，实现政府治理和企业服务、居民自治的良性互动等方面工作不够深入。对于如何实现平房区居民自治，推进居民发挥自我管理方面仍探索不足。

15.由城建科实施的“园林绿化经费”项目，2018年年初批复预算资金70.00万元，实际支出项目预算70.00万元，预算执行率100.00%。

该项目园林绿化工作包括病虫害防治、树木修剪、伐除、绿化景观建设等。同时，做好日常宣传，组织开展义务植树日活动，提高居民的环保意识。为更好的保障辖区树木的正常生长，防止在极端天气下出现树倒砸房、砸人、砸车等灾害，及时开展树木病虫害保护、危险树木修剪或者伐除等相关工作，项目由城建科组织实施，园林绿化工作由区园林部门专业队伍承担。

通过项目的实施，充分利用拆迁腾退空地进行绿化面积达到6000余平米。利用棉花下五条1号、12号；铁门胡同82、84号；骡马市大街207号、209号6处破拆院的空间资源，拆围挡、清渣土、植绿植，建设微型绿化景观共约1060平米。利用后孙公园、铁鸟胡同的腾退空间建设微型绿化景观5处，在铁鸟、西南园等胡同建设花架微景观5处。组织开展义务植树和“百万鲜花进社区”活动，加强胡同绿地管理养护力度，通过宣传强化居民爱绿护绿意识，营造了美丽舒适的生活氛围。

跟踪认为，项目整体完成情况良好，绩效目标未发生偏离。但该项目缺少整体决策文件，虽为日常保障工作，但缺少在绿化方面的整体规划。在管理方面，城建科对于第三方公司的监督管理职责体现尚不够充分，相关资料支撑依据有所缺失。

16.由城建科实施的“街道绿地养护管理费”项目，2018年年初批复预算资金67.00万元，因养护面积增加，年中追加预算9.20万元，调整后全年项目预算76.20万元，实际支出项目预算76.20万元，预算执行率100.00%。

该项目根据区园林局专业作业要求，我街道委托西城区和平门绿化队对辖区内的绿地进行日常养护，包括日常的修剪、补载、浇水、打药等工作内容，达到二级养护标准。

通过项目的实施，完成了全年每日常态化进行绿地卫生保洁工作，及时清理绿地内各类垃圾；完成了3月至11月对绿地进行浇水工作，保证了水分供应充足及时；完成了4月至10月对绿地草坪、月季宿根类花卉的施肥工作；完成了对绿地进行中耕工作，清除了绿地内杂草等；完成对白蜡、臭椿等树木的草履蚧防治工作，树木、色带、草坪普防式全面打药等相关工作。2018年地区绿地养护管理工作顺利完成，辖区绿化环境明显改善，居民满意度不断提高，距离生态宜居环境的要求更近一步，为辖区居民创造了更好的生活、工作环境。

跟踪认为，该项目计划完成，绩效目标未发生偏离。但该项目过程资料不完整，城管科日常检查监督资料不足，使用相关统计表作为对项目日常管理监督的支撑资料，其严谨性与充分性有所不足。建议城管科应有独立的管理成果资料，体现对项目责任单位的监督责任落实。

17.由城建科实施的“地区垃圾分类经费”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出99.61万元，预算调整后金额110.35万元，预算执行率90.27%。项目结余10.74万元，预算结余资金已上交财政。

根据区市政市容委关于实施垃圾分类的的工作要求，对辖区四合上院、富卓花园、香炉营二期、宣东1、2、3号楼继续实行垃圾分类工作，聘请了24位垃圾分类管理员，为了充分调动垃圾分类指导员的积极性，制定了相关的奖励制度。同时，经区市政管委部门推荐，委托绿景盛世环境技术公司对椿树园小区实施垃圾分类。在此期间，椿树街道负责对垃圾分类实施进行维护和更新。

通过项目的实施，完成组织辖区内餐饮企业、有职工食堂的单位与专项清运公司的餐厨垃圾统一清运合同的签订工作；制定椿树街道党政机关开展垃圾强制分类工作实施方案、椿树街道垃圾分类示范片区创建实施方案；建立示范片区情况台账、公共机构生活垃圾强制分类工作台账、收集运输作业台账等相关基础信息；开展并逐步完成平房区垃圾分类示范片区创建工作。组织垃圾分类宣传活动，引导居民自觉参与垃圾分类，发放各类垃圾分类宣传品1500余份，积极协调解决日常垃圾分类问题15处。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金155.35万元，因垃圾分类合同为跨年合同，合同尾款45.00万元按规定于2019年支付，年中跟踪时申请调减预算45.00万元，调整后全年项目预算110.35万元。

跟踪认为，该项目计划完成，绩效目标未发生偏离。根据合同约定，街道对绿景盛世环境技术公司开展的垃圾分类工作未作出绩效奖励等决定，预留的绩效奖励资金无需支付导致项目预算结余。城建科作为项目主管科室，过程监督，过程管理环节资料有所不足。垃圾分类涉及分类收集、分类运输、分类处理，需要环环相扣，任何一环节的失位，都会影响垃圾分类处理整体效果，还应进一步加强执行过程的把控。

18.由城建科实施的“辖区街巷保洁费用”项目，2018年年初批复预算资金486.23万元，因保洁费用单价上调，年中追加预算44.91万元，调整后全年项目预算531.14万元，实际支出项目预算531.14万元，预算执行率100.00%。

该项目由我街道委托北京市西城区环境卫生服务中心三队对辖区街巷进行清扫保洁，签定保洁合同，做好地区的环境卫生工作，完成对辖区60条街巷，13个老旧小区，3处地铁口的日常清扫保洁；配合做好春节、“两会”及重大节假日的环境保障工作。

通过项目的实施，与环卫三队签订环卫协议，做好日常街巷保洁、绿地保洁及临时性保障任务，做好重要时间节点、点位的环境保障，尤其配合街道做好辖区无主大件垃圾的日常清运，加强对辖区内垃圾箱维护清理工作。清理无主垃圾渣土9421处（次），清理绿地卫生、门前院后卫生死角12500余处（次）。发动环境志愿者800人（次）。配合大气污染防治工作，持续开展洒水降尘作业。

跟踪认为，该项目合同条款存在不严谨情况，如，椿树街道与北京市西城区环境卫生服务中心三队签订的“2018年度椿树街道办事处街巷、胡同保洁、垃圾清运工作承包协议书”，该协议服务期限为2018年1月1日至2018年12月31日，协议书中关于承包费用的支付方式约定为“承包费每半年支付一次，每年一月支付本协议总价款的50%、七月支付50%”，未对合同尾款支付进行约定，不利于合同执行后期保洁工作质量的控制，无合同执行期满后支付尾款的约定或服务保证金，不利于对第三方保洁工作质量的考核。 但该项目作为街道的一项日常保障工作，工作整体开展执行情况良好。

19.由城建科实施的“背街小巷整治提升经费”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出277.26万元，预算调整后金额277.26万元，预算执行率100.00%。

该项目根据北京市、区政府对环境整治的工作要求和安排，以背街小巷整治、拆除违法建筑、治理“开墙打洞”等重点工作为抓手，开展辖区环境整治及建设工作，努力完成疏解整治促提升任务，改善辖区环境面貌。

通过项目的实施，加大顽疾的治理，解决了铁门胡同、四川营胡同长期的占道经营、宣东猫窝、南柳巷堆物堆料等，为背街小巷的治理打下了良好的基础。同时，加强日常环境管控，拆除联通大厦违规广告牌匾1处，拆除非法安装的地桩地锁18处，开展集中清理废旧自行车行动，加强辖区共享单车的码放等。辖区内出现的垃圾渣土及时进行清运。通过向居民发放宣传页的方式宣传拆违、开墙打洞等政策，推进了背街小巷违章建筑清零、违章停车清零，提升了街巷文化和绿化品质。为辖区居民和驻区企业提供一个良好的工作和生活环境。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金569.50万元，因胡同街区亮相改造提升、胡同外力面美化改造等工程类项目的执行纳入其他专项经费保障范畴，下半年调减预算292.24万元，调整后项目预算277.26万元。

跟踪认为，该项目工作内容较为琐碎，项目经费多用于胡同照明设备的电费、水费、胡同渣土清运费等零星支出，根据调整后的项目内容，项目资金支撑了背街小巷整治提升基础工作。社区居民对该项工作的开展较为满意，项目执行情况良好。

20.由城建科实施的“2018年背街小巷环境整治提升补助资金”项目，2018年年初批复预算资金730.00万元，实际支出项目预算730.00万元，预算执行率100.00%。

该项目主要为深入贯彻习近平总书记视察北京重要讲话精神，全面提升城市品质，椿树街道正式启动街区整理计划。项目执行的目的是优化功能配置、升级调整业态、整理空间布局、塑造特色风貌、秩序长效管控、文化得到培育的街区。实现“城市管理”向“城市治理”观念的改变，协调好近期工作与中长期保护目标的关系，解决突出矛盾和关键性问题，建立推动街区保护更新的长效机制。

通过项目的实施，对61条街巷进行整治提升，对西琉璃厂片区14条胡同进行街区亮相改造提升。同时，经公开招标，委托华通设计顾问工程有限公司，完成了4个街区划分、街区城市设计、亮相街区城市设计、文保区交通综合整治及街区展示馆建设等工作。

跟踪认为，通过辖区改造及街区设计，能够体现大历史文化价值、大文化价值和大产业价值，对奋力打造“有活力的文化核心区、有品质的宜人居住区、有特色的产业片区”宣南地区文化标杆具有协调推进作用。该项目执行情况良好。

21.由综治办实施的反恐小分队工作经费项目。2018年年初批复预算资金390.56万元，实际支出项目预算379.01万元，预算执行率97.04%。项目预算结余11.55万元，项目结余资金已上交财政。

该项目主要以安全第一，预防为主，预防各类违法犯罪，处置突发事件，反恐防恐，保障公众安全，实现社会安定。建立1个反恐防恐小分队，每分队50人、1个打击队6人，综治中心网控室值班10人。

通过项目的实施，固定了地区反恐处突小分队人员，每日两班24小时在地区巡逻，在地区派出所的带领下，负责椿树地区社会面防控工作，同时积极参加区组织的各种防范执勤活动，经统计，全年反恐小分队配合区反恐办共参与三办、国家教委、西单广场、中纪委、平安大厦、国家建设银行、银监会、证监会、中南海周边等防控工作21次，1050余人次。

跟踪认为，该项目具有充分发挥地区反恐机制的作用，绩效目标未出现偏离情况，全年项目执行效果良好。因反恐任务繁琐，项目执行过程中据实列支项目支出，导致项目预算结余11.55万元，属于可控范围。

22.由综治办实施的综治科技创安经费项目，截至2018年12月31日，项目实际支出72.17万元，预算调整后金额110.00万元，预算执行率65.61%。项目预算结余37.83万元，项目结余资金已上交财政。

该项目是为全面落实市委办公厅、市政府办公厅《关于加强首都立体化社会治安防控体系建设的实施意见》，制定贯彻落实举措，完善相关配套制度机制，强化责任分解，确保任务落实。依托区综治重点开展了地区视频监控点位的统计和地区监控系统网络维保调研工作，目前地区共有监控探头1334个。通过在地区安装监控探头，提升地区立体化防控水平，并将部分监控设备进行更新、安装，改换、更新不少于30个，以及对275个探头进行运维，保证辖区内社会公共安全和财产安全。提高消防应急处置能力，预防可防性案件和各类安全事故。

通过项目的实施，加强了综治中心规范化建设，推动街道视频监控系统联通集成工作，完成地区警务站视频监控的集成工作，加快推进公共安全视频监控高清数字平台建设，全年完成对已过期的253个监控设备的维修维护保养工作，已安装监控探头287个。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金100.00万元，根据工作安排，增加建设地点，年中追加预算10.00万元，调整后全年项目预算110.00万元。

跟踪认为，由于2018年公安分局要求街道摄像监控系统与公安分局联网，取消了原定高清摄像监控安装数量，导致项目资金结余。工作推进按照计划执行，下半年因客观因素导致结余，未对项目预算进行及时调整，预算调整的及时性还有待进一步加强。

23.由综治办实施的综治工作经费项目，截至2018年12月31日，项目实际支出650.13万元，预算调整后金额651.88万元，预算执行率99.73%。项目预算结余1.75万元，项目结余资金已上交财政。

该项目以安全第一，预防为主，综合治理的方针为抓手。实现对辖区7个社区流动人口动态管理，对辖区的综治工作进行科学调研。开展“平安社区”创建活动，每季度对平安社区进行讲评。

通过项目的实施，一是建立健全辖区社会面防控体系，全年共启动一级超强社会防控10天，19170人次，启动二级防控16天，18608人次，确保了地区安全稳定。

二是完善志愿者保障激励机制。投资328.8万元为实名注册志愿者制作冬季羽绒服、春秋季冲锋衣、马甲、夏季短袖等服装，对无发案平安社区进行奖励以及对“两会”期间积极提供有效线索的治安志愿者及时进行奖励，对志愿者开展了5次慰问。

三是开展“疏解整治促提升”专项行动，我街道依托疏解整治促提升专项行动已疏散涉及人口1199人次，完成全年疏解涉及人口任务指标1000人次。

四是推进公共安全隐患专项整治，全年共完成12户违法群租房的治理任务，积极推进地下空间综合整治工作，整治完成椿树园16号楼地下2处经营住人问题，同时加大地下空间住人监管工作。

五是深入开展了基层平安创建活动。按照街道平安社区创建方案要求，以“发案少、秩序好、群众满意”为标准，围绕“平安椿树”为主题，积极开展“平安社区”创建活动。7个社区通过社区居民代表大会完成平安社区创建基础性指标打分和递进性指标问题收集工作。2018年度，一季度实现7个社区零发案，半年无发案社区3个，三季度无发案社区3个，大大提升了群众的安全感和满意度。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金1732.61万元，因街道综治中心及宣教中心选址未能确定，年中申请调减预算1080.73万元，调整后全年项目预算651.88万元。

跟踪认为，该项目前期调研不充分，因综治中心和宣教中心选址一直未确定，综治中心规范化建设和综治信息化建设推进缓慢，导致项目存在较大调整。但根据调整后的项目内容，整体执行情况良好。

24.由综治办实施的防火经费项目。2018年年初批复预算资金207.24万元。实际支出项目预算170.33万元，预算执行率82.19%。项目预算结余36.91万元，项目结余资金已上交财政。

该项目主要为辖区共7个社区配微型消防岗亭，岗亭内配备相关消防装备；定期在地区居民中开展消防宣传工作，普及防火用电知识，消除火灾隐患；购置灭火器、消防柜，方便居民就紧灭火，及时有效处置火灾发生和蔓延；建立小型消防站，提高消防应急处置能力，保证辖区内社会公共安全和财产安全。

香炉营社区智能充电桩、梁家园社区智能充电桩、和外西里便民充电站车棚工程，经街道工程领导小组立项审议通过，委托北京宣房投资管理集团有限公司进行招投标工作，安装工程由北京双隆伟业装饰有限公司中标。消防器材、设备购置经多方比选，选择具有政府采购资质的北京京盾消防设备工程有限公司提供。

通过项目的实施，7个社区微型消防岗亭的建设，已全部投入使用。在电动车密集的平房和楼房社区，建设了电动车智能电桩以及充电站车棚。

跟踪认为，因场地原因，计划建设的小型消防站未正常开始建设，导致项目资金结余。项目前期调研还不够充分，在建设场地不确定的情况下，着手项目实施，对项目存在的不确定性风险预估存在较大不足。

25.由社保所实施的“低保金及其他救助资金”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出585.77万元，全年预算调整后金额为590.00万元，预算执行率99.28%。项目预算结余4.23万元，项目结余资金已上交财政。

该项目根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）文件的要求，保障城镇最低生活保障家庭基本生活，按月向城镇最低生活保障家庭发放低保金。本项目通过“民政资金统发监管信息平台”按月及时、准确发放到位。

通过项目的实施，上半年为340户左右的低保户发放低保金，年中根据摸底核查情况，取消了85户不再符合低保户发放家庭，下半为255户左右的低保户发放了低保金，做到了低保金及时、足额发放。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金680.00万元，上半年发放户数为340户，年中根据低保户摸底核查情况，享受低保金待遇户数发生变化，于2018年7月申请调减预算90.00万元，调整后全年项目预算590.00万元。

跟踪认为，该本项目为保障类经费，根据政策文件实施，保障辖区内低收入家庭补贴能够足额及时发放，该项目因实际户数存在变动等情况，项目预算不能较精确的进行测算，存在部分结余，属于合理范畴。本项目已按照实际户数完成低保金补贴发放工作，项目整体完成情况良好。

26.由社区中心实施的“志愿助老”工作项目，截至2018年12月31日，项目实际支出19.89万元，全年预算调整后金额20万元，预算执行率99.45%。项目预算结余0.11万元，项目结余资金已上交财政。

该项目针对椿树街道老年人服务需求多元发展及志愿服务资源的管理需求，引进专业社会工作方法，凝聚并带领社区、高校、社会团体、社会企业的为老志愿者，培育和引导志愿服务队伍开展为老志愿工作，为辖区老人提供更好的服务。通过竞争性洽商，社区服务中心与北京市西城区睦邻社工事务所（社会组织）签定了2018年的《志愿助老 爱在椿树》志愿服务项目合同，合同期从2018年1月1日至2018年12月31日。

通过项目的实施，截至2018年1231日，该项目已完成结题。由北京市思科社会组织能力建设促进中心建立评估小组，对“北京市西城区睦邻社会工作事务所”提交的结题材料进行了评估。《志愿助老 爱在椿树》项目通过走访相关社区、辖区志愿服务单位以及资源梳理，明确志愿者能够提供的服务内容，建立助老志愿资源台账1本；做实志愿服务统计工作，明确志愿服务时长及积分，形成了志愿者激励回馈管理办法；提供引导助老型社区社会组织认领助老志愿服务项目，创新社区社会组织参与志愿服务新形势，形成《椿树街道助老志愿服务项目认领操作手册》；开展了老年人集体生日会、志愿者团建活动、助老服务宣传外展活动等形式多样的活动，服务覆盖人群达4540人次。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金40.00万元，因“志愿助老 爱在椿树”合同首付款使用2017年部门结余资金支付，2018年7月申请调减项目预算20.00万元，调整后全年项目经费20.00万元。

跟踪认为，项目的实施产生了较好的社会效益，满足了老人的基本需求，对老人的生活有所帮助。但该项目经费计划全部用于北京市西城区睦邻社工事务所实施的2018年的《志愿助老 爱在椿树》项目委托费，但根据实际支出情况来看，仅从该项目经费中支付《志愿助老 爱在椿树》项目中期款10.80万元，剩余资金用于《幸福夕阳 温馨之家》项目首付款和为老人购买小夜灯等经费支出，预算执行内容与项目预算申报不一致，预算执行的规范性不足。

27.由社区中心实施的“维权护老”项目，2018年年初批复预算资金1.20万元，实际支出项目预算1.20万元，预算执行率100.00%。

根据西城区老龄工作委员会、西城区民政局老龄办的工作要求，需加强老年人权益保障。该主要内容为邀请西城区律苑老年维权服务中心为老年人讲解维权知识，印制维权手册，免费发放给老年人。

通过项目的实施，截至2018年12月31日，该项目经费用于老年人维权工作站标牌、规章制度制作费0.034万元、老年人维权讲座8场0.45万元、1000册维权手册印刷0.72万元。在敬老月期间，通过维权活动讲座的开展，能够使老年人在活动中学习到跟多的法律知识，提高老年人对法律的认知。

跟踪认为，该项目已按计划完成，项目完成情况良好。

28.由社区中心实施的“服务养老”工作项目，截至2018年12月31日，项目实际支出27.07万元，全年预算调整后金额28.57万元，预算执行率94.75%。预算结余1.50万元，预算结余资金已上交财政。

该项目预算资金主要用支付“幸福夕阳.温馨之家”项目、“幸福晚霞、椿龄肋悦”项目的首付款、配送人员工资、老年人体检误餐补助、家庭护理知识系列讲座、暖心暖脚系列活动等相关支出。

通过项目的实施，开展多项为老服务，督促地区为老服务商为老人提供多项服务，满足本地区老人不同的服务需求。为80岁以上老年人提供配送服务约，受到老人好评。组织老年人参加区老年活动中心组织的活动及为老年人进行体检，即丰富了老年人的生活又保障了老年人的健康。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金19.07万元，因年中增加“幸福晚霞、椿龄肋悦”心理关爱项目（18.35万元），7月份追加预算9.50万元，调整后全年项目经费28.57万元。

跟踪认为，项目执行情况良好。但项目预算执行调整用途较为随意，未严格按照项目预算申报内容执行，根据部门项目支出进度需要进行支付，预算结余1.50万元，预算编制的合理性与科学性不足。项目资金管理、使用的严谨性还有待提高。

29.由社区中心实施的“资源惠老”经费项目，截至2018年12月31日，项目实际支出25.81万元，全年预算调整后金额28.22万元，预算执行率91.46%。预算结余2.41万元，结余资金已上交财政。

该项目整体工作由四个独立的子项目组成，分别为，老年餐厅设备更新、养生膳食讲座及送餐服务、向社会组织购买助浴服务、宣东养老餐桌人员经费。通过项目的实施，老年餐厅设备更新已完成，参加讲座约120人次，向社会组织购买助浴服务388人次，宣东养老餐桌人员经费按月足额发放。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金18.92万元，年中根据项目实际需要，需要支付结题费用以及购买电缆，申请追加项目经费9.30万元，全年预算调整后金额28.22万元。

跟踪认为，因老年助浴服务40%尾款（3.168万元）于2019年支付，导致该项目预算结余2.41万元。该项目已按计划完成，绩效目标完成情况良好。

30.由社区中心实施的“文化悦老”项目，2018年年初批复预算资金16.87万元，实际支出项目预算14.87万元，预算执行率88.14%，项目预算结余2.00万元，项目结余资金已上交财政。

该项目主要是为辖区内60-75岁活力老人提供传统文化、现代文化、饮食文化等为主题的文化服务活动，通过组织开展参观博物馆、特色餐饮行业；观看传统曲艺、电影、现代剧；参观学习等形式多样内容丰富的文化主题活动，以丰富老年人的生活。

通过项目的实施，全年开展的活动有：每个社区开展春节社区老人一居一乐活动、传统文化在我身边讲座、参观古代建筑博物馆、欣赏戏剧、听相声、观看电影、端午节及重阳节外出活动等。截至2018年12月31日，共组织29场地活动，参与活动的老年人达到1508人次，达到每月预计受益老人100人次的目标。

跟踪认为，该项目按照计划完成，绩效目标完成情况良好。由于四川营社区文体活动广场使用三个月后关闭等原因，导致该广场日常维护管理志愿者费用结余2.00万元。

31.由社区中心实施的“红线社区养老服务驿站建设”项目，2018年年初批复预算资金40.00万元，实际支出项目预算37.25万元，预算执行率93.13%。项目预算结余2.75万元，项目结余资金已上交财政。

该项目按照《关于开展社区养老服务驿站建设的意见》要求，为红线驿站运营单位进行专业适老化改造，以满足日常运营服务需求。按照办事处工程建设流程，红线养老驿站改造工程前期设计、评估审定工作已完成，经北京宣房投资管理集团有限公司公开招标程序，北京艾肯装饰有限公司中标，负责红线胡同26号养老驿站装修改造工程并于2018年1月完工并通过验收，该装修改造合同金额为59.16万元。该项目资金主要是用于红线驿站装修改造中期款项、尾款及质保金的支付。根据该项目监理方提请的付款进度申请，2018年已完成该项目工程费用中期款项及尾款支付共计36.53万元，购买驿站不锈钢扣板0.72万元，全年共计支付37.25万元。

跟踪认为，项目资金用于支付2017年度已开工建设的工程进度款，因该项目2018年1月完工并通过验收，完成工程中期款及尾款支付工作，因工程质保金完工一年后支付，导致该项目预算结余2.75万元。该项目以工程结算审计结果作为尾款支付依据，履行了成本控制措施。整体来看，该项目执行情况良好。

32.由社区中心实施的“零距离系统维护”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出16.00万元，全年预算调整后金额16.00万元，预算执行率100.00%。

该项目依据北京市《北京市居家养老服务条例》和《椿树街道办事处购买社会组织服务的相关办法》，通过竞争性洽谈会，委托北京市西城区椿树街道国安银柏养老照料中心对“零距离”居家养老服务平台进行管理，合同委托金额30.00万元。合同期限为2017年10月1日至2018年9月30日。签订合同后，拨付项目财政资金总额的50%（2017年已支付首期款15.00万元）；项目通过中期检查后已完成拨付财政资金总额的20%（2018年已支付6.00万元）；因还未完成结算审计工作，尾款未支付。根据2018年第32次工委（扩大）会（党政联席会）研究通过，成立“椿树街道幸福夕阳 温馨家园”项目，此项目首付款从该项目中结余资金中列支10.00万元。

通过项目的实施，一是维护街道老龄数据系统，户籍人口数由7902人更新至10465人，常住人口数由1377人更新至4538人，失能老人信息由132人更新至516人，其中10029条信息完整，残疾老人信息由173更新至732人；二是完成整合为老服务资源,建立地区为老服务单位名册，对接为老服务商41家，举办了9场为老服务商座谈会，对接解决需求172件；三是完成组建了一支47人的助老志愿者服务队，牵头组织“爱在椿树，志愿出行活动”，带领志愿者助行了地区内老人64余人。四是完成宣传服务，牵头组织“端午节敬老服务活动”，与辖区为老服务商联系，为高龄空巢、独居、特困、失能的老人220余人发放粽子；五是组织举办了10场志愿者、巡视员培训，参与人次174余人；六是组织筹办了“椿树街道2018年度为老服务工作表彰大会”，表彰了区级孝星7名，优秀为老服务个人11人，优秀为老服务单位11家和优秀社区。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金42.16万元，因零距离平台管理系统委托费竞标中标价格低于预算，年中申请调减预算26.16万元，调整后全年项目预算16.00万元。

跟踪认为，该项目已按计划完成，绩效目标完成情况良好。但该项目预算执行与预算申报不够一致，项目预算支出内容存在调整。

33.由社区中心实施的“林白水故居阅读空间”项目，截至2018年12月31日，项目实际支出50.00万元，全年预算调整后金额50.00万元，预算执行率100.00%。

该项目在林白水阅读空间建设完成后委托第三方对林白水故居阅读空间运营服务。通过运营服务，为社区居民提供阅读场所及提供文化相关活动,为社区居民提供精神文化享受。2018年7月1日，椿树街道社区服务中心与北京市西城区超爱阅读文化传播中心签订运营服务合同，合同期限一年（2018年7月1日至2019年6月30日），委托合同金额78.96万元，按照合同约定，根据合同款项进度，已完成支付合同首付款（60%）47.37万元，中期款及尾款根据进度于2019年支付。另外该项目预算也用于该场地日常运行的部分零星支出，全年合计支出50.00万元。

通过项目的实施，椿树书苑于9月24日正式开业，全年完成接待读者4000余人次，办理读者卡390张，组织开展文化服务活动25场。

预算调整及原因分析：2018年年初批复预算资金80.00万元，根据运营服务合同进度约定，2018年仅需支付合同首付款，年中申请调减预算30.00万元，调整后全年项目预算50.00万元。

跟踪认为，该项目已按计划完成，绩效目标完成情况良好。

34.由社区中心实施的“林白水阅读空间建设费用”项目，2018年年初批复预算资金346.00万元，实际支出项目预算268.43万元，预算执行率77.58%。项目预算结余77.57万元，结余资金已上交财政。

该项目委托北京宣房投资管理集团有限公司代为建设，从专业角度对工程进行管理，分为文物本体装修和市政工程两部分，经测算，其中文物本体工程242.00万元，市政工程104.00万元，共计预算346.00万元。

通过项目的实施，林白水故居阅读空间集公共图书馆和特色阅读空间为一体的综合载体。按照《北京市文物建筑装修暂行标准及管理规定》、图书馆设置等相关规定，将故居划分为林白水博物馆、亲子阅读区、活动阅览区、图书阅览区等。能够方便居民在家门口享受到公共阅读服务，有助于提高居民文化素养，丰富居民的日常生活，增强辖区居民的幸福感和舒适感。

跟踪认为，该项目工程已完成，并完成四方验收，项目绩效目标完成情况良好。该项目工程结算审计已完成，因该项目中工程款有所审减，工程尾款质保金还未支付等原因，项目预算结余77.57万元。

综上所述，截至2018年12月31日，重点跟踪的34个项目中，项目预算执行率100%的项目有10个，预算执行率为90%以上的项目有18个，预算执行率90%以下的项目有6个。

# 四、意见和建议

## （一）存在的问题及原因分析

1.项目决策科学性不足，预算编制的准确性有待加强

部分项目预算的科学依据不充分。如由综治办申报的“防火经费项目”，由于场地原因，计划建设的小型消防站未正常开始建设，导致项目预算结余；综治办申报的“综治工作经费”项目，在综治中心和宣教中心选址未确定情况下，申报的综治中心规范化建设，导致项目内容出现较大调整。

我街道2018年度实施的34个重点跟踪项目中，有17个项目涉及到预算调整，调整项目数量占跟踪总项目数的50%。有部分项目预算调整的比例偏高，如“背街小巷整理提升”项目由年初预算569.50万元调减为277.26万元、“综治工作经费”项目由年初预算1732.61万元调减为651.88万元。虽然由于街道部分工作存在复杂性、突发性、临时性及具体性等因素制约，项目预算执行过程中的不确定性较多。但由于部分项目在预算编制前的调研工作不够深入，项目决策程序严谨性不足，预算编制依据不够充分，对可能出现的各种影响因素预判不足，造成项目实施过程中预算调整的情况依然相对较多。

2.项目实施方案不够完整

已跟踪的34个项目中，均未针对项目申报情况制定有针对性的、完整的项目实施方案，对项目组织实施的架构、人员配备、职责分工、实施进度、质量控制、风险防范等内容未做好事前计划，导致项目的实际执行中缺少实施方案的有效指导与监督检查的依据。因街道部分项目为常年实施的延续性项目，存在固性思维，有些仍沿用之前的工作方案代为执行参考，所制定的方案时效性不强，细化程度尚达不到预算绩效管理的要求。

3.项目管理制度不够完整，项目管理的规范性有所不足

“组织事务经费”项目、“胡同周边准物业化管理”项目、“绿地养护”项目、“垃圾分类”项目等作为经常性项目，缺少针对购买第三方服务项目的管理制度，我街道作为项目主体责任单位对服务单位监督管理的有效性还有待进一步加强，未制定针对第三方的监督管理职责等相关制度，服务合同中关于质量控制条款的约束性也有待完善。

部分项目未能有效体现主责单位的监督管理职责。项目过程资料归集不够完整，如，保洁巡查检查表无检查人员签字、无定期检查抽查记录。另外项目验收监督工作，日常检查监督资料不足，过程资料的缺失对评价项目管理责任的落实造成较大影响。

4.预算执行规范性有待提高，存在超预算列支情况

项目预算执行过程中存在支出内容自行调整情况，不符合《西城区项目支出预算管理办法》（西财预〔2010〕292号）“第二十条  项目支出预算一经批复，行政事业单位和项目单位不得自行调整，预算执行过程中，如发生项目终止、撤消、变更，必须按照规定的程序报批，并进行预算调整”的规定。部分项目在实际执行中预算内容出现调整，虽均经街道主任办公会、街道工委会审议通过，但未履行向财政主管部门报批程序，预算执行的规范性与严谨性尚需加强。

5.服务满意度调查工作的重视程度不足

我街道绝大部分项目均有较明确的服务群体及受众对象，但各执行科室以及项目负责人对服务满意度调查工作一直不够重视，实际工作中普遍缺少对满意度调查工作的计划与实施。无法及时了解受众群体对于街道、社区工作开展以及项目实施的满意度情况。

## （二）持续改进工作的具体措施

1.进一步加强项目前期论证，提高项目决策科学性

加强预算编制的科学性，加强项目前期论证，合理布局结构,系统性的分析，明确总体目标，并进行分解，公平、公开、合理测算项目预算。通过提高管理决策的科学性，对项目实施内容的预算支出进行精细化计算，提高项目预算编制的科学性和准确性。把绩效预算管理融入到决策过程之中，应通过完善和优化资金分配办法，变“锦上添花”式为“雪中送炭”式支持，并坚持民主决策原则，把资金按比例分配至最迫切需要的方面，提升资金的配置效率，由资金配置效率显现效益，提升财政资金的使用效率。

2.制定切实可行的项目实施方案

重视项目实施方案的制定，明确项目各方的责任分工，建立实施规范与流程，发挥主体单位对项目日常监管、指导的责任。深入细致地进行项目前期调研和论证工作，制定切实可行的实施方案，将绩效目标及时分解。

科学制定项目实施方案，提高项目管理水平，明确责任分工，加强质量控制、成本控制、进度控制。制定总体项目实施方案，通过总体方案的制定对项目整体实施过程起到指导作用。

3.进一步完善项目管理制度建设，明确项目职责分工，建立健全项目管理制度，完善项目管理细节

完善项目管理细节，将细节管理落实到项目实施的各个环节。各科室作为项目实施的责任主体，应及时梳理更新现有项目管理制度，进一步完善与加强管理制度的约束力，强化项目实施方案对实际工作的指导性。对外协单位的遴选，严格依据街道采购制度开展工作。

各科室应该有独立的管理成果资料，项目建设过程中形成过程资料，应确保资料真实、准确、完整并符合建设程序，工程资料形成单位应对资料内容的真实性、完整性、有效性负责。由多方形成的资料，应各负其责。

4.规范预算调整程序

加强财务、业务和管理层之间的沟通与协调，保障预算编制政策传达到位，规范预算执行。预算执行过程中应加强预算变更审批的规范性，严格审核预算变更理由的充分性，减少预算变更调整的随意性，提高预算编制的科学性及预算执行的规范性。

5.加强项目服务满意度调查工作

各科室应根据项目的特点及实施目标，综合考虑项目实施的服务受益群体目标，及覆盖范围，分层级采取有效的调查方式。通过设计高质量的满意度调查问卷，开展满意度调查工作，对调查结果进行分析汇总，形成满意度分析报告。将分析结果作为今后的项目决策和管理的参考依据。

# 五、附件

附件1：西城区区级项目支出绩效跟踪清单

附件2：西城区区级项目支出绩效跟踪分析表

北京市西城区人民政府椿树街道办事处

2019年1月21日

第二部分、2018年度部门决算报表

一、2018年部门收支总体情况表

| 2018年部门支出总体情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入项目类别 | 收入决算金额 | 支出项目类别 | 支出决算金额 |
| 预算内资金 |  | 一般公共服务支出 | 42,417,351.45 |
| 一般公共预算收入 | 129,970,390.42 | 人大事务 | 69,528.80 |
| 政府性基金预算收入 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,069,427.27 |
| 财政专户管理 |  | 统计信息事务 | 475,777.15 |
| 财政专户 |  | 财政事务 | 425,108.60 |
| 行政事业性收费收入 |  | 纪检监察事务 | 172,387.47 |
| 其他预算外收入 |  | 群众团体事务 | 71,548.25 |
| 批准留用 |  | 组织事务 | 2,640,333.11 |
| 上级补助收入 |  | 宣传事务 | 2,218,971.40 |
|  |  | 统战事务 | 264,901.40 |
|  |  | 其他一般公共服务支出 | 9,368.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 国防支出 | 211,636.00 |
| 经营收入 |  | 国防动员 | 211,636.00 |
| 附属单位上缴收入 |  | 公共安全支出 | 336,166.00 |
| 其他收入 |  | 司法 | 336,166.00 |
|  |  | 科学技术支出 | 17,932.50 |
|  |  | 科学技术普及 | 17,932.50 |
|  |  | 文化体育与传媒支出 | 3,960,561.16 |
|  |  | 文化 | 3,527,036.18 |
|  |  | 体育 | 433,524.98 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 32,290,916.08 |
|  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 156,372.00 |
|  |  | 民政管理事务 | 17,636,919.85 |
|  |  | 行政事业单位离退休 | 8,281,410.64 |
|  |  | 抚恤 | 990,891.28 |
|  |  | 退役安置 | 1,756,927.50 |
|  |  | 社会福利 | 13,373.70 |
|  |  | 残疾人事业 | 2,521,603.45 |
|  |  | 红十字事业 | 123,252.47 |
|  |  | 临时救助 | 163,451.35 |
|  |  | 临时救助支出 | 111,905.47 |
|  |  | 特困人员供养 | 111,905.47 |
|  |  | 其他生活救助 | 79,647.83 |
|  |  | 其他社会保障和就业支出 | 455,160.54 |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,343,190.21 |
|  |  | 其他计划生育事务支出 | 636,162.06 |
|  |  | 计划生育事务 | 8,100.00 |
|  |  | 食品和药品监督管理事务 | 149,830.00 |
|  |  | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 149,830.00 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 2,549,098.15 |
|  |  | 行政单位医疗 | 1,724,098.15 |
|  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 825,000.00 |
|  |  | 优抚对象医疗 | 0.00 |
|  |  | 优抚对象医疗补助 | 0.00 |
|  |  | 城乡社区支出 | 42,003,184.97 |
|  |  | 城乡社区管理事务 | 1,241,448.99 |
|  |  | 城乡社区规划与管理 | 5,969,084.79 |
| 本年收入合计 |  | 城乡社区环境卫生 | 18,160,269.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 其他城乡社区支出 | 16,632,381.54 |
| 上年结转 | 221,837.80 | 住房保障支出 | 4,741,843.00 |
|  |  | 住房改革支出 | 4,741,843.00 |
|  |  | 其他支出 | 18,618.00 |
|  |  | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,618.00 |
|  |  | 本年支出合计 | 129,341,399.37 |
|  |  | 结余分配 |  |
| 收入总计： | 130,192,228.22 |  |  |
|  |  | 结转下年 | 850,828.85 |
|  |  | 支出总计： | 130192228.22 |

二、2018年部门收入总体情况表

| 2018年部门收入总体情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位:元 |
| 收入项目类别 | 收入预算金额 | 支出项目类别 | 支出预算金额 |
| 预算内资金 | 129,970,390.42 | 一般公共服务支出 | 42,417,351.45 |
| 财政专户管理 |  | 人大事务 | 69,528.80 |
| 财政专户资金 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,069,427.27 |
| 教育收费收入 |  | 统计信息事务 | 475,777.15 |
| 其他财政专户收入 |  | 财政事务 | 425,108.60 |
| 批准留用 |  | 纪检监察事务 | 172,387.47 |
| 上级补助收入 |  | 群众团体事务 | 71,548.25 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 组织事务 | 2,640,333.11 |
| 经营收入 |  | 宣传事务 | 2,218,971.40 |
| 附属单位上缴收入 |  | 国防支出 | 211,636.00 |
| 其他收入 |  | 国防动员 | 211,636.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 公共安全支出 | 336,166.00 |
| 上年结转 | 221,837.80 | 司法 | 336,166.00 |
| 本年收入合计 | 130,192,228.22 | 科学技术支出 | 10,239.90 |
| 收入总计 | 130,192,228.22 | 科学技术普及 | 10,239.90 |
|  |  | 文化体育与传媒支出 | 3,986,916.16 |
|  |  | 文化 | 3,553,391.18 |
|  |  | 体育 | 433,524.98 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 32,871,652.33 |
|  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 156,372.00 |
|  |  | 民政管理事务 | 17,636,919.85 |
|  |  | 行政事业单位离退休 | 8,281,410.64 |
|  |  | 抚恤 | 1,417,161.48 |
|  |  | 退役安置 | 1,770,596.00 |
|  |  | 社会福利 | 14,600.00 |
|  |  | 残疾人事业 | 2,521,603.45 |
|  |  | 红十字事业 | 123,252.47 |
|  |  | 临时救助 | 180,120.60 |
|  |  | 特困人员供养 | 111,905.47 |
|  |  | 其他生活救助 | 79,647.83 |
|  |  | 其他社会保障和就业支出 | 578,062.54 |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,373,400.61 |
|  |  | 计划生育事务 | 8,100.00 |
|  |  | 其他计划生育事务支出 | 636,162.06 |
|  |  | 食品和药品监督管理事务 | 149,830.00 |
|  |  | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 149,830.00 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 2,549,098.15 |
|  |  | 行政单位医疗 | 1,724,098.15 |
|  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 825,000.00 |
|  |  | 优抚对象医疗 | 30,210.40 |
|  |  | 优抚对象医疗补助 | 30,210.40 |
|  |  | 城乡社区支出 | 42,003,184.97 |
|  |  | 城乡社区管理事务 | 1,241,448.99 |
|  |  | 城乡社区规划与管理 | 5,969,084.79 |
|  |  | 城乡社区环境卫生 | 18,160,269.65 |
|  |  | 其他城乡社区支出 | 16,632,381.54 |
|  |  | 住房保障支出 | 4,741,843.00 |
|  |  | 住房改革支出 | 4,741,843.00 |
|  |  | 其他支出 | 18,000.00 |
|  |  | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,000.00 |

三、2018年部门支出总体情况表

| 2018年部门支出总体情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入项目类别 | 收入决算金额 | 支出项目类别 | 支出决算金额 |
| 预算内资金 |  | 一般公共服务支出 | 42,417,351.45 |
| 一般公共预算收入 | 129,970,390.42 | 人大事务 | 69,528.80 |
| 政府性基金预算收入 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,069,427.27 |
| 财政专户管理 |  | 统计信息事务 | 475,777.15 |
| 财政专户 |  | 财政事务 | 425,108.60 |
| 行政事业性收费收入 |  | 纪检监察事务 | 172,387.47 |
| 其他预算外收入 |  | 群众团体事务 | 71,548.25 |
| 批准留用 |  | 组织事务 | 2,640,333.11 |
| 上级补助收入 |  | 宣传事务 | 2,218,971.40 |
|  |  | 统战事务 | 264,901.40 |
|  |  | 其他一般公共服务支出 | 9,368.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 国防支出 | 211,636.00 |
| 经营收入 |  | 国防动员 | 211,636.00 |
| 附属单位上缴收入 |  | 公共安全支出 | 336,166.00 |
| 其他收入 |  | 司法 | 336,166.00 |
|  |  | 科学技术支出 | 17,932.50 |
|  |  | 科学技术普及 | 17,932.50 |
|  |  | 文化体育与传媒支出 | 3,960,561.16 |
|  |  | 文化 | 3,527,036.18 |
|  |  | 体育 | 433,524.98 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 32,290,916.08 |
|  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 156,372.00 |
|  |  | 民政管理事务 | 17,636,919.85 |
|  |  | 行政事业单位离退休 | 8,281,410.64 |
|  |  | 抚恤 | 990,891.28 |
|  |  | 退役安置 | 1,756,927.50 |
|  |  | 社会福利 | 13,373.70 |
|  |  | 残疾人事业 | 2,521,603.45 |
|  |  | 红十字事业 | 123,252.47 |
|  |  | 临时救助 | 163,451.35 |
|  |  | 临时救助支出 | 111,905.47 |
|  |  | 特困人员供养 | 111,905.47 |
|  |  | 其他生活救助 | 79,647.83 |
|  |  | 其他社会保障和就业支出 | 455,160.54 |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,343,190.21 |
|  |  | 其他计划生育事务支出 | 636,162.06 |
|  |  | 计划生育事务 | 8,100.00 |
|  |  | 食品和药品监督管理事务 | 149,830.00 |
|  |  | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 149,830.00 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 2,549,098.15 |
|  |  | 行政单位医疗 | 1,724,098.15 |
|  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 825,000.00 |
|  |  | 优抚对象医疗 | 0.00 |
|  |  | 优抚对象医疗补助 | 0.00 |
|  |  | 城乡社区支出 | 42,003,184.97 |
|  |  | 城乡社区管理事务 | 1,241,448.99 |
|  |  | 城乡社区规划与管理 | 5,969,084.79 |
| 本年收入合计 |  | 城乡社区环境卫生 | 18,160,269.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 其他城乡社区支出 | 16,632,381.54 |
| 上年结转 | 221,837.80 | 住房保障支出 | 4,741,843.00 |
|  |  | 住房改革支出 | 4,741,843.00 |
|  |  | 其他支出 | 18,618.00 |
|  |  | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,618.00 |
|  |  | 本年支出合计 | 129,341,399.37 |
|  |  | 结余分配 |  |
| 收入总计： | 130,192,228.22 |  |  |
|  |  | 结转下年 | 850,828.85 |
|  |  | 支出总计： | 130192228.22 |

四、2018年财政拨款收支总体情况表

| 2018年财政拨款收支总体情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入项目类别 | 收入预算金额 | 支出项目类别 | 支出预算金额 |
| 预算内资金 | 129,970,390.42 | 一般公共服务支出 | 42,417,351.45 |
| 财政专户管理 |  | 人大事务 | 69,528.80 |
| 财政专户资金 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,069,427.27 |
| 教育收费收入 |  | 统计信息事务 | 475,777.15 |
| 其他财政专户收入 |  | 财政事务 | 425,108.60 |
| 批准留用 |  | 纪检监察事务 | 172,387.47 |
| 上级补助收入 |  | 群众团体事务 | 71,548.25 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 组织事务 | 2,640,333.11 |
| 经营收入 |  | 宣传事务 | 2,218,971.40 |
| 附属单位上缴收入 |  | 统战事务 | 264,901.40 |
| 其他收入 |  | 其他一般公共服务支出 | 9,368.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 国防支出 | 211,636.00 |
|  |  | 国防动员 | 211,636.00 |
|  |  | 公共安全支出 | 336,166.00 |
|  |  | 司法 | 336,166.00 |
|  |  | 科学技术支出 | 17,932.50 |
|  |  | 科学技术普及 | 17,932.50 |
|  |  | 文化体育与传媒支出 | 3,960,561.16 |
|  |  | 文化 | 3,527,036.18 |
|  |  | 体育 | 433,524.98 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 32,290,916.08 |
|  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 156,372.00 |
|  |  | 民政管理事务 | 17,636,919.85 |
|  |  | 行政事业单位离退休 | 8,281,410.64 |
|  |  | 抚恤 | 990,891.28 |
|  |  | 退役安置 | 1,756,927.50 |
|  |  | 社会福利 | 13,373.70 |
|  |  | 残疾人事业 | 2,521,603.45 |
|  |  | 红十字事业 | 123,252.47 |
|  |  | 临时救助 | 163,451.35 |
|  |  | 临时救助支出 | 111,905.47 |
|  |  | 特困人员供养 | 111,905.47 |
|  |  | 其他生活救助 | 79,647.83 |
|  |  | 其他社会保障和就业支出 | 455,160.54 |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,343,190.21 |
|  |  | 其他计划生育事务支出 | 636,162.06 |
|  |  | 计划生育事务 | 8,100.00 |
|  |  | 食品和药品监督管理事务 | 149,830.00 |
|  |  | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 149,830.00 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 2,549,098.15 |
|  |  | 行政单位医疗 | 1,724,098.15 |
|  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 825,000.00 |
|  |  | 优抚对象医疗 | 0.00 |
|  |  | 优抚对象医疗补助 | 0.00 |
|  |  | 城乡社区支出 | 42,003,184.97 |
|  |  | 城乡社区管理事务 | 1,241,448.99 |
|  |  | 城乡社区规划与管理 | 5,969,084.79 |
|  |  | 城乡社区环境卫生 | 18,160,269.65 |
|  |  | 其他城乡社区支出 | 16,632,381.54 |
|  |  | 住房保障支出 | 4,741,843.00 |
|  |  | 住房改革支出 | 4,741,843.00 |
|  |  | 其他支出 | 18,618.00 |
|  |  | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,618.00 |
| 上年结转 | 221,837.80 | 本年支出合计 | 129,341,399.37 |
| 本年收入合计 | 130,192,228.22 | 结转下年 | 850,828.85 |
| 收入总计 | 130,192,228.22 | 支出总计 | 130,192,228.22 |

五、2018年一般公共预算支出情况表

| 2018年一般公共预算支出决算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 科目名称 | 本年累计支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 |  | 一般公共服务支出 | 42,417,351.45 | 26,666,887.36 | 15,750,464.09 |
| 20101 |  | 人大事务 | 69,528.80 | 0.00 | 69,528.80 |
| 2010199 |  | 其他人大事务支出 | 69,528.80 | 0.00 | 69,528.80 |
| 20103 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,069,427.27 | 26,666,887.36 | 9,402,539.91 |
| 2010301 |  | 行政运行 | 26,665,732.75 | 26,665,732.75 | 0.00 |
| 2010302 |  | 一般行政管理事务 | 22,023.00 | 0.00 | 22,023.00 |
| 2010399 |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9,381,671.52 | 1,154.61 | 9,380,516.91 |
| 20105 |  | 统计信息事务 | 475,777.15 | 0.00 | 475,777.15 |
| 2010599 |  | 其他统计信息事务支出 | 475,777.15 | 0.00 | 475,777.15 |
| 20106 |  | 财政事务 | 425,108.60 | 0.00 | 425,108.60 |
| 2010699 |  | 其他财政事务支出 | 425,108.60 | 0.00 | 425,108.60 |
| 20111 |  | 纪检监察事务 | 172,387.47 | 0.00 | 172,387.47 |
| 2011199 |  | 其他纪检监察事务支出 | 172,387.47 | 0.00 | 172,387.47 |
| 20129 |  | 群众团体事务 | 71,548.25 | 0.00 | 71,548.25 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 71,548.25 | 0.00 | 71,548.25 |
| 20132 |  | 组织事务 | 2,640,333.11 | 0.00 | 2,640,333.11 |
| 2013299 |  | 其他组织事务支出 | 2,640,333.11 | 0.00 | 2,640,333.11 |
| 20133 |  | 宣传事务 | 2,218,971.40 | 0.00 | 2,218,971.40 |
| 2013399 |  | 其他宣传事务支出 | 2,218,971.40 | 0.00 | 2,218,971.40 |
| 20134 |  | 统战事务 | 264,901.40 | 0.00 | 264,901.40 |
| 2013499 |  | 其他统战事务支出 | 264,901.40 | 0.00 | 264,901.40 |
| 20199 |  | 其他一般公共服务支出 | 9,368.00 | 0.00 | 9,368.00 |
| 2019999 |  | 其他一般公共服务支出 | 9,368.00 | 0.00 | 9,368.00 |
| 203 |  | 国防支出 | 211,636.00 | 0.00 | 211,636.00 |
| 20306 |  | 国防动员 | 211,636.00 | 0.00 | 211,636.00 |
| 2030601 |  | 兵役征集 | 83,161.20 | 0.00 | 83,161.20 |
| 2030603 |  | 人民防空 | 78,474.80 | 0.00 | 78,474.80 |
| 2030607 |  | 民兵 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 204 |  | 公共安全支出 | 336,166.00 | 0.00 | 336,166.00 |
| 20406 |  | 司法 | 336,166.00 | 0.00 | 336,166.00 |
| 2040604 |  | 基层司法业务 | 336,166.00 | 0.00 | 336,166.00 |
| 206 |  | 科学技术支出 | 17,932.50 | 0.00 | 17,932.50 |
| 20607 |  | 科学技术普及 | 17,932.50 | 0.00 | 17,932.50 |
| 2060702 |  | 科普活动 | 10,239.90 | 0.00 | 10,239.90 |
| 2060799 |  | 其他科学技术普及支出 | 7,692.60 | 0.00 | 7,692.60 |
| 207 |  | 文化体育与传媒支出 | 3,960,561.16 | 0.00 | 3,960,561.16 |
| 20701 |  | 文化 | 3,527,036.18 | 0.00 | 3,527,036.18 |
| 2070109 |  | 群众文化 | 3,423,391.18 | 0.00 | 3,423,391.18 |
| 2070199 |  | 其他文化支出 | 103,645.00 | 0.00 | 103,645.00 |
| 20703 |  | 体育 | 433,524.98 | 0.00 | 433,524.98 |
| 2070308 |  | 群众体育 | 433,524.98 | 0.00 | 433,524.98 |
| 208 |  | 社会保障和就业支出 | 32,290,916.08 | 4,728,899.50 | 27,562,016.58 |
| 20801 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 156,372.00 | 0.00 | 156,372.00 |
| 2080106 |  | 就业管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2080199 |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 106,372.00 | 0.00 | 106,372.00 |
| 20802 |  | 民政管理事务 | 17,636,919.85 | 0.00 | 17,636,919.85 |
| 2080204 |  | 拥军优属 | 108,137.58 | 0.00 | 108,137.58 |
| 2080206 |  | 民间组织管理 | 814,933.60 | 0.00 | 814,933.60 |
| 2080208 |  | 基层政权和社区建设 | 16,521,747.07 | 0.00 | 16,521,747.07 |
| 2080299 |  | 其他民政管理事务支出 | 192,101.60 | 0.00 | 192,101.60 |
| 20805 |  | 行政事业单位离退休 | 8,281,410.64 | 4,728,899.50 | 3,552,511.14 |
| 2080501 |  | 归口管理的行政单位离退休 | 2,405,463.60 | 1,702,281.00 | 703,182.60 |
| 2080503 |  | 离退休人员管理机构 | 7,986.80 | 0.00 | 7,986.80 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,981,405.30 | 1,981,405.30 | 0.00 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,045,213.20 | 1,045,213.20 | 0.00 |
| 2080599 |  | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,841,341.74 | 0.00 | 2,841,341.74 |
| 20808 |  | 抚恤 | 990,891.28 | 0.00 | 990,891.28 |
| 2080801 |  | 死亡抚恤 | 19,680.00 | 0.00 | 19,680.00 |
| 2080802 |  | 伤残抚恤 | 445,000.00 | 0.00 | 445,000.00 |
| 2080803 |  | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 2080805 |  | 义务兵优待 | 344,736.00 | 0.00 | 344,736.00 |
| 2080899 |  | 其他优抚支出 | 91,475.28 | 0.00 | 91,475.28 |
| 20809 |  | 退役安置 | 1,756,927.50 | 0.00 | 1,756,927.50 |
| 2080902 |  | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,756,927.50 | 0.00 | 1,756,927.50 |
| 20810 |  | 社会福利 | 13,373.70 | 0.00 | 13,373.70 |
| 2081002 |  | 老年福利 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2081099 |  | 其他社会福利支出 | 8,373.70 | 0.00 | 8,373.70 |
| 20811 |  | 残疾人事业 | 2,521,603.45 | 0.00 | 2,521,603.45 |
| 2081104 |  | 残疾人康复 | 178,272.00 | 0.00 | 178,272.00 |
| 2081105 |  | 残疾人就业和扶贫 | 142,557.00 | 0.00 | 142,557.00 |
| 2081107 |  | 残疾人生活和护理补贴 | 1,778,930.76 | 0.00 | 1,778,930.76 |
| 2081199 |  | 其他残疾人事业支出 | 421,843.69 | 0.00 | 421,843.69 |
| 20816 |  | 红十字事业 | 123,252.47 | 0.00 | 123,252.47 |
| 2081699 |  | 其他红十字事业支出 | 123,252.47 | 0.00 | 123,252.47 |
| 20820 |  | 临时救助 | 163,451.35 | 0.00 | 163,451.35 |
| 2082001 |  | 临时救助支出 | 163,451.35 | 0.00 | 163,451.35 |
| 20821 |  | 特困人员救助供养 | 111,905.47 | 0.00 | 111,905.47 |
| 2082101 |  | 城市特困人员救助供养支出 | 111,905.47 | 0.00 | 111,905.47 |
| 20825 |  | 其他生活救助 | 79,647.83 | 0.00 | 79,647.83 |
| 2082501 |  | 其他城市生活救助 | 79,647.83 | 0.00 | 79,647.83 |
| 20899 |  | 其他社会保障和就业支出 | 455,160.54 | 0.00 | 455,160.54 |
| 2089901 |  | 其他社会保障和就业支出 | 455,160.54 | 0.00 | 455,160.54 |
| 210 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,343,190.21 | 2,549,098.15 | 794,092.06 |
| 21007 |  | 计划生育事务 | 644,262.06 | 0.00 | 644,262.06 |
| 2100717 |  | 计划生育服务 | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| 2100799 |  | 其他计划生育事务支出 | 636,162.06 | 0.00 | 636,162.06 |
| 21010 |  | 食品和药品监督管理事务 | 149,830.00 | 0.00 | 149,830.00 |
| 2101099 |  | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 149,830.00 | 0.00 | 149,830.00 |
| 21011 |  | 行政事业单位医疗 | 2,549,098.15 | 2,549,098.15 | 0.00 |
| 2101101 |  | 行政单位医疗 | 1,724,098.15 | 1,724,098.15 | 0.00 |
| 2101199 |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 825,000.00 | 825,000.00 | 0.00 |
| 21014 |  | 优抚对象医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 |  | 优抚对象医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 |  | 城乡社区支出 | 42,003,184.97 | 0.00 | 42,003,184.97 |
| 21201 |  | 城乡社区管理事务 | 1,241,448.99 | 0.00 | 1,241,448.99 |
| 2120104 |  | 城管执法 | 1,241,448.99 | 0.00 | 1,241,448.99 |
| 21202 |  | 城乡社区规划与管理 | 5,969,084.79 | 0.00 | 5,969,084.79 |
| 2120201 |  | 城乡社区规划与管理 | 5,969,084.79 | 0.00 | 5,969,084.79 |
| 21205 |  | 城乡社区环境卫生 | 18,160,269.65 | 0.00 | 18,160,269.65 |
| 2120501 |  | 城乡社区环境卫生 | 18,160,269.65 | 0.00 | 18,160,269.65 |
| 21299 |  | 其他城乡社区支出 | 16,632,381.54 | 0.00 | 16,632,381.54 |
| 2129999 |  | 其他城乡社区支出 | 16,632,381.54 | 0.00 | 16,632,381.54 |
| 221 |  | 住房保障支出 | 4,741,843.00 | 4,569,331.00 | 172,512.00 |
| 22102 |  | 住房改革支出 | 4,741,843.00 | 4,569,331.00 | 172,512.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 2,696,590.00 | 2,524,078.00 | 172,512.00 |
| 2210203 |  | 购房补贴 | 2,045,253.00 | 2,045,253.00 | 0.00 |
| 229 |  | 其他支出 | 18,618.00 | 0.00 | 18,618.00 |
| 22960 |  | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,618.00 | 0.00 | 18,618.00 |
| 2296002 |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18,618.00 | 0.00 | 18,618.00 |

六、2018年一般公共预算基本支出情况表

| 2018年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）情况表 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称（款级） | 一般公共预算财政拨款支出 |
|  | 合计 | 38,514,216.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 33,277,399.20 |
| 30101 | 基本工资 | 4,320,261.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13,926,381.00 |
| 30103 | 奖金 | 6,473,000.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 973,007.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,981,405.30 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,045,213.20 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,724,098.15 |
| 30111 | 住房公积金 | 2,524,078.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 309,955.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,575,265.81 |
| 30201 | 办公费 | 333,827.11 |
| 30204 | 手续费 | 2,998.73 |
| 30205 | 水费 | 617.50 |
| 30206 | 电费 | 319,130.54 |
| 30207 | 邮电费 | 99,069.52 |
| 30208 | 取暖费 | 130,894.68 |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 22,000.00 |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30216 | 培训费 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 6,430.00 |
| 30228 | 工会经费 | 262,315.92 |
| 30229 | 福利费 | 309,432.55 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8,142.06 |
| 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,080,407.20 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 1,661,551.00 |
| 30301 | 离休费 | 1,218,821.00 |
| 30302 | 退休费 |  |
| 30305 | 生活补助 | 440,960.00 |
| 30311 | 住房公积金 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |
| 301314 | 采暖补贴 |  |
| 301315 | 物业服务补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,770.00 |

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

2018年一般公共预算“三公”经费

支出情况表

单位：元

|  | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2018年决算数 | 14572.06 | 0 | 6430 | 8142.06 |  | 8142.06 |

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

2018年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区人民政府椿树街道办事处部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个所属单位，即椿树街道社保所、椿树街道社区服务中心。

二、2018年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况

本年度三公经费共支出14572.06元，其中出国经费为0元；公务接待费6430元，公务用车运行维护费为8142.06元。

2018年部门决算“三公”经费财政拨款支出14572.06元，其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计	0人次。

（二）公务接待费

2018年财政拨款公务接待费支出6430元。

本年度本单位使用公共预	算财政拨款支出的国内公务接待	共6430元，用于购买办公用茶叶。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出14572.06元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8142.06元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1台，上交4台至区行政服务中心。

八、2018年政府性基金预算收支决算表

| 2018年政府性基金预算支出情况表 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称（项级） | 总计 |
|  | 总计 | 18,618.00 |
| 229 | 其他支出 | 18,618.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,618.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 |