项目支出绩效目标申报表

（    2019   年度）

| 部门（单位）名称 | 广外街道办事处社会建设部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社区居委会办公家具购置经费 |  | 预算金额 | 151.774万元 |
| 项目负责人 | 姜放 |  | 联系电话 | 63318239 |
| 单位地址 | 广外车站西街17号11号楼 |  | 邮政编码 | 100055 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 为新增社区构建“简约、大方、温馨、舒适”的办公、服务环境，提升居民亲切感，为新增社区开展各项工作提供助力。 全面提升车站东街党群活动能力，为该社区党建、文体、科教等居民活动搭建平台，提供硬件保障。 保障社区党委、居委会、服务站顺利开展各项工作，更好服务大众。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 为2019年新增7个社区全面更新办公家具，并结算5个2018年实施项目尾款。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 按照市区关于社区规范化建设工作要求，保障社区居委会办公、服务和活动场所运行正常，贴近社区用房涉及效果，营造更好服务环境。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 1.2018年12月底前，完成初步购置计划。 2.2019年1月启动复核。 3.2019年2月至4月，选定供货商，执行采购流程。 4.2019年4至8月，验收并结算。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 投入82.88万元对茶马南街、茶马北街、小马厂、南手、广源、天南、天北共7处社区新增用房配置与装修方案相适宜的办公家具。 投入68.894支付2018年待结项目，具体包括朗琴园社区木制家具尾款7.194万元，马中里及乐城活动室木制家具尾款13.662万元，青年湖社区家具12.49万元，乐城等2018年新装修社区（乐城、朗琴园、马中里）钢之家具3.56万元，车西15号院等社区更新家具（车西15号院、天北、小马厂）31.988万元。 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 整体提升广外街道社区办公、服务形象，增强公共服务供给能力，规范化社区硬件建设 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 不涉及 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为社区对辖区居民提供更好服务提供助力 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社区居民将通过本项目享受更好社区服务，同时社区工作人员工作环境将大幅提升，满意度将成比例增长。 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |