项目支出绩效目标申报表

（    2019   年度）

| 部门（单位）名称 | 广外街道办事处社会建设部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 群众体育 |  | 预算金额 | 115.5万元 |
| 项目负责人 | 张杰 |  | 联系电话 | 63310886 |
| 单位地址 | 广外车站西街17号11号楼 |  | 邮政编码 | 100055 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 广泛开展经常性全民健身体育活动，加强对不同人群，不同地点日常体育健身活动的组织和指导，继续开展项目申请，全面贯彻落实《全民健身计划纲要》 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 一、开展社区全民健身活动，创建特色体育品牌活动，广泛开展经常性全民健身体育活动，加强对不同人群，不同地点日常体育健身活动的组织和指导，全面贯彻落实《全民健身计划纲要》 二、完善全民健身服务体系，加大全民健身管理力度积极推进全民健身工程，大力发展社区体育健身俱乐部、体育健身团队、晨晚练辅导站，实现其规范化管理。 三、加强指导员队伍建设，实现志愿服务规范管理，提高社会体育指导员的综合素质，致力于打造社会体育指导员精干团队。四、力推街道体育品牌赛事，打造广外体育活动名片。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 广泛开展经常性全民健身体育活动，加强对不同人群，不同地点日常体育健身活动的组织和指导，继续开展项目申请，全面贯彻落实《全民健身计划纲要》 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 1.2018年12月底前，完成相关工作规划。 2.2019年1月启动前期准备。 3.2019年2月至10月，逐项实施。 4.全年，依据有关规定组织、参加各项竞赛 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 广外街道群众体育系列活动经费20万，包括场地布置（包括舞台搭建、背景制作、摊位音响、场租、奖品、裁判费、租车）15万，健身表演、误餐费、媒体费用、演出服装5万。体育项目申请经费50万，用于为社区安装健身器材及超期器材更新。参加市区各级各类体育比赛经费2.5万，用于服装、道具、租车、报名费、误餐费。为参加各类体育活动人员上保险：13万。茶马南街社区市民冰雪运动体验中心建设经费。共计申请经费115.5万 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 整体提升广外街道办事处、社区形象，增强公共服务供给能力，规范化社区硬件建设 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 增加辖区体育健身氛围 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推广全民建设理念，服务大众 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员高度满意 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |