项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

| 部门（单位）名称 | 广外街道市民服务中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 一窗式服务经费 |  | 预算金额 | 102万元 |
| 项目负责人 | 王君 |  | 联系电话 | 53720143 |
| 单位地址 | 北京市马连道中里一区1号 |  | 邮政编码 | 100055 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 √4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 根据“一窗式”综合受理的工作要求，为进一步提升广外街道市民服务中心大厅的服务质量,全面提高政府服务管理能力和水平，进一步建设服务型政府，优化广外区域发展环境，更好的为办事人员提供优质、高效、便捷的服务。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 每接待各类服务对象10万余人次。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 根据市、区政务服务“一窗”式受理要求，通过配置服务人员彻底消除大厅与窗口之间的“真空地带”，提高服务质量。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 2019年1月至2月，确定合作单位 2019年3月至4月，做好人员招聘工作 2019年5月至6月，组织聘任培训上岗 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 预计该项目聘用劳务人员15人，总投入102万元。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 不断满足新时代人民群众对社会保障公共服务工作日益增长的需求，进一步健全服务体系，转变服务方式，为办事人员提供更加优质、高效、便利的服务。 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升服务效能，实现硬件设施标准化、人员队伍专业化、管理服务制度化的工作目标。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 将工作前置，提高经办效率，方便办事人员，提升服务对象满意度。 |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |

科室负责人签字：                   主管领导签字：