项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

| 项目名称 | 地区综合整治经费 |  |  | 申请数合计 | 3001260元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标 | 结合地区治安状况和各社区可防性案件发案情况，明确重点整治地区，为提升辖区居民群众安全感、获得感和满意度，全面提升辖区居民群众安全防范意识，加大重点地区综合整力度和加强防范手段，努力使全地区的发案率特别是重点地区发案率降低到可控范围内，为所采取的各种治理和综合整治工作提供服务经费保障。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 完成全年综治宣传工作，支付广外派出所及巡防队房租，完成部分综治分中心建设、保障重点整治专项工作、保障综合执法中心巡逻用车、保障国庆工作。 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 | 1、提升辖区群众安全感； 2、加强综治工作宣传和综治分中心建设，提高辖区综治工作能力，提高群众对综治工作的认知感和满意度。 |  |  |
|  |  | 产出进度指标 | 计划2019年按时缴纳广外派出所、综治中心房租、水电等费用；按时发放巡防队房租；保障完成全年重点项目整治任务；10月完成建国70周年大庆保障工作；根据工作开展进度在辖区范围内进行宣传。 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 | 2019年度地区综合整治工作，宣传费用35万元用于宣传制作；广外派出所及巡防队房租水电暖费746260元；专项行动经费650000元；综合执法中心车辆保障经费285000元；综合执法中心日常保障经费100000元；国庆期间保障工作570000元，综治中心建设及保障300000元，共计3001260元。 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，加强地区群防群治力量，保障辖区内的安全稳定，缓解社会矛盾，维护地区的社会公共秩序，有效推进平安建设工作。 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 强化辖区群防群治力量，促进辖区社会持续和谐稳定，有效净化了辖区环境秩序，有利于广外地区治安状况的持续改善，提升对政府的信任度。 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 1、辖区内居民的安全感较上年度有所提升； 2、辖区内居民对区域内治安状况的满意度较上年有所提高。 |  |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |  |  |