项目支出绩效目标申报表

（    2019  年度）

| 部门（单位）名称 | 广外街道办事处社会建设办公室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社区公益事业专项补助资金 |  | 预算金额 | 300万 |
| 项目负责人 | 姜放 |  | 联系电话 | 63318239 |
| 单位地址 | 广外车站西街17号11号楼 |  | 邮政编码 | 100055 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 按照上级政府的要求，在社区中开展文化、教育、体育、卫生、计划生育、残疾人、老龄、妇女儿童、社会福利、治安、精神文明等各项活动。社区各项工作要达到《北京市六型社区指标体系》、《广外街道五星级和谐社区指标评估体系》的要求。居民对社区工作满意率达到95%以上。社区文化、教育、体育、卫生、治安、精神文明等各项工作满足地区居民群众的需求。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 35个社区社区全年开展涉及文化、教育、体育、卫生、计划生育、残疾人、老龄、妇女儿童、社会福利、治安、精神文明等10多项业务工作的各项活动 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 主要用于购买服务项目，培育发展社区民间组织，开展社区文体、教育、治安、精神文明建设等社区公益事业活动 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 1、2018年10月各社区申报下一年度公益金使用预算。社会建设办公室进行审核，反馈社区。 2、2019年1月开始实施。依据《管理办法》由社区申报，提交项目计划书，社会办主任、主管主任进行审核。每季度召开居民代表会议公开资金使用情况，在社区显著位置公示，接受居民监督。 3、2019年7月中期检查。社会办、监察科、专业审计机构进行中期检查监督指导。确有必要的项目，进行调整。 4、2019年12月年终总结。召开社区居民代表会议公示全年资金使用情况，接受居民监督。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 2000户以下社区每年8万元，超过2000户的社区每增加1户增加40元。我街道35个社区，平均8.7万元。共计300万 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社区文化、教育、体育、卫生、治安、精神文明等各项工作满足地区居民群众的需求。 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社区文化、教育、体育、卫生、治安、精神文明等各项工作满足地区居民群众的需求。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 居民对社区工作满意率达到95%以上。 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  | 无 |  |