项目支出绩效目标申报表

（    2019   年度）

| 部门（单位）名称 | 广外街道办事处社会建设办公室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社会建设经费 |  | 预算金额 | 950000元 |
| 项目负责人 | 姜放 |  | 联系电话 | 63318239 |
| 单位地址 | 广外车站西街17号11号楼 |  | 邮政编码 | 100055 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 根据国家、北京市、西城区关于加强城乡社区建设、加强社区治理创新的有关文件精神开展社区居民自治、社区规范化建设、培育扶持社会组织和推进社区参与型协商自治。达到市区主管部门要求和《广外街道五星级和谐社区指标评估体系》的要求。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | - 开展2019年社区居委会换届选举 - 开展35个社区的社区治理工作评估。 - 推进社区居民自治与推进社区参与型协商自治。 - 社区工作者队伍建设：分层次分类别开展面向全体社区工作者439人的培训2次；开展社工能力提升各项活动全年5次；完善社区工作者人才库建设。 - 社区社会组织培育与发展：培育扶持35个社区的285个社会组织，开展培训交流、项目扶持等相关活动。 - 建立完善“三社联动”机制，开展三社联动相关项目。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 全面推进社区建设各项工作 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 2018年8月申报预算 2019年1月开始实施 2019年7月中期总结。 2019年12月年终总结。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 开展社工能力提升各项活动全年10次；建设社区工作者人才库；社区工作者管理制度建设。全面推进社区建设各项工作 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社区提供的公共服务和社区服务满足地区居民群众的需求。 |  |
|  |  | 环境效益指标 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社区提供的公共服务和社区服务满足地区居民群众的需求。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 居民对社区工作满意率达到95%以上。 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |