## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 马连道小型消防站建设
主管部门及代码 |  |  | 276001北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 |  | 实施单位 |  | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处
项目负责人 |  |  | 于强 |  | 联系电话 |  | 63318211
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2019年11月20日-2020年03月15日
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 583.3676
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 583.3676
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××年） |  |  |  | 年度目标
进一步解决广外地区辖区面积大，高层建筑多，灭火力量不能及时到达现场的问题，提升消防综合应急救援能力，及时扑救辖区高层等初起火灾，进一步提升辖区消防综合应急救援能力，有效减少火灾危害，保障人民群众生命财产安全，消除布局盲点，更有效保障人民群众生命财产安全。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 租赁位于马连道13号院西北角位置，作为小型消防站建设用地。 |  | 建筑面积2720.5平方米。
[6 empty] | 对马连道13号院西北角2720.5平方米进行装修改造，作为小型消防站建设用地。 |  | 面积2720.5平方米。
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 保证场地租赁就绪，房租及时缴纳。 |  | 保证场地租赁就绪，执行合同约定事项，房租及时缴纳。
[6 empty] | 项目竣工验收合格率。 |  | 合格率100%。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 房屋租赁工作 |  | 2019年12月前
[6 empty] | 装修改造工程：方案制定和前期准备时间 |  | 2019-11-20
[6 empty] | 装修改造工程：招标采购时间 |  | 2019-12-20
[6 empty] | 装修改造工程：施工时间 |  | 2020-03-03
[6 empty] | 装修改造工程：验收时间 |  | 2020-03-15
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 马连道小型消防站建设项目全年预算金额583.37万元，其中：年租金258.18万元（2.6元×2720.5平方米×365天）；装修费用282.04万元（装饰工程168.94万元、给排水工程4.23万元、通风工程4.36万元、采暖工程10.94万元、电气工程9.37万元、智能化工程23.09万元、消防工程18.66万元、空调工程42.45万元）；设计费16.92元；监理费9.31万元；造价咨询费5.64万元；审计费5.64万元；代理费5.64万元。 |  | 马连道小型消防站建设项目全年预算金额583.37万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益指标：提升消防综合应急救援能力，高层建筑火灾扑救能力，有效减少火灾危害。 |  | 提升消防救援能力，减少火灾危害。
[6 empty] | 可持续影响指标：属长期项目，有效提高消防救援能力，保障辖区居民生命财产安全，促进辖区长治久安，社会健康发展。 |  | 保障辖区居民生命财产安全，促进社会健康发展。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 更有效保障人民群众生命财产安全，居民满意。 |  | 居民满意达90%。