## 附1-1 项目申报表 (hidden)
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2020 年度）
项目名称 |  |  | 街道综治中心建设工程
主管部门及代码 |  |  | 276001北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 |  | 实施单位 |  | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处
项目负责人 |  |  | 张琨 |  | 联系电话 |  | 63318222
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 2019.1.1--2019.9.30
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 350
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 350
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
为维护地区的社会安定，按照“五联”机制模式运作，使综治维稳工作中心成为信息收集中心、矛盾中心的调处中心、治安防控的指挥协调中心、社会稳定的维护中心，形成大综治、大维稳的工作格局，建设街道综治中心。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 办公楼原服务大厅改造成街道综治中心、信访接待室、办公室、值班室等办公服务用房 |  | 完善街道服务功能，把原服务大厅分隔成5个功能服务用房
[6 empty] | 配置相关设备、家具等。 |  | 预计：高清大屏、视频、音频会议系统1套，监控系统整合，会议桌（含升降电脑）1张、会议椅若干，办公桌、椅12套（功位数量以设计为准），文件柜12件，更衣柜12件，茶水柜3件，信访接待桌1张、接待椅若干，空调以实际改造为准，折叠椅10把，货架1套。
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 改善办公楼环境，合理利用办公楼面积。 |  | 改善办公楼环境，合理利用办公楼面积320平米。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 2020年9月底完成综治中心建设工作。 |  | 9月20日前投入使用
[6 empty] | 2020年第一季度完成装修设计及相关招标工作 |  | 2月中旬前完成咨询造价、设计方案等，3月底前确定施工单位、监理公司、审计公司等
[6 empty] | 2020年第二季度施工改造 |  | 5月底前完成施工改造、电子设备的招标工作
[6 empty] | 2020年第三季度设备、家具采购安装及相关网络调试 |  | 7月底前电子设备、家具基本安装完毕，8月份完成各种设备、网络调试及验收工作。
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 街道综治中心建设工程项目全年预算金额350.00万元，其中： 1.综治中心建设经费（含设备费）280.00万元； 2.办公家具经费 20.00万元； 3.装修改造经费 30.00万元。 4.造价咨询、设计、招标、监理、审计等相关服务费用20万元 |  | 街道综治中心建设工程项目全年预算金额350.00万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益指标：加强综治中心的建设，发挥好协调作用，加强各成员单位之间的联动作用，推动工作落实。 |  | 街道综治中心建设工程项目有利于加强各单位联动，推动工作落实。
[6 empty] | 可持续影响指标：通过项目的实施，及时发现可疑问题，排除各类治安隐患，降低发案，增强居民的安全感。 |  | 街道综治中心建设工程项目有利于及时排除治安隐患，增强居民安全感。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 验收使用后，工作人员满意度达90%。 |  | 验收使用后，工作人员满意度达90%。

## 预算调整后
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2020 年度）
项目名称 |  |  | 街道综治中心建设工程
主管部门及代码 |  |  | 276001北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 |  | 实施单位 |  | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处
项目负责人 |  |  | 张琨 |  | 联系电话 |  | 63318222
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 2020.3.1--2020.11.30
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 350
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 350
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
为维护地区的社会安定，按照“五联”机制模式运作，使综治维稳工作中心成为信息收集中心、矛盾中心的调处中心、治安防控的指挥协调中心、社会稳定的维护中心，形成大综治、大维稳的工作格局，建设街道综治中心。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 办公楼原服务大厅改造成街道综治中心、信访接待室、办公室、值班室等办公服务用房 |  | 完善街道服务功能，把一层（原服务大厅）分隔成若干个服务、办公用房
[6 empty] | 配置相关设备、家具等。 |  | 预计：高清大屏、视频、音频会议系统1套，监控系统整合，会议桌1张、会议椅若干，办公桌、椅12套（功位数量以设计为准），文件柜12件，更衣柜12件，茶水柜3件，信访接待桌1张、接待椅若干，空调以实际改造为准，折叠椅10把，货架1套。
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 改善办公楼环境，合理利用办公楼面积。 |  | 改善办公楼环境，合理利用办公楼面积320平米。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 2020年11月底完成综治中心建设工作。 |  | 12月1日前投入使用
[6 empty] | 完成装修设计及相关招标工作 |  | 4月底前完成咨询造价、设计方案等，确定施工单位、监理公司、审计公司等
[6 empty] | 施工改造 |  | 8月底前完成施工改造、电子设备的招标工作。
[6 empty] | 设备、家具采购安装及相关网络调试 |  | 10月底前电子设备、家具基本安装完毕，11月份完成各种设备、网络调试及验收工作。
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 街道综治中心建设工程项目全年预算金额350.00万元，其中： 1.综治中心电子设备等经费150.00万元； 2.办公家具经费 25.00万元； 3.装修改造经费（含空调、消防改造等经费）150.00万元。 4.造价咨询、设计、招标、监理、审计等相关服务费用25万元 |  | 街道综治中心建设工程项目全年预算金额350.00万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益指标：加强综治中心的建设，发挥好协调作用，加强各成员单位之间的联动作用，推动工作落实。 |  | 街道综治中心建设工程项目有利于加强各单位联动，推动工作落实。
[6 empty] | 可持续影响指标：通过项目的实施，及时发现可疑问题，排除各类治安隐患，降低发案，增强居民的安全感。 |  | 街道综治中心建设工程项目有利于及时排除治安隐患，增强居民安全感。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 验收使用后，工作人员满意度达90%。 |  | 验收使用后，工作人员满意度达90%。

## 基建修缮类 (hidden)
项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 |  |  | 街道综治中心建设工程
主管部门及代码 |  |  | 276001北京市西城区广安门外街道办事处 |  | 实施单位 |  | 北京市西城区广安门外街道办事处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 350
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 350
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××年） |  |  |  | 年度目标（ 2020 年度）
1.完成办公楼原服务大厅改建建设，满足办公需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | **平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | **平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | **处 |  | 建设、改造、修缮数量 |  | **处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥**% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥**%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | **月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | **月前
|  |  | 招标采购时间 | **月前 |  | 招标采购时间 |  | **月前
|  |  | 施工时间 | **月至**月 |  | 施工时间 |  | **月至**月
|  |  | 验收时间 | **月前 |  | 验收时间 |  | **月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 350.00万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥**%

## 购置类 (hidden)
项目支出绩效目标申报表
（ 2020年度）
项目名称 |  |  | 街道综治中心建设工程
主管部门及代码 |  |  | 276001北京市西城区广安门外街道办事处 |  | 实施单位 |  | 北京市西城区广安门外街道办事处
项目属性 |  |  |  |  | 项目期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额：
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（ 20XX 年度）
| 购置**，保障**业务顺利有序开展。 |  |  |  | 购置**，保障**业务顺利有序开展。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增**数量 | **台/套/件/辆 | 数量指标 | 新增**数量 |  | **台/套/件/辆
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥**% | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥**%
|  |  | 设备质量 | 达到**标准/技术参数 |  | 设备质量 |  | 达到**标准/技术参数
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | **月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | **月前
|  |  | 招标采购时间 | **月前 |  | 招标采购时间 |  | **月前
|  |  | 采购物品到位时间 | **月前 |  | 采购物品到位时间 |  | **月前
|  |  | 验收时间 | **月前 |  | 验收时间 |  | **月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | *万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | *万元
|  |  | 单位购置成本 | ≤**元/台、套、件 |  | 单位购置成本 |  | ≤**元/台、套、件
|  |  | 政府采购节支率 | **% |  | 政府采购节支率 |  | **%
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥**万元 | 效益指标 | 提供社会服务收益 |  | ≥**万元
|  |  | 节约维护成本 | **万元 |  | 节约维护成本 |  | **万元
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥**%