## 审核表
附：20
项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 老旧小区垃圾分类服务项目
主管部门及代码 |  |  | 276001北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 |  | 实施单位 |  | 城市管理办公室
项目负责人 |  |  | 赵鹏云 |  | 联系电话 |  | 63311787
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 885.52万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 885.52万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××年） |  |  |  | 年度目标
贯彻落实北京市《北京市进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》和西城区《北京市西城区人民政府印发北京市西城区关于进一步加强垃圾分类处理工作实施意见（试行）的通知》（西政发（2017）8号）的工作要求，巩固垃圾分类达标小区成果，确保分类小区厨余垃圾分出率达到15%，推进广外街道35个社区垃圾分类全覆盖创建工作，培育广大市民和社会单位树立垃圾分类意识，深入开展垃圾减量垃圾分类主题宣传系列活动，吸引广大居民积极参与，在活动中理解垃圾分类、低碳生活、节能减排理念，明确垃圾分类关乎每个人生活环境和身体健康。对背街小巷餐饮服务单位和小餐馆产生餐厨垃圾少、收运车辆不能到达和不能及时收运的餐厨垃圾及时做好收运清运转运工作，实行规范排放、统一收运、定点处置、全程监管、完善机制，使餐厨废弃物处理形成常态化管理。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 推进辖区内老旧小区开展垃圾分类全覆盖工作，组织开展垃圾减量、垃圾分类达标工作的居民数量 |  | 28958户
[6 empty] | 垃圾减量垃圾分类指导员 |  | 342人
[6 empty] | 其中：广外片区 |  | 185人
[6 empty] | 天宁寺片区 |  | 157人
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 居民垃圾分类参与率 |  | 达到90%
[6 empty] | 自主分类投放准确率 |  | 达到85%
[6 empty] | 聘请第三方公司工作完成的质量 |  | 达到《北京市垃圾分类示范片区创建验收考核标准》要求
[6 empty] | 分类小区厨余垃圾分出率 |  | 确保达到15%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 准备阶段：前期准备并签订合同 |  | 计划2021年1月份签订合同
[6 empty] | 项目实施阶段：签订合同后开始实施 |  | 签订合同后开始实施，实施期限一年
[6 empty] | 项目验收检查：对垃圾分类情况进行验收检查 |  | 对老旧小区垃圾分类指导员的工作进行跟踪验收检查
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 885.52万元
[6 empty] | 其中：广外片区 |  | 481.2万元
[6 empty] | 天宁寺片区 |  | 404.32万元
[6 empty] | 垃圾减量垃圾分类指导员补贴标注 |  | 600元/人/月
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 |  | 效益指标 | 经济效益指标：通过垃圾分类工作经费项目的实施，进行垃圾分类投放、分类收集，提高垃圾资源利用水平，减少垃圾处置量，实现垃圾减量化和资源化。 |  | 有利于提高垃圾资源利用率，实现垃圾减量化和资源化。
|  |  | 社会效益 |  |  | 社会效益指标：街道通过公开招标的方式确定第三方公司，全面推进老旧小区垃圾分类工作，对29000户居民组织开展垃圾减量、指导培训、日常管理等全覆盖系列工作。 |  | 培育广大市民和社会单位树立垃圾分类意识、理解垃圾分类、低碳生活、节能减排理念，提升街道垃圾分类效果。
|  |  | 环境效益 |  | 效益指标 | 环境效益指标：广外和天宁寺片区老旧小区，街道通过公开招标的方式确定有资质能力的第三方公司，按照市、区城管委相关要求实施垃圾分类工作。 |  | 有利于改善生活环境，提高垃圾资源利用率。
|  |  | 可持续影响 |  |  | 可持续影响指标：通过采取物业管理与公开招标确定的第三方相结合的方式，提升工作质量，创建智能垃圾分类小区，进一步提升街道垃圾分类效果。 |  | 管理模式稳定、质量标准确定、产出效果持续发挥作用
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 对垃圾分类指导员涉及：广外和天宁寺片区老旧小区的垃圾分类工作的满意度 |  | ≥90%