## 审核表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
单位：万元
项目名称 |  |  | 马连道小型消防站建设
主管部门及代码 |  |  | 276001北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 |  | 实施单位 |  | 平安建设办公室
项目负责人 |  |  | 孟凡马 |  | 联系电话 |  | 63318211
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 二年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 1109.13 | 年度资金总额： |  | 712.306978万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 1109.13 | 其中：财政拨款 |  | 712.306978万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2020年7月—2021年12月） |  |  |  | 年度目标
| 长期租赁位于马连道13号院西北角位置楼房，并进行装修改造，作为小型消防站。进一步解决广外地区辖区面积大，高层建筑多，灭火力量不能及时到达现场的问题，提升消防综合应急救援能力，及时扑救辖区高层等初起火灾，进一步提升辖区消防综合应急救援能力，有效减少火灾危害，保障人民群众生命财产安全，消除布局盲点，更有效保障人民群众生命财产安全。2020年7月申请立项，建设，计划2021年完成并投入使用。 |  |  |  | 在2020年工程进度基础上，完成小型消防站内容部装修改造工程，并对室外进行装修改造。打造消防教育科普基地，配置相关设施，2021年底完成全部工程建设，验收合格后，投入使用后，开展消防活动。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 小型消防站租赁面积 | 2720.5平方米 | 数量指标 | 小型消防站租赁面积 |  | 建筑面积2720.5平方米。
|  |  | 装修改造面积 | 3563.3平方米 |  | 装修改造面积 |  | 3563.3平方米
|  |  | 其中：内部装修改造面积 | 2720.5平方米 |  | 其中：内部装修改造面积 |  | 2720.5平方米
|  |  | 室外装修改造面积 | 842.8平方米 |  | 室外装修改造面积 |  | 842.8平方米
|  | 质量指标 | 工程装修改造的竣工验收质量 | 通过工程质量验收 | 质量指标 | 工程装修改造的竣工验收合格率 |  | 合格率100%。
|  |  | 改造后的消防站服务功能 | 满足辖区突发应急救援处置，提供日常训练及宣传消防安全知识场所 |  | 改造后的消防站服务功能 |  | 满足对辖区内居民和六小单位发生的突发情况进行快速处置，提高应急救援能力，改造后的消防站可以进行日常训练，办公，住宿，对周边的居民和单位进行走访宣传。
|  |  | 建设该消防站的辐射范围 | 覆盖周边9个社区 |  | 建设该消防站的辐射范围 |  | 覆盖周边9个社区
|  | 进度指标 | 支付2020年和2021年房屋租赁费 | 2020年11月前，2021年5月前 | 进度指标 | 支付房屋租赁费 |  | 已支付2020年11月至2021年04月租金，于2021年05月前支付2021年度租金
|  |  | 招标及签订合同 | 2020年11月前 |  | 装修改造实施阶段： |  | 在2020年工程基础上，完成剩余墙地砖、墙面、设备安装调试、面板灯具及洁具安装、吊顶和门、室外及消防教育科普基地改造工程，2021年底前完工
|  |  | 装修改造实施阶段 | 2021年底前 |  | 装修改造竣工验收及投入使用： |  | 2021年底竣工并投入使用
|  |  | 验收及投入使用阶段 | 2021年底前
|  | 成本指标 | 2020年和2021年租金 | 516.33 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 712.307
|  |  | 装修改造工程费用 | 282.04 |  | 其中：租金 |  | 258.18
|  |  | 设计、监理、审计等二类费 | 43.16 |  | 装修费用装修工程（装修工程3568000元的47%） |  | 167.7
|  |  | 室外改造工程 | 200 |  | 设计费（163800元×30%） |  | 4.91
|  |  | 消防教育科普基地建设 | 50 |  | 造价咨询费 |  | 0.2
|  |  | 消防总动员活动 | 17.6 |  | 监理费 |  | 11.95
[6 empty] | 审计费 |  | 1.77
[6 empty] | 地面硬化及安装封闭门工程 |  | 200
[6 empty] | 消防教育科普基地建设 |  | 50
[6 empty] | 全民消防总动员系列活动 |  | 17.597
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标：提升消防综合应急救援能力，高层建筑火灾扑救能力，有效减少火灾危害 | 提升消防救援能力，加快对周边险情发生的处理速度 | 效益指标 | 社会效益指标：提升消防综合应急救援能力，高层建筑火灾扑救能力，有效减少火灾危害。 |  | 提升消防救援能力，加快对周边险情发生的处理速度
|  |  | 可持续影响指标：属长期项目，有效提高消防救援能力，保障辖区居民生命财产安全，促进辖区长治久安，社会健康发展 | 保障消防队伍稳定，依照《小型消防站规范化管理制度汇编》进行管理，持续保障辖区居民生命财产安全 |  | 可持续影响指标：属长期项目，有效提高消防救援能力，保障辖区居民生命财产安全，促进辖区长治久安，社会健康发展。 |  | 保障消防队伍稳定，依照《小型消防站规范化管理制度汇编》制定相关管理，持续保障辖区居民生命财产安全
|  | 服务对象 满意度指标 | 更有效保障人民群众生命财产安全，居民满意 | 居民满意达90% | 服务对象 满意度指标 | 更有效保障人民群众生命财产安全，居民满意 |  | 居民满意达90%
|  |  | 政府及消防安全部门对该项目的满意度 | 消防部门进行验收合格 |  | 政府及消防安全部门对该项目的满意度 |  | 消防部门进行验收合格