## 审核表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2021 年度）
项目名称 |  |  | 街道综治中心建设工程
主管部门及代码 |  |  | 276001北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 |  | 实施单位 |  | 综合办公室
项目负责人 |  |  | 张琨 |  | 联系电话 |  | 63318222
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 200万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 200万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
为维护地区的社会安定，按照“五联”机制模式运作，使综治维稳工作中心成为信息收集中心、矛盾中心的调处中心、治安防控的指挥协调中心、社会稳定的维护中心，形成大综治、大维稳的工作格局，建设街道综治中心。计划建设综治中心1个、信访接待室1个,办公室2个，值班室1个，并配置设备和家具，为综治工作提供办公场所，及时有效开展综治工作，以加强社会治安环境建设
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 改造面积 |  | 320平方米
[6 empty] | 改造房屋数量 |  | 综治中心1个，信访接待室1个，办公室2个,值班室1个
[6 empty] | 设备配置数量 |  | 高清大屏、视频、音频会议系统1套，监控系统1套
[6 empty] | 配置家具数量 |  | 会议桌1张、会议椅16把，办公桌、椅12套（功位数量以设计为准），文件柜12件，更衣柜12件，茶水柜3件，信访接待桌1张、接待椅12把，折叠椅10把。
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 房屋、设备、家具质量合格 |  | 符合采购合同或文件验收标准
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 房屋改造时间 |  | 3月-10月
[6 empty] | 房屋验收时间 |  | 10月
[6 empty] | 家具、设备采购时间 |  | 9月
[6 empty] | 设备、家具采购安装及相关网络调试 |  | 10月底前电子设备、家具基本安装完毕，完成各种设备、网络调试及验收工作。
[6 empty] | 投入使用时间 |  | 11月1日前
[6 empty] | 工程款支付时间 |  | 以招标合同为准
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 街道综治中心建设工程预算控制金额 |  | 200万元
[6 empty] | 其中：综治中心电子设备等经费 |  | 85万元
[6 empty] | 办公家具经费 |  | 15万元
[6 empty] | 装修改造经费（含空调、消防改造等经费） |  | 85万元
[6 empty] | 造价咨询、设计、招标、监理、审计等相关服务费用 |  | 15万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益指标1：加强综治中心的建设，发挥好协调作用，加强各成员单位之间的联动作用，推动工作落实。 |  | 街道综治中心建设工程项目有利于加强各单位联动，推动工作落实。
[6 empty] | 社会效益指标2：及时解决治安问题，改善治安秩序，加强治安环境建设 |  | 及时解决治安问题，改善治安秩序
[6 empty] | 可持续影响指标：通过项目的实施，及时发现可疑问题，排除各类治安隐患，降低发案，增强居民的安全感 |  | 街道综治中心建设工程项目有利于及时排除治安隐患，增强居民安全感
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 验收使用后，工作人员满意度 |  | 满意度达90%。

## 基建修缮类 (hidden)
项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 |  |  | 街道综治中心建设工程
主管部门及代码 |  |  | 276001北京市西城区广安门外街道办事处 |  | 实施单位 |  | 北京市西城区广安门外街道办事处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 350
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 350
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××年） |  |  |  | 年度目标（ 2020 年度）
1.完成办公楼原服务大厅改建建设，满足办公需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | **平米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | **平米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | **处 |  | 建设、改造、修缮数量 |  | **处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥**% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥**%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | **月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | **月前
|  |  | 招标采购时间 | **月前 |  | 招标采购时间 |  | **月前
|  |  | 施工时间 | **月至**月 |  | 施工时间 |  | **月至**月
|  |  | 验收时间 | **月前 |  | 验收时间 |  | **月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 350.00万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥**%

## 购置类 (hidden)
项目支出绩效目标申报表
（ 2020年度）
项目名称 |  |  | 街道综治中心建设工程
主管部门及代码 |  |  | 276001北京市西城区广安门外街道办事处 |  | 实施单位 |  | 北京市西城区广安门外街道办事处
项目属性 |  |  |  |  | 项目期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额：
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（ 20XX 年度）
| 购置**，保障**业务顺利有序开展。 |  |  |  | 购置**，保障**业务顺利有序开展。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增**数量 | **台/套/件/辆 | 数量指标 | 新增**数量 |  | **台/套/件/辆
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥**% | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥**%
|  |  | 设备质量 | 达到**标准/技术参数 |  | 设备质量 |  | 达到**标准/技术参数
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | **月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | **月前
|  |  | 招标采购时间 | **月前 |  | 招标采购时间 |  | **月前
|  |  | 采购物品到位时间 | **月前 |  | 采购物品到位时间 |  | **月前
|  |  | 验收时间 | **月前 |  | 验收时间 |  | **月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | *万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | *万元
|  |  | 单位购置成本 | ≤**元/台、套、件 |  | 单位购置成本 |  | ≤**元/台、套、件
|  |  | 政府采购节支率 | **% |  | 政府采购节支率 |  | **%
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥**万元 | 效益指标 | 提供社会服务收益 |  | ≥**万元
|  |  | 节约维护成本 | **万元 |  | 节约维护成本 |  | **万元
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥**%