## 审核表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 街区展示中心及相关费用
主管部门及代码 |  |  | 276001北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 |  | 实施单位 |  | 城市管理办公室
项目负责人 |  |  | 贾佳 |  | 联系电话 |  | 63318245
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 155万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 155万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××年） |  |  |  | 年度目标
按照西城区街区整理城市设计编制要求，聘请责任规划师团队，协助街道编制街道层面城市设计、重点街区城市规划设计方案与深化设计方案。设立街区展示中心，2021年年度接待参观人数不低于1000人。通过街区整理，推行城市设计和街区设计，有序实施街区修补和有机更新，实现城市风貌、街区风貌的和谐统一。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 编制设计方案 |  | 1套
[6 empty] | 展示中心设计规模 |  | 1606.54平方米A区833.45平方米，B区733.09平方米（B区用于建设冰雪体验中心）
[6 empty] | 展示中心展示内容的数量 |  | 分为和谐广外、宜居广外等八个版块内容
[6 empty] | 展示中心2021年度接待参观人数 |  | 不低于1000人
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 设计方案质量 |  | 通过责任规划师论证
[6 empty] | 展示中心展示内容质量 |  | 通过责任规划师审核
[6 empty] | 留言好评率 |  | 不低于90%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 准备阶段：前期准备，履行招标程序，与中标单位签订合同 |  | 3月前（不涉及招标程序）
[6 empty] | 实施阶段：编制设计方案并进行论证，设计布置展示中心，对外开放展示 |  | 4月-11月
[6 empty] | 验收阶段：对展示中心运行情况进行验收 |  | 12月完成
[6 empty] | 资金支付进度：展示中心租金及其水电费 |  | 2021年2月15日前支付租金；每季度按实际结算水电费
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目全年预算控制金额 |  | 155万元
[6 empty] | 街区整理展示中心房屋租赁费、水电费 |  | 124万元
[6 empty] | 聘请责任规划师团队 |  | 30万元
[6 empty] | 布展更新费用 |  | 1万元
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益1：该项目实施，将推进街区空间布局和风貌管控，展现现代化城市中改善市容市貌的成就 |  | 较2020年内容更为充实，宣传效果及影响更为广泛
[6 empty] | 社会效益2：通过该项目实施，将拓宽群众休闲空间，促进城市将进入生态良性循环 |  | 较2020年内容更为充实，宣传效果及影响更为广泛
[6 empty] | 可持续影响：打造城市会客厅，向地区居民展示街区工作成果，逐步增强居民地区建设主人翁精神，推动辖区建设 |  | 职责分工和管理制度有保障，持续推进辖区健康平稳建设
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 居民对街区整理工作好评度 |  | ≥90%