项目支出绩效目标申报表

（     2018   年度）

| 部门（单位）名称 | 广内街道办事处 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 精神病、病残知青等其他社会救济 |  | 预算金额 | 1236000.00元 |
| 项目负责人 | 宁娟 |  | 联系电话 | 83172775 |
| 单位地址 | 北京市西城区感化胡同3号院12号楼 |  | 邮政编码 | 100053 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 根据《北京市特困人员救助供养实施办法》、《京民社救发【2014】257号（五头）救急难实施意见》精神，持有西城区户籍的无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，由街道办事处给予特困人员供养；对遭受各种急难情形致使基本生活暂时出现严重困难的居民实施“救急难”救助和帮扶。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | ①保障15名特困供养人员住院、医药费；②保障15名民政对象人员（精神病患者7人、公残知青1人、孤老7人）相关医疗、护理、救急等费用。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | ①特困供养对象严格按照《北京市特困人员救助供养实施办法》供养标准发放供养资金，医疗费用在经过基本医疗保险报销后，医保政策范围内个人负担部分实报实销；②为贫苦精神病患者、公残知青、孤老等民政对象解决住福利院住院费、生活费、医疗费用在经过基本医疗费用在经过基本医疗保险报销后，医保政策范围内个人负担部分实报实销。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | ①城市特困人员社保所自受理申请之日起10个工作日内，对申请人的家庭收入状况和财产状况进行调查核实；调查结束后5个工作日内，组织居委会成员、熟悉居民情况的党员代表和居民代表，对申请人家庭经济状况进行民主评议；民主评议结束后，在3个工作日内,将申请人家庭情况和评议结果在其居住地进行公示，公示期满无异议的，社保所将结果报街道办事处民政科审核，民政科在5个工作日内提出初审意见并上报区民政局。困境儿童或其监护人向街道办事处提交申请资料，街道办事处受理后7日内完成材料和内容的真实性、有效性调查报区民政部门审批。支出进度：集中特困供养43000元/10人/月，分散特困供养7250元/5人/月，按照上年度特困供养医疗费用支出预计4000元/月；②按照上年度民政对象，公残知青15人住院医疗护理费用，预计支出5.2万元/月。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | ①特困供养资金61.2万元。②按上一年度支出核定，王兆兰等7名贫困精神病患者住福利院费用15.2万元，公残知青周继宗住院费、护工费、医药费12万元，徐帼贞等7名孤老生活医疗费用35.2万元，合计成本：62.4万元。 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效解决无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、公残、精神病患者的生活保障问题。 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 不涉及 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 贯彻落实党中央国务院的政策，维护困难人员的基本生活保障，体现了政府的关心与关怀，维护安定团结大局及社会的和谐稳定。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 2018年没有因为供养、生活费、救急等问题发生重大信访事件，实现了应保尽保、应救尽救。 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |

项目绩效目标申报表填报说明

（一）适用范围

1、本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

2、预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。2017年度需要填报的项目类型包括：大型会议培训类、信息化系统改造类、宣传活动类和其他一般类。

（二）填报说明

1、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用资金的年份。如：2016年编报2017年部门预算，填写“2017年”，2017年申请本年度使用专项资金，则填写“2017年”。

2、项目基本情况

（1）项目名称：按照规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

（2）项目申报部门（单位）：填写项目申报部门（单位）全称。

（3）项目负责人：填写申报项目的具体负责人。

（4）联系电话：填写申报项目具体负责人联系电话。

3、项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

4、绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：

（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。

产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总体成本。

（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标来具体说明。

经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。

社会效益指标：是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。

环境效益指标：是对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排、生态平衡等维度进行具体描述。

可持续影响指标：是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。

服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如：公众满意度、医疗投诉率、内部员工满意度等指标。

（3）具体指标：包括指标内容和指标值两个部分，指标内容是对二级指标的细化；指标值是在一定的时间期限内在某一指标上可实现的可以计量的变化，通常为数值。

（4）实际操作中确定的项目年度绩效指标具体内容，可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充，若项目内容较为复杂，层次较多，可增设三级指标，并对指标内容进行细化。

5、其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

项目支出绩效目标申报表（范本）

（2019年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市xx委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重大科技成果转化落地培育 |  | 预算金额 （万元） | 12000 |
| 项目负责人 | *** |  | 联系电话 | *** |
| 单位地址 | *** |  | 邮政编码 | *** |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4. 其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 支持和带动为高端装备制造、技术服务和工程服务提供新技术、新产品，在工程样机研制、中试等阶段的科技研发；支持和引导工程化、产品化所需要的大型综合性试验、验证核心装备及技术研发；支持和促进产学研用相结合、行业骨干企业领衔，引进消化吸收再创新的关键设备及技术、新产品的研发；支持和推进掌握核心技术、集成多种创新新成果的示范应用。为以企业为主体的、拥有自主知识产权的科技成果加快产业化和工程应用打好基础。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 支持重大科技成果转化落地培育课题不少于30个 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 培育一批具有产业化、工程化应用前景的，拥有自主知识产权的创新项目，提高科技成果成熟程度，促进科技成果转化落地 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 2014年底，课题不少于20个 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 2014年底，资金总额1.2亿元 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动社会投入10亿元以上，三年后形成产值或投入100亿元以上 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 加快自主创新成果转化，产生一批新技术、新成果，促进中央企业重大科技成果在京转化落地 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 不涉及 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为以企业为主体、拥有自主知识产权的科技成果加快产业化和工程应用打好基础 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 不涉及 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |

项目支出绩效目标申报表（范本）

（2019年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市xx局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 控烟宣传执法 |  | 预算金额 （万元） | 383.52 |
| 项目负责人 | *** |  | 联系电话 | *** |
| 单位地址 | *** |  | 邮政编码 | *** |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 进一步推动本市控烟工作，逐步提高人民的健康意识和健康水平，降低平均吸烟率 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 监督检查10万个（次）单位以上，普及宣传，医院、学校基本达标，创建一批无烟单位（机关） |  |
|  |  | 产出质量指标 | 吸烟率逐年降低，重点行业和场所吸烟现象明显减少 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 1至3月全市控烟基础性调研，4至5月重点宣传，全年监督检查、培训，9至12月完成创建无烟单位目标 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 电视、公交、地铁广告宣传经费170.22万元，制作控烟标志、检查证64.5万元，创建无烟单位81万元，会议培训费10.8万元，印刷36万元，人大视察、法规修订10万元，无烟日及监督执法11万元 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障人民群众身体健康，提高城市文明水平，建设无烟北京 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 减少烟草烟雾污染，对于提高环境质量有直接影响 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期工作，发展战略及可持续性十分明显 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 逐步提高广大人民群众的认知度和满意度，吸烟人群吸烟率下降 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |