项目支出绩效目标申报表

（ 2019年度）

| 部门（单位）名称 | 广内街道社会办 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社区公益金经费 |  | 预算金额 | 156.296万元 |
| 项目负责人 | 洪娟 |  | 联系电话 | 83172741 |
| 单位地址 | 感化胡同3号院12号楼 |  | 邮政编码 | 100053 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 根据北京市民政局、北京市财政局2007年颁发的《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》（京财预[2007]3226号）以及《西城区社区公益事业专项补助资金使用管理办法》（西民发〔2014〕16号）的相关要求，加强广内街道社区公益金的使用及管理,提高资金使用效益，创新群众参与社区建设的途径和载体，促进地区公益事业发展，更好地发挥2019年社区公益金在项目实施、组织培育支持等方面的资金带动作用，为地区居民百姓服务。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标（一） | 产出数量指标 | 为18个社区申报、组织实施公益金项目。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 按照《西城区社区公益事业专项补助资金使用管理办法》的相关文件要求，指导社区公益金经费的支出，社区按年初申报的公益金项目书完成项目。 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 2019年1月-2月完成社区公益金项目申报工作；2019年3月-10月进行公益金项目的实施过程；2019年11月-12月完成公益金项目的结题、审计工作。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 项目总预算在156.296万元之内 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 公益金项目大体分为三大类，社区文化类、为老服务类、环境类。通过创投项目直接培育、扶持社区志愿者队伍。项目总预算在156.296万元之内。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过社区公益金项目的实施，培育社区社会组织，带动社区志愿者更好地为社区居民服务。促进社区民间组织发展，丰富群众文化生活；营造良好的社区氛围，促进和谐社区建设，增进社区的和谐与发展。 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 可解决社区中部分环境治理问题，改善社区生活环境。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社区各项公益性事业活动为居民提供良好的文化生活环境，有利于居民的身心健康。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 向社区居民征集需求，并召开居民代表会。 |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |