**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 综合治理工作经费 | | 申请数合计  （万元） | 339.75万元 |
| 项目绩效目标 | 深入贯彻落实党的十九大精神，按照区综治委工作部署要求，紧紧围绕建设平安广内的总体目标，立足地区实际，全面深化平安建设，努力创新社会管理，着力解决影响社会和谐稳定的突出问题，提升社会治理能力，提升群众安全感和满意度，坚决防止发生危害国家安全和社会稳定的各类事件，确保全国两会圆满召开，为全面深化改革和地区经济社会科学发展营造和谐稳定的社会环境。为进一步加强辖区技防物防建设，提升地区治安防控水平，在全面摸排辖区技防设施的基础上，制定地区视频监控系统安装工作方案，计划在小区的主要出入口、小区内主要通道、辖区街巷胡同以及平房院落的主要胡同进行探头安装工作；为校场社区平房院安装防盗门；以及全年对各社区楼宇对讲系统进行维修。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标一 | 产出数量指标 | 1、开展各类社会秩序综合治理工作。  2、围绕治安重点地区开展重点打击治理工作。  3、完成全国两会及重大政治活动安保工作并慰问相关人员，并为平安志愿者制作执勤服装。  4、落实疏解整治促提升相关工作，清理地下空间群租房及地下旅馆；  5、综治中心建设及禁毒、扫黄打非等工作；  6、年底完成1篇综治调研信息。  7. 逐步实现地区模拟探头向高清探头的全面更换。  8. 各社区楼宇对讲系统以及平房门维修费用。 | |
| 产出质量指标 | 1、贯彻落实中央、市、区社会治安综合治理委员会的工作指示，研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，并负责组织实施。2、掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上反馈信息，重大问题提请工委、办事处及社会治安综合治理委员会研究决定。3、组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题。4、指导、检查、督促社区和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的社区和单位提出整改意见，督促整改。5、协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。6、负责地区禁毒工作。7、组织开展平安社区、平安单位的创建活动。8、负责辖区内重点矛盾排查调处工作。9、负责社会稳定工作以及节假日、重大活动安全保卫组织协调工作研究、总结推广先进经验。10、负责消防交通安全管理的协调工作。11、开展调查研究、总结推广先进经验。12、办理上级交办的有关社会治安综合治理的其它事项。13、提升地区治安防控工作，加强地区平房院防盗门完好率。在近几年辖区平房院防盗门安装更换基础上，结合“六型”社区创建工作，为实现地区科技创安目标，保证社区视频监控系统和防盗门完好使用。 | |
| 产出进度指标 | 第一季度：1、继续开展2019年度—2020年度预防煤气中毒工作，以及消防安全宣传、检查工作；2、严密部署，圆满完成元旦、春节及全国两会期间安保工作任务；  第二季度：1、严密部署，圆满完成“五一”、“六四”等时期安保任务；2、全面开展压发案工作，使得社区可防性案件发案数比去年同期下降50%；3、开展禁毒宣传活动，深化和巩固禁毒教育成果，提高居民禁毒意识，有效抵制毒品侵害  第三季度：1、继续推进疏解整治促提升工作。  第四季度：1、开展社会面防控工作，确保地区安全稳定；2、继续开展人口疏解工作，按期完成工作任务指标；3、开展重点地区的整治工作；4、开展2019年度—2020年度预防煤气中毒安全检查工作，确保居民取暖安全；5、总结2019年工作，制定2020年工作计划。  一季度、二季度、三季度：完成模拟探头向高清探头的转换工作。  四季度：各社区楼宇对讲系统以及平房门维修费用。 | |
| 产出成本指标 | 1、降低地区各类治安案件发案率。  2、完成全国两会安保工作并慰问相关人员，为志愿者制作执勤服装。  3、召开节假日、重大活动安全保卫会议10次左右；  4、年底完成综治调研信息。  5、专项用于科技创安50万元，其余用于综合治理290万元 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 推进平安西城、平安广内建设，为经济发展创造良好的社会环境 | |
| 社会效益指标 | 紧紧抓住平安建设核心，维护广内地区政治稳定；加强社会治安防控体系建设，逐步提升群众安全感；深入推进多元调节体系建设，及时化解各类社会矛盾；加强流动人口服务管理，促进首都功能核心区人口规模；完善特殊人群服务管理，不断增加社会和谐因素；加强综治基层基础建设，夯实社会治理根基。为进一步加强辖区技防物防建设，提升地区治安防控水平。 | |
| 环境效益指标 | 通过地下空间整治、业态提升、人口疏解等相关工作，协调相关科室进一步提升地区环境。通过社会面防控体系建设，将辖区人、地、物、事、组织纳入网格进行管理，配齐配强网格内社区服务管理力量，建立和健全以包括楼门院长报告制度在内的入户走访制度、社情民意反映制度、舆情分析制度，形成民情信息收集网络，实现社区网络工作服务管理规范化。 | |
| 可持续影响指标 | 通过深化平安建设工作、深化辖区社会管理模式、强化基层建设，夯实各项基础工作，解决居民群众反映的突出问题，提升辖区安全稳定工作水平，增强居民安全感。通过深化科技创安工作、深化辖区社会管理模式、强化基层建设，夯实各项基础工作，解决居民群众反映的突出问题，提升辖区安全稳定工作水平，增强居民安全感 | |
| 服务对象满意度指标 | 群众安全感水平保持较高水平，社会面秩序类问题群众投诉率同比下降。群众安全感水平保持较高水平，社会面秩序类问题群众投诉率同比下降。 | |
| 其他说明的问题 |  | | | |